## Arkusz
Załącznik nr 1a
Zestawienie rzeczowo-finansowe realizacji zadania (w PLN)
| Zadanie inwestycyjne | Przebudowa ul. Ofiar Katynia w miejscowości Dębno
| Zamawiający | Gmina Dębno z siedzibą w Dębnie przy ul. Piłsudskiego 5
L.p. | Zakres rzeczowy | J.m. | Ilość | Wartość |  | kwartał II 2022 r. |  |  | kwartał III 2022 r. |  |  | kwartał IV 2022 r. |  |  | kwartał I 2021 r. | Razem [netto}
Wartości netto
[6 empty] | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń
|  |  |  | Netto [zł] | Brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8. | 9. | 10. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I | ROBOTY DROGOWE
1 | Roboty przygotowawcze |  | Razem | 0
1.1 | Roboty pomiarowe | kpl/odc. | 1
1.2 | Ochrona istniejących drzew | kpl/odc. | 1
1.3 | Roboty rozbiórkowe | kpl/odc. | 1
2 | Roboty ziemne |  | Razem | 0
2.1 | Wykonanie koryta | m3 | 1969.3
2.2 | Wywóz ziemi i materiałów z rozbiórki | m3 | 683
3 | Podbudowy |  | Razem | 0
3.1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża | m2 | 1969.3
3.2 | Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10cm | m2 | 124.7
3.3 | Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm | m2 | 543.3
3.4 | Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm | m2 | 1301.3
4 | Nawierzchnie |  | Razem | 0
4.1 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego | m2 | 1301.3
4.2 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego | m2 | 1301.3
4.3 | Nawierzchnia z kostki betonowej | m2 | 668
5 | Elementy ulic |  | Razem | 0
5.1 | Krawężniki betonowe z ławami | m | 601
5.2 | Obrzeża betonowe | m | 44
6 | Regulacja studzienek |  | Razem | 0
6.1 | Regulacja studzienek dla włazów kanałowych | szt | 11
6.2 | Regulacja studzienek teletechnicznych | szt | 6
6.3 | Regulacja skrzynek ulicznych dla zaworów | szt | 4
7 | Urządzenie bezpieczeństwa ruchu |  | Razem | 0
7.1 | Oznakowanie poziome - masy chemoutwardzalne - grubowarstwowe | m2 | 66.3
7.2 | Oznakowanie pionowe - słupki | szt | 1
7.3 | Oznakowanie pionowe - tablice | szt | 4
8 | Roboty wykończeniowe |  | Razem | 0
8,1 | Humusowanie skarp, terenów przyległych z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm | m | 230.1
II | ROBOTYSANITARNE
9 | Roboty rozbiórkowe |  | Razem | 0
9.1 | Rozbiórka istn. sieci kanalizacjnych | kpl/odc. | 1
9.2 | Rozbiórka istn. wodociągu | kpl/odc. | 1
9.3 | Rozbiórka istn. gazociągu | kpl/odc. | 1
10 | Kanalizacja deszczowa |  | Razem | 0
10.1 | Roboty pomiarowe | kpl/odc. | 1
10.2 | Roboty ziemne | kpl/odc. | 1
10.3 | Roboty montażowe - rurociągi grawitacyjne z GRP śr. 300 mm | m | 130.1
10.4 | Roboty montażowe - rurociągi grawitacyjne z GRP śr. 450 mm | m | 109.9
10.5 | Roboty montażowe - rurociągi grawitacyjne z GRP śr. 600 mm | m | 31.3
10.6 | Roboty montażowe - rurociągi grawitacyjne z PCV śr. 160 mm | m | 57.6
10.7 | Roboty montażowe - rurociągi grawitacyjne z PCV śr. 200 mm | m | 87.1
10.8 | Roboty montażowe - rurociągi grawitacyjne z PCV śr. 250 mm | m | 3.2
10.9 | Roboty montażowe - rurociągi grawitacyjne z PCV śr. 315 mm | m | 23.7
10.10 | Roboty montażowe- studnie rewizyjne GRP śr. 1200mm | szt | 13
10.11 | Roboty montażowe- studzienki kanalizacyjne PP śr 600mm | szt | 2
10.12 | Roboty montażowe - studzienki ściekowe - wpusty | szt | 14
11 | Kanalizacja sanitarna |  | Razem | 0
11.1 | Roboty pomiarowe | kpl/odc. | 1
11.2 | Roboty ziemne | kpl/odc | 1
11.3 | Roboty montażowe - rurociągi grawitacyjne z PCV śr. 160 mm | m | 57.8
11.4 | Roboty montażowe - rurociągi grawitacyjne z PCV śr. 200mm | m | 11.1
11.5 | Roboty montażowe- rurociągi grawitacyjne z rur kamionkowych śr. 500mm | m | 272
11.6 | Roboty montażowe- studnie rewizyjne betonowe śr. 1200mm | szt | 15
11.7 | Roboty montażowe- studzienki kanalizacyjne systemowe PP 425mm | szt | 1
11.8 | Właczenie się do istn. studni kanalizacyjnej z montażem przejść szczelnych śr. 200mm | kpl | 1
11.9 | Właczenie się do istn. rurociągu lub studni na przyłączu kanalizacyjnym | kpl | 12
12 | Sieć wodociągowa |  | Razem | 0
12.1 | Roboty pomiarowe | kpl/odc | 1
12.2 | Roboty ziemne | kpl/odc | 1
12.3 | Roboty montażowe - rurociągi z rur żeliwnych śr 100mm | m | 260
12.4 | Roboty montażowe - przyłacza z rur PE 110mm | m | 6.4
12.5 | Roboty montażowe - przyłacza z rur PE 63mm | m | 22.8
12.6 | Roboty montażowe - przyłacza z rur PE40mm | m | 66.4
12.7 | Roboty montażowe - hydranty - wezły W7 i W21 | kpl | 2
12.8 | Roboty montażowe - węzeł W9 | kpl | 1
12.9 | Roboty montażowe - węzły:W2, W4, W6, W8, W1, W12, W14, W16 | kpl | 8
12.10 | Roboty montażowe - węzły: W5, W17.1, W19 | kpl | 3
III | Roboty elektryczne
13 | Oświetlenie uliczne |  | Razem | 0
13.1 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | kpl/odc | 1
13.2 | Roboty pomiarowe | kpl/odc | 1
13.3 | Roboty ziemne | kpl/odc | 1
13.4 | Przewierty mezhaniczne | m | 64
13.5 | Osłona rurowa sztywna SRS d:75 mm |  | 66
13.6 | Rury osłonowe z PCV | m | 24
13.7 | Układanie kabli 4x24mm2 0,6/1kV | m | 321
13.8 | Układanie kabli Cu YKY 4x10mm2 0,6/1kV | m | 5
13.9 | Lampy oświetleniowe | kpl | 8
RAZEM NETTO |  |  |  | 0
|  | VAT | [9 empty] | podatek VAT
|  | RAZEM BRUTTO | [9 empty] | Razem brutto
…………………………………………
|  |  |  | (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) | [7 empty] | (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)