**ZP – 271- 3/2024** Załącznik nr 9 do SWZ

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**

ETAP I: „Kompleksowa rozbudowa drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza -Piotrkowice w gminie Tuchów - etap I”   
w kilometrażu 0+018 - 1+230.

ETAP II: „Kompleksowa rozbudowa drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza -Piotrkowice w gminie Tuchów - etap II”   
w kilometrażu 1+230 - 2+345.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Etap** | **Część** | **Rodzaj wykonywanych prac** | **Termin wykonania** | **Wynagrodzenie** |
| 1. | **I** | 1 | * roboty przygotowawcze, * roboty ziemne, * podbudowa na poszerzeniu jezdni * podbudowa wjazdów, * likwidacja przełomów, * kanał deszczowy, * odwodnienie drogi, * przepusty pod koroną drogi, * kanał technologiczny | 45 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………. | 30 % całkowitego wynagrodzenia za etap I |
| 2. | **II** | 1 | * roboty przygotowawcze, * roboty ziemne, * podbudowa na poszerzeniu jezdni, * podbudowa wjazdów, * likwidacja przełomów, * przepusty pod koroną drogi | 45 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………. | 10 % całkowitego wynagrodzenia za etap II |
| 3. | **I** | 2 | * nawierzchnie, * roboty wykończeniowe, * przebudowa przepustu dwuotworowego na skrzyniowy, * zakończenie wszystkich prac objętych zamówieniem dla etapu I oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej | 4 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………. | 70 % całkowitego wynagrodzenia za etap I |
| 4. | **II** | 2 | * nawierzchnie, * roboty wykończeniowe, * odwodnienie drogi, * kanał technologiczny, * zakończenie wszystkich prac objętych zamówieniem dla etapu II oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej | 4 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………. | 90 % całkowitego wynagrodzenia za etap II |