**ZP – 271- 3/2024** Załącznik nr 9 do SWZ

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**

ETAP I: „Kompleksowa rozbudowa drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza -Piotrkowice w gminie Tuchów - etap I”
w kilometrażu 0+018 - 1+230.

ETAP II: „Kompleksowa rozbudowa drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza -Piotrkowice w gminie Tuchów - etap II”
w kilometrażu 1+230 - 2+345.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Etap** | **Część** | **Rodzaj wykonywanych prac** | **Termin wykonania** | **Wynagrodzenie** |
| 1. | **I** | 1 | * roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne,
* podbudowa na poszerzeniu jezdni
* podbudowa wjazdów,
* likwidacja przełomów,
* kanał deszczowy,
* odwodnienie drogi,
* przepusty pod koroną drogi,
* kanał technologiczny
 | 45 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………. | 30 % całkowitego wynagrodzenia za etap I |
| 2. | **II** | 1 | * roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne,
* podbudowa na poszerzeniu jezdni,
* podbudowa wjazdów,
* likwidacja przełomów,
* przepusty pod koroną drogi
 | 45 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………. | 10 % całkowitego wynagrodzenia za etap II |
| 3. | **I** | 2 | * nawierzchnie,
* roboty wykończeniowe,
* przebudowa przepustu dwuotworowego na skrzyniowy,
* zakończenie wszystkich prac objętych zamówieniem dla etapu I oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej
 | 4 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ……….  | 70 % całkowitego wynagrodzenia za etap I |
| 4. | **II** | 2 | * nawierzchnie,
* roboty wykończeniowe,
* odwodnienie drogi,
* kanał technologiczny,
* zakończenie wszystkich prac objętych zamówieniem dla etapu II oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej
 | 4 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………. | 90 % całkowitego wynagrodzenia za etap II |