## przedmiar
Przedmiar robót - Część nr 2
Remont drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia
od km 2+025 do km 2+225
Lp. | Poz. kat. | Nazwa i opis pozycji | Jedn. | Ilość
Obliczenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5
i. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |  | Roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 0.2
2 |  | Karczowanie krzewów średniej gęstość (miejsce składowania, odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy)
|  | ha: 0,0001*2,5*50,0 | ha | 0.02
3 |  | Remont istniejącej nawierzchni przy użyciu MMA | t | 1
II. JEZDNA
4 |  | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm (odwóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) - celem włączenia
|  | m²: 2*6,0*5,5 | m² | 66
5 |  | Roboty ziemne - zdjęcia warstwy humusu o gr. 15 cm z poboczy (miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy)
|  | m³: 0,15*2*1,0*200,0 | m³ | 60
6 |  | Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat. III na głębokość 37 cm (odwóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy)
|  | m³: 200,0*0,5*0,37 | m³ | 37
7 |  | Profilowanie i zagęszczenie dna wykopu
|  | m²: 200,0*0,5 | m² | 100
8 |  | Ułożenie warstwy geowłókniny o właściwościach separacyjnych | m² | 100
9 |  | Ułożenie warstwy warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm | m² | 100
10 |  | Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm | m² | 100
11 |  | Klinowanie podbudowy masami MMA o gr. 2 cm | m² | 100
12 |  | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej
|  | m²: 5,3*200,0 | m² | 1060
13 |  | Ułożenie geosiatki na łączeniu poszerzenia z istniejącą nawierzchnią
|  | m²: 1,0*200,0 | m² | 200
14 |  | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową C60 B3 ZM w ilości 0.3 kg/m²
|  | m²: 200,0*5,8 | m² | 1160
15 |  | Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego "AC 11 w" o grubości 4 cm | m² | 1160
16 |  | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową C60 B3 ZM w ilości 0.3 kg/m²
|  | m²: 200,0*5,5 | m² | 1100
17 |  | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego "AC 11 S" o grubości 4 cm | m² | 1100
18 |  | Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o grubości 10 cm po zagęszczeniu wraz z profilowaniem
|  | m²: 2*1,0*200,0 | m² | 400
III. ZJAZDY (Tabela nr 2)
19 |  | Roboty ziemne - zdjęcie warstwy humusu o gr. 15 cm (odwóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy)
|  | m³: 0.15*213,0 | m³ | 32
20 |  | Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat. III na głębokość 30 cm (odwóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy)
|  | m³: 0.30*213,0 | m³ | 64
21 |  | Profilowanie i zagęszczenie dna wykopu | m² | 213
22 |  | Ułożenie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm | m² | 213
23 |  | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o grubości 20 cm | m² | 213
24 |  | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego "AC 11 S" o grubości 5 cm | m² | 213
IV. ROWY (Tabela nr 1)
25 |  | Roboty ziemne - odmulenie rowów (odwóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) | m³ | 222

## Rowy
Tabela 1. Odmulenie rowów.
Km |  | Strona | Długość [m] | Wydatek [m³/mb] | Objętość [m³]
od | do
0 | 100 | L | 100 | 0.6 | 60
110 | 170 | L | 60 | 0.6 | 36
180 | 200 | L | 20 | 0.6 | 12
0 | 170 | P | 170 | 0.6 | 102
180 | 200 | P | 20 | 0.6 | 12
|  |  |  | Suma: | 222

## Zjazdy
Tabela 2. Wykaz zjazdów.
Lp. | Km | Strona | Długość [m] | Szerokość przy bramie[mb] | Promień wyokrąglenia [m] | Powierzchnia [m²] | Nawierzchnia |  | Uwagi
[7 empty] | istniejąca | projektowana
1 | 964 | P | 3 | 5 | 5 | 25.75 | grunt | BA
2 | 975 | L | 6 | 6 | 6 | 51.48 | grunt | BA | skrzyżowanie
3 | 1002 | P | 3 | 4 | 5 | 22.75 | grunt | BA
4 | 1048 | P | 4 | 5 | 5 | 30.75 | grunt | BA
5 | 1054 | L | 6 | 6 | 6 | 51.48 | grunt | BA | skrzyżowanie
6 | 1064 | P | 4 | 5 | 5 | 30.75 | grunt | BA
[5 empty] | Suma: | 212.96