## 1610014071 - transp.od pieców
Lok. funk. | Oznaczenie | Zakres remontu | Ilość roboczogodzin | Stawka godzinowa PLN | Koszt usługi remontu PLN | Komentarz
PL1A-40-01TR-185 001 | V1U04 - przenośnik kubełkowy | Wymiana uszkodzonych skrzynek (Do wymiany ok. 10 szt.)
Wymiana uszkodzonych rolek jezdnych (Do wymiany ok. 10 szt.)
Wymiana uszkodzonych rolek prowadzących (Do wymiany ok. 5 szt.)
Wymiana uszkodzonych lasz łańcucha (Do wymiany ok. 10 szt.)
Prostowanie skrzynek, spawanie prętów, płaskowników (Do naprawy ok. 20 szt.)
Naprawa podtorza przenośnika. Wymiana zurzytych fragmentów płaskownika 50x20 mm na całej długości górnego podtorza przenośnika. Do wymiany: około 10 mb płaskownika, 10 mb ceownika 120
Naprawa podtorza przenośnika. Wymiana zurzytych fragmentów płaskownika 50x20 mm na całej długości dolnego podtorza przenośnika. Do wymiany: około 10 mb płaskownika, 10 mb ceownika 120
Naprawa osłon bocznych z siatki przenośnika (Do naprawy ok. 20 mb siatki)
Wymiana hamowników (Do wymiany ok. 8 szt.)
| Zesyp z przenośnika V1U04 na V9U08 | Wymiana blach. Uzbrojenie zsypów w blachy z napoiną. (Do wymiany ok. 4 m^2 blachy z napoiną - 6 mm blacha + 4 mm napoina montaż prętów kwadratowych 50 x 50 mm - 12 mb.) BLACHA O GR.6 mm + NAPOINA 4 mm - 60159153 PRĘT KWADR;S355J2;50X50;50MM;50MM;S355J2 - 60757584
| V1U04S1 - zasuwa nożowa | Przegląd i ewentualna naprawa klapy. Sprawdzenie stanu technicznego napędu zasuwy nożowej (listwy zębatej, wałka, koła zębatego, itp.). Sprawdenie stanu technicznego prowadnic zasuwy, skrzydła zasuwy, obudowy.
| Zsyp z przenośnika V1U04 na halę klinkieru | Regeneracja oburtowania klapy (wymiana blachy - montaż 4 m^2 blach z napoiną trudnościeralną - 6 mm blacha + 4 mm napoina, montaż prętów kwadratowych 50 x 50 mm - 12 mb) BLACHA O GR.6 mm + NAPOINA 4 mm - 60159153 PRĘT KWADR;S355J2;50X50;50MM;50MM;S355J2 - 60757584
| V1U04S2 - zasuwa nożowa | Przegląd i ewentualna naprawa klapy. Sprawdzenie stanu technicznego napędu zasuwy nożowej (listwy zębatej, wałka, koła zębatego, itp.). Sprawdenie stanu technicznego prowadnic zasuwy, skrzydła zasuwy, obudowy.
| Zsyp awaryjny nad zasuwą V1U04S2 | Regeneracja oburtowania klapy (wymiana blachy - montaż 4 m^2 blach z napoiną trudnościeralną - 6 mm blacha + 4 mm napoina, montaż prętów kwadratowych 50 x 50 mm - 12 mb) BLACHA O GR.6 mm + NAPOINA 4 mm - 60159153 PRĘT KWADR;S355J2;50X50;50MM;50MM;S355J2 - 60757584
| Odpylanie przenośnika V1U04 | Wymiana przetartych rur odpyleniowych (do wymiany 2 mb). Średnica rury ø273x5+ 3 mm wyłożenie trudnościeralne na połowie obwodu rury RURA;Z NAPOINĄ;DZ=273MM;5MM;GR.NAPOINY 3 - 61028817
| Napęd główny przenośnika skrzynkowego V1U04 | Sprawdzenie stanu technicznego zasprzęglenia przenośnika od strony napędu i pomiędzy przekłądnią-gitarą i wałem gwiazdy zwrotnej, sprawdzenie bezpiecznika topikowego
| Napęd główny przenośnika skrzynkowego V1U04 | Korekta ustawienia zespołu napędowego + pomoc przy ustawianiu
PL1A-40-01TR-185 002 | V1U05 - przenośnik zgrzebłowy | Wymiana uszkodzonych płyt wykładzinowych: - prowadząca dolna 3.13-W1U06-14 (60613511) - do wymiany ok. 5 szt. - prowadząca boczna 3.13-W1U06-15 (60532669) - do wymiany ok. 5 szt. rys. zest..: 3.13-W1U06.00
Wymiana uszkodzonych łożysk rolek nośnych 1213K (60162938)+tuleja H213 (60162918) (w razie potrzeby wymiany obudowa łoz. SNA513-611, uszczelnienia TSNA513A, pierścień ustalający FRB14/120P. (Do wymiany ok. 6 szt.) rys. zest..: 3.13-W1U06.00
Wymiana ról podporowych, 3.13-W1U06-10_Rolka nośna górnego ciagu - zestawienie. (Do wymiany ok. 2 kpl) (60157015)
Wymiana uszkodzonych ogniw łańcucha, 3.13-W1U05-05_V_Ogniwo łańcucha-A3 (60154582) i wymiana sworzni ø35x520 mm - rys.: 3.13-W1U06-09.01 Sworzeń do łańcucha wraz z podkładkami. (60154583) (Do wymiany ok. 5 kpl.)
Korekta ustawienia zespołu napędowego + pomoc przy ustawianiu
PL1A-40-01TR-185 003 | V2U04 - przenośnik kubełkowy wg projektu firmy AUMUND | Wymiana uszkodzonych płyt lamelowych (Do wymiany ok. 20 szt.) Komórka krótka 1400/400/5/H -przen.V2U04 z uszami - 60563729 Komórka krótka 1400/400/5 -przen.V2U04 - 60563728 ŚRUBA;M12;50MM;Kl.8.8;DIN 933;METRYCZNY - 60956014 ŚRUB MASZ;M12;40mm;PN-85/M-82101;8.8;GA> - 60387463 Nakrętka 6-kąt.samozabezp. M12, DIN 980V - 60758632
Wymiana uszkodzonych rolek jezdnych (Do wymiany ok. 20 szt.) ROLKA;160mm;714012 - 60619856 ŚRUBA;M12;100MM;OCYNK;KL.8.8;DIN 931 - 61017072 Nakrętka 6-kąt.samozabezp. M12, DIN 980V - 60758632
| Zesyp z przenośnika V2U04 na V9U08 | Wymiana blach. Uzbrojenie zesypów w blachy z napoiną. (Do wymiany ok. 3 m^2 blachy z napoiną - 6 mm blacha + 4 mm napoina montaż prętów kwadratowych 50 x 50 mm - 12 mb.) BLACHA O GR.6 mm + NAPOINA 4 mm - 60159153 PRĘT KWADR;S355J2;50X50;50MM;50MM;S355J2 - 60757584
| V2U04S1 - zasuwa nożowa | Przegląd i ewentualna naprawa klapy. Sprawdzenie stanu technicznego napędu zasuwy nożowej (listwy zębatej, wałka, koła zębatego, itp.). Sprawdenie stanu technicznego prowadnic zasuwy, skrzydła zasuwy, obudowy, próby ruchowe.
| Zsyp z przenośnika V2U04S1 na halę klinkieru | Regeneracja oburtowania klapy (wymiana blachy - montaż 4 m^2 blach z napoiną trudnościeralną - 6 mm blacha + 4 mm napoina, montaż prętów kwadratowych 50 x 50 mm - 12 mb) BLACHA O GR.6 mm + NAPOINA 4 mm - 60159153 PRĘT KWADR;S355J2;50X50;50MM;50MM;S355J2 - 60757584
| V2U04S2 - zasuwa nożowa | Przegląd i ewentualna naprawa klapy. Sprawdzenie stanu technicznego napędu zasuwy nożowej (listwy zębatej, wałka, koła zębatego, itp.). Sprawdenie stanu technicznego prowadnic zasuwy, skrzydła zasuwy, obudowy, próby ruchowe
| Zsyp awaryjny nad zasuwą V2U04S2 | Regeneracja oburtowania klapy (wymiana blachy - montaż 4 m^2 blach z napoiną trudnościeralną - 6 mm blacha + 4 mm napoina, montaż prętów kwadratowych 50 x 50 mm - 12 mb) BLACHA O GR.6 mm + NAPOINA 4 mm - 60159153 PRĘT KWADR;S355J2;50X50;50MM;50MM;S355J2 - 60757584
| Napęd główny przenośnika skrzynkowego V2U04 | Sprawdzenie stanu technicznego zasprzęglenia przenośnika od strony napędu (sprzęgło hydrokinetyczne SPRZĘGŁO;FLUDEX;HYDRAULICZNE;FADB450;FA> - 60581370) i pomiędzy przekładnią i wałem gwiazdy zwrotnej napędowej, sprawdzenie bezpiecznika topikowego sprzęgła hydrokinetycznego. - osiowanie napędu przenośnika: przekładnia - wał gwiazdy zwrotnej napędowej przenośnika; przekładnia główna - silnika główny
| Napęd główny przenośnika skrzynkowego V2U04 | Korekta ustawienia zespołu napędowego: przekładnia - wał gwiazdy zwrotnej napędowej przenośnika; przekładnia główna - silnika główny + pomoc przy ustawianiu
| V2U04 - przenośnik stalowo członowy | Dokręcenie wszystkich śrub mocujących płyty komórkowe przenośnika
| V2U04 - Łańcuch przenośnika | Wymiana 30 mb łańcucha przenośnika. Do wymiany po 20 odcinków 1,5 mb na stronie lewej i prawej
PL1A-40-01TR-185 004 | V2U05 - przenośnik zgrzebłowy | Wymiana uszkodzonych płyt wykładzinowych: - prowadząca dolna 3.13-W1U06-14 (60613511) - do wymiany ok. 5 szt. - prowadząca boczna 3.13-W1U06-15 (60532669) - do wymiany ok. 5 szt. rys. zest..: 3.13-W1U06.00
Wymiana uszkodzonych łożysk rolek nośnych 1213K (60162938)+tuleja H213 (60162918) (w razie potrzeby wymiany obudowa łoz. SNA513-611, uszczelnienia TSNA513A, pierścień ustalający FRB14/120P. (Do wymiany ok. 6 szt.) rys. zest..: 3.13-W1U06.00
Wymiana ról podporowych, 3.13-W1U06-10_Rolka nosna gornego ciagu - zestawienie. (Do wymiany ok. 2 kpl) (60157015)
Wymiana uszkodzonych ogniw łańcucha, 3.13-W1U05-05_V_Ogniwo łańcucha-A3 (60154582) i wymiana sworzni ø35x520 mm - rys.: 3.13-W1U06-09.01 Sworzeń do łańcucha wraz z podkładkami. (60154583) (Do wymiany ok. 5 kpl.)
| Napęd główny przenośnika skrzynkowego V2U05 | Korekta ustawienia zespołu napędowego + pomoc przy ustawianiu