## Przedmiar
Przedmiar robót
"Przebudowa chodnika przy ul. Fryderyka Chopina na odcinku od ul. Ludomira Różyckiego do ul. Zygmunta Nosakowskiego w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie"
Nr poz. | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 01.02.02 | 1.1 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny
1 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z załadunkiem, transportem i utylizajcą we własnym zakresie | m3 | 50 |  | 0
| 01.02.04 | 1.2 Rozbiórki elementów dróg
2 |  | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie. | m3 | 9 |  | 0
3 |  | Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie | m2 | 21 |  | 0
4 |  | Rozbiórka nawierzchni z płyt wielootworowych wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie | m2 | 540 |  | 0
5 |  | Rozbiórka kompletnego ogrodzenia z siatki z cokołami wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie | m | 21 |  | 0
6 |  | Rozbiórka krawężników betonowych z ławą betonową i oporem wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie | m | 100 |  | 0
7 |  | Rozbiórka krawężników kamiennych z ławą betonową i oporem do ponownego wbudowania | m | 200 |  | 0
8 |  | Rozbiórka krawężników kamiennych z ławą betonową i oporem wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie | m | 100 |  | 0
9 |  | Rozbiórka słupków do znaków pionowych wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie | szt | 2 |  | 0
10 |  | Rozbiórka tarcz do znaków pionowych wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie | szt | 2 |  | 0
| 02.00.00 | 2. ROBOTY ZIEMNE
| 02.01.01 | 2.1 Wykonanie wykopów
11 |  | Wykonanie wykopów wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie | m3 | 143 |  | 0
| 02.03.01 | 2.2 Wykonanie nasypów
12 |  | Wykonanie kompletnych nasypów wraz z pozyskaniem i transportem materiału | m3 | 63 |  | 0
| 03.00.00 | 3. KANALIZACJA DESZCZOWA
| 03.02.01a | 3.1 Regulacja pionowa studzienek
13 |  | Regulacja lub przebudowa wysokościowa studzienek teletechnicznych | szt | 27 |  | 0
14 |  | Regulacja lub przebudowa wysokościowa zaworów gazowych lub wodociągowych | szt | 24 |  | 0
15 |  | Regulacja lub przebudowa wysokościowa włazów kanałowych | szt | 1 |  | 0
| 04.00.00 | 4. PODBUDOWY
| 04.04.02 | 4.1 Podbudowa z kruszywa łamanego
16 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm gr. 15 cm | m2 | 625 |  | 0
17 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm gr. 20 cm | m2 | 272 |  | 0
| 04.05.01 | 4.2 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem
18 |  | Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej C1,5/2,0 gr. 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 272 |  | 0
| 05.00.00 | 5. NAWIERZCHNIE
| 05.03.05a | 5.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna.
19 |  | Uzupełnienie szczeliny w nawierzchni pomiędzy jezdnią a projektowanym krawężnikiem za pomocą masy bitumicznej AC11S KR3 gr. 5cm - bez względu na powstałą szerokość szczeliny przy rozbiórce krawężników. W wycenie należy uwzględnić niezbędne docięcie nawierzchni. | m | 325 |  | 0
| 05.03.23 | 5.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
20 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm |  | 272 |  | 0
| 06.00.00 | 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| 06.01.01 | 6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem
21 |  | Humusowanie gr. 5 cm z obsianiem mieszanką traw niskich | m2 | 91 |  | 0
| 06.03.01 | 6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp
22 |  | Plantowanie powierzchni płaskich | m2 | 91 |  | 0
| 07.00.00 | 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
| 07.02.01 | 7.1 Oznakowanie pionowe
23 |  | Zakup oraz montaż słupków do znaków pionowych | szt | 1 |  | 0
24 |  | Zakup oraz montaż tarcz oznakowania pionowego | szt | 2 |  | 0
| 07.06.01a | 7.2 Ogrodzenia dróg z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych
25 |  | Zakupienie i wbudowanie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych | m2 | 40 |  | 0
8. ELEMENTY ULIC
| 08.01.01 | 8.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)
26 |  | Wykonanie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 173 |  | 0
27 |  | Wykonanie krawężnika betonowego 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 142 |  | 0
28 |  | Wykonanie krawężnika kamiennego 15x30 cm - material z rozbiórki na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 200 |  | 0
| 08.02.02 | 8.2 Chodniki z kostki betonowej
29 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm | m2 | 625 |  | 0
| 08.03.01 | 8.3 Obrzeża betonowe
30 |  | Wykonanie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej | m | 168 |  | 0
|  |  |  | Suma netto [zł] |  | 0
|  |  |  | Podatek Vat 23% [zł] |  | 0
|  |  |  | Suma brutto [zł] |  | 0