Załącznik Nr 1 do umowy
Nr ……………………….

Z dnia……………………

Harmonogram prac projektowych dla zadania
pn. „Sporządzenie planu ogólnego gminy Zagnańsk”.

| Lp. | Etapy prac | Zakres prac projektowych | Kwota wynagrodzenia brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etap I prace wstępne | Przygotowanie ogłoszeń i zawiadomień o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego. Rozpatrzenie wniosków złożonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego. Sporządzenie analizy zmian zagospodarowania. Analiza uwarunkowań przestrzennych gminy oraz inne niezbędne analizy wynikające z przepisów. Określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową. Sporządzenie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę jako odrębnego dokumentu. Przedstawienie powyższych wyników i analiz Zamawiającemu. | Faktura częściowa płatna w 2024 roku na kwotę 100 000,00 zł. |
| 2. | Etap II prace planistyczne, opiniowanie, uzgadnianie, | Opracowanie projektu planu ogólnego zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko. 3. Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego. 4. Przedłożenie do oceny Zamawiającemu projektu planu ogólnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 5. Prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji Urbanistyczno — Architektonicznej. 6. Przekazanie projektu planu ogólnego do opinii i uzgodnień. | Faktura częściowa płatna w 2025 roku na kwotę 60 000,00 zł. |
| 3. | Etap III opiniowanie, uzgadnianie, konsultacje społeczne | Dokonanie analizy otrzymanych opinii i uzgodnień. Wprowadzenie niezbędnych poprawek do projektu planu ogólnego oraz wysłanie do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia w niezbędnym zakresie w celu uzyskania pozytywnych opinii i uzgodnień od wszystkich organów. 3. Przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi w tym prezentacja projektu w czasie konsultacji oraz dyskusji publicznej. 4. Opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych. 5. Przygotowanie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu. 6. W przypadku uwzględnienia złożonych uwag, wprowadzenie do projektu zmian oraz jeżeli będzie taka konieczność ponowienie czynności związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem. 7. Przedstawienie projektu planu wraz z załącznikami do akceptacji Wójta Gminy Zagnańsk. 8. Prezentacja projektu planu na posiedzeniach Komisji. 9. Przekazanie projektu uchwały w sprawie planu ogólnego gminy Zagnańsk wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy Zagnańsk. | Faktura częściowa płatna w 2025 roku na kwotę 80 000,00 zł. |
| 4. | Etap IV uchwalenie, zakończenie prac | 1. Prezentacja projektu planu na sesji Rady Gminy Zagnańsk. 2. Przekazanie planu ogólnego w wersji papierowej i elektronicznej w ilości i specyfikacji zgodnej z umową. 3. Skompletowanie i przygotowanie dokumentacji planistycznej do Wojewody Świętokrzyskiego. 4. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji organu nadzoru Wojewody Świętokrzyskiego doprowadzenie planu ogólnego do zgodności z przepisami prawa. 5. Przekazanie wersji elektronicznej uchwalonego planu ogólnego do zamieszczenia w Rejestrze Urbanistycznym. | Faktura końcowa płatna w 2025 roku w pozostałej kwocie, przy czym faktura końcowa nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy |

Przyg. B. Jabłońska-Kita