## K.I DL 18
PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 18 W LESNICTWIE PAWŁOWA W KM 0+000 DO KM 3+348
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena Jedn. | Wartość [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
1.1.1 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,- WRAZ Z INWENTRYZCJĄ POWYKONAWCZĄ, | km | 3.348 |  | 0
1.1.2 | Kalkulacja własna | Opłata za zajęcie pasa drogoweg drogi powiatowej, wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzeniem oraz wdrożeniem i utrzymaniem TOR. | kpl. | 1 |  | 0
1.1.3 | D 01.02.01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20·cm | m2 | 16740 |  | 0
1.1.4 | D 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni) w km 1+200 do 1+400 | ha | 0.08 |  | 0
1.1.5 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 16-25·cm | szt | 86 |  | 0
1.1.6 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 26-35·cm | szt | 64 |  | 0
1.1.7 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 36-45·cm | szt | 4 |  | 0
1.1.8 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 46-55·cm | szt | 2 |  | 0
1.1.9 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25·cm | szt | 86 |  | 0
1.1.10 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35·cm | szt | 64 |  | 0
1.1.11 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 36-45·cm | szt | 4 |  | 0
1.1.12 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 46-55·cm | szt | 2 |  | 0
1.1.13 | D 02.01.01 | Oczyszczanie/odtworzenie istniejącego rowu, z wyprofilowaniem skarp, wyplanowanieniem, odhumusowaniem. Urobku należy rozplatować i wyrównać na teren przyległy | m | 5496 |  | 0
1.2 |  | ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 |  |  |  | 0
1.2.1 | D 02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu I-III, spycharka 55kW (75KM) OBMIAR: w zakresie jezdni, mijanek, placów składowych, oraz rowów | m3 | 1736.18 |  | 0
1.2.2 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III - nadmiar materiał z robót ziemnych będących w gesti Zamawiajacego | m3 | 1427.5 |  | 0
1.2.3 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II - matriał przeznaczony do ponownego wbudowania | m3 | 308.68 |  | 0
1.2.4 | D 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii IV, moc 75KM | m3 | 1015.88 |  | 0
1.2.5 | D 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego - Zakup Dowóz i zagęszczenie (wbudowanie) | m3 | 707.2 |  | 0
1.3 |  | PRZEPUSTY fi 600 - CPV 45232452-5 |  |  |  | 0
1.3.1 | D- 06.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV OBMIAR: (49*2*2) m3 | m3 | 196 |  | 0
1.3.2 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (49*0,2*1)=9,8 M3 | m3 | 9.8 |  | 0
1.3.3 | D- 06.02.01 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu Is≥1,0 OBMIAR (49*3,4) = 98,60 m3 | m2 | 166.6 |  | 0
1.3.4 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cm w km: 0+080, 1+585, 1+620, 2+295, 2+332, 2+450, 2+752 | m | 49 |  | 0
1.3.5 | D- 06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV | m3 | 196 |  | 0
1.3.6 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60·cm | szt | 14 |  | 0
1.4 |  | PRZEPUSTY fi 400 - zjazdy CPV 45232452-5 |  |  |  | 0
1.4.1 | D- 06.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV OBMIAR: (48*1,5*1,5) m3 | m3 | 108 |  | 0
1.4.2 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (48*0,2*0,8) | m3 | 7.68 |  | 0
1.4.3 | D- 06.02.01 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu Is≥1,0 OBMIAR (48*1,85) | m2 | 88.8 |  | 0
1.4.4 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 40cm w km: 1+414 str. L i P, 1+710 str. P, 2+017 str. P, 2+019 str. L, 2+267 str. P, 2+409 str. L, 2+773 str. P | m | 48 |  | 0
1.4.5 | D- 06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV OBMIAR (48*1,85) | m3 | 88.8 |  | 0
1.4.6 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40·cm | szt | 16 |  | 0
1.5 |  | REMONT ISTENIJACEGO PRZEPUSTU CVP 45232452 |  |  |  | 0
1.5.1 | Kalkulacja własna | Remont istniejącego przepustu fi 800 cena zawiera: odkopanie, oczyszczenie, uszczelnienie wewątrz i na zewnątrz przepustu, wykonanie obsypki i zasypki Is 1,01 w km 2+905 | kpl | 1 |  | 0
1.6 |  | BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA |  |  |  | 0
1.6.1 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 11687.64 |  | 0
1.6.2 | D 02.03.02 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłóknią poliestrową, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, W wycenie uwzględnić zakład min. 0,5 m. | m2 | 9450 |  | 0
1.6.3 | D 04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm frakcja 31,5/63,00. W wycenie uwzględnić odsadzki. | m2 | 11921.393 |  | 0
1.6.4 | D 04.04.02 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - analogia kruszywo łamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 10cm wraz z zamiałowaniem miałem skalnym frakcji 2/4 gr.0,5-1 cm | m2 | 11687.64 |  | 0
1.7 |  | BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - SKŁADNICE DREWNA / PLACE UTWRDZONE |  |  |  | 0
1.7.1 | D 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20·cm | m2 | 3400 |  | 0
1.7.3 | D 04.02.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 3468 |  | 0
1.7.4 | D 04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad gr.20cm frakcja 31,5/63,0 z klinowaniem 0/31,5 | m2 | 3400 |  | 0
0
1.8 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1
1.7.1 | D 04.04.02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III | m2 | 6696 |  | 0
1.8.4 | D 04.04.02 | Poboczy, z gruntu rodzimego, zagęszczanie, formowanie z nadaniem spadków 6-8% | m2 | 7796 |  | 0
0
Wartośc netto | [5 empty] | 0
VT 23% | [5 empty] | 0
Waartość brutto | [5 empty] | 0

## Przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 18 W LESNICTWIE PAWŁOWA W KM 0+000 DO KM 3+348
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
1.1.1 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,- WRAZ Z INWENTRYZCJĄ POWYKONAWCZĄ, | km | 3.348
1.1.2 | Kalkulacja własna | Opłata za zajęcie pasa drogoweg drogi powiatowej, wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzeniem oraz wdrożeniem i utrzymaniem TOR. | kpl. | 1
1.1.3 | D 01.02.01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20·cm | m2 | 16740
1.1.4 | D 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni) w km 1+200 do 1+400 | ha | 0.08
1.1.5 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 16-25·cm | szt | 86
1.1.6 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 26-35·cm | szt | 64
1.1.7 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 36-45·cm | szt | 4
1.1.8 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 46-55·cm | szt | 2
1.1.9 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25·cm | szt | 86
1.1.10 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35·cm | szt | 64
1.1.11 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 36-45·cm | szt | 4
1.1.12 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 46-55·cm | szt | 2
1.1.13 | D 02.01.01 | Oczyszczanie/odtworzenie istniejącego rowu, z wyprofilowaniem skarp, wyplanowanieniem, odhumusowaniem. Urobku należy rozplatować i wyrównać na teren przyległy | m | 5496
1.2 |  | ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
1.2.1 | D 02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu I-III, spycharka 55kW (75KM) OBMIAR: w zakresie jezdni, mijanek, placów składowych, oraz rowów | m3 | 1736.18
1.2.2 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III - nadmiar materiał z robót ziemnych będących w gesti Zamawiajacego | m3 | 1427.5
1.2.3 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II - matriał przeznaczony do ponownego wbudowania | m3 | 308.68
1.2.4 | D 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii IV, moc 75KM | m3 | 1015.88
1.2.5 | D 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego - Zakup Dowóz i zagęszczenie (wbudowanie) | m3 | 707.2
1.3 |  | PRZEPUSTY fi 600 - CPV 45232452-5
1.3.1 | D- 06.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV OBMIAR: (49*2*2) m3 | m3 | 196
1.3.2 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (49*0,2*1)=9,8 M3 | m3 | 9.8
1.3.3 | D- 06.02.01 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu Is≥1,0 OBMIAR (49*3,4) = 98,60 m3 | m2 | 166.6
1.3.4 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cm w km: 0+080, 1+585, 1+620, 2+295, 2+332, 2+450, 2+752 | m | 49
1.3.5 | D- 06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV | m3 | 196
1.3.6 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60·cm | szt | 14
1.4 |  | PRZEPUSTY fi 400 - zjazdy CPV 45232452-5
1.4.1 | D- 06.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV OBMIAR: (48*1,5*1,5) m3 | m3 | 108
1.4.2 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (48*0,2*0,8) | m3 | 7.68
1.4.3 | D- 06.02.01 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu Is≥1,0 OBMIAR (48*1,85) | m2 | 88.8
1.4.4 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 40cm w km: 1+414 str. L i P, 1+710 str. P, 2+017 str. P, 2+019 str. L, 2+267 str. P, 2+409 str. L, 2+773 str. P | m | 48
1.4.5 | D- 06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV OBMIAR (48*1,85) | m3 | 88.8
1.4.6 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40·cm | szt | 16
1.5 |  | REMONT ISTENIJACEGO PRZEPUSTU CVP 45232452
1.5.1 | Kalkulacja własna | Remont istniejącego przepustu fi 800 cena zawiera: odkopanie, oczyszczenie, uszczelnienie wewątrz i na zewnątrz przepustu, wykonanie obsypki i zasypki Is 1,01 w km 2+905 | kpl | 1
1.6 |  | BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA
1.6.1 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 11687.64
1.6.2 | D 02.03.02 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłóknią poliestrową, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, W wycenie uwzględnić zakład min. 0,5 m. | m2 | 9450
1.6.3 | D 04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm frakcja 31,5/63,00. W wycenie uwzględnić odsadzki. | m2 | 11921.393
1.6.4 | D 04.04.02 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - analogia kruszywo łamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 10cm wraz z zamiałowaniem miałem skalnym frakcji 2/4 gr.0,5-1 cm | m2 | 11687.64
1.7 |  | BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - SKŁADNICE DREWNA / PLACE UTWRDZONE
1.7.1 | D 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20·cm | m2 | 3400
1.7.3 | D 04.02.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 3468
1.7.4 | D 04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad gr.20cm frakcja 31,5/63,0 z klinowaniem 0/31,5 | m2 | 3400
1.8 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1
1.7.1 | D 04.04.02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III | m2 | 6696
1.8.4 | D 04.04.02 | Poboczy, z gruntu rodzimego, zagęszczanie, formowanie z nadaniem spadków 6-8% | m2 | 7796