## Przebudowa DL 16 w km 0+000 - 1
PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 16 W LESNICTWIE PAWŁOWA W KM 0+000 DO KM 1+935
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena Jedn. | Wartość [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
1.1.1 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. | km | 1.935 |  | 0
1.1.2 | Kalkulacja własna | Opłata za zajęcie pasa drogoweg drogi powiatowej, wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzeniem oraz wdrożeniem i utrzymaniem TOR. | kpl. | 1 |  | 0
1.1.3 | D 01.02.01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20·cm | m2 | 9675 |  | 0
1.1.4 | D 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni) | ha | 0.2 |  | 0
1.1.5 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 16-25·cm | szt | 75 |  | 0
1.1.6 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 26-35·cm | szt | 85 |  | 0
1.1.7 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 36-45·cm | szt | 30 |  | 0
1.1.8 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 46-55·cm | szt | 20 |  | 0
1.1.9 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25·cm do 2 km | szt | 75 |  | 0
1.1.10 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35·cm do 2 km | szt | 85 |  | 0
1.1.11 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 36-45·cm do 2 km | szt | 12 |  | 0
1.1.12 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 46-55·cm do 2 km | szt | 3 |  | 0
1.1.13 | D 02.01.01 | Oczyszczanie/odtworzenie istniejącego rowu, z wyprofilowaniem skarp, wyplanowanieniem, obhumusowaniem. Urobku należy rozplatować i wyrównać na teren przyległy | m | 1910 |  | 0
0
1.2 |  | ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
1.2.1 | D 02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu I-III, spycharka 55kW (75KM). OBMIAR: w zakresie jezdni, mijanek, placów składowych, oraz rowów | m3 | 1249.5 |  | 0
1.2.2 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III - nadmiar materiał z robót ziemnych będących w gesti Zamawiajacego | m3 | 320.7 |  | 0
1.2.3 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II - matriał przeznaczony do ponownego wbudowania | m3 | 928.8 |  | 0
1.2.4 | D 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii IV, moc 75KM - materiał pozyskany z wykopu grunt spełniający wymagania dla gruntów nasypowych | m3 | 928.8 |  | 0
0
1.3 |  | PRZEPUSTY fi 600 - CPV 45232452-5
1.3.1 | D 01.02.02 | Rozebranie przepustów rurowych - ROZEBRANIE REMONTOWANYCH PRZEPUSTÓW (rury, przyczółki, ławy) km 1+573 | m | 7 |  | 0
1.3.2 | D- 06.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV OBMIAR: (29*2*2) m3 | m3 | 116 |  | 0
1.3.3 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (29*0,2*1)=5,8 M3 | m3 | 5.8 |  | 0
1.3.4 | D- 06.02.01 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu Is≥1,0 OBMIAR (29*3,4) = 98,60 m3 | m2 | 98.6 |  | 0
1.3.5 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cm w km 0+006, 1+240, 1+573, 1+885 | m | 29 |  | 0
1.3.6 | D- 06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV | m3 | 98.6 |  | 0
1.3.7 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60·cm | szt | 8 |  | 0
0
1.4 |  | PRZEPUSTY fi 400 - zjazdy CPV 45232452-5
1.4.1 | D- 06.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV OBMIAR: (6*1,5*1,5) m3 | m3 | 13.5 |  | 0
1.4.2 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (6*0,2*0,8)=0,96 m3 | m3 | 0.96 |  | 0
1.4.3 | D- 06.02.01 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu Is≥1,0 OBMIAR (6*1,85) = 11,10 m3 | m2 | 11.1 |  | 0
1.4.4 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 40cm w km 1+288 | m | 6 |  | 0
1.4.5 | D- 06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV OBMIAR (6*1,85) = 11,10 m3 | m3 | 11.1 |  | 0
1.4.6 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40·cm | szt | 2 |  | 0
0
1.5 |  | BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA
1.5.1 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 7278.31 |  | 0
1.5.2 | D 02.03.02 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłóknią poliestrową, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, W wycenie uwzględnić zakład min. 0,5 m. | m2 | 972 |  | 0
1.5.3 | D 04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm frakcja 31,5/63,00. W wycenie uwzględnić odsadzki. | m2 | 7278.31 |  | 0
1.5.4 | D 04.04.02 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - analogia kruszywo łamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 10cm wraz z zamiałowaniem miałem skalnym frakcji 2/4 gr.0,5-1 cm | m2 | 7135.6 |  | 0
0
1.6 |  | BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - SKŁADNICE DREWNA / PLACE UTWRDZONE
1.6.1 | D 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20·cm | m2 | 1927.8 |  | 0
1.6.2 | D 04.02.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 1927.8 |  | 0
1.6.3 | D 04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 20·cm - frakcja 31,5/63,0 z klinowaniem 0/31,5 | m2 | 1890 |  | 0
1.7 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1
1.7.1 | D 04.04.02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III | m2 | 7740 |  | 0
1.7.2 | D 04.04.02 | Poboczy, z gruntu rodzimego, zagęszczanie, formowanie z nadaniem spadków 6-8% | m2 | 2806.5 |  | 0
0
Wartośc netto | [5 empty] | 0
VT 23% | [5 empty] | 0
Waartość brutto | [5 empty] | 0

## Przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 16 W LESNICTWIE PAWŁOWA W KM 0+000 DO KM 1+935
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
1.1.1 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. | km | 1.935
1.1.2 | Kalkulacja własna | Opłata za zajęcie pasa drogoweg drogi powiatowej, wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzeniem oraz wdrożeniem i utrzymaniem TOR. | kpl. | 1
1.1.3 | D 01.02.01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 9675
1.1.4 | D 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni) | ha | 0.2
1.1.5 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 16-25·cm | szt | 75
1.1.6 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 26-35·cm | szt | 85
1.1.7 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 36-45·cm | szt | 30
1.1.8 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 46-55·cm | szt | 20
1.1.9 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25·cm do 2 km | szt | 75
1.1.10 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35·cm do 2 km | szt | 85
1.1.11 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 36-45·cm do 2 km | szt | 12
1.1.12 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 46-55·cm do 2 km | szt | 3
1.1.13 | D 02.01.01 | Oczyszczanie/odtworzenie istniejącego rowu, z wyprofilowaniem skarp, wyplanowanieniem, obhumusowaniem. Urobku należy rozplatować i wyrównać na teren przyległy | m | 1910
1.2 |  | ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
1.2.1 | D 02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu I-III, spycharka 55kW (75KM) | m3 | 1249.5
1.2.2 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III - nadmiar materiał z robót ziemnych będących w gesti Zamawiajacego | m3 | 320.7
1.2.3 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II - matriał przeznaczony do ponownego wbudowania | m3 | 928.8
1.2.4 | D 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii IV, moc 75KM - materiał pozyskany z wykopu grunt spełniający wymagania dla gruntów nasypowych | m3 | 928.8
1.3 |  | PRZEPUSTY fi 600 - CPV 45232452-5
1.3.1 | D 01.02.02 | Rozebranie przepustów rurowych - ROZEBRANIE REMONTOWANYCH PRZEPUSTÓW (rury, przyczółki, ławy) km 1+573 | m | 7
1.3.2 | D- 06.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV OBMIAR: (29*2*2) m3 | m3 | 116
1.3.3 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (29*0,2*1)=5,8 M3 | m3 | 5.8
1.3.4 | D- 06.02.01 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu Is≥1,0 OBMIAR (29*3,4) = 98,60 m3 | m2 | 98.6
1.3.5 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cm w km 0+006, 1+240, 1+573, 1+885 | m | 29
1.3.6 | D- 06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV | m3 | 98.6
1.3.7 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60·cm | szt | 8
1.4 |  | PRZEPUSTY fi 400 - zjazdy CPV 45232452-5
1.4.1 | D- 06.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV OBMIAR: (6*1,5*1,5) m3 | m3 | 13.5
1.4.2 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (6*0,2*0,8)=0,96 m3 | m3 | 0.96
1.4.3 | D- 06.02.01 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu Is≥1,0 OBMIAR (6*1,85) = 11,10 m3 | m2 | 11.1
1.4.4 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 40cm w km 1+288 | m | 6
1.4.5 | D- 06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV OBMIAR (6*1,85) = 11,10 m3 | m3 | 11.1
1.4.6 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40·cm | szt | 2
1.5 |  | BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA
1.5.1 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 7278.31
1.5.2 | D 02.03.02 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłóknią poliestrową, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, W wycenie uwzględnić zakład min. 0,5 m. | m2 | 972
1.5.3 | D 04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm frakcja 31,5/63,00. W wycenie uwzględnić odsadzki. | m2 | 7278.31
1.5.4 | D 04.04.02 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - analogia kruszywo łamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 10cm wraz z zamiałowaniem miałem skalnym frakcji 2/4 gr.0,5-1 cm | m2 | 7135.6
1.6 |  | BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - SKŁADNICE DREWNA / PLACE UTWRDZONE
1.6.1 | D 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1927.8
1.6.2 | D 04.02.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 1927.8
1.6.3 | D 04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 20·cm - frakcja 31,5/63,0 z klinowaniem 0/31,5 | m2 | 1890
1.7 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1
1.7.1 | D 04.04.02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III | m2 | 7740
1.7.2 | D 04.04.02 | Poboczy, z gruntu rodzimego, zagęszczanie, formowanie z nadaniem spadków 6-8% | m2 | 2806.5