UMOWA Nr NIiPP.271………………..

Zawarta w dniu  …………………. r. we Wronkach  pomiędzy:

gminą Wronki zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Wronki – Mirosława Wieczór,  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Szulczyk

a:

firmą ……………… z siedzibą w ……………, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez ………………….

po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z §6 załącznika do Regulaminu zamówień publicznych, obowiązującym u Zamawiającego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: projekt częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Wronki oraz miejscowości Stare Miasto, Nowa Wieś, Smolnica i Stróżki oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Wronki oraz miejscowości: Stare Miasto, Nowa Wieś, Smolnica i Stróżki, zgodnie z:

- uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki Nr V/61/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Wronki oraz miejscowości: Stare Miasto, Nowa Wieś, Smolnica i Stróżki,

- uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki Nr V/62/2019 dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie miasta Wronki oraz miejscowości: Stare Miasto, Nowa Wieś, Smolnica 
i Stróżki - z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 2571/3 i 2571/4, położonych                w mieście Wronki przy ul. Dworcowej,

- szczegółowymi zakresami zamówienia,

- harmonogramami prac planistycznych

- stanowiącymi integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- do opracowania projektu częściowej zmiany studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z:

a) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.),

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587),

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233),

d) innymi obowiązującymi przepisami prawa;

2) do uwzględnienia szczegółowych zakresów zamówienia stanowiących załączniki do niniejszej umowy;

3) do uzyskania wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień;

4) do uczestniczenia w procedurze konsultacji społecznych, wyłożenia projektów do publicznego wglądu oraz omówienia projektów na Komisjach Rady Miasta i Gminy Wronki;

5) do pełnienia nadzoru autorskiego nad przedmiotem umowy;

6) w przypadku stwierdzenia nieważności uchwał lub poszczególnych ich zapisów 
w sprawie opracowań wskazanych w ust. 1, podjęcia czynności, o których mowa w §10 ust. 2 umowy.

3. Opracowanie i uchwalenie planu może następować w 2 etapach, odrębnie dla poszczególnych obszarów lub ich części. Nie przewiduje się etapowania projektu częściowej zmiany studium.

4. Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) oraz w postaci drukowanej w ilości zgodnej z zakresami zamówienia.

5.  Osoby wyznaczone do kontaktów:

1) ze strony Zamawiającego: Marzena Hoffmann, a w przypadku nieobecności inny pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego, tel. 67 25 49 517, e-mail: m.hoffmann@wronki.pl,

2) ze strony Wykonawcy: ………, tel. …………, e-mail: ………….

§ 2

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1  zostanie wykonany w oparciu o  materiały dostarczone przez Zamawiającego oraz dostępne w publikacjach informacje, dokumenty i dane potrzebne do opracowania.

- Wykonawca zobowiązany jest monitorować i wykonywać czynności formalne należące do Zamawiającego niezbędne do opublikowania w Dzienniku Urzędowym opracowywanych dokumentów.

§ 3

- Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części przedmiotu umowy z innym podmiotem posiadającym wymagane przepisami uprawnienia, jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania zamówienia i zmiany wynagrodzenia,                         o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

- W przypadku powierzenia wykonania części prac nad projektem innemu podmiotowi, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji opracowań wykonywanych przez ten podmiot i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie całości zamówienia.

- W razie powierzenia wykonania części prac projektowych innemu podmiotowi, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania nad tym podmiotem nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej części – potwierdzone odpowiednią umową.

§ 4

- Zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia                                      8 grudnia 2022 r.

§ 5

- Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności udzielania informacji i opinii uzupełniających na temat danych zawartych w opracowaniach, a niezrozumiałych dla Zamawiającego i nie podlegającym jednoznacznej interpretacji.

- Nadzór autorski objęty jest wartością przedmiotu umowy.

- Zamawiający będzie uczestniczył w postępowaniu w trakcie opracowywania projektów 
w przesłaniu materiałów opracowywanych przez Wykonawcę zgodnie z wymogami przepisów i wskazówek Wykonawcy, ponosząc koszt przesyłek. Za treść merytoryczną 
i przestrzeganie wymagań formalnych odpowiada Wykonawca. Koszt druku i powielania materiałów ponosi Wykonawca.

§ 6

- Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niedotrzymanie terminów określonych w harmonogramach prac projektowych 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto odpowiednio w odniesieniu do wynagrodzenia za przygotowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy – za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym jako termin na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,           w  wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

- Dopuszczalne jest żądanie przez strony umowy zapłaty odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

- Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego jemu wynagrodzenia kar umownych.

- Zamawiający w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę powyżej 14 dni może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, zlecić jej wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpić od umowy.

- Oświadczenie o odstąpienia od umowy może zostać złożone Wykonawcy w terminie 
30 dni od dnia, w którym zaistniała podstawa do odstąpienia. Jeżeli przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamawiający wyznaczył Wykonawcy dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy, 30 – dniowy termin na złożenie oświadczenia 
o odstąpienie od umowy rozpocznie swój bieg po upływie terminu dodatkowego.

- Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć całkowitej wartości zamówienia.

§ 7

Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązków związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne oparte na zasadach odpowiedzialności, przewidzianych w § 6 niniejszej umowy.

§ 8

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

- za wykonanie zmiany studium: …………….. zł brutto (słownie: ……………………… zł 00/100),

- za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  …………….. zł brutto (słownie: ……………………… zł 00/100)

- Fakturę/rachunek należy wystawić na gminę Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki,  NIP 763-10-02-006.

§ 9

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 zawiera wszystkie koszty związane 
z opracowaniem zmiany studium i miejscowego planu.

2. Strony postanawiają, że rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych i końcowych, w sposób następujący:

1)  za wykonanie zmiany studium:

    - Etap I – obejmuje wykonanie prac przewidzianych do realizacji w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, aż do momentu wyłożenia projektu do publicznego wglądu – płatność 50% wartości zamówienia brutto na podstawie faktury częściowej, wystawionej na Zamawiającego.

    - Etap II – obejmuje wykonanie prac przewidzianych do realizacji w ustawie                         o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, aż do momentu uchwalenia – płatność 50% wartości zamówienia brutto na podstawie faktury końcowej wystawionych na Zamawiającego, po upływie 30 dni od dnia przekazania uchwały Wojewodzie Wielkopolskiemu, z zastrzeżeniem § 10.

- za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- Etap I – obejmuje wykonanie prac przewidzianych do realizacji w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, aż do momentu wyłożenia projektu do publicznego wglądu – płatność 50 % wartości zamówienia brutto na podstawie faktury częściowej, wystawionej na Zamawiającego,

- Etap II –obejmuje wykonanie prac przewidzianych do realizacji w ustawie                 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, aż do momentu uchwalenia całego przedmiotu zamówienia oraz ogłoszenia planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego – płatność 50% wartości zamówienia brutto na podstawie faktury końcowej wystawionej na Zamawiającego, po upływie 30 dni od dnia przekazania uchwały Wojewodzie Wielkopolskiemu, z zastrzeżeniem § 10.

- w przypadku rozdzielenia prac planistycznych na 2 odrębne etapy nierozliczona jeszcze płatność wskazana w lit. a i b zostanie podzielona na kolejne 50% i rozliczona na tych samych warunkach.

3. Wykonanie I etapu prac projektowych musi zostać potwierdzone ogłoszeniami o wyłożeniu projektów do publicznego wglądu, II etapu prac:

- w przypadku zmiany studium: po upłynięciu 30 dni od przekazania uchwały Wojewodzie Wielkopolskiemu z zastrzeżeniem § 10 i niewydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego przez ten organ,

- w przypadku planu miejscowego:  publikacją przedmiotu zamówienia lub jego części w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz upływem 30 dni od dnia przekazania uchwały Wojewodzie Wielkopolskiemu, z zastrzeżeniem § 10 i niewydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego przez ten organ.

- Faktury będą opłacane w terminie do 14 dni licząc od daty ich otrzymania.

- Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego wpłacającego. Termin zapłaty nie łączy się z terminem wykonania umowy.

4. Nadzór autorski opłacany jest w ramach wymienionego w § 8 ust. 1 wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek bankowy  wskazany w fakturze.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 8 ust. 1 obowiązuje maksymalnie do 
3 wyłożeń projektów do publicznego wglądu. Z chwilą ogłoszenia o czwartym wyłożeniu każdego z projektów do publicznego wglądu Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za II etap określony w §9 ust.2 pkt.1 lub 2 lit b oraz dodatkowo wynagrodzenie ustalone w ust. 7.

7. Za każde kolejne wyłożenie projektu do publicznego wglądu Wykonawcy będzie przysługiwać 5% podstawowego wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 i będzie wypłacane na podstawie ogłoszenia o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. W przypadku rozdzielenia opracowania planu na 2 odrębne etapy – 5% będzie naliczane od 50% wartości podstawowego wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 1 lit.b.

§ 10

- Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały w całości lub w części przez organ nadzoru lub sąd administracyjny, przedmiot zamówienia zostanie zwrócony Wykonawcy wraz z orzeczeniem w celu pisemnego ustosunkowania się do zarzutów i usunięcia wad.

- Termin usunięcia wad i usterek w sytuacjach określonych w ust. 2 Zamawiający określi po rokowaniach z Wykonawcą. Termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni licząc od dnia otrzymania rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody lub orzeczenia sądu administracyjnego wraz z uzasadnieniem. Ponowienie procedury w niezbędnym zakresie winno się odbyć zgodnie z harmonogramami prac projektowych i w przypadku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody wstrzymuje płatność określoną w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. b lub pkt. 2 lit b do momentu ponowienia procedury w niezbędnym zakresie i na warunkach określonych w rozliczeniu etapu II.

- Przewiduje się dokonanie pełnej płatności określonej w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. b lub pkt. 2 lit. b w sytuacji jeżeli Rada Miasta i Gminy Wronki, nie z winy Wykonawcy,  nie wyrazi woli uchwalenia sporządzonego projektu i kontynuowania prac planistycznych.

§ 11

- Przedmiot umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych.

- Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 majątkowe prawa autorskie do każdego otrzymanego elementu przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: wielokrotnego wykorzystywania, utrwalenia, powielwnia dowolną techniką (w tym także techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową) i rozpowszechniania (w tym także wprowadzanie do obrotu, użyczanie oryginału albo egzemplarzy, publicznego wystawienia, odtwarzania, a także publicznego udostępniania przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym). Z tą samą chwilą Zamawiający nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian 
i przeróbek przedmiotu zamówienia lub jego części, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.

- Zamawiający ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

§ 12

  - Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie udzielić odpowiedzi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady lub jej poszczególnych zapisów bądź na skargę do sądu administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub jej zapisów, a w przypadku stwierdzenia przez Wojewodę lub sąd nieważności uchwały bądź jej zapisów dostosuje uchwałę do wyroku sądu lub rozstrzygnięcia Wojewody na własny koszt.

  - W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zawierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że  przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w tym w sprawach objętych przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy na zakup materiałów lub usług oraz że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, tel. 642545300, e-mail: poczta@wronki.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium, a ponadto dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umowy, przedstawienia ofert, świadczenia usług, ewidencji faktur za usługi, materiały, towary wykonane bądź zakupione, realizacji czynności finansowych, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich i wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

- dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym art. 6 ust. 1 RODO, związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. oraz przepisami odsyłającymi do tych ustaw;

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umów i kontraktów jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych może być rezygnacja z nawiązania z Panią/Panem współpracy;

- przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda;

- dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;

- dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz okres rękojmi i udzielonej gwarancji jakości, a także przez 10 lat od dnia zakończenia ostatniego z ww. okresów;

- dane osobowe mogą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą jednak nie dłużej niż 10 lat;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się kontaktować  pod numerem telefonu 602 241 239 (w godzinach 10:00-20:00) bądź wysyłając informację na adres e-mail: iodo@wronki.pl;

- dane nie będą udostępniane podmiotom  zewnętrznym, przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu;

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606 950 000 (w godzinach 10.00 – 13.00), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl.

§ 14

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Na mocy tej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, przetwarzanie danych osobowych.

- Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, które powierza.

- Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie                  i celu określonym w §1 ust. 1.

§ 15

Zakres i cel przetwarzania danych

- Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe powierzone na podstawie niniejszej umowy obejmujące kategorie osób oraz rodzaj dotyczących ich danych osobowych                       w celu niezbędnym do realizacji umowy, w szczególności:

  - imię i nazwisko i adres zamieszkania,

  - numer ewidencyjny PESEL,

  - adres email,

  - numer telefonu,

- osób zatrudnionych lub świadczących usługi na rzecz Zamawiającego oraz podmiotu, w odniesieniu do którego Wykonawca realizował będzie świadczenia z umowy.

2. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu i w zakresie wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług szczegółowo opisanych w umowie. Przetwarzanie obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3. Przetwarzanie będzie realizowane w formie elektronicznej i papierowej.

§ 16

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

- Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w § 15 ust 1, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych                           i organizacyjnych adekwatnych do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych.

- Wykonawca oświadcza, że przyjęte przez niego środki zabezpieczeń umożliwiają:

  - zachowanie poufności, integralności i dostępności danych powierzonych,

  - znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa poprzez stosowanie uwierzytelniania do kontroli dostępu, stosowanie zabezpieczeń kryptograficznych oraz stosowanie bezpiecznych kopii zapasowych,

  - stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie                  z niniejszą umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Wykonawca upoważni osoby mu podległe do przetwarzania danych osobowych                   w ramach realizacji niniejszej umowy oraz zobowiąże ich do zachowania poufności.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o:

  - każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego lub gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

  - każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych i potencjalnym naruszeniem bezpieczeństwa informacji,

  - każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie.

- Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej umowy poprzez przeprowadzenie zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wcześniej doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę oraz żądania składania przez niego pisemnych wyjaśnień. Kontrola taka może być wykonana przez podmiot zewnętrzny, posiadający do tego uprawnienia, wynajęty do tego zadania przez Zamawiającego.

- Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 6, przedstawiciel Zamawiającego sporządza protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron. Wykonawca może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez strony.

- Wykonawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie Zamawiającego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

§ 17

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.

- W przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia RODO lub niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie czego Zamawiający, jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu poniesione z tego tytułu straty i koszty.

§ 18

Czas obowiązywania powierzenia

Powierzenie zostaje zawarte na czas obowiązywania niniejszej umowy.

§ 19

Warunki wypowiedzenia w zakresie powierzenia

- Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych (§14-§18) bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Wykonawca:

  - wykorzystuje dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową,

  - powierza przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego,

  - nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,

  - zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej umowy,                        a w szczególności niespełniania wymagań określonych w §16.

- Wypowiedzenie niniejszej umowy przez Zamawiającego jest równoznaczne z jej rozwiązaniem.

§ 20

- Wykonawca, w przypadku rozwiązania umowy, zobowiązuje się w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty rozwiązania umowy, zwrócić Zamawiającemu wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, oraz skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazanym Zamawiającemu protokołem.

- W przypadku wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności, o których mowa w ust. 1 – w terminie 6 miesięcy od dnia wypowiedzenia lub rozwiązania, bądź wykonania niniejszej umowy.

§ 21

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wynikać z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

Załączniki:

  - Uchwała Rady Miasta i Gminy Wronki Nr V/61/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

  - Uchwała Rady Miasta i Gminy Wronki Nr V/62/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

  - Szczegółowy zakres zamówienia – zmiana studium.

  - Szczegółowy zakres zamówienia – miejscowy plan.

  - Harmonogram prac projektowych – zmiana studium.

  - Harmonogram prac projektowych – miejscowy plan.

  - Oświadczenie.

  - Wytyczne w zakresie przygotowania MPZP w postaci numerycznej.

Zamawiający:				Wykonawca: