Załącznik nr … do SWZ

# UMOWA

**KDI.………………2023**

Zawarta w dn. ……….…………….…w Olkuszu pomiędzy **Gminą Olkusz,** Rynek 1, 32–300 Olkusz, NIP: 6371998042 – Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32–300 Olkusz, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………….

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą,

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod numerem

**§ 1.**

1. W rezultacie dokonania wyboru oferty Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: **„Budowa ulic Uroczej i Słonecznej w Olkuszu wraz z odwodnieniem”,** w tym:

Zadanie 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej (dz. 5175) i ul. Uroczej (dz. 4946, 1067/1) w Olkuszu;

Zadanie 2. Budowa nawierzchni z kostki brukowej ul. Słonecznej w Olkuszu (dz. 5175).

1. Szczegółowy zakres robót określony został w SWZ i przedmiarach, stanowiących integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że wykona go zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i normami.

**§ 2.**

1. Za wykonanie robót zgodnie z umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 2, wynagrodzenie kosztorysowe, określone przez Wykonawcę w ofercie w wysokości: ……………………. zł brutto, słownie:……………………………………… w tym należny podatek VAT w wysokości …% - ……………………zł. słownie:…………………………………………………………………………
2. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego na piśmie przez Zamawiającego. Kosztorys ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do Umowy.
3. Należność płatna ze środków budżetu Gminy:

w 2024 roku dział 600 rozdział 60016 §6050 Budowa ulic Uroczej i Słonecznej w Olkuszu wraz z odwodnieniem.

1. Rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową.
2. W powyższej kwocie ujęte są wszystkie koszty robót, a w szczególności:
   1. zagospodarowanie placu budowy,
   2. wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
   3. zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich,
   4. wyłączenie mediów,
   5. zużycie wody i energii,
   6. zabezpieczenie robót pod względem BHP,
   7. koszty nadzoru właścicieli i użytkowników uzbrojenia technicznego oraz ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych, zaleconych przez tychże właścicieli i użytkowników w trakcie prowadzenia robót,
   8. wykonanie przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego,
   9. próby i badania wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót tj.: nośności i zagęszczenia podbudowy
   10. odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia w/w robót.
   11. koszty oznakowania zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu (jeśli wykonawca uzna za konieczny)
   12. koszty regulacji urządzeń infrastruktury podziemnej (zasuwy wodociągowe, gazowe, studnie kanalizacyjne i TP),
   13. zapewnienia i zabezpieczenia dojść i dojazdu do posesji w trakcie realizacji robót
   14. zajęcie pasa drogowego (jeżeli wystąpi)
   15. prace porządkowe przyległego terenu – pobocza, uzupełnienie ziemi, sianie trawy
   16. opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz zgodnego z nim oznakowania dróg na czas prowadzenia robót

**§ 3.**

1. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie: ……………………………
2. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie: ……………………………

**§ 4.**

1. Całość robót określonych w § 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać **do 150 dni od dnia zawarcia umowy tj. do ................**
2. Za termin zakończenia realizacji robót rozumie się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót wraz ze złożeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uporządkowaniem terenu prac, pod warunkiem, iż Zamawiający nie odmówi przyjęcia zgłoszonych do odbioru robót.
3. Wykonawca jest zobowiązany przejąć teren budowy w terminie **do 5 dni** roboczych (od poniedziałku do piątku) od dnia zawarcia umowy.

**§ 5.**

1. Roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
2. Zabudowane przez Wykonawcę materiały do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać wymagane prawem świadectwa jakości.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 10 od dnia   
   protokolarnego przekazania placu budowy, wykaz materiałów planowanych do wbudowania wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem atestami, certyfikatami i specyfikacjami technicznymi. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń co do przedstawionych materiałów w terminie 7 dni od ich przedstawienia uznaje się, że Zamawiający materiały zaakceptował.
4. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami   
   dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi, co do nich żadnych zastrzeżeń.   
   Wykonawca oświadcza ponadto, że zapoznał się z obszarem, na jakim mają być wykonywane   
   roboty i potwierdza, że znane mu są warunki terenowe.
5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dróg na czas   
   prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
6. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego robotami, Wykonawca ponosi pełną   
   odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi robotami. W szczególności Wykonawca ponosi   
   odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, dotyczące   
   pracowników i innych osób przebywających na terenie budowy oraz za szkody polegające na   
   zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.
7. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków   
   ruchu drogowego i pieszego, poprzez odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu objętego robotami.
8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób niepowodujący zniszczenia bez   
   koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nieobjętego robotami, niepowodujący innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym   
   uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska.
9. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm   
   określonych w odpowiednich przepisach dotyczących w szczególności ochrony środowiska   
   i bezpieczeństwa ruchu.
10. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację robót i utrzymanie zaplecza związanego z ich organizacją.
11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu objętego robotami materiałów z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
12. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca   
    zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Sposób i miejsce składowania materiałów pochodzących   
    z rozbiórki, co do których Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, pozostaje w gestii   
    Wykonawcy. Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Za wszystkie szkody spowodowane   
    nieprawidłowym składowaniem materiałów pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca.
13. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawidłowe wykonanie robót.
14. W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną   
    konieczną do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru.
15. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia   
    wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie prac (robót) obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, koniecznych do przeprowadzenia w związku z realizacją robót, jeżeli wspomniani inspektorzy zostali wskazani przez właścicieli, użytkowników bądź zarządców wspomnianych urządzeń.

**§ 6.**

1. Roboty objęte umową Wykonawca wykona bez udziału podwykonawców / przy udziale podwykonawców.
2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót budowlanych podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, Zamawiający uznaje Podwykonawcę, jego przedstawicieli lub pracowników za osoby nieupoważnione do wstępu na teren realizacji robót.

**§ 7.**

W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części podwykonawcom obowiązują następujące zasady:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
2. W trakcie realizacji zamówienia nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót przez podwykonawcę, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo treści zgodnej z projektem umowy.
3. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowy w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
   1. niespełniającej wymagań określonych w umowie,
   2. gdy przewiduje się termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku,
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;
6. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłasza pisemny sprzeciw do umowy   
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
   1. niespełniającej wymagań określonych w umowie,
   2. gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku;
7. Niezgłoszenie w terminie 14 dni:
   1. pisemnych zastrzeżeń, o których mowa w pkt 4,
   2. pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w pkt 6,

uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy przez Zamawiającego.

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy   
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20 000 zł.
2. Jeżeli w umowie, o której mowa w pkt 8, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy   
   niż określony w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
3. Wymagania określone w pkt 2–9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
4. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:
   1. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,
   2. uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
5. W przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.
6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych   
   po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem   
   są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność   
   z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji przez Zamawiającego.
11. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w pkt 17, Zamawiający może:
    1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
    2. złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
    3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
12. Równowartość kwoty zapłaconej bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bądź skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 13 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat   
    na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia może stanowić podstawę   
    do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez Zamawiającego.
14. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia dowody dotyczące zapłaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), o których mowa w pkt 13, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.
15. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z zaakceptowanej przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo albo z umowy o zamówienie publiczne zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o ile zawiera ona szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawcę. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio z w/w umów.
16. Przepis pkt 22 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.
17. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy biorącego udział w realizacji części zamówienia, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych dla zgłoszenia Podwykonawcy. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany Podwykonawca lub Wykonawca spełniania je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
18. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenia, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.
19. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę Podwykonawcy   
    w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.
20. Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych Podwykonawców.
21. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.
22. W przypadku podzlecenia przed Wykonawcę wykonania robót budowlanych Podwykonawcy, niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie, Zamawiający uznaje Podwykonawcę, jego przedstawicieli lub pracowników za osoby nieupoważnione do wstępu na budowę.
23. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia   
    23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej Kodeks cywilny), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
24. Wykonawca udzielając Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty własne udziela jednocześnie gwarancji na wykonane roboty przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

**§ 8.**

1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, Faktura końcowa zostanie wystawiona po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.
2. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty   
   budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom   
   i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
4. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie przy zastosowaniu mechanizmu podzielnej płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do **7 dni** od daty poprawnie wystawionej faktury VAT, przy czym faktury należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy   
   w Olkuszu niezwłocznie.
5. Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

- Nabywca: Gmina Olkusz, Rynek 1. 32–300 Olkusz, NIP 6371998042.

- Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32–300 Olkusz.

1. Wobec obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności zapłata części wynagrodzenia,   
   stanowiącego VAT, na odrębny rachunek VAT, powoduje wygaśnięcie długu po stronie   
   Zamawiającego.

**§ 9.**

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona poprzez przedłużenie jej obowiązywania zgodnie z ust. 2.
2. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi gwarancji, o którym mowa w § 1.

**§ 10.**

1. Wykonawca zgłosi pisemnie zakończenie robót i gotowość do odbioru, przekazując jednocześnie Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych (dokumentacje powykonawczą, wyniki prób, świadectwa jakości materiałów i urządzeń, atesty higieniczne materiałów).
2. Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 2 dni od zgłoszenia potwierdzić lub zakwestionować zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych, a w przypadku braku zastrzeżeń – wyznaczyć termin odbioru częściowego nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy.
3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady są nie istotne dokonać odbioru wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie, przy czym zgodnie z § 11 ust.1 , pkt 1) litera b umowy zostaną naliczone kary umowne za każdy dzień zwłoki.

2) jeżeli wady są istotne Zamawiający nie dokonuje odbioru robót i wyznacza termin na ich usunięcie. Po ich usunięciu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ponownego zgłoszenia zakończenia prac, przy czym zgodnie z § 11 ust.1 , pkt 1) litera a umowy zostaną naliczone kary umowne za każdy dzień zwłoki.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad w formie pisemnej.
2. Strony ustalają, że za datę **odbioru końcowego** uważa się :

1) jeżeli dokonano odbioru bez wad lub z wadami nieistotnymi stwierdzonymi w protokole – termin dokonania poprawnego (§10 ust. 1) zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i gotowości do odbioru .

2) jeżeli nie dokonano odbioru z powodu wad - data spisania protokołu odbioru po usunięciu wad.

**§ 11**

1. Strony ustalają kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

* 1. za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
  2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia określonego w § 12 ust. 3 lub wyznaczonego pisemnie przez Zamawiającego, na usunięcie wady,
  3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%   
     wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy,
  4. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w umowie o podwykonawstwo,
  5. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
  6. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   
     o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
  7. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
  8. z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
     o pracę osób wykonujących wskazane w § 14 ust.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 500 zł za każdy przypadek nie przedłożenia stosownych dokumentów, zgodnie z § 14 ust. 3.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Pzp, a w szczególności art. 456 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.

1. Łączna wysokość kar umownych dla każdej Strony nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust.1 umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potracenia kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

**§ 12.**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres ……. (min. **60 miesięcy)** od dnia dokonania odbioru końcowego i podpisania protokołu   
   odbioru końcowego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanego zamówienia.
3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania zaistniałych wad w terminie **14 dni** od dnia zgłoszenia. W przypadku, gdy wykonanie naprawy nie jest możliwe   
   z uwagi na zbyt duży zakres Zamawiający w formie pisemnej wskaże Wykonawcy termin usunięcia wady.
4. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 7 dni   
   od terminu wyznaczonego na ich usunięcie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie komu innemu bez dodatkowego powiadamiania wykonawcy, a kosztami tej naprawy obciążyć Wykonawcę.

**§ 13.**

Wykonawca gwarantuje zabezpieczenie techniczne w czasie prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ na czas wykonywania robót z uwzględnieniem wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**§ 14.**

* + - 1. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj**. osób wykonujących prace ręczne.** W tym zakresie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie, dot. liczby osób zatrudnionych lub które zostaną zatrudnione na umowę o pracę do wykonywania prac ręcznych w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do umowy.
      2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
  3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

* + 1. **oświadczenie Wykonawcy** lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk zatrudnionych pracowników, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
    2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy PZP oraz RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;
    3. **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS**, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
    4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,** zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

1. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
3. Wymóg określony w ust. 1 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.
4. W przypadku trzykrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 3, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

**§ 15.**

1. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie   
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

2. Umowa może ulec zmianie – na pisemny wniosek Wykonawcy – w zakresie:

1. zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku:
2. przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
3. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;
4. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy;
5. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;
6. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
7. konieczności wykonania robót nie związanych z inwestycją a niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego

h) wystąpienia „siły wyższej” w rozumieniu orzecznictwa sądowego.

1. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej Upb) zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
2. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) Upb – uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
3. zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
4. zmiany kierownika budowy;
5. wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT;
6. zmiany wynagrodzenia na podstawie kosztorysu powykonawczego (zamiennego).

**§ 16.**

1. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy bez konieczności zapłaty kary umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt. 2 w przypadku niżej wymienionych okoliczności:
   1. Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie , o którym mowa w § 4 ust.3
   2. Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia przejęcia terenu budowy
   3. Wykonawca przerwał na okres dłuższy niż 7 dni z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i nie kontynuuje robót przez okres 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego w formie pisemnej,
2. Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od uzyskania   
   informacji o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, wskazującego na zagrożenie wykonania umowy w ustalonym terminie.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od uzyskania informacji o zaistnieniu okoliczności określonej w ust.1 oraz zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do:
5. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego   
   sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,
6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty   
   zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie.
7. Niestawiennictwo Wykonawcy nie wstrzymuje czynności inwentaryzacyjnych, o których mowa   
   w ust. 4 pkt 1.

**§ 17.**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Pzp.
2. Spory mogące powstać na tle stosowania umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby   
   Zamawiającego sąd powszechny.
3. Klauzula RODO dostępna na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu pod adresem: [www.umig.olkusz.pl](http://www.umig.olkusz.pl).

**§ 18.**

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Zamawiający: Wykonawca:**

1. *Załącznik Nr 1 do umowy Nr …………………*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Oświadczenie wykonawcy odnośnie liczby osób zatrudnionych/które zostaną zatrudnione/ na podstawie umowy o pracę, do wykonywania czynności, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy

Wykonawca, …………………………, wskazuje, że w zgodzie z wymogami ujętymi w treści SWZ wskazuje, że liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji zamówienia wynosi: ……………. (słownie: ………………)

…………………………………………

*(podpis Wykonawcy*

*Załącznik nr 2 do umowy……………………..*

*(Nazwa i adres Podwykonawcy/*

*dalszego podwykonawcy/pieczęć)*

**OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/**

**DALSZEGO PODWYKONAWCY**

1. Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma otrzymała całość wymagalnego wynagrodzenia od Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy\* ………….…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..…..……

(Nazwa i adres Wykonawcy).

**za wykonane roboty budowlane/dostawy/usługi\* w ramach realizacji zadania pn.:**

**„………………………………………………………………….…………………………………….**

2. W związku z powyższym oświadczam, iż wszystkie roszczenia w związku z jakimikolwiek pracami/dostawami/usługami\* wykonanymi przy w/w inwestycji zostały całkowicie zaspokojone.

3. Oświadczam i zapewniam, że nie zgłaszam i nie będę zgłaszał w przyszłości względem Inwestora roszczeń o zapłatę jakichkolwiek kwot dodatkowych.

............................................., dn. ..................... ............................................................

*podpis(y) i pieczęcie osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Podwykonawcy*