## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI INWESTYCJI (wzór)
- załącznik do umowy
Nazwa zadania: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu obiektów zabytkowego młyna gospodarczego"
Zadanie jest finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji.
Dotyczy umowy: RZ.272. … . … . ……. z dnia ………………….. r.
Inwestor: Gmina Trzebiatów
NIP: 857-19-22-079
z siedzibą władz: Urząd Miejski w Trzebiatowie, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
Wykonawca: ……………………...……………………..……………………………………………………………………..
NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą: ………………………………………………………………..……………………………………………….
Zestawienie elementów rozliczeniowych:
[7 empty] | Przebieg realizacji i wartość robót NETTO w poszczególnych miesiącach | [23 empty] | SUMA [zł netto] - opcjonalnie w celach sprawdzenia
L.p. | Zakres rzeczowy / element robót | Wartość netto [zł] |  | VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | UWAGI | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
A | Przebudowa infrastruktury towarzyszącej młyna |  |  |  |  | Przebieg realizacji i wartość robót NETTO w poszczególnych miesiącach I: ROK 2022; Przebieg realizacji i wartość robót NETTO w poszczególnych miesiącach I: ROK 2023
1 | Przygotowanie terenu pod budowę
2 | Roboty rozbiórkowe -budynek garażowy
3 | Roboty rozbiórkowe- budynek usługowy
4 | Roboty rozbiórkowe -budynki gospodarcze przy budynku młyna oraz ogrodzenia
5 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - parkingi, ciągi pieszo-jezdne, urządzenia i zieleń
B | Przebudowa budynku młyna
1 | Roboty rozbiórkowe - kamienice od strony ulicy J. Słowackiego - roboty zewnętrzne budynków
2 | Roboty rozbiórkowe - budynek młyna i magazynu
3 | Tynkowanie- przygotowanie ścian zewnętrznych do naprawy
4 | Nakładanie powierzchni kryjących- impregnacja oczyszczonych ścian wg PPK
5 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty- budynek od strony ulicy J. Słowackiego z dachem dwuspadowym i wielospadowym
6 | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
7 | Roboty remontowe i renowacyjne
8 | Wykonywanie konstrukcji dachowych - budynek młyna i magazynu
9 | Roboty remontowe i renowacyjne - fasada od strony ulicy J. Słowackiego
10 | Roboty izolacyjne - ściany zewnętrzne styropianem
11 | Roboty renowacyjne- tynki wewnetrzne pod ocieplenie od wewnatrz płytą PIR
12 | Roboty rozbiórkowe
13 | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
14 | Roboty rozbiórkowe
15 | Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
16 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
17 | Tynkowanie - odbicie tynków wewnętrznych
18 | Roboty izolacyjne
19 | Tynkowanie - wykonanie tynków wewnętrznych i gładzi
20 | Pokrywanie podłóg i ścian
21 | Roboty malarskie i szklarskie
22 | Roboty izolacyjne
C | KONSERWACJA URZĄDZEŃ ZABYTKOWEGO MŁYNA
- | Remont zestawu (kompletu) maszyn młynarskich oraz silników elektrycznych
D | INSTALACJE SANITARNE
1 | Kotłownia
2 | Instalacja gazu
3 | Instalacja centralnego ogrzewania
4 | Instalacja ct do AGW
5 | Instalacja wod-kan
5.1 | Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.2 | Instalacja wody zimnej, ciepłej
5.3 | Instalacja hydrantowa
6 | Instalacja wentylacji
6.1 | Urządzenia
6.2 | Układ N1
6.3 | Układ N2
6.4 | Układ N3
6.5 | Układ W1
6.6 | Układ W2
6.7 | Układ W3
6.8 | Układ W4
6.9 | Zabezpieczenia p.poż.
6.10 | Uruchomienie instalacji wentylacji
6.11 | Roboty budowlane towarzyszące
E | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 | Instalacje elektryczne
1.1 | Rozdzielnice elektryczne i wewnętrzne linie zasiląjace
1.2 | instalacja oświetleniowa
1.3 | Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustów
2 | Instalacje teletechniczne
2.1 | Instalacja okablowania strukturalnego
2.2 | System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu
2.3 | System oddymiania klatki schodowej
2.4 | System wykrywanie gazu
2.5 | System wykrywanie przywozowy
2.6 | System monitoringu
2.7 | Instalacja RTV/SAT
2.8 | Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej
3 | Instalacje zewnętrzne - instalacja uziemiająca i odgromowa
| SUMA: |  |  |  |  | UWAGI: Razem w miesiącu [zł netto]:
Razem w miesiącu [zł brutto]:
Planowane płatności [zł brutto]:
[6 empty] | RAZEM W ROKU [zł brutto]: | nie mniej jak 40% wartości umowy, lecz nie wiecej niż kwota zaplanowana w budżecie na rok 2022 *
E | Umowny termin na zgłoszenie do odbioru robót: |  |  |  |  | Przebieg realizacji i wartość robót NETTO w poszczególnych miesiącach II: dni od podpisania umowy, co przypada na dzień:; Przebieg realizacji i wartość robót NETTO w poszczególnych miesiącach VII: … . … .2023 r.
F | Rękojmia |  |  |  |  | Przebieg realizacji i wartość robót NETTO w poszczególnych miesiącach I: …; Przebieg realizacji i wartość robót NETTO w poszczególnych miesiącach II: miesięcy o daty odbioru końcowego
Harmonogram opracował: ………………………………………………………………………………
Data opracowania: ……………………………………...…………………………...………………… | [5 empty] | Przebieg realizacji i wartość robót NETTO w poszczególnych miesiącach XII: Zatwierdzam:
[11 empty] | Trzebiatów, dn. ………………….......……. r. |  |  | …………………………………………………………… |  |  |  | Trzebiatów, dn. ………………….......……. r. |  |  | ……………………………………………………………
[14 empty] | /podpis przedstawiciela WYKONAWCY/ | [6 empty] | /podpis przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO/
* na podstawie uchwały nr XLI/318/21 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z 22.12.2021 r., wstępnie oszacowano limit płatności w wysokości 1.800.000,00 zł brutto