**Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**

**ul. Dworcowa 31**

**44-145 Pilchowice**

**Pilchowice dnia 14.06.2024 r.**

***strona internetowa prowadzonego postępowania***

**WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) pn. **Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Przebudowa i adaptacja dwóch pomieszczeń na oddziale rehabilitacji w celu utworzenia trzech pomieszczeń: gabinetu zabiegowego, inhalatorium i gabinetu lekarskiego w budynku Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31 na działce nr 826/48**

**I.** **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1.**

Dzień dobry!

Proszę o wydłużenie terminu realizacji zadania do 15 tygodni od daty zawarcia umowy z uwzględnieniem okresu faktycznej realizacji robót do 42 dni kalendarzowych.

**Odpowiedz: Zamawiającego:**

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

## ROZDZIAŁ VIII

## TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia**: do 15 tygodni od daty zawarcia umowy**.
2. W związku z poniższymi ograniczeniami i realiami rynkowymi Zamawiający ustala realizację przedmiotu umowy w następujący sposób:
3. Końcowy termin realizacji prac: do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy.
4. okres faktycznej realizacji robót budowlanych w budynku Szpitala: **42 dni kalendarzowych** rozpoczynający się od pierwszego dnia wyłączonego turnusu rehabilitacyjnego (okres wynika z wyłączenia części pomieszczeń na oddziale rehabilitacji oddechowej na okres dwóch turnusów trwających łącznie 42 dni).
5. rozpoczęcie robót w budynku Szpitala po 6, nie później niż do 9 tygodni od podpisania umowy, ale jednocześnie nie wcześniej niż przed ukończeniem trwającego wówczas turnusu rehabilitacyjnego (okres 6 tygodni Zamawiający pozostawia Wykonawcy przede wszystkim na zamówienie i wyprodukowanie ślusarki aluminiowo-szklanej).
6. Końcowy termin realizacji prac: do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy.

**ZMIANA NR 2:**

## ROZDZIAŁ XXIII

## SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej do dnia **20.06.2024** roku do godziny 10:00 za pośrednictwem:

[platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) lub bezpośredni link do postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/933417>

**ZMIANA NR 3:**

## ROZDZIAŁ XXIV

## TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą upływa w dniu **19.07.2024 r.**

**ZMIANA NR 4:**

## ROZDZIAŁ XXV

## TERMIN OTWARCIA OFERT

## CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  **20.06.2024 r. o godzinie 11:00** na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

Dokument podpisany przez kierownika Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.

Załączniki:

1. Poprawiony wzór umowy