## przedmiar
Nr postępowania: ZP/24/POIS-0023/2022
Przedmiar - zaktualizowany
postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:
Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów na terenie oczyszczalni ścieków „Dębogórze”
w gminie Kosakowo
Poz. | Podstawa wyceny | Opis | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł
(kolumna 5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Część ogólna
2 | wycena indywidualna | Dokumentacja (projekt wstępny rozwiązań techniczno-technologicznych, dokumentacja techniczna wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami ) | kpl | 1
3 | wycena indywidualna | Dokumentacja techniczna powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1
4 |  | Razem część ogólna
5 | Część techniczna
6 | 1. Prace formalne przygotowawcze
7 | wycena indywidualna | Pozyskanie danych i materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji technicznej | kpl | 1
8 | wycena indywidualna | Badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidlowego wykonania dokumentacji technicznej i poźniejszej realizacji robót | kpl | 1
9 | wycena indywidualna | Inwentaryzacja geodezyjna terenu oraz obiektów objętych remontem i modernizacją | kpl | 1
10 | Razem prace formalne przygotowawcze
11 | 2. Ob. 6/1, Ob. 6/2, Ob. 6/3, Ob. 6/4 - Osadniki wstępne
12 | KNR K-01 0102-01 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych wewnątrz zbiornika | m2 | 8210.3
13 | KNR 4-01 0212-03 | Skucie betonowego dna osadnika Ob. 6/2 na grub. 15 cm | m3 | 170.03
14 | KNR K-01 0108-01 | Wykonanie warstwy sczepnej na starym betonie dna osadnika Ob. 6/2 | m2 | 1246.89
15 | KNR 2-02 0617-01 analogia | Dylatacja uszczelniająca z taśmy pęczniejącej na połączeniu nowego betonu ze ścianą w Ob. 6/2 | m | 119.32
16 | KNNR-W 3 0408-01 | Wiercenie otworów o średnicy 8 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi - płyta denna Ob. 6/2 | szt | 1248
17 | KNR DC-03 0204-01 | Kotwienie kotew stalowych M6 za pomocą żywicy syntetycznej w ampułkach Koelner R-HAC w podłożu z betonu zbrojonego lub żelbetowym; średnica otworu w podłożu 8 mm - płyta denna Ob. 6/2 | szt | 1248
18 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - siatka o oczkach 50*50cm mocowana do starego podłoża za pomocą kotew M6 - płyta denna Ob.6/2 | t | 1.92
19 | KNR 2-02 0205-01 | Płyta fundamentowa żelbetowa grub.15cm z betonu C35/45 zbrojona włóknami polipropylenowymi na dnie osadnika Ob.6/2 | m3 | 170.03
20 | KNR 4-01 0804-06 | Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem, pola 4,0*4,0m - Ob.6/2 | m2 | 1133.54
21 | KNR 2-02 1913-01 | Wypełnienie dylatacji w płycie fundamentowej osadnika Ob.6/2 - pola 4,0*4,0m | m | 575.4
22 | KNR BC-02 0404-04 | Szpachlowanie powierzchni płyty fundamentowej i ściany wewnątrz osadnika Ob.6/2 | m2 | 1491.5
23 | KNR BC-02 0404-05 | Szpachlowanie powierzchni płyty fundamentowej i ściany wewnątrz osadnika Ob.6/2 - pogrubienie szpachlowania o 0,5 mm Krotność = 2 | m2 | 1491.5
24 | KNR BC-02 0218-01 | Gruntowanie powierzchni wewnętrznej osadnika Ob.6/2 - pionowa i pozioma | m2 | 1491.5
25 | KNR 2-02 1116-03 | Powłoka ochronna betonu wewnątrz osadnika Ob.6/2 - pionowa i pozioma; pierwsza warstwa | m2 | 1491.5
26 | KNR 2-02 1116-03 | Powłoka ochronna betonu wewnątrz osadnika Ob.6.2- pionowa i pozioma; druga warstwa | m2 | 1491.5
27 | KNR BC-02 0104-01 | Iniekcja bezciśnieniowa rys na dnie osadników Ob.6/1, Ob.6/3, Ob.6/4 | m | 196.8
28 | KNR 4-01 0210-01 | Rozbruzdowanie rys suchych na betonie w osadnikach Ob.6/1 do Ob.6/4 | m | 581.08
29 | KNR K-01 0401-01 | Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych (nie przewodzących wody) w osadnikach Ob.6/1 do Ob.6/4 | m | 581.08
30 | KNR K-01 0105-08 | Antykorozyjne zabezpieczenie prętów zbrojeniowych - usunięcie luźnych fragmentów betonowej otuliny prętów | m2 | 821.03
31 | KNR K-01 0104-02 | Antykorozyjne zabezpieczenie prętów zbrojeniowych - czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów stalowych | m | 410.52
32 | KNR K-01 0109-02 | Antykorozyjne zabezpieczenie prętów zbrojeniowych - powłoka ochronna przeciwkorozyjna z zaprawy na bazie szlamu cementowego | m | 410.52
33 | KNR K-01 0108-01 | Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych - wykonanie warstwy sczepnej; przyjęto 60% powierzchni | m2 | 2887.3
34 | KNR K-01 0108-02 | Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych - wykonanie warstwy sczepnej; przyjęto 60% powierzchni | m2 | 1290.74
35 | KNR K-01 0110-04 | Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych poziomych - zaprawa naprawcza; przyjęto 60% powierzchni | m2 | 2887.3
36 | KNR K-01 0110-03 | Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych pionowych - zaprawa naprawcza; przyjęto 60% powierzchni | m2 | 1290.74
37 | KNR 2-02 1913-01 | Wypełnienie ubytków w dylatacji płyt fundamentowych osadników Ob.6/1 do Ob.6/4 - przyjęto 50% długości | m | 423.91
37a | KNR BC-02 0404-04 | Szpachlowanie powierzchni płyty fundamentowej i ściany wewnątrz osadników Ob.6/1, Ob.6/3 i Ob.6/4 | m2 | 4474.5
37b | KNR BC-02 0404-05 | Szpachlowanie powierzchni płyty fundamentowej i ściany wewnątrz osadników Ob.6/1, Ob.6/3 i Ob.6/4 - pogrubienie szpachlowania o 0,5 mm | m2 | 4474.5
37c | KNR BC-02 0218-01 | Gruntowanie powierzchni wewnętrznej osadników Ob.6/1, Ob.6/3 i Ob.6/4 - pionowa i pozioma | m2 | 4474.5
37d | KNR 2-02 1116-03 | Powłoka ochronna betonu wewnątrz osadników Ob.6/1, Ob.6/3 i Ob.6/4 - pionowa i pozioma; pierwsza warstwa | m2 | 4474.5
37e | KNR 2-02 1116-03 | Powłoka ochronna betonu wewnątrz osadników Ob.6/1, Ob.6/3 i Ob.6/4- pionowa i pozioma; druga warstwa | m2 | 4474.5
38 | KNR 2-02 0506-02 analogia | Obłożenie belki oczepowej osadników blachą ryflowaną grub.6mm ze stali kwasoodpornej - tor jezdny; mocowane kotwami Hilti na markach M10 | m2 | 543.8
39 | KNR 2-02 1913-01 analogia | Uszczelnienie blachy ryflowanej na styku z betonową belką oczepową osadników | m | 971.64
40 | KNR 2-21 0101-01 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy-powiększono o 10% na dodatkowe | m3 | 187.03
41 | KNR 2-21 0101-04 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km | m3 | 187.03
42 | KNR 2-21 0101-05 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 38 | m3 | 187.03
43 | wycena indywidualna | Utylizacja materiałów z rozbiórki i śmieci usuwanych z placu budowy | m3 | 187.03
44 | wycena indywidualna | Remont studzienek przy osadnikach (demontaż ist. armatury wewnętrznej, wykonanie wstawki DN350 dł. 1,1 mb, włączenie wody technologicznej DN50 z zasuwą klinową kołnierzową) | kpl | 4
45 | wycena indywidualna | Rozruch serwisowy i rozruch technologiczny dla każdego z osadników | kpl | 4
46 |  | Razem Ob.6/1, Ob. 6/2, Ob. 6/3, Ob. 6/4 - Osadniki wstępne
47 | 3. Utwardzenie terenu
48 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm | m2 | 687
49 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. [łączna głębokość = 67cm] Krotność = 10 | m2 | 687
50 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 687
51 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m2 | 687
52 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. (łączna grub.= 30cm) Krotność = 27 | m2 | 687
53 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 4-63mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm | m2 | 687
54 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (łączna grub.=25cm) Krotność = 17 | m2 | 687
55 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m2 | 687
56 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. [łączna grub. = 4cm] | m2 | 687
57 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 687
58 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod ławy betonowe z oporem | m | 247
59 | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa z oporem pod krawężnik, beton C12/15 | m3 | 12.35
60 | KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - pod krawężnik | m2 | 49.4
61 | KNR 2-31 0105-06 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. (łączna grub.=5cm) Krotność = 2 | m2 | 49.4
62 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 247
63 | KNR 2-01 0126-01 | Utwardzenie terenu pod biofiltry, szt=2 - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 220.22
64 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 93.79
65 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV | m3 | 93.79
66 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 4-63mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm | m2 | 143.42
67 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (łączna grub.= 10cm) Krotność = 2 | m2 | 143.42
68 | KNR 2-02 0205-01 | Płyta fundamentowa żelbetowa grub. 40 cm pod biofiltry; beton C35/45 zbrojony włóknami polipropylenowymi | m3 | 57.37
69 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod biofiltry - pręty żebrowane | t | 1.47
70 | KNR 2-02 0603-05 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt. gęstych - pierwsza warstwa | m2 | 27.52
71 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m2 | 143.42
72 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. [łączna grub. = 4cm] | m2 | 143.42
73 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. min. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 143.42
74 |  | Razem utwardzenie terenu
75 | 4. Biofiltry
76 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż systemu neutralizacji odorów- biofiltry kontenerowe, min. 2 szt., samonośne, możliwe do transportu wraz z wypełnieniem, dwustopniowe (biofiltracja na złożu ze skały wulkanicznej,+ absorbcja węglem aktywnym), sterowane automatycznie | szt | 2
77 | wycena indywidualna | Wykonanie odpływu kanalizacyjnego odcieków z biofiltrów do kanału głównego z rur PVC, SN 8, litych z fabrycznie zamontowaną uszczelka | m | 16.5
78 | wycena indywidualna | Doprowadzenie wody wodociągowej do biofiltrów z rur PEHD 100 SDR 11, PN 16 | m | 120
79 | wycena indywidualna | Doprowadzenie wody technologicznej do biofiltrów z rur PEHD 100 SDR 17, PN 10 | m | 106
80 | wycena indywidualna | Doprowadzenie zasilania do biofiltrów (kabel 4-żyłowy, do zakopania w gruncie) | m | 70
81 | wycena indywidualna | Układ pomiarowy (w tym monitoring gazów odorotwórczych) i sterowania biofiltrów | kpl | 2
82 |  | Razem Biofiltry
83 | 5. Wzmocnienie kolumn centralnych osadników
84 | KNR 2-02 0208-07 | Słupy żelbetowe, prostokątne - wzmocnienie kolumny centralnej dla 4 osadników | m3 | 10.19
85 | KNR 2-02 0290-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów dla 4 osadników - pręty żebrowe fi 12 mm | t | 0.35
86 |  | Razem wzmocnienie kolumn centralnych osadników
87 | 6. Przekrycie osadnika wstępnego
88 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż przekrycia obrotowego jeżdżącego po kolumnie centralnej i koronie zbiornika, zamknięcie hydrauliczne | m2 | 1320
89 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż przekrycia obrotowego jeżdżącego po kolumnie centralnej i koronie zbiornika, zamknięcie hydrauliczne | m2 | 1320
90 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż przekrycia obrotowego jeżdżącego po kolumnie centralnej i koronie zbiornika, zamknięcie hydrauliczne | m2 | 1320
91 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż przekrycia obrotowego jeżdżącego po kolumnie centralnej i koronie zbiornika, zamknięcie hydrauliczne | m2 | 1320
92 |  | Razem przekrycie osadnika wstępnego
93 | 7. Rurociąg powietrza złowonnego
94 | KNR 2-02 0204-02 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 1.5 m3 | m3 | 0.8
95 | KNR 4-01 1303-01 | Konstrukcja stalowa podpór z HEB 160 pod rurociągi powietrza | kg | 1591.11
96 | wycena indywidualna | Montaż rurociągów powietrza ssawnych o średnicy nie mniejszej niż DN 600 mm dla gałązek i DN 800 mm dla przewodu głównego ze stali nierdzewnej kwasooodpornej nie gorszej niż 316L, spawane elektrycznie , ocieplone min. warstwą ocieplenia gr. 10cm, wyposażonych w urzadzenia i armaturę w tym przepustnice regulacyjne i wentylatory. | kpl | 4
97 |  | Razem rurociąg powietrza złowonnego
98 | 8. Naprawa 4 zgarniaczy
99 | KNR K-01 0104-03 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów stalowych 4 zgarniaczy | m2 | 212
100 | KNR 4-01 1306-02 analogia | Demontaż i ponowny montaż zgarniaczy | szt. | 4
101 | KNR 4-01 1304-02 analogia | Remont spoin obwodowych metodą TIG na połączeniu rur ze stali nierdzewnej 4 zgarniaczy | szt. | 80
102 | wycena indywidualna | Centralne zadaszenia nad łożyskami zgarniaczy | kpl | 4
103 | wycena indywidualna | Wymiana łożysk zgarniaczy | kpl | 4
104 | wycena indywidualna | Wymiana kołnierzy gumowych zgarniaczy | kpl | 4
105 | wycena indywidualna | Remont napędów (silników) zgarniaczy i wymiana okablowania | kpl | 4
106 |  | Razem naprawa 4 zgarniaczy
107 | 9. Kanał główny zbiorczy
108 | KNR 4-01 0535-08 analogia | Rozebranie płyty przykrywającej kanał | m2 | 363.48
109 | KNR 4-01 0212-02 | Skucie betonowej korony na grub. 5 cm | m3 | 3.32
110 | KNR K-01 0102-01 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych wewnątrz kanału | m2 | 1014.2
111 | KNR 4-01 0203-02 | Wypełnienie kanału betonem C12/15 - obetonowanie profilu GRP | m3 | 183.43
112 | KNR 2-02 0205-01 | Żelbetowa płyta grub. 10cm przykrywająca kanał; beton C30/37 | m3 | 39.67
113 | KNR 4-01 0202-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych płyty przykrywającej j.w. - przyjęto 12 kg/m2 | kg | 4760.1
114 | KNR 2-02 1506-01 | Dwukrotne malowanie farbą akrylową do betonu powierzchni płyty przykrywającej | m2 | 396.68
115 | wycena indywidualna | Hermetyzacja kanału zbiorczego (koszt rur wsadowych i studzienek systemowych). Kanał szer. min. 1,5m dł. 50m z 3 studzienkami + kanał szer. min. 1,0m dł. 116 m z 2 studzienkami | kpl | 1
116 | wycena indywidualna | Hermetyzacja kanału zbiorczego - odcinek pod drogą. Kanał szer. min. 1m, dł. 9m. | kpl | 1
117 |  | Razem kanał główny zbiorczy
118 | 10. Wsady z tworzywa sztucznego DN 800 i DN 350 w rurociągi pod dnem 4 osadników
119 | wycena indywidualna | Wykonanie wsadów z tworzywa sztucznego w rurociągi pod dnem 4 osadników, DN 800 | m | 96
120 | wycena indywidualna | Wykonanie wsadów z tworzywa sztucznego w rurociągi pod dnem 4 osadników, DN 350 | m | 96
121 | Razem wsady z tworzywa sztucznego DN 800 i DN 350 w rurociągi pod dnem 4 osadników
122 | 11. Kanały pomiędzy 4 osadnikami a głównym kanałem zbiorczym
123 | KNR 4-01 0535-08 analogia | Rozebranie płyty przykrywającej kanały | m2 | 94.94
124 | KNR K-01 0102-01 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych wewnątrz kanałów | m2 | 305.84
125 | KNR K-01 0108-01 | Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych - wykonanie warstwy sczepnej wewnątrz kanałów; przyjęto 60% powierzchni | m2 | 44.7
126 | KNR K-01 0108-02 | Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych - wykonanie warstwy sczepnej wewnątrz kanałów; przyjęto 60% powierzchni | m2 | 138.8
127 | KNR K-01 0110-04 | Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych poziomych - zaprawa naprawcza wewnątrz kanałów; przyjęto 60% powierzchni | m2 | 44.7
128 | KNR K-01 0110-03 | Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych pionowych - zaprawa naprawcza wewnątrz kanałów; przyjęto 60% powierzchni | m2 | 138.8
129 | KNR BC-02 0404-04 | Szpachlowanie powierzchni pionowych i poziomych wewnątrz kanałów | m2 | 305.84
130 | KNR BC-02 0404-05 | Szpachlowanie powierzchni pionowych i poziomych wewnątrz kanałów - pogrubienie szpachlowania o 0,5 mm Krotność = 2 | m2 | 305.84
131 | KNR BC-02 0218-01 | Gruntowanie powierzchni wewnętrznej kanałów - pionowa i pozioma | m2 | 305.84
132 | KNR 2-02 1116-03 | Powłoka ochronna betonu wewnątrz kanałów - pionowa i pozioma; pierwsza warstwa | m2 | 305.84
133 | KNR 2-02 1116-03 | Powłoka ochronna betonu wewnątrz kanałów - pionowa i pozioma; druga warstwa | m2 | 305.84
134 | KNR 2-02 0702-09 analogia | Przekrycia kanałów - laminat żywiczno-szklany | m2 | 94.94
135 | wycena indywidualna | Hermetyzacja żelbetu kanałów pomiędzy osadnikami a kanałem głównym | m2 | 94.94
136 | Razem kanały pomiędzy 4 osadnikami a głównym kanałem zbiorczym
137 | 12. Czerpnie powietrza
138 | wycena indywidualna | Wykonanie otworów w ścianach osadników - czerpnie powietrza oraz odbiór odorów | kpl | 4
139 | wycena indywidualna | Dostarczenie i montaż czerpni powietrza | kpl | 4
140 |  | Razem czerpnie powietrza
141 | 13. Rozdzielnice
142 | wycena indywidualna | Wymiana rozdzielnic przy osadnikach. Rozdzielnice dostosowane do nowej mocy odbiorników, zapewniająca pracę w trybach ręcznym i automatycznym, podajęce sygnały o stanie urządzeń do systemu SCADA oraz sygnały urządzeń pomiarowych | kpl | 4
143 | wycena indywidualna | Wymiana starych kabli zasilających od stacji trafo do rozdzielnic przy osadnikach. Długość łączna około 350 m. Kable do zakopania w gruncie | kpl | 4
144 |  | Razem rozdzielnice
145 | Razem część ogólna (poz. 4)
146 | Razem część techniczna (poz.: 10 + 46 + 74 + 82 + 86 + 92 + 97 + 106 + 117 + 121 + 136 + 140 + 144)
147 | Razem część ogólna i techniczna (poz. 145 + 146)
148 | podatek VAT według stawki …...….. % od poz. 147
149 | Razem wartość brutto (pozycja 147 + 148)