Załącznik nr 4
UMOWA NR ………..

Zawarta w dniu ………………………………………. we Włoszczowie pomiędzy: Powiatem Włoszczowskim z siedzibą 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10 NIP 609-00-72-293 – Zarządem Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Norbert Gąsieniec – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, z kontrasygnatą Głównego Księgowego Zarządu Dróg Powiatowych – Bożeny Adamczyk
a
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………
umowa następującej treści zwana „Umową” :
§ 1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
„Remont chodnika, zjazdów i nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 0264 T w km od 4+617 do km 4+878 w miejscowości Bukowa”
Przedmiot zamówienia obejmuje remont chodnika, zjazdów i nawierzchni drogi powiatowej nr 0264 T w miejscowości Bukowa.
Roboty obejmują:
- rozebranie krawężników betonowych, rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i oberży betonowych,
- frezowanie nawierzchni asfaltowych ,
- wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
- wykonanie podbudowy z kruszywa,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
- ustawienie krawężników betonowych,
- ustawienie obrzeży i cieku betonowego przy krawężnikowego z dwóch rzędów kostki,
- wykonanie (uzupełnienie) nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna,
- uzupełnienie gruntem przestrzeni pod tereny zielone z obsianiem trawą,
- montaż odwodnienia liniowego „Aco Drain” typu ciężkiego,
- przykanalik z PVC śr. 200 mm – łączący Aco Drain ze studnią rewizyjną wraz z robotami ziemnymi.
1. Szczegółowy opis robót wchodzących w skład przedmiotu Umowy zawierają Przedmiar oraz Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do oferty Wykonawcy z dnia z dnia …….
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem Umowy zgodnie z :
      a. Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót,
      b. zasadami wiedzy technicznej,
      c. obowiązującymi przepisami prawa,
      d. przepisami o ruchu drogowym.
§ 2
TERMIN REALIZACJI
1. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca rozpocznie realizację robót w ciągu trzech (3) dni od dnia przekazania placu budowy.
3. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie zamówienia.
4. Zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić także w przypadku:
   - zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).
   - przedłużenia przez władze państwowe obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa.
1. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać propozycje terminu wykonania, opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, informacje, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że okoliczności wskazane w ust. 5 mają wpływ na należyte wykonanie Umowy, uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.
2. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.
§ 3
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  1. przekazanie terenu budowy,
  2. dokonanie odbioru robót.
2. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności jakości wykonanych robót, użycia właściwych materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w SST.

§ 4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze SST wykonania i odbioru robót , zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych;
2. Wykonawca podczas prowadzenia robót objętych przedmiotem Umowy zobowiązany jest do ich oznakowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). Znaki powinny być odblaskowe, widoczne, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe;
3. Za prawidłowość oznakowania robót od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia, odpowiedzialny jest Wykonawca
4. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu Umowy własnym działaniem, osobom trzecim na terenie prowadzenia robót budowy i na terenie przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego;
5. Dbałość o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy. Wszelkie kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami obciążają Wykonawcę;
6. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych osnowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji. W przypadku uszkodzenia ww. elementów Wykonawca na własny koszt odtworzy uszkodzone elementy wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i związanej z tym dokumentacji. W przypadku usunięcia repera, fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie.
§ 5
MATERIAŁY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom SST.
2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z obowiązującymi przepisami kontrolę jakości materiałów i robót.
§ 6
WYNAGRODZENIE
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie według cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do Umowy.
2. Przewidywana wartość Umowy wynosi :

…………………….. zł netto
………….. zł ………% podatek VAT
………………………. zł brutto.
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………….
1. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy stanowi iloczyn cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy (kosztorys ofertowy) i ilości wykonanych poszczególnych asortymentów robót.
2. Rozliczanie należności będzie się odbywało na podstawie zestawień ilości wykonanych i odebranych robót.
3. W przypadku, gdy ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót odbiega od przewidywanych Wykonawca otrzyma zapłatę wynikająca z przemnożenia ilości faktycznie wykonanych robót przez ceny jednostkowe i nie nabywa prawa z tego tytułu do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4. Zmiana wartości Umowy w związku z ilością wykonanych robót nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
§ 7
UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI
1. Strony postanawiają, że niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy 24 miesięcznej gwarancji jakości. Początkowy bieg terminów rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. W okresie rękojmi, gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia ujawnionych wad w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. O wykryciu wady w przedmiocie Umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu Umowy w celu protokólarnego stwierdzenia ujawnionych wad.
4. Następnie Zamawiający pisemnie wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad podając jednocześnie termin ich wykonania.
5. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem wszelkich roszczeń o naprawienie wady.
§ 8
ODBIÓR ROBÓT
1. Odbiór końcowy zostanie dokonany po zakończeniu realizacji całości Przedmiotu Umowy i pisemnym	zawiadomieniu Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.
2. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie. Wraz z	zawiadomieniem Wykonawca przedkłada zestawienie rzeczowo finansowe wykonanych remontów	(kosztorys powykonawczy)
3. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.
4. Jeżeli na dzień końcowego odbioru robót Zamawiający stwierdzi, że wykonany Przedmiot Umowy posiada wady nie zostanie on odebrany.
5. Wykonanie i odbiory robót oraz ewentualnych robót usterkowych będą się odbywać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót.
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
§ 9
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą VAT po dokonaniu odbioru końcowego robót.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, wskazany w ust.1, podpisany przez osoby uczestniczące w odbiorze ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie.
3. Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
4. Faktury należy wystawiać w następujący sposób:
Nabywca : Powiat Włoszczowski
        ul. Wiśniowa 10
        29-100 Włoszczowa
        NIP: 609-00-72-293
Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
        ul. Jędrzejowska 81
        29-100 Włoszczowa
1. Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie lub złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).
2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku bankowego jest zgodny z numerem rachunku rozliczeniowego widniejącego w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 10
KARY UMOWNE
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
2. Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1. za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania robót we wskazanym terminie (podanym w § 2 ust. 2) – 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 za każdy dzień zwłoki;
2. za niewykonanie robót przewidzianych Umową w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 – 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 za każdy dzień zwłoki;
3. za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie rękojmi czy gwarancji – 0,2% wartości wynagrodzenia umowy brutto określonego w § 6 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.
4. za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 6 ust. 2.
1. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego Umową.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 50 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2.
4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
   należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:
1. ze strony Zamawiającego: ……………………………………
2. ze strony Wykonawcy : ………………………….……….
§ 12
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane własnym działaniem bądź zaniechaniem związanym z realizacją Umowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.
§ 13
Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści Umowy, muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory pomiędzy Stronami rozpatrywać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
 § 16
Integralną częścią Umowy są:
Oferta Wykonawcy z dnia ………..
Zamawiający Wykonawca