## Przedmiar Paderewskiego
Przedmiar robót
Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul. Paderewskiego w Stargardzie na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Wieniawskiego
Nr | Nr. ST | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
| 01.02.02 | 1.1 Roboty przygotowawcze
1 |  | Zdjęcie humusu wraz z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacją materiału na koszt Wykonawcy | m3 | 10.5 |  | 0
| 01.02.04 | 1.2 Rozbiórki elementów dróg
2 |  | Cięcie piłą i rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni przy krawężniku na szerokości min. 0,25 m z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacją materiału na koszt Wykonawcy | m | 500 |  | 0
3 |  | Rozebranie nawierzchni z: kostki betonowej, płyt chodnikowych betonowych, płyt ażurowych betonowych, wylewki betonowej oraz płyt żelbetowych z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacją materiału na koszt Wykonawcy. | m2 | 1180 |  | 0
4 |  | Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacją materiału na koszt Wykonawcy. | m | 500 |  | 0
5 |  | Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacją materiału na koszt Wykonawcy. | m | 420 |  | 0
| 02.00.01 | 2. ROBOTY ZIEMNE
| 02.01.01 | 2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
6 |  | Wykonanie wykopów wraz z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacją materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę. W cenie uwzględnić również profilowanie i zagęszczenie | m3 | 210 |  | 0
| 02.03.01 | 2.2 Wykonanie nasypów
7 |  | Wykonanie nasypów wraz z zakupem materiału. W cenie uwzględnić również profilowanie i zagęszczenie | m3 | 30 |  | 0
3. ZABEZPIECZENIE KABLI RURĄ OSŁONOWĄ DWUDZIELNĄ A110PS
8 |  | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych A110PS dla kabli wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi oraz ułożeniem taśmy ostrzegawczej | m | 50 |  | 0
| 03.02.01a | 4. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
9 |  | Regulacja lub przebudowa wysokościowa studni teletechnicznej | szt | 48 |  | 0
10 |  | Regulacja lub przebudowa wysokościowa studni kanalizacyjnej | szt | 3 |  | 0
11 |  | Regulacja lub przebudowa wysokościowa zaworów wodociągowych, gazowych i hydrantów | szt | 15 |  | 0
12 |  | Regulacja lub przebudowa wysokościowa wpustu deszczowego | szt | 6 |  | 0
| 04.04.02 | 5. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
13 |  | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32 stabilizowanej mechanicznie gr. 15cm (chodnik) | m2 | 490 |  | 0
14 |  | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32 stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm (zjazdy) | m2 | 225 |  | 0
6. NAWIERZCHNIE
6.1 Warstwy bitumiczne - warstwa ścieralna
15 |  | Wypełnienie masą mineralno bitumiczną (po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową) przestrzeni między krawężnikiem a istniejacą jezdnią bitumiczną na głębokości około 14 cm przy krawężniku oraz średnio 5 cm na jezdni. Przestrzeń do wypełnienia o szerokosci min. 0,25 m. W wycenie uwzglednić również uzupełnienie warstw podbudów | m | 500 |  | 0
| 05.03.23 | 6.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
16 |  | Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm kolor grafitowy (zjazdy) | m2 | 225 |  | 0
17 |  | Przełożenie istniejących nawierzchni z kostki lub płyt (dowiązanie wysokościowe). W cenie uwzględnić również rozbiórkę nawierzchni | m2 | 70 |  | 0
| 08.02.02 | 6.3 Chodniki z kostki betonowej
18 |  | Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm kolor szary (chodnik) | m2 | 920 |  | 0
7. ELEMENTY ULIC
7.1 Ustawienie krawężników betonowych
19 | 08.01.01 | Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30, 15x22, 15x22/30 oraz opornika betonowego 12x25 na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 530 |  | 0
22 | 08.03.01 | Zakup i ustawienie obrzeża betonowego 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 365 |  | 0
8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| 09.09.01 | 8.1 Umocnienie skarp i poboczy poprzez humusowanie z obsianiem
23 |  | Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 5 cm | m2 | 200 |  | 0
[5 empty] | Razem netto | 0
[5 empty] | Podatek VAT 23% | 0
[5 empty] | Wartość brutto | 0