Załącznik Nr 5 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy, 
które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia

Umowa  nr     ----------------------------

Zawarta w dniu .............................. roku w Wolbromiu, pomiędzy Gminą Wolbrom, reprezentowaną przez: ......................................................................................................................................................

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

................................................................................................................................................................

zwaną/ym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy              z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1129 
z późn. zm.) / oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie podstawowym 
(nr sprawy WTI.271.2.13.2022.ZP).

§ 1

###### Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy zadanie pn. „Odwodnienie parkingu na działkach gminnych przy ulicy Ordona                 w Wolbromiu”. Szczegółowy zakres rzeczowy robót zawiera załącznik nr 4 do SWZ, dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót (przedmiary robót pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą), SWZ oraz oferta Wykonawcy - stanowiące załączniki do niniejszej umowy i będące jej integralną częścią.

  - Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z dokumentacją, o której mowa w ust. 2,                      z polskimi normami, obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy na warunkach określonych               w SWZ, ofercie i niniejszej umowie.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy.

  - Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej                                     i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.                     Roboty takie w dalszej części umowy nazwane są robotami zaniechanymi. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 19 ust. 1 pkt 1 lit. a.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to na przykład okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację                               i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- powodujące poprawienie parametrów technicznych;

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów i urządzeń.

  - Zmiany, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust 2.

§ 2

###### Termin realizacji umowy

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca przystąpi bezzwłocznie do wykonania przedmiotu umowy po przekazaniu terenu budowy.

- Termin realizacji przedmiotu umowy: do 120 dni od dnia zawarcia umowy.

- Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę ponosi on, aż do chwili zakończenia realizacji zadania i podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

§ 3

###### Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 
i sposób porozumiewania się stron

1. Zamawiający zapewni Nadzór Inwestorski nad  realizacją zamówienia.

- 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca ustanawia następujące osoby:

- Pan/i ……………………………………. - do kierowania robotami budowlanymi                            w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

3. Kierownik budowy, kierownik robót oraz Inspektor nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją zadania pełnić będą:

  - Krzysztof Wolczyński – członek komisji przetargowej,

  - Michał Brzeziński – członek komisji przetargowej.

5. Wyżej wymienieni członkowie komisji przetargowej w ramach pełnionego nadzoru będą upoważnieni w szczególności do:

  - uczestniczenia w naradach roboczych,

  - nadzoru i kontroli działań wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,

  - kontroli Wykonawcy robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian                w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej                       i środków techniczno – organizacyjnych,

  - kontroli terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych prac i ostatecznego zakończenia budowy,

  - uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów technicznych, formalnych (między innymi związanych z oddziaływaniem inwestycji na otoczenie, ludzi, środowisko, ruch drogowy),

  - uczestnictwo w uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

  - analiza przesłanek do zmiany zawartej umowy,

  - pilnowanie formalności związanych z realizacją niniejszej umowy,

  - innych czynności, które wystąpią w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- 6. Osobą/ami do kontaktów ze strony Wykonawcy jest/są:

- a) …......................................................... tel. …............................, email: …....................

- b) …......................................................... tel. …............................, email: …....................

§ 4

### Zapoznanie się przez Wykonawcę z dokumentacją zamówienia

1. Wykonawca oświadcza, że:

  - zapoznał się z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, 
a w szczególności Wykonawca oświadcza, że wydana mu dokumentacja jest wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy,

  - miał możliwość zapoznania się z placem budowy, na którym mają być wykonywane roboty objęte zamówieniem, w szczególności ze stanem działek, warunkami geologicznymi                              i hydrogeologicznymi terenu, co zostało uwzględnione przy ustaleniu wynagrodzenia objętego niniejszą umową (włączając w to wahania kosztów i dostępność siły roboczej, kosztów materiałów, organizacji pracy) i nie będzie wnosił uwag co do zakresu umowy ani nie będzie zgłaszał roszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zakres i termin wykonania tej umowy                       (w szczególności nie będzie podnosił zarzutu niemożliwości świadczenia lub przedłużenia jakichkolwiek terminów umownych z tego tytułu).

  - w cenie umownej uwzględnił i wycenił wszelakie elementy materialne i niematerialne                        (w tym niewymienione przez Zamawiającego w SWZ i załącznikach) mogące wpłynąć na prawidłowe i terminowe wykonanie niniejszego zamówienia.

§ 5

###### Wynagrodzenie

- Podstawę do określenia wartości przedmiotu umowy stanowi oferta złożona w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego,                           w wysokości: …………………………... zł brutto, w tym należny podatek VAT w wysokości  .......…………............ %, (słownie: ................................................................…........................ zł).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ), dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia, jak również nie ujęte z powodu wad w/w dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje również następujące koszty:                                planu BIOZ - jeżeli będzie wymagany, związane z dojazdem, składowaniem wszelakich materiałów (w tym poza terenem Inwestora), z przygotowaniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu, postojem wszelakich maszyn i urządzeń (w tym poza terenem Inwestora), wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy (w tym poza terenem Inwestora), ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, zorganizowania  i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), zajęcia pasa drogowego                              i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót jeżeli wystąpią, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody jeżeli wystąpią, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych                                        i wyburzeniowych, odtworzenia dróg i chodników, ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, płatnych prób, badań, pomiarów i odbiorów technicznych, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych, ubezpieczenia budowy, pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie robót i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego zakończenia zamówienia, a nie wymienione powyżej. Do ceny należy doliczyć podatek od towarów  i usług VAT.

- Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wartości wynagrodzenia przedmiotu umowy,                    o której mowa w ust. 2 za wyjątkiem okoliczności wskazanych w § 19 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

- Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług 
w zakresie –………………….-odprowadzenie podatku VAT w kwocie –…………………….- leży po stronie Zamawiającego

(dotyczy jedynie sytuacji, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług). *

§ 6

###### Warunki płatności wynagrodzenia

- Strony ustalają, że płatności wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 odbywać się będą:

  - fakturami częściowymi, po wykonaniu danej części robót budowlanych do wysokości 90% wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 2, nie częściej jednak niż raz na miesiąc,

  - fakturą końcową, pozostałe 10 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 2, za ostatnią część robót budowlanych, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Podstawę wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół częściowego odbioru robót budowlanych za wykonane roboty, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

- Brak obustronnie podpisanego protokołu odbioru częściowego robót budowlanych i protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu umowy stanowi podstawę do odmowy przyjęcia faktury.

- Wypłaty będą zrealizowane na podstawie faktur VAT w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wpisany na fakturze z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktury należy wystawiać w poniższy sposób:

Nabywca: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32 – 340 Wolbrom, NIP: 637-20-03-423,

Odbiorca lub Płatnik: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32 – 340 Wolbrom.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności                        przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot należnych z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą, złożone w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Oświadczenie podwykonawcy winno być podpisane również przez Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa

w ust. 7 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ich przedstawienia Zamawiającemu. Wstrzymanie wypłaty zawiesza naliczanie odsetek za opóźnienie w płatności.

- Zamawiający zrealizuje zapłatę w ramach płatności podzielonej (Split Payment).

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości ---------------------------------- złotych (stanowiącej 2 % ceny całkowitej brutto)  podanej w ofercie) w formie ---------------------------------------------------------------------------------- .

    - Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały ten okres. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zdeponuje na koncie.

    - Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku.

    - Zabezpieczenie wniesione w innej formie Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

    - W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż
w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

    - Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy 
(70% kwoty określonej w ust.1, tj. równowartość ----------------------------------------------------- złotych), zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

    - Pozostała część zabezpieczenia (służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 30% kwoty określonej w ust.1, tj. równowartość ------------------------ złotych), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

    - W przypadku odmowy lub uchylania się Wykonawcy od usunięcia stwierdzonych wad w okresie objętym rękojmią lub gwarancją (jeżeli dotyczy) Zamawiający zleci ich wykonanie innemu Wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostałej części zabezpieczenia.

    - Zabezpieczenie może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie zobowiązań Wykonawcy wynikających z tytułu kar umownych, na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

    - W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności lub wnieść nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy na wydłużony termin.

Zapisy § 7 mogą ulec zmianie w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia.

§ 8

Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

- Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z przedmiotem umowy (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiarów robót były wykonywane przez osoby  zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób: kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, obsługi geodezyjnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w ust.1.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalej, także dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia,

4) zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy kontroli.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 9

# Zobowiązania Wykonawcy i Obowiązki Zamawiającego

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym w § 1 ust. 2 umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacją przetargową oraz sztuką budowlaną i postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość wykonanych robót i jakość materiałów, które zostały użyte
w trakcie ich wykonywania.

3. Wykonawca zobowiązuje się, do użycia podczas realizacji robót materiałów i urządzeń odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                   w budownictwie określonym obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, gat. I (najwyższej jakości) oraz wymaganiom szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i SWZ, a sprzęt i urządzenia użyte do realizacji postanowień umowy będą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania oraz do okazania na każde żądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub innymi normami, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także świadectw i próbek.

4. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – jeżeli będzie wymagany, uwzględniającego specyfikę             i warunki prowadzenia robót budowlanych i dostarczenia go Zamawiającemu oraz do dostarczenia Zamawiającemu wymaganymi prawem budowlanym dokumentów dotyczących kierownika budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. W przypadku nie dostarczenia powyższych dokumentów przez Wykonawcę we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) sporządzenie i uzgodnienie z odpowiednimi służbami projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz jego wprowadzenie,

2) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,

3) należyte zabezpieczenie budowy, w szczególności przed dostępem osób trzecich,

4) zorganizowanie bezpiecznych warunków poruszania się w obrębie realizowanych robót poprzez wykonanie zabezpieczeń i oznakowania prowadzonych robót przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych,

5) właściwy nadzór i prowadzenie robót w sposób bezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr 47, poz. 401),

6) wykonywanie robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przeszkolone                      w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,

7) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,

8) usuwanie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym i docelowo,

9) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub  utylizacji łącznie z kosztami utylizacji (jeżeli dotyczy), przestrzegając właściwych przepisów prawnych             w tym zakresie,

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż       i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

12) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

13) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych i nadziemnych,

14) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim    otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

15) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie                  i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

16) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni, instalacji i innych elementów infrastruktury,

17) kompletowanie, w trakcie realizacji robót, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

18) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

19) wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów, w tym laboratoryjnych, niezbędnych do wykonania dokumentacji powykonawczej,

20) zapewnienie obsługi geodezyjnej na każdym etapie realizacji umowy,

21) zlecenie nadzorów branżowych zarządcom urządzeń przebudowanych lub kolidujących z prowadzonymi pracami.

22) wykonywanie innych czynności wynikających z zapisów SWZ w szczególności Opisu przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicieli organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych danych informacji wymaganych ustawą Prawo budowlane.

7. Wykonawca gwarantuje osobom reprezentującym Zamawiającego prawo inspekcji w czasie trwania robót oraz wgląd w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności technicznej dotyczące wykorzystywanych materiałów i sprzętu.

8. Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zabezpieczenia:

1) terenu budowy w tym tablicy informacyjnej budowy,

2) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą mienia znajdującego się na terenie budowy oraz wykonanych przez siebie robót aż do momentu odbioru,

3) właściwych warunków pracy, szczególnie w zakresie warunków technicznych i bhp oraz wymiany niezbędnych danych i informacji z Zamawiającym.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o zakończeniu robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających.

11. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia ich konieczności.

12. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawców. Wykonywanie umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty
w sposób wadliwy, niezgodnie z umową i przepisami.

13. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru robót wykonywanych przez Podwykonawcę,
które będą podlegały odbiorowi częściowemu w terminie co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do odbioru przez Zamawiającego.

14. Zamawiający zobowiązuje się w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy, realizacji przedmiotu umowy w postaci:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy oraz Dziennika przebiegu robót budowlanych,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) terminowej zapłaty za wykonane i bezusterkowo odebrane roboty będące przedmiotem zamówienia.

§ 10

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, tj.: --- ……………………………………………………………… --- zakresu określonego w ofercie Wykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:

1) gdy nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni;

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek, o którym mowa, nie dotyczy umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy której przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku, o którym mowa podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Fakturę obejmującą zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy podwykonawcze, Wykonawca może wystawić dopiero po terminie doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejże faktury lub rachunku, obejmujących roboty podwykonawcze. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury jej kopię.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W przypadku wyższych cen jednostkowych za wykonane roboty określonych umową o podwykonawstwo od cen jednostkowych określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający może uznać i wypłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych nie wyższych niż określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki wskazane przez Zamawiającego w SWZ dla przeprowadzonego postępowania. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie o ile Zamawiający tego wymagał w SWZ.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 11

###### Ubezpieczenia i odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej. 
Wartość polisy nie może być niższa niż wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W przypadku opłaty rozłożonej na raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat. W przypadku utraty ważności polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nową polisę wraz z dowodem jej opłacenia. 
W przypadku uregulowania płatności z tytułu polisy po wskazanym w polisie terminie, Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie ubezpieczyciela potwierdzające ważność polisy.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków wobec Zamawiającego, pracowników i osób trzecich,                              a powstałych przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną umową oraz w okresie gwarancji, rękojmi, za uszkodzenia pojazdów
(w tym rowerów) i mienia lub szkody wobec osób lub na mieniu osób spowodowane powstałymi wadami i usterkami wykonanych robót.

4. Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom osób trzecich, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną umową przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami w stosunku do Zamawiającego, Zamawiający przekaże roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako przejmującemu od poszkodowanego odpowiedzialność prawną i finansową ze wszystkimi roszczeniami.

§ 12

###### Terminowość wykonania robót

- Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę                      w takim terminie, by można było dokonać technicznego odbioru końcowego robót.

- Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, przedłużyć termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpiły nieprzewidziane w dniu podpisania umowy okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają terminową realizację umowy. W tym przypadku odpowiednie zastosowanie mają zapisy § 19 umowy.

§ 13

###### Kontrola realizacji robót

- Zamawiający ma prawo do fachowej kontroli jakości materiałów, które są wykorzystywane do realizacji robót budowlanych, jak i kontroli jakości oraz poprawności wykonania tych robót.

- Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości wykonanych robót na rzecz Zamawiającego, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust. 2 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego działający z ramienia Zamawiającego może w czasie trwania robót budowlanych polecić na piśmie:

  - usunięcie z budowy w wyznaczonym terminie materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym przepisami lub niniejszą umową,

  - usunięcie i ponowne wykonanie dowolnej części robót budowlanych, jeżeli materiały lub jakość wykonania  nie spełniają wymagań określonych przepisami lub niniejszą umową.

- Zamawiający może według swojego uznania, przeprowadzać kontrole poprzez swoje wewnętrzne jednostki jak i przez posiadających stosowne uprawnienia fachowców z zewnątrz (rzeczoznawców).

- W razie zażądania przez Zamawiającego badań jakości wykonanych robót i zastosowanych materiałów, innych niż określone w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę.                    W przypadku wyników potwierdzających zgodność materiałów lub wykonanych robót z umową, koszty badań obciążają Zamawiającego.

- Kontrola przeprowadzona przez Zamawiającego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakości i poprawności wykonanych robót budowlanych.

- Z czynności kontrolnych winien być sporządzony wpis do dziennika budowy lub protokół doręczony przedstawicielowi Wykonawcy.

§ 14

###### Nienależyte wykonanie robót

- W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zakresu robót określonych w § 1 umowy lub realizuje je niezgodnie z przepisami technicznymi i zapisami niniejszej umowy – wówczas Zamawiający wzywa na piśmie do zaprzestania prowadzenia robót i żąda użycia materiałów, sprzętu i elementów o odpowiedniej jakości oraz realizacji prac zgodnie z przepisami i niniejszą umową.

- Jeśli w ocenie Zamawiającego, przyczyny określone w ust. 1 wpływają na pogorszenie stanu przedmiotu umowy, jego części jak też jakości lub wyglądu wykonanych prac, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowiązuje się uczynić.

- Niezastosowanie się przez Wykonawcę do żądań Zamawiającego określonych w ust. 1 lub ust. 2 stanowi podstawę do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego                         z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 15

# Odbiór robót

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie podlegał odbiorom częściowym i odbiorowi końcowemu całego przedmiotu umowy oraz odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru robót częściowych potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osoby ze strony Zamawiającego                   i Wykonawcy. Integralnym elementem protokołu odbioru robót częściowych będzie zestawienie elementów wykonanych robót w ujęciu ilościowo-wartościowym, który winien stanowić zarazem odbiór ilościowo-jakościowy odebranych robót.

- Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub wpisem do Dziennika budowy.

- W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,                     a następnie na własny koszt przywrócić do stanu poprzedniego.

- Po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem oraz po przeglądzie technicznym obiektu Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru technicznego końcowego robót w postaci wpisu do dziennika budowy i powiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru, przy czym jednocześnie z dokonaniem zgłoszenia przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  dokumentację opisaną w punkcie 7 poniżej. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział kierownika budowy w czynnościach odbioru technicznego końcowego robót.

- Wykonawca jest zobowiązany zebrać i przekazać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru technicznego końcowego robót i powiadomienia o tym Zamawiającego dokumenty wymagane przepisami prawa pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności:

1) protokoły z przeprowadzonych prób oraz zaświadczenia z odbiorów technicznych robót branżowych (elektryczne, kanalizacyjne i inne wymagane badania i próby które są konieczne – jeżeli dotyczy),

2) komplet wymaganych prawem atestów, certyfikatów, itp. dokumentacji na zastosowane                w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiały, wyroby i urządzenia, wraz z warunkami gwarancji i instrukcjami użytkowania (w języku polskim lub przetłumaczonymi na język polski), potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

3) dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań i prób,

4) zestawienie ilościowo – wartościowe uwzględniające wszystkie wykonane prace,                            w szczególności uwzględniające zakres wykonanych robót,

- Czynności odbioru końcowego robót zostaną podjęte przez Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od daty powiadomienia Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż Wykonawca przekazał dokumenty, o których mowa w ust. 7 i 9.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót w stanie kompletnym i bez wad:

1) oryginał dziennika budowy,

2) 2 egzemplarze w formie pisemnej kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz                     z protokołami robót zanikowych (chyba że odbiory te zostały dokonane wpisami do dziennika budowy), protokołami sprawdzeń i prób, instrukcjami obsługi i utrzymania urządzeń i instalacji (w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski),

3) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy, a także terenów sąsiednich nieruchomości w razie korzystania  z nich.

- Zwłoka w wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązania określonego powyżej lub przekazanie dokumentacji niekompletnej lub wadliwej wstrzymuje pracę powołanej przez Zamawiającego Komisji Odbioru o czas niezbędny na uzupełnienie dokumentów lub usunięcie ich wad.

- W celu przeprowadzenia odbioru technicznego końcowego robót Zamawiający powoła Komisję Odbioru, która z czynności odbioru robót sporządzi protokół odbioru.

- Komisja Odbioru powołana przez Zamawiającego zakończy pracę w ciągu 14 (czternastu) dni liczonych od terminu wskazanego w ust. 8 powyżej, tj. od terminu, w którym winna rozpocząć czynności odbioru technicznego.

- Jeżeli Komisja odbioru technicznego nie stwierdziła istnienia wad lub, gdy wady zostały usunięte w okresie pracy Komisji, z zastrzeżeniem postanowień umowy dotyczących wad, Zamawiający zobowiązany jest podpisać protokół technicznego odbioru robót.

- Odbiór końcowy całego przedmiotu zamówienia zostaje zakończony w dniu sporządzenia                       i podpisania przez Komisję odbioru końcowego protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia. Protokół ten będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiający wpisuje do protokołu częściowego odbioru robót budowlanych lub protokołu końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy zastrzeżenie usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad                     i usterek w wyznaczonym terminie. Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad i usterek w oznaczonym terminie upoważnia Zamawiającego do usunięcia ich na koszt                         i odpowiedzialność Wykonawcy wraz z potrąceniem powstałych stąd wydatków z należności Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 16 ust. 1 pkt 4.

- Jeżeli w protokole częściowym odbioru robót budowlanych lub protokole odbioru technicznego końcowego robót stwierdza się, że Wykonawca winien na swój koszt poprawić lub ponownie przeprowadzić pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przystąpić do ich wykonania.

- Jeżeli stwierdzone podczas odbiorów wady i usterki nie dadzą się usunąć,  Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku pod warunkiem, że stwierdzone wady i usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy. Obniżenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od świadczeń gwarancyjnych określonych w  § 18.

- Zamawiający w okresie trwania gwarancji w ustalonym z Wykonawcą terminie zorganizuje  3 przeglądy gwarancyjne, pierwszy po upływie roku od odbioru końcowego robót,  drugi w drugim roku od odbioru końcowego robót, natomiast trzeci w ostatnim roku gwarancji
w którym Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć. Brak obecności Wykonawcy na danym przeglądzie gwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do jednostronnego podpisania danego protokołu przeglądu gwarancyjnego oraz uznaniem ewentualnych wad i usterek wykazanych w tym protokole. Na potwierdzenie odbioru gwarancyjnego zostanie spisany protokół, który w przypadku stwierdzenia wad i usterek, będzie zawierał terminy na ich usunięcie. O stwierdzonych wadach lub usterkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.

- Zamawiający na 30 dni przed upływem danego okresu gwarancyjnego zorganizuje przegląd pogwarancyjny w którym Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć.

- Brak obecności Wykonawcy na danym odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego oraz uznaniem ewentualnych wad i usterek wykazanych w tym protokole.

- Na potwierdzenie danego odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany protokół, który                  w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, będzie zawierał terminy na ich usunięcie.

- O stwierdzonych wadach lub usterkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.

- Do danego odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego zastosowanie mają zapisy, o których mowa w § 18 niniejszej umowy.

§ 16

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

  - odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2,

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3 w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu umowy licząc od dnia następnego po terminie określonym w § 2 ust. 3,

  - zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze robót budowlanych częściowym lub końcowym całego przedmiotu umowy w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad i określonego w protokole,

  - zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad, w piśmie Zamawiającego zgłaszającym stwierdzone wady (usterki), zgodnie z zapisem w § 18 ust. 3,

  - brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

  - nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł, za każdy przypadek,

  - nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500,00 zł, za każdy przypadek,

  - z tytułu nieuwzględnienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 1 000,00 zł

  - za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 8 niniejszej umowy, 
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

  - za ujawnienie przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione              w § 8 w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2.

3. Zapłata kary umownej lub odszkodowania na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie naliczonej wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej                         z wystawionej przez niego faktury lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy wynosi 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 17

###### Rozwiązanie, odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nierozpoczęcia lub zwłoki w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie dłuższym niż 14 dni od przekazania terenu budowy, dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie będzie realizowany zgodnie z umową, a nierozpoczęcie lub zwłoka w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

- Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia – w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o powyższych okolicznościach.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia następujących okoliczności:

1) przerwy lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy trwających powyżej 14 dni dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie zakończony w terminie umownym, a przerwa lub zwłoka w realizacji przedmiotu umowy nastąpiły z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,

2) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, rażąco sprzeczny z postanowieniami umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa lub ze złożoną ofertą,

3) gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad, odmówi usunięcia wad w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go do ich usunięcia przez Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający może powierzyć poprawienie lub wykonanie robót na koszt Wykonawcy innym podmiotom wyłonionym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych – na co Wykonawca wyraża zgodę,

4) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nienadających się do usunięcia. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem. W takim przypadku wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy nie będzie przysługiwało Wykonawcy.

- W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 1,2 lub 3 strony umowy dokonają jej rozliczenia w terminie 60 dni od dnia jej rozwiązania na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji oraz wyceny zaakceptowanej przez przedstawiciela Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 30 dni od daty rozwiązania. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawi wymaganych dokumentów rozliczenie nastąpi na podstawie wyceny Zamawiającego.

- Rozwiązanie będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn rozwiązania

- W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

- W przypadku określonym w ust. 6 postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 6 rozliczenie między stronami nastąpi na zasadach określonych w  ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 18

Gwarancja i rękojmia

- Zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie okres udzielonej gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi ………………… lat/a, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Kartę gwarancyjną będącą załącznikiem nr 1 do umowy, Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego robót z winy Wykonawcy.

- Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane z tytułu wykonania przedmiotu umowy 
wynosi 5 lat.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie okresu gwarancyjnego na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, przesłane również w formie elektronicznej lub faksem, usunąć na swój koszt wszystkie wady i usterki w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia chyba,                             że ze względu na uzasadnione obiektywne okoliczności termin ten nie może zostać dochowany. W takim przypadku Zamawiający wyznacza indywidualnie termin, który wiąże Wykonawcę.                               Po tym terminie Zamawiający naliczy kary za opóźnienie w wysokości i na zasadach określonych w § 16 ust. 1 pkt 4.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek zgodnie z postanowieniami ust. 3 w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania, Zamawiający ma prawo do zaangażowania innego Wykonawcy, w celu usunięcia tych braków lub usterek.                 Zamawiający obciąża tak powstałymi kosztami Wykonawcę bez konieczności uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.

- Jeżeli całość kosztów usuwania wad i usterek, o których mowa w ust. 4 okaże się wyższa od wartości zabezpieczenia określonego w § 7, Zamawiający ma prawo dochodzić pozostałej części tych kosztów do wysokości pełnej szkody.

§ 19
Zmiana postanowień umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie:

  - ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego – roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie 
z przyczyn technicznych okazało się zbędne. Rozliczenie wartości robót zaniechanych nastąpi na podstawie kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę, sporządzonego w oparciu o katalogi KNR, KNNR oraz składniki cenotwórcze wydawnictwa SEKOCENBUD za dany kwartał dla województwa małopolskiego spoza stolicy województwa,

  - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie:

- siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia bądź połączenia zdarzeń nadzwyczajnego/ych, zewnętrznego/ych, niemożliwego/ych do przewidzenia 
i zapobieżenia, którego/ych nie dało się uniknąć ani ich przezwyciężyć nawet przy zachowaniu należytej staranności ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych a które uniemożliwia/ją Wykonawcy wykonanie części lub całości przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, stan zagrożenia epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii (inne niż wywołane wirusem SARS-Cov2), działania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby  nie związane z realizacją inwestycji). Termin zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania siły wyższej,

- braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wpływie wskazanych okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie. Termin zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,,

- wystąpienie niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie, (termin zostaje przesunięty o czas trwania wskazanej okoliczności, co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem do Dziennika Budowy),

- wystąpienie wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót (termin zostaje przesunięty o czas trwania wskazanej okoliczności, co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem do Dziennika Budowy),

- zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych 
(termin zostaje przesunięty o czas trwania wskazanej okoliczności, co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem do Dziennika Budowy),

- wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej (termin zostaje przesunięty o czas trwania wskazanej okoliczności, co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem do Dziennika Budowy),

- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (termin zostaje przesunięty o czas trwania wskazanej okoliczności, co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem do Dziennika Budowy),

- okoliczności leżących po stronie Zamawiającego których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robót, przerwa w realizacji robót, inwestycji) i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem do Dziennika Budowy. Termin zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania wskazanych okoliczności,

- przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem niesprzyjających, niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót zgodnie z technologią, warunkami określonymi w STWiORB, normach lub innych przepisach, a wymagające odpowiednich warunków atmosferycznych. Do warunków tych zaliczamy:

- intensywne opady deszczu, ulewy, nawałnice, których sumaryczna ilość opadów w okresie kolejnych 7 dni była wyższa niż 80 mm/m2,

- występujące niskie temperatury poniżej + 5oC trwające nieprzerwanie powyżej 3 dni,

- występujące opady śniegu w okresie kolejnych 3 dni,

co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy i przedstawienia przez Wykonawcę informacji (w formie pisemnej) o warunkach pogodowych panujących w tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla obszaru inwestycji. W takich przypadkach termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności.

3) Zmiany osobowe:

a) zmiany osoby posiadającej uprawnienia, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy z zastrzeżeniem, iż nowa osoba musi posiadać kwalifikacje (uprawnienia) spełniające co najmniej takie warunki jak podano w SWZ,

b) zmiana osób koordynujących wykonanie obowiązków umownych ze strony Zmawiającego czy Wykonawcy.

Zmiany, o których mowa w lit. a, b mogą nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.

4) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych 
w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki wskazane przez Zamawiającego w SWZ dla przeprowadzonego postępowania. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

5) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) – zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

- Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

Postanowienia dodatkowe

1. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego. Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach.

2. Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania                w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu  pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie.

3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo i wnikliwie zapoznał się z treścią niniejszej umowy i nie budzi ona jego wątpliwości, w pełni akceptuje postanowienia umowy i nie ma co do żadnego z nich zastrzeżeń, a podpisując umowę świadomie wyraża zgodę na jej treść i w pełni respektując jej zapisy zobowiązuje się do jej realizacji.

§ 21

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory wynikające z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Integralną część umowy stanowią:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- Oferta Wykonawcy.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego                        i 1 egz. dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Karta gwarancyjna.

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie

* niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy

GWARANCJA JAKOŚCI na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy nr _______________z dnia ____________ pod nazwą: „Odwodnienie parkingu na działkach gminnych przy ulicy Ordona w Wolbromiu” – zwanej dalej „Umową” lub „przedmiotem Umowy”. Wykonawca, będący Gwarantem: _____________________________________________________________________________ – zwanym dalej „Gwarantem” Zamawiający, będący Uprawnionym z Gwarancji: Gmina Wolbrom ______________________________________________________________ – zwanym dalej „Uprawnionym z Gwarancji” Ogólna charakterystyka techniczna przedmiotu Umowy i lokalizacja: _____________________________________________________________________________ Data Odbioru końcowego robót: ______________________________ - Przedmiot, oświadczenie Gwaranta i termin Gwarancji - Gwarant udziela Uprawnionemu z Gwarancji na przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres ........................... lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. - Gwarant ponosi wobec Uprawnionego z Gwarancji odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy z tytułu gwarancji jakości w terminie i na zasadach określonych w niniejszej Gwarancji, a w sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją przyjmuje się jako wiążącą w pierwszej kolejności Umowę później Kodeks cywilny. - Ilekroć w niniejszej Gwarancji jest mowa o „wadzie”, należy rozumieć wadę fizyczną i prawną. Wada fizyczna rozumiana, jako jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot umowy robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem a także obniżenie jakości, uszkodzenia lub usterki w przedmiocie umowy. Wada prawna rozumiana, jako sytuacja w której przedmiot umowy lub jakikolwiek element przedmiotu umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej a także inne wady prawne. - Ilekroć w niniejszej Gwarancji jest mowa o „usunięciu wady”, należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego, licząc od daty dokonania protokolarnego odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot Umowy. - Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu i biegnie na nowo w stosunku do tej części przedmiotu Umowy, w której w ramach gwarancji była usuwana wada. - W ramach gwarancji Gwarant zobowiązuje się usunąć wady przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Koszty usuwania wad ponosi Gwarant. - Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości Uprawniony z Gwarancji może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. - Udzielona gwarancja nie narusza prawa Uprawnionego z Gwarancji do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. - Obowiązki i uprawnienia Gwaranta i Uprawnionego z Gwarancji - W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Uprawniony z Gwarancji jest uprawniony do: - żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad, - wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, - żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę rzeczy na wolną od wad, zgodnie z warunkami Umowy; żądanie kary umownej zostanie pokryte przez Gwaranta lub może zostać pokryte z pozostałej części zabezpieczenia lub Gwarant dokona zapłaty we własnym zakresie lub Uprawniony z Gwarancji kosztami związanymi z zastępczym wykonaniem obciąży Gwaranta. - W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do: a) terminowego spełnienia żądania Uprawnionego z Gwarancji dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad, b) terminowego spełnienia wymagań Uprawnionego z Gwarancji dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad, c) zapłaty kary umownej, o której mowa w Umowie i niniejszej Gwarancji, d) jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych. - Termin usunięcia wad wyznacza Uprawniony z Gwarancji w porozumieniu z Gwarantem, a w przypadku braku takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Uprawniony z Gwarancji. - Przeglądy gwarancyjne - W okresie obowiązywania niniejszej gwarancji odbędą się 3 przeglądy gwarancyjne, z czego ostatni przegląd będzie przeglądem ostatecznym. - Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z Gwarancji, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. - W skład komisji przeglądowej będzie wchodziła minimum 1 osoba wyznaczona przez Uprawnionego z Gwarancji oraz minimum 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta. - Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. - Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego z Gwarancji i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony z Gwarancji niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. - Tryby usuwania wad - Zakłada się następującą klasyfikację wad: a) wady istotne – powodujące zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników oraz zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu, b) wady nieistotne – nie powodujące zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników oraz zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu. - Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg niżej przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych. rodzaj (klasyfikacja) wad; wymagany czas reakcji (do). a); Wady istotne - powodujące zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników oraz zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu (bezpośrednio lub pośrednio brak możliwości eksploatacji jakiejkolwiek części obiektu); Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i zabezpieczenie miejsca stanowiącego zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników lub zakłócenie w prawidłowym funkcjonowaniu oraz określenie sposobu naprawy; 24 h. Całkowite usunięcie wady; 72 h. b); Wady nieistotne – nie powodujące zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników oraz zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu (wpływające bezpośrednio lub pośrednio na eksploatację jakiejkolwiek części obiektu); Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zabezpieczenie miejsca powstania wady i określenie sposobu naprawy; 48 h. Całkowite usunięcie wady; 14 dni. - Uprawniony z Gwarancji może zmienić termin usunięcia wady, uwzględniając technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. - Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Gwaranta i Uprawnionego z Gwarancji Protokołu odbioru prac z usunięcia wady. - Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia stwierdzonych wad w okresie objętym gwarancją jakości, w terminie określonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji zleci ich wykonanie innemu podmiotowi jako zastępcze wykonanie, na koszt i ryzyko Gwaranta bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, na co Gwarant wyraża zgodę. Koszt zlecenia zastępczego wykonania zostanie pokryty z pozostałej części zabezpieczenia lub Gwarant dokona zapłaty we własnym zakresie lub Uprawniony z Gwarancji kosztami związanymi z zastępczym wykonaniem obciąży Gwaranta. - Komunikacja - O każdej wadzie Uprawniony z Gwarancji powiadamia Gwaranta w następujący sposób: - w formie pisemnej, nadanie listu poleconego w placówce operatora pocztowego na adres wskazany przez Gwaranta w Umowie lub wskazany we wniosku zawierającym zmianę danych adresowych podanych w niniejszej Umowie, traktuje się jako skuteczne doręczenie w terminie 5 dni kalendarzowych od daty nadania, - faksem, nadanie faksu stanowi skuteczne doręczenie w dacie, nadania pisma, - drogą elektroniczną, nadanie e-maila stanowi skuteczne doręczenie w dacie wysłania, nadania pisma, - lub osobiście Uprawniony z Gwarancji będzie przekazywał pisma Gwarantowi za potwierdzeniem ich odbioru. - W zgłoszeniu wady Uprawniony z Gwarancji kwalifikuje kategorię wady wg rodzaju ustalonego w niniejszej gwarancji. - O zmianach w danych adresowych, Gwarant zobowiązany jest informować Uprawnionego z Gwarancji niezwłocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. - Gwarant jest zobowiązany niezwłocznie od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację jak również w sytuacji kiedy zostanie wydany przez odpowiedni organ nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, powiadomić Uprawnionego z Gwarancji na piśmie o tym fakcie. - Wszelkie spory wynikające z gwarancji będą rozpatrywane zgodnie z Prawem Polskim według właściwości siedziby dla Uprawnionego z Gwarancji. ………………………………………. dnia ………………………… miejscowość W imieniu i na rzecz Gwaranta podpisał/li: ……………………………………………..………………….. podpis osób upoważnionych ze strony Gwaranta

Załącznik nr 2 do Umowy

Nr ----------------------------

z dnia ----------------------------

Oświadczenie podwykonawcy

Ja/my*, niżej podpisany(i) ----------------------------  działając jako właściciel/osoba(y) uprawniona(y) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS/CEIDG):*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

będący podwykonawcą robót dla zadania pn.:

„Odwodnienie parkingu na działkach gminnych przy ulicy Ordona w Wolbromiu”

oświadczam(y), że:

- Wykonawca ww. zadania, tj. ---------------------------------------------------------- nie posiada żadnych zobowiązań finansowych wynikających z faktury/faktur* nr ----------------z dnia  -------------------------------- do umowy nr ---------------------- z dnia --------------względem mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego j. w.

- ogół należności został zapłacony w terminie umownym.

W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze wynikające z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego - Gminy Wolbrom                   z tytułu wykonanych prac podwykonawczych.

* niepotrzebne skreślić

…………………………………….

………………………..……………….…………….

(miejscowość i data)				          (pieczątka i podpis podwykonawcy)

……………………………………….…………….

(pieczątka i podpis Wykonawcy)