Numer postępowania :  ZP.271.1.23.2023	                                                   Załącznik nr 10 do SWZ

PROJEKTOWANE

POSTANOWIENIA UMOWY (wzór umowy)

zawarta   w   ……………………….. w  Jarosławiu  pomiędzy :

Nabywca: Powiat Jarosławski, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, NIP 7922033661

Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg  , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

zwanym dalej   „Zamawiającym”,   reprezentowanym  przez:

……………………………. - ……………………………………………

działającego na podstawie Pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Jarosławskiego

a:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

działający na podstawie …………………………………………………………………………………………………………

Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej w treści umowy jako „ustawa Pzp” bądź „ustawa”.

§ 1 . Przedmiot i zakres Umowy

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy, sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności          w ramach Specyfikacji Warunków Zamówienia i wynikiem przeprowadzonego postępowania zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:" Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w miejscowości Łowce ", a Zamawiający zobowiązuje się do   odebrania przedmiotu zamówienia i zapłaty umówionego   wynagrodzenia.

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz  że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie.

3.   Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich opinii, zezwoleń, zgłoszeń, postanowień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, opracowań i projektów pozwalających na realizację zadania inwestycyjnego pn.:" Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w miejscowości Łowce "

4. Dokumentacja będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane w oparciu

o ustawę Prawo zamówień publicznych. Wykonawca opisze w Dokumentacji projektowej technologię robót oraz materiały, urządzenia i inne wyroby w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót wg przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z wymogami ustawy   Prawo zamówień publicznych, w tym jej art. 99. Wykonawca zobowiązuje się do opisywania zaproponowanych materiałów i urządzeń za pomocą cech technicznych i jakościowych, a jeżeli nie jest to możliwe ze względu na specyfikę i nie ma możliwości opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca podaje znak towarowy lub nazwę producenta bądź nazwę wyrobu, to wskazaniom takim winny towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” wraz z informacją, co należy rozumieć pod określeniem równoważności oraz jakimi wymaganymi parametrami ona się cechuje.

5.  Projektowany zakres usług  obejmuje  :

1) odcinek w km od  6+715-7+165 ( 450 mb) w tym  :

a) chodnik strona prawa,

b) odwodnienie,

c) nawierzchnia,

d) poszerzenie.

5.1. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zmawiającemu:

1)   opis   stanu   istniejącego   wraz  z  dokumentacją   fotograficzną  (przed   rozpoczęciem   prac projektowych)

oraz aktualną mapę do celów projektowych w wersji papierowej oraz elektronicznej (w formacie

PDF i DWG) - po 1 egz. 
  2) Projekt  budowlany (tj. projekt architektoniczno- budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekt

techniczny) w zakresie uwzględniającym specyfikę zamawianych robót budowlanych oraz spełniający warunki

zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach – w 6 egz.

3) Projekt wykonawczy (stanowiący uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego) -w 6 egz. dla każdej

branży, w tym:

a) cześć opisowo-obliczeniową,

b) część rysunkowa,

c)  przedmiary robót - w 3 egz.

d)  kosztorys inwestorski    -  w 3 egz.

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w 3 egz.

f) opracowania projektu stałej i czasowej organizacji ruchu (wraz z niezbędnymi urządzeniami BRD ),

zatwierdzony przez Starostę Jarosławskiego- w 3 egz.

6.  Uzgodnienia i opinie.

Wykonawca w ramach podjętych działań, winien:

1) przygotować niezbędne materiały do wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie  oraz wykonać niezbędne

opracowania wynikające z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii,

2) uzyskać wszystkie, aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub zarządców urządzeń

kolidujących z projektowaną inwestycją drogową oraz przedłożyć ww. warunki Zamawiającemu do akceptacji,

3) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień instytucji biorących udział w

postępowaniu dla wydanie ZRiD/decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru

wykonania robót budowlanych,

4) w razie konieczności uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z

1999r. NR 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami),

5) przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania ustalone i uściślone zakresy kolizji urządzeń obcych

z inwestycją drogową na podstawie szczegółowych warunków technicznych,

6)  uzyskać wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania projektu budowlanego,

7) uzyskania akceptacji przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na

budowę lub uzyskania właściwej ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie przedmiotu

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)  uzyskać zgodę na wejście w teren - (w razie konieczności).

9) uzyskać odstąpienie od budowy kanału technologicznego.

7.  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana).

Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy:

1) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku o wydanie decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) opracowanie i przygotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami raportu o oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku nałożenia przez właściwy organ takiego obowiązku);

8.  Pozwolenie wodno-prawne ( jeżeli będzie wymagane).

Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy:

1) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku o wydanie pozwolenia wodno-

prawnego wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9.  Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( jeżeli będzie wymagana).

Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy:

1) skompletowanie wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami załączników do wniosku o ZRID;

2) współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych i doradztwa

merytorycznego oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania na etapie uzyskania decyzji ZRID;

3) wspieranie Zamawiającego w działaniach związanych z uzyskaniem wymaganych opinii wraz z

przygotowaniem stosownych załączników do uzyskania tych opinii;

4) wspieranie Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania decyzji ZRID.

5) wykonanie podziału działek oraz wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych granic pasa drogowego

powstałych  w wyniku podziałów zgodnie z    prawomocną decyzją ZRID.

10. Nadzór autorski

Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 7 dni przed wymaganym spotkaniem. Obowiązki

Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmować będą w szczególności:

1) Nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót budowlanych z dokumentacją projektową,

2) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową,

3) Wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań technicznych poprzez dodatkowe informacje i opracowania oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji projektowej, uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej,

4) Poprawianie błędnych rozwiązań projektowych w ramach przedmiotowej umowy  ,

5) Nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu w ramach przedmiotowej umowy ,

6) Uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych

w dokumentacji projektowej,

7) Przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego,

8) W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego  na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż

przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń,

9) Czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materialnych i użytkowych z

dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi,

10) Udział, na każde wezwanie Zamawiającego, w komisjach, naradach technicznych, odbiorach robót

związanych z realizacją przedmiotowego projektu,

11) Udziału w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym robót budowlanych, po otrzymaniu pisemnego

zawiadomienia Zamawiającego o odbiorze,

12)Zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji

projektowej w trakcie realizacji.

11. Wymogi formalno-prawne

1) Poszczególne elementy dokumentacji projektowej  powinny być sprawdzone przez osobę  posiadającą  uprawnienia drogowe ,

2 ) Oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że zostało sprawdzone (uwaga: dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu )

3) Projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego    wybudowanego obiektu. Ujawnione wady Jednostka Projektująca zobowiązana jest usunąć w terminie określonym przez   Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego

jak również w nośnikach czytelnych dla urządzeń elektronicznego przetwarzania danych w okresie 3 lat .

4)Ewentualne dodatkowe koszty budowy  wynikające z błędów projektowych, błędów  w przedmiarze robót lub wynikłe z braku odpowiednich pozycji przedmiaru pokrywa Projektant,

11.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawami i rozporządzeniami .

11.2Jeżeli w trakcie wykonywania  umowy zmienią się ww. przepisy prawa – zamówienie winno być wykonane       zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania Zamawiającemu pełnej, kompletnej   dokumentacji.

11.3 Oprócz wersji papierowej dokumentacja projektowa musi być zapisana w formie elektronicznej

( edytowalnej) na nośniku PENDRIVE (w 2 egz), która winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany). Wszystkie materiały    tekstowe takie jak    opisy techniczne, obliczenia, itp. muszą być zapisać w formatach PDF i WORD  ,  przedmiary  i     kosztorysy  w formacie PDF, oraz umożliwiającym edycję- exel i ath, formularz kosztorysu do oferty w formacie PDF oraz umożliwiającym edycję  - exel  i ath, przedmiar robót w formacie PDF, exel i ath , a część rysunkowa w formacie PDF i DWG lub DXF . Forma elektroniczna powinna być zgodna ze spisem wszystkich opracowań projektowych niezbędnych do realizacji robót budowlanych. W wersji elektronicznej należy przekazać kompletną dokumentację ( wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, części opisowe, i obliczeniowe, uzgodnienia, opinie itp.

12. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania w formie pisemnej comiesięcznych informacji, dotyczących stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji projektowej, a także do niezwłocznego powiadamiania o wszelkich trudnościach mogących mieć wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia. Do ww. comiesięcznych informacji należy dołączać kopię wniosków wraz z kompletem załączników o wydanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz kopie wystąpień o warunki techniczne i uzgodnienia. Kopie powinny być przekazana do Zamawiającego z potwierdzeniem daty złożenia wniosku lub wystąpienia ,

2) Wykonawca jest zobowiązany do stawienie się na każde wezwanie Zamawiającego oraz przedstawienia stanu zaawansowania prac projektowych na każdym etapie trwania umowy,

3) Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia na każdym

jego etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu zaistniałych trudności,

4) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami,

5) Wykonana dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji

składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

6) Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje, z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych, wypisów z ewidencji gruntów, kosztów niezbędnych badań, kosztów wykonania dokumentacji wynikających z etapowania inwestycji i inne w tym miejscu niewyszczególnione,

7) W przypadku dezaktualizacji lub utraty ważności mapy do celów projektowych, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zatwierdzeń dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich pozyskania/aktualizacji w trakcie obowiązywania umowy.

8) W przypadku zgłoszenia uwag do materiałów załączonych do wniosków i wystąpień przez jednostki, które wydają opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje administracyjne Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poprawienia lub uzupełnienia materiałów i przekazanie skorygowanych materiałów do właściwych jednostek.

9) Wykonawca zobowiązany jest na prośbę Zamawiającego do udziału w spotkaniach z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami terenów, na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami, dotyczących spotkań informacyjnych oraz innych uzgodnień związanych z realizacją zadania inwestycyjnego (jeśli są konieczne).

10) Wykonawca dokumentacji jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania oferentów uczestniczących w postępowaniu przetargowym dot. wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, realizowanych na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

11) reprezentacji Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w związku z wykonywaniem

ww. dokumentacji projektowej,

12) uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, danych, informacji itp., niezbędnych

dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej; w tym zgód właścicieli terenu na prowadzenie prac

budowlanych

13) nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową przy założeniu, że  maksymalna

ilość pobytów w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy nie przekroczy 10,

14) Wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania w przypadku stwierdzenia

niekompletności dokumentacji,

15) wprowadzenia rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych i

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, z naniesieniem ich na projekcie i

uzyskaniem nowych uzgodnień, zezwoleń i zmiany decyzji na realizację  inwestycji (jeśli zmiany tego wymagają)

w ramach otrzymanego wynagrodzenia,

16) przekazania w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy 1 egzemplarza  uzgodnionego z Zamawiającym

projektu wstępnego.   Projekt wstępny jest   opracowaniem poprzedzającym wykonanie projektu

budowlanego.
 13.) W ramach projektu wstępnego należy między innymi:

a) dołączyć plan zagospodarowania terenu  wraz z projektowanym rozwiązaniem wykonanym na mapie z

naniesionymi granicami geodezyjnymi działek;

b) dołączyć przekroje poprzeczne charakterystyczne wykonane w miejscach wątpliwych, zróżnicowanych

wysokościowo, a także w miejscach gdzie inwestycja usytuowana jest blisko granicy pasa drogowego;

c) dołączyć przekroje typowe konstrukcyjne (przekroje powinny obejmować m.in. jezdnię chodnik, zjazdy, zatoki);

d) przedstawić ideę (koncepcję) odwodnienia pasa drogowego wraz z terenami przyległymi z naniesieniem

ewentualnego przebiegu kanalizacji deszczowej na mapie;

e) przedstawić miejsca kolizji planowanej inwestycji z urządzeniami podziemnymi  naziemnymi oraz innymi

elementami mającymi wpływ na przebieg inwestycji;

f) dołączyć mapę z inwentaryzacją zieleni kolidującej z inwestycją;

g) dołączyć wypisy z rejestru gruntów oraz wskazać właścicieli od których konieczne będzie uzyskanie zgody na

wejście w teren w ramach prowadzonej inwestycji;

h) przedstawić Zamawiającemu harmonogram wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej,

i) dokonać podziału działek w przypadku konieczności lokalizacji odwodnienia poza pasem drogowym.

Zaopiniowany pozytywnie przez Zamawiającego Projekt wstępny stanowi podstawę do dalszego szczegółowego projektowania i przeprowadzania innych czynności mających na celu uzyskanie innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień itp.

14. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej.

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego będzie wykonywany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. W trakcie trwania procesu projektowego Zamawiający przewiduje następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji

projektowej:

1) pierwsze spotkanie w siedzibie Zamawiającego  po upływie 30 dni od dnia podpisania umowy, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych osób, którego głównymi celami są:

a) prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji projektowej przed Zamawiającym (w tym omówienie zagadnień związanych z koordynacją dokumentacji projektowej),

b) omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie

Zamawiający,

c) omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich,

d) uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania;

2) spotkania robocze poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, oraz innych osób, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu,  którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Spotkania robocze odbywają się z inicjatywy Wykonawcy, zainteresowanej strony lub Zamawiającego.

§ 2. Wynagrodzenie.

1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy za cenę brutto: ……………………zł (słownie: …………………………. ), w tym  ………..  podatek VAT:   ………………zł ( słownie: …………………………….)

2.Wynagrodzenie  obejmuje pełny zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia, ma   charakter stały i niezmienny niezależnie od kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.

3. Strony ustalają, że kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw

autorskich i własności egzemplarzy dokumentacji projektowej na zasadach określonych w umowie , nadzór autorski

oraz z tytułu   reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w związku z

wykonywaniem   ww. dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do należytego  wykonania umowy. W związku z

tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane  z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub

pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego   wykonania umowy.

§ 3 . Zapłata wynagrodzenia

1.  Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury /rachunku.  Fakturę/rachunek

Wykonawca wystawia na adres siedziby Zamawiającego wpisując jako NABYWCĘ : Powiat

Jarosławski, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, NIP 7922033661 i przesyła/doręcza w oryginale na

adres: Powiatowy Zarząd Dróg  , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław. Jednocześnie Wykonawca na

wystawionej fakturze/rachunku jako ODBIORCĘ oznaczy: Powiatowy Zarząd Dróg  , ul. Jana Pawła II 17,

37-500 Jarosław.

Na każdej z faktur/rachunku Wykonawca zobowiązany jest oprócz standardowych zapisów wymaganych

prawem polski, zamieścić numer niniejszej UMOWY.

2. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować w dwóch częściach:

1) W wysokości 50% wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 po złożeniu i odebraniu Projektu Wstępnego. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego podpisany prze obie strony.

2) W wysokości 50% wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 po złożeniu i odebraniu Całości Dokumentacji Projektowej, wg postanowień niniejszej umowy. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie ostateczny protokół odbioru podpisany prze obie strony.

3. Zamawiający przekaże wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy, na jego konto …………….., w ciągu 21 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z właściwym protokołem odbioru wykonania przedmiotu umowy i odebrania go bez uwag ze strony Zamawiającego.

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynikającą z faktury.

5.  Zamawiający, realizując zapłatę wynagrodzenia określoną w § 2 ust.1 niniejszej umowy   za opracowanie projektu   staje się  właścicielem praw majątkowych.

6. Wykonawca zachowuje  prawa osobiste do opracowanego  przez  siebie projektu.

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności  dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum ( spółka cywilna) , wniosek na powyższą cesję oraz cesja, muszą zostać dokonane

przez wszystkich członków konsorcjum ( wspólników spółki).

§ 4. Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona  przedmiot niniejszej umowy  określony w § 1   w terminie do 10 miesięcy  od dnia zawarcia

umowy, w tym:

1) I ETAP- Projekt wstępny (Koncepcja) wraz z materiałami do uzyskania warunków technicznych, w terminie

do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

2) II ETAP-Kompletna dokumentacja projektowa,  wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń, postanowień, pozwoleń i decyzji administracyjnych,   pozwalających na realizację przedmiotowej inwestycji w terminie  do 12 miesięcy  od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania dokumentacji projektowej obejmuje:

1) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniem § 1 niniejszej

umowy,

2) zatwierdzenie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji - podpisanie protokołu końcowego odbioru

dokumentacji zgodnie z postanowieniem § 5 niniejszej Umowy.

3) zwrot udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa.

§ 5.Procedura przekazania i odbioru przedmiotu umowy

1. W trakcie wykonywania niniejszej umowy dokonywane będą następujące odbiory:

- częściowy,

- końcowy.

2. Strony ustalają niniejszym następującą procedurę odbioru częściowego:

1)Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru częściowego w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy przekazując Zamawiającemu 1 egz.  projektu wstępnego celem uzgodnienia go z Zamawiającym.

2) Strony sporządzą protokół przekazania odpowiedniej części dokumentacji projektowej podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

3) Po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego złożonych dokumentów w terminie do 7 dni od przekazania, strony sporządzą protokół odbioru częściowego. Miejscem odbioru częściowego jest siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu.

3. Strony ustalają niniejszym następującą procedurę odbioru końcowego:

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 co najmniej na 10 dni przed terminem jego wykonania, o którym mowa w § 4 ust 1 ,  w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru. Przedmiot umowy uznaje się za wykonany w dacie podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 5. Strony sporządzą protokół przekazania dokumentacji projektowej podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

2) W przypadku przedłużenia procedury podpisania umowy ponad 15 dni licząc od daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres liczony od daty ukazania się ogłoszenia do dnia podpisania umowy.

3) Zamawiający dokonuje odbioru Przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę.

4) Jeżeli wskutek niedochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 3 pkt.1  , odbiór Przedmiotu umowy zakończy się po upływie terminu określonego w ust. 1, to w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy nie został przez Wykonawcę dochowany, co stanowi podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej w § 9 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy.

5) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczony Zamawiającemu Przedmiot umowy ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jego odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy. Zamawiający dokona odbioru poprawionego Przedmiotu umowy w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionego Przedmiotu umowy, uznaje się, iż Przedmiot umowy nie został wykonany, a Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy za okres od terminu wykonania Przedmiotu umowy określonego w ust. 1 do dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

6) Dokumentem potwierdzającym odbiór Przedmiotu umowy jest ostateczny protokół zdawczo – odbiorczy.

7) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu zdawczo – odbiorczego jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczony Przedmiot umowy jest wolny od wad.

8) Wykonawca wyda Przedmiot umowy wraz z ZRiD,PZB, lub zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru

zgłoszenia wykonania robót budowlanych, a w razie konieczności także: ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, ostateczną decyzją zezwalającą na usunięcie drzew lub krzewów, ostateczną decyzją o

pozwoleniu na budowę oraz wykazem opracowań, uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień oraz pisemnym

oświadczeniem, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: decyzja / decyzje oraz wykaz opracowań, uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia oraz pisemne oświadczenia, stanowią integralną część Przedmiotu umowy.

9) W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca złoży również pisemne oświadczenie, iż przysługują mu prawa autorskie do Przedmiotu umowy w zakresie w jakim są one przenoszone na Zamawiającego, a także, że Przedmiot umowy wolny jest od wad prawnych, a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

10) W przypadku, gdy organ wydający decyzje formalno – prawne wykaże braki w Przedmiocie umowy, to Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień wskazanych przez organ wydający decyzje formalno - prawne w terminie wskazanym przez ten organ, w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy.

11) W przypadku wydania Zamawiającemu części Przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie w zakresie określonym w § 8 niniejszej umowy co do wydanej części Przedmiotu umowy i złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 8 i  9 niniejszego paragrafu w odniesieniu do wydanej części Przedmiotu umowy.

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w wersji papierowej oraz na nośnikach danych, w tym cyfrową ostateczną wersję, która jest wiernym odzwierciedleniem wersji papierowej. Zarówno opakowanie oraz sam nośnik winny być opisane nazwą opracowania oraz datą wykonania. Struktura i nazewnictwo katalogów oraz plików musza być uporządkowane w sposób czytelny, zrozumiały, logiczny oraz jednoznaczny. Materiały należy

przekazać na jednym nośniku. Nośnik winien zawierać wersję nieedytowalną dokumentacji oraz wersję edytowalną

5. Miejscem odbioru końcowego jest siedziba Zamawiającego tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.

6. Odbiór końcowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie przepisów prawa

budowlanego lub niniejszej umowy za jakość i prawidłowość wykonanej  dokumentacji oraz zaprojektowanych w niej rozwiązań technicznych.

§ 6. Obowiązki Stron.

1.Wykonawca oprócz obowiązków wynikających z  § 1 ust.12 zobowiązuje się:

1)  zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do wykonania  umowy,

2) udzielać Zamawiającemu wszelkich żądanych przez Zamawiającego informacji o przebiegu prac projektowych w

toku wykonywania niniejszej umowy,

3)  konsultować z Zamawiającym  parametry techniczne i istotne rozwiązania konstrukcyjne oraz materiałowe.

Pierwsze spotkanie powinno się odbyć z inicjatywy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

4) dostarczyć do siedziby Zamawiającego dokumentację projektową szczegółowo opisaną postanowieniem § 1

niniejszej Umowy   wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma

służyć zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa,

5) zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem zgodności z przepisami prawa, 
      w tym techniczno – budowlanymi i obowiązującymi normami przez osobę posiadającą uprawnienia do

projektowania bez ograniczeń w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia,

6)  uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie wymagane dane wyjściowe, mapy, uzgodnienia,

opinie,  nadzory branżowe, zgłoszenia, pozwolenia wymagane właściwymi przepisami prawa,

7) niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na

jakość lub termin zakończenia  przedmiotu Umowy,

8) skierować do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w Ofercie.

2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) oświadczenie Wykonawcy o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej ,

2) oryginały umów lub oświadczeń w sprawie zgód właścicieli/ użytkowników wieczystych   na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane w związku z projektowaną inwestycją, o ile będą   wymagane lub pism wykonawcy do właścicieli/ użytkowników wieczystych   wraz z   dowodem doręczenia, dokumentujących fakt wystąpienia o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomościami  na cele budowlane w związku z projektowaną inwestycją w terminie umożliwiającym zachowanie umówionego  terminu wykonania niniejszej umowy.

3. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy dokumenty i dane związane z wykonaniem prac

projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz   poprawienie ich jakości.

4. Strony zobowiązują się współdziałać w wykonywaniu umowy. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego

powiadamiania na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wykonywaniu niniejszej umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo systematycznego wglądu do prac projektowych w trakcie ich wykonywania.

6. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z Umową osobom innym niż wskazane w §12 niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania Umowy. Brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycję zmiany w założonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę.

§7. Nadzór autorski

1. Nadzór autorski wykonywany będzie począwszy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych, przez czas oznaczony do dnia:

1) zakończenia inwestycji,

2) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego inwestycji, w zależności od tego,

które z ww. zdarzeń nastąpi później.

2. Na pisemny wniosek Zamawiającego w okresie 3 lat od dnia podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do  aktualizacji  kosztorysów inwestorskich (przewiduje się 2 - krotną aktualizację) w granicach otrzymanego

wynagrodzenia.  Wykonawca winien dokonać aktualizacji kosztorysu w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wniosku.

3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) Kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem budowlanym,

2 )Czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materialnychi użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi,

3)W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń,

4) Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,

5) Udziału w  komisjach i naradach technicznych,

6) Udziału w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym robót budowlanych, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o odbiorze,

7) Zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji,

8) Pisemnego  zawiadamiania każdorazowo Zamawiającego oraz wykonawcy robót budowlanych 
o dostrzeżonych na budowie odstępstwach od projektu technicznego, obowiązujących norm i sztuki budowlanej,

9) Sukcesywnych pobytów na budowie celem sprawdzenia zgodności wykonawstwa robót budowlanych z

rozwiązaniami projektowymi, udzielania stosownych porad i wskazówek wykonawcy robót budowlanych, bieżącego

wyjaśniania wątpliwości i problemów powstałych w  toku robót budowlanych.

4.  Strony uzgadniają niniejszym, iż liczba pobytów Wykonawcy na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego, lecz w żadnym wypadku nie przekroczy 10 pobytów na placu budowy oraz w siedzibie Zamawiającego.

5. Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt Wykonawcy na terenie budowy w jednym dniu bez względu na czas trwania tego pobytu w ciągu doby, lecz nie dłużej niż przez 8 godzin w trakcie jednego pobytu,  odnotowany w dzienniku budowy  i karcie nadzoru autorskiego, potwierdzony przez Zamawiającego.

6. Jednorazowy pobyt Wykonawcy na budowie uwzględnia:

1) przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru,

2) czas pobytu na budowie w jednym dniu.

7. Pobyt Wykonawcy  na budowie w celu usunięcia wad w dokumentacji nie będzie traktowany jako nadzór autorski i za ten pobyt projektant nie może żądać wynagrodzenia.

8.Wykonawca oświadcza niniejszym, iż usługi nadzoru autorskiego świadczy osobiście/ do świadczenia usług nadzoru autorskiego zatrudnia pracowników lub/i zawiera umowy ze zleceniobiorcami.

§ 8. Majątkowe prawa autorskie.

1.    W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.2509) wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia I inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala   Zamawiającemu   na   korzystanie   z   opracowań   utworów   oraz   ich   przeróbek   oraz   na

rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych opracowań składających się na etap lub cały przedmiot

Umowy

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do korzystania z wszelkich publikacji, ekspertyz, materiałów oraz treści

internetowych (elektronicznych) przygotowanych w ramach realizowanego projektu, bez ograniczeń co do

terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji:

1)  użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób
       trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

2) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie

światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do

zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

3) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

4) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci

multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

5) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

6) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej

przez stację naziemną,

7)  nadawanie za pośrednictwem satelity,
   8) reemisja,

9)  wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

10)   wykorzystanie w utworach multimedialnych,

11) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych oraz reklamy,

12) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, n. publiczne udostępnianie

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

4. Wykonawca zobowiązuje się za dodatkowym wynagrodzeniem, przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie i prawa zależne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przyszłości i zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Ww. wynagrodzenie będzie określone na zasadach proporcjonalności do dotychczasowego wynagrodzenia za ww. prawa podczas 14 dniowych negocjacji.

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022.0.2509) wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich

niewykonywania względem Zamawiającego, w zakresie obejmującym zgodę na zmiany opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz prac budowlanych objętych Umową.

7. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie

osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań projektowych przekazanych przez Wykonawcę,

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

8.Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące zapłatę na rzecz podmiotów trzecich tytułem roszczeń o jakich mowa w ustępie poprzedzającym.

§ 9. Kary Umowne

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, w wysokości 0,5%

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc

od  umownego terminu ich wykonania, do wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1

umowy,

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub za

odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności – w

wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1,

3) za zwłokę w usunięciu ujawnionych wad opracowanej dokumentacji projektowej w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, do wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy,

4) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Projektanta na spotkaniu wyznaczonym przez Zamawiającego

w wysokości 500,00 zł( brutto) ( słownie: pięćset złotych ),

5) za każdą nieudzieloną odpowiedź na pytania wykonawców w ramach postępowania o udzielenie

zamówienia  publicznego na roboty budowlane mające zostać zrealizowane na podstawie Przedmiotu

umowy w wyznaczonym  terminie, w wysokości 1.000,00 zł( brutto) ( słownie: jeden tysiąc złotych ),

- jeżeli usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania usługi w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

3. Każda z   kar określonych w ust. 2 jest samodzielna i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna.

4. Z zastrzeżeniem ust.8 poniżej,  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wszelkich należności przysługujących mu od Zamawiającego.

5. Naliczenie a także zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

6. Naliczenie oraz zapłata kar umownych nie zwalniają Wykonawcy z wykonania zobowiązań określonych umową.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar z tytułu odstąpienia od umowy niezależnie od pobrania i naliczenia kar z innych tytułów przewidzianych w umowie.

8. Sumę wysokości naliczonych Wykonawcy kar umownych wymienionych w niniejszym paragrafie strony ograniczają do wysokości równej 20% wynagrodzenia brutto, określonego w §2 ust. 1.

§ 10.Gwarancja i rękojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot umowy, licząc od dnia

następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo -odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 3 .

2. Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadku ujawnienia wad Przedmiotu umowy w okresie

gwarancji:

1) W razie ujawnienia wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi Wykonawcy

wady na piśmie;

2)  Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji w terminie 14 dni od dnia

otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie;

3) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca nie może sprzeciwić się ze względu na przysługujące mu prawa autorskie osobiste do Przedmiotu umowy i upoważnia Zamawiającego do wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich a także do udzielania zgody na ich wykonywanie osobie trzeciej.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady Przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie tej dokumentacji projektowej. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania

obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

4. O wszelkich wadach i brakach Przedmiotu umowy, dostrzeżonych przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru, w okresie rękojmi za wady, w szczególności w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu o Przedmiot umowy, Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę na piśmie, a Wykonawca w ramach obowiązków wynikających z rękojmi zobowiązuje się je usunąć w terminie 14 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego o tych wadach lub brakach, własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia.

§ 11. Odstąpienie od Umowy.

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane.

3. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, w terminie określonym odpowiednio w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu terminu odpowiednio określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający może dokonać odbioru możliwej do wyodrębnienia części Przedmiotu umowy wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania prac projektowych dokona komisja odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część Przedmiotu umowy.

5. W przypadku określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę na opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części Przedmiotu umowy przez innego wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej w ten sposób dokumentacji projektowej.

6. W przypadku określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą odbioru części przedmiotu umowy autorskie prawa majątkowe do odebranej części przedmiotu umowy na polach eksploatacji i w zakresie określonym w § 8 ust. 3 niniejszej umowy.

7. W przypadku określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, do odebranej części Przedmiotu umowy stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 niniejszej umowy.

§ 12. Zasady współdziałania Stron przy wykonywaniu umowy

1. Nadzór ze strony Zamawiającego sprawuje   Pan Mariusz Gujda , tel. 16 621-64-49 wew.225, e-mail: sekretariat@pzdjaroslaw.pl , natomiast nadzór ze strony Wykonawcy sprawuje ……………………., tel. ……………, e-mail: ………………………………………

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w celu wydania decyzji administracyjnych , o których mowa w  § 1   niniejszej umowy.

3.Zgodnie ze złożoną ofertą :

1) projektantem branży drogowej wyznaczonym do realizacji zamówienia  będzie  ……………………………….  posiadający uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń nr MAZ/0014/PWBD/18

4. Wykonawca potwierdza, że projektant    wskazany  w ust. 3 powyżej jest tą sama osobą,  wskazał w ofercie celem ich oceny  w ramach kryterium oceny ofert dotyczących  kwalifikacji i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

5. Wykonawca może dokonywać zmiany personelu jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w następujących przypadkach:

1) śmierci, choroby lub innych istotnych dla realizacji Umowy zdarzeń losowych,

2) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy.

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5 w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje/uprawnienia nowych osób będą takie same lub wyższe.

5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 pkt.1, pełniącej funkcję projektanta branży drogowej      wskazanej w   Formularzu oferty, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje/doświadczenie nowej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji/doświadczenia osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia  w zakresie kryterium oceny ofert – doświadczenie projektanta i sprawdzającego branży drogowej.

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana   osoby, o której mowa w ust. 3 pkt.1  wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 13. Cesja wierzytelności

1.Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na

osobę trzecią.

2.W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na

powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.

3.Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią   po pisemnym

powiadomieniu Wykonawcy.

§ 14.Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uzyskane przez Wykonawcę w ramach wykonywania niniejszej umowy będą przetwarzane zgodnie

z rozp.   Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1).

2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie:

1) udostępniał osobom trzecim żadnych danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego lub zebranych dla Zamawiającego,

2) przetwarzał danych osobowych w systemach informatycznych ,tworzył zbioru danych osobowych na podstawie

otrzymanych danych osobowych, przy czym przez zbiór danych rozumie się uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy z

sposób zapewniający ich integralność i nieprzetwarzania danych osobowych w innych celach niż związanych z wykonywaniem umowy.

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, że osoby trzecie, których dane osobowe przetwarza w ramach wykonywania niniejszej umowy, nie będą dochodziły od Zamawiającego roszczeń z tego tytułu.

§15. Podwykonawcy

Wykonawca zgodnie z oświadczeniem w formularzu oferty wykona przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.

§ 16. Zmiana postanowień umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazanych poniżej, w następującym zakresie:

1) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części obowiązków Wykonawcy i zakresu przedmiotu umowy i związanego z tym odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia,

2) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

3) zmiany sposobu, lub terminów płatności, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy,

4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia ustawowych terminów przez organy administracji lub inne podmioty wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, którym to opóźnieniom Wykonawca nie mógł zapobiec,

5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, lub jego elementów, w przypadku wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiana terminu jest spowodowana wystąpieniem opóźnień z winy Zamawiającego lub innych organów, instytucji niezależnych od Wykonawcy, niepozwalających na zrealizowanie zamówienia w terminie,

6) zmiany osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem że nowe osoby będą spełniały warunki

określone w postępowaniu przetargowym oraz przedstawione zostaną wymagane dokumenty dla tych osób,

7) zmiany podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny,

8) zmiany zakresu zamówienia (np. zwiększenia), nie prowadząca do zmiany charakteru umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, a uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją postępowania, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia wynagrodzenia,

9)  Konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wprowadzenia aby było możliwe zakończenie

opracowania, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz zawarcia aneksu do umowy.

3. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie osób reprezentujących,

3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszeniu upadłości,

4) rozpoczęciu procedury likwidacji lub ogłoszeniu likwidacji,

5) zawieszeniu działalności,

6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

4. W przypadkach określonych w ust. 1 zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego

wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne.

5. Zamawiający ma prawo polecić dokonywanie zmiany, tj. nakazać pominąć jakieś opracowania projektowe lub ich elementy, zmienić kolejność i termin wykonania opracowań projektowych lub ich elementów, wykonać zamienne opracowania projektowe lub ich elementy a Wykonawca powinien wykonać każde z tych poleceń. Polecenie zmiany zostanie wydane na piśmie. Polecenie zmiany wydane przez Zamawiającego, nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki zmiany  mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek Wykonawcy lub Przedstawiciela Zamawiającego – wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia opracowania projektowego lub/i innych zapisów umownych.

6. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 5, może stanowić podstawę do skrócenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia, to na wniosek Zamawiającego strony umowy ustalą nowe terminy wykonania lub/i zmniejszenie wynagrodzenia.

§ 17. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ wykonywane przez osoby czynności w zakresie realizacji zamówienia, nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 z późn. zm)

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób oraz podwykonawców, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz

wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia.

§ 18. Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku zmiany:

1)  cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przez którą rozumie się odpowiednio

wzrost cen lub kosztów albo ich obniżenie, z zastrzeżeniem, że:

a)      waloryzacja może nastąpić najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

b)      zmiana cen materiałów lub kosztów, związanych z realizacją umowy zostanie ustalona na podstawie informacji statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w porównaniu do pozycji odpowiadających częściom umowy zgodnie z podziałem ustalonym w harmonogramie;

c)      suma zmian wskaźników dla danej pozycji - części umowy wyliczona zgodnie z danymi o których mowa w pkt b  i w sposób opisany w pkt d dla danej części umowy przewyższa 5 % ;

d)      suma wskaźników, o której mowa w pkt c liczona jest za okres od miesiąca zawarcia umowy do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaż materiałów, o których mowa w pkt f

e)      wniosek o zmianę umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia musi określać pozycje – część umowy za które żądana jest zmiana wynagrodzenia

f)       dla wykazania przez Wykonawcę wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania umowy do wniosku o którym mowa w pkt e Wykonawca dołączy kopie faktur lub innych dokumentów przedstawiających sprzedaż materiałów lub kosztów niezbędnych do wykonania części umowy za której żąda zmiany wynagrodzenia

g)      w przypadku uprawnienia Zamawiającego do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu Zamawiający we wniosku o którym mowa w pkt e zażąda przedłożenia przez wykonawcę kopii faktur z których wynika sprzedaż materiałów lub innych dokumentów z których wynikają niezbędne koszty do wykonania części umowy za wykonanie której żąda zmiany wynagrodzenia, a Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć żądane dokumenty w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku nieprzedłożenia faktur zgodnie z terminem wskazanym przez Zamawiającego ma on prawo do dokonania zmiany wynagrodzenia.

h)      zmiana wynagrodzenia nastąpi zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym paragrafie jeżeli faktury o których mowa w pkt f przedstawiają sprzedaż w okresie o którym mowa w pkt b

i)        faktury, o których mowa w pkt f nie będą wystawione na podstawie umowy łączącej Wykonawcę z Podwykonawcą o roboty budowlane lub z dostawcę bądź usługodawcę, która została zaakceptowana przez Zamawiającego w której ustalono stałe wynagrodzenie lub stałe ceny za wykonanie przedmiotu umowy;

j)        Sposób ustalenia zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie stanowił  iloczyn

aa) wynagrodzenia za daną część umowy, za którą Strona żąda zmiany  wynagrodzenia,

ab) sumy o której mowa w pkt c, pomniejszonej o wskaźnik ryzyka 5%;

k)      zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następować może w okresach 2 – miesięcznych;

l)        wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w przypadku zastosowania niniejszych postanowień nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia

m)    w przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ono rozliczone w fakturze częściowej i/lub końcowej, oddzielną pozycją w ramach danej faktury

n)      Wykonawca, którego wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia zostanie uwzględniony  zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

aa)przedmiotem umowy są roboty budowlane oraz ,

ab)  okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy

o)      Waloryzacji podlega wyłącznie wynagrodzenie za roboty lub usługi rozpoczęte po dniu złożenia wniosku o waloryzację.

2. Jeżeli czynności zlecone przed dniem złożenia wniosku waloryzacyjnego zostaną wykonane w warunkach zwłoki w stosunku do terminu określonego w Umowie, w takim przypadku zaplata za ich wykonanie oraz ustalenie wysokości kar umownych nastąpi na podstawie cen jednostkowych podanych w Ofercie.

§ 19. Postanowienia  końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozpatrywane w drodze negocjacji i porozumienia. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu Strony będą rozstrzygały spory na drodze postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egz. po 1 dla każdej ze stron.

4. Korespondencja do Wykonawcy będzie prowadzona na piśmie na adres siedziby Wykonawcy: ………………….., lub przekazywana na adres e-mail:………………………………………..  lub inny wskazany przez Wykonawcę.

5. Korespondencja do Zamawiającego będzie prowadzona na piśmie na adres siedziby Zamawiającego lub przekazywana na adres email: zamowienia@pzdjaroslaw.pl . lub inny wskazany przez Zamawiającego.

6. Jeżeli Umowa lub przepisy prawa wymagają dla ważności formy pisemnej, wysłanie korespondencji na adres

e-mail należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie. W przeciwnym wypadku wysłanie korespondencji na wskazany umową adres e-mail uznaje się za skuteczne doręczenie pisma.

7. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach adresu siedziby, wskazanego na wstępie niniejszej umowy, w okresie jej obowiązywania,  pod rygorem uznania za skuteczne wszelkich doręczeń na adres wskazany powyżej. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie obciążają wyłącznie Wykonawcę, który nie wykonał obowiązku zawiadomienia określonego w niniejszym ustępie.

8. Załącznikami stanowiącymi integralną cześć Umowy są:

1) oferta Wykonawcy  ,

2) SWZ.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                          WYKONAWCA :