## dane do wykresu
Lp. | czynność | czas trwania [dni] | czas rozpoczęcia [dni] | data rozpoczęcia [data]
1. | FAZA I: OPUSZCZENIE POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH W BUDYNKU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ | 20 | 0 | od 2022-01-14 do 2022-02-10
2. | 1. ETAP: Opuszczenie magazynu - pom. nr 2 (parter) i transport księgozbioru do nowej lokalizacji | 6 | 0 | od 2022-01-14 do 01-21
3. | 1.1.). dostarczenie pojemników (i/lub kartonów) do spakowania księgozbioru | 1 | 0 | 2022-01-14
4. | 1.2.). spakowanie (z zachowaniem należytej kolejności – zgodnie z numeracją katalogową) ok. 187,42 metrów bieżących [mb] księgozbioru; | 2 | 1 | od 2022-01-17 do 01-18
5. | 1.3.). demontaż i przygotowanie do przewiezienia 23 regałów stacjonarnych; | 1 | 3 | 2022-01-19
6. | 1.4.). przewiezienie regałów stacjonarnych z pom. nr 2 / TCh do pom. na parterze GCh | 1 | 4 | 2022-01-20
7. | 1.5.). przewiezienie księgozbioru do wyznaczonego pomieszczenia w Gmachu Chemii; | 1 | 5 | 2022-01-21
8. | 2. ETAP: Opuszczenie magazynu - pom. nr 130 (I piętro) i oraz transport księgozbioru do nowej lokalizacji | 6 | 6 | od 2022-01-24 do 01-31
9. | 2.1.). dostarczenie pojemników oraz spakowanie (z zachowaniem należytej kolejności – zgodnie z numeracją katalogową) ok. 128,88 metrów bieżących [mb] księgozbioru; | 2 | 6 | od 2022-01-24 do 01-25
10. | 2.2.). demontaż i przygotowanie do przewiezienia 16 regałów stacjonarnych; | 2 | 8 | od 2022-01-26 do 01-27
11. | 2.3.). przewiezienie regałów stacjonarnych z pom. nr 130 / TCh do pom. nr. ____, na parterze GCh oraz ich montaż i przygotowanie do rozpakowania i ułożenia księgozbioru; | 1 | 10 | 2022-01-28
12. | 2.4.). przewiezienie księgozbioru do wyznaczonej lokalizacji w pomieszczeniu w GCh; | 1 | 11 | 2022-01-31
13. | 3. ETAP: Opuszczenie magazynu - pom. KP (parter) transport księgozbioru i czasopism do nowej lokalizacji | 8 | 12 | od 2022-02-01 do 02-10
14. | 3.1.). dostarczenie odpowiednich pojemników (i/lub kartonów) do spakowania księgozbioru oraz jego spakowanie (z zachowaniem należytej kolejności – zgodnie z numeracją katalogową) ok. 941,38 metrów bieżących [mb] księgozbioru i czasopism; | 5 | 12 | od 2022-02-01 do 02-07
15. | 3.2.). demontaż i przygotowanie do przewiezienia 10 regałów stacjonarnych; | 1 | 17 | 2022-02-08
16. | 3.3.). przewiezienie regałów stacjonarnych oraz 15 regałów przesuwnych z pom. KP / TCh do pom. nr. ____, na parterze GCh ; | 1 | 18 | 2022-02-09
17. | 3.4.). przewiezienie księgozbioru i czasopism do wyznaczonego pomieszczenia w GCh; | 1 | 19 | 2022-02-10
18. | FAZA II: OPUSZCZENIE POMIESZCZEŃ ORAZ ORGANIZACJA WYPOŻYCZALNI W NOWEJ LOKALIZACJI W GMACHU CHEMII | 9 | 20 | od 2022-02-11 do 2022-02-22
19. | 1. ETAP: Opuszczenie pomieszczenia wypożyczalni | 6 | 20 | od 2022-02-11 do 02-18
20. | 1.1.). dostarczenie odpowiednich pojemników (i/lub kartonów) do spakowania księgozbioru znajdujacego się w wypożyczalni CHFBG, | 1 | 20 | 2022-02-11
21. | 1.2.). spakowanie (z zachowaniem należytej kolejności – zgodnie z numeracją katalogową) ok. 391,11 metrów bieżących [mb] księgozbioru; | 3 | 21 | od 2022-02-12 do 02-15
22. | 1.3.). demontaż i przygotowanie do przewiezienia 25 regałów stacjonarnych; | 1 | 24 | 2022-02-16
23. | 1.4.). transport regałów stacjonarnych z wypożyczalni / GCh do pom. nr. ____, na parterze GCh. | 1 | 25 | 2022-02-17
24. | 1.5.). przewiezienie czasopism i księgozbioru do wyznaczonego pomieszczenia w GCh; | 1 | 26 | 2022-02-18
25. | 2. ETAP: Organizacja wypożyczalni w nowej lokalizacji | 3 | 26 | od 2022-02-19 do 02-22
26. | 2.1.). montaż i przygotowanie regałów stacjonarnych w pomieszczeniu wypożyczalni (parter) GCh; | 1 | 30 | 2022-02-19
27. | 2.2.).rozpakowanie (z zachowaniem należytej kolejności – zgodnie z numeracją katalogową) przewiezionego księgozbioru w wyznaczonym pomieszczeniu wypożyczalni w GCh; | 2 | 31 | od 2022-02-21 do 02-22
28. | FAZA III: ORGANIZACJA POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH W GMACHU CHEMII | 6 | 33 | od 2022-02-23 do 2022-03-04
29. | 1. ETAP: Organizacja pomieszczenia przeznaczonego na księgozbór | 3 | 33 | od 2022-02-23 do 02-25
30. | 1.1.). montaż regałów stacjonarnych w pomieszczeniu magazynu księgozbioru (parter) GCh; | 1 | 33 | 2022-02-26
31. | 1.2.). rozpakowanie (z zachowaniem należytej kolejności – zgodnie z numeracją katalogową) przewiezionego księgozbioru w wyznaczonym pomieszczeniu w GCh; | 2 | 34 | od 2022-02-28 do 03-01
32. | 2. ETAP: Organizacja pomieszczenia magazynowego przeznaczonego na czasopisma i księgozbór | 3 | 36 | od 2022-03-02 do 03-04
33. | 2.1.). montaż dodatkowych regałów stacjonarnych w pomieszczeniu magazynu czasopism (parter) GCh; | 1 | 36 | 2022-03-02
34. | 2.2.). rozpakowanie (z zachowaniem należytej kolejności – zgodnie z numeracją katalogową) przewiezionego księgozbioru i czasopism w wyznaczonym pomieszczeniu w GCh; | 2 | 37 | od 2022-03-03 do 03-04