UMOWA …………../2022/PZD

zawarta dnia ……………2022 roku

pomiędzy Powiatem Nowosolskim z siedzibą przy ul. Moniuszki 3, 67 - 100 Nowa Sól, NIP: 925-19-72-202,   REGON: 970770103, reprezentowanym przez:

Iwonę Brzozowską – Starostę Nowosolskiego

Waldemara Wrześniaka – Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Emila Chwiałkowskiego

zwanego dalej Zamawiającym

a ……………….. z siedzibą w ………………… przy ul. …………………..,  NIP: ………………… REGON: ……………………..

reprezentowanym przez:

……………………………- …………………………………..

zwanego dalej Wykonawcą

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie              art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- PRZEDMIOT UMOWY

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435 F na odcinku                                            od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański". Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  - Zadanie to zostało podzielone na dwa etapy:

- Etap I będzie obejmować swym zakresem rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 1435F ul. Ogrodowa i ul. Żeromskiego w m. Bytom Odrzański długości około 616 m na podstawie wydanego zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nr 8/2021.

- Etap II będzie obejmować swym zakresem zaprojektowanie i wybudowanie rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1435F od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański o długości około 4155 m.

Zakres inwestycji ETAPU I obejmuje:

ROBOTY DROGOWE

-	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim;

-	Przesunięcie punktu geodezyjnego;

-	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i utylizacją pozostałości  ;

-	Ścinanie drzew  wraz z karczowaniem pni o średnicy od 16 cm do 35 cm w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego;

-	Mechaniczne usunięcie warstw ziemi urodzajnej (humusu) wraz z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odległość do 1km;

-	Rozebranie ogrodzenia z podmurówką, bramami i furtkami.

-	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ;

-	Mechaniczne cięcie istniejących warstw bitumicznych   o grubości 15 cm;

-	Rozebranie nawierzchni chodników z płytek chodnikowych 30x30 na podsypce cementowo - piaskowe

-	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki);

-	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej;

-	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki granitowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej;

-	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kamienia polnego (otoczaków) na podsypce cementowo – piaskowej;

-	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu;

-	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm, na podsypce piaskowej;

-	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15cm;

-	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu;

-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 10 km w miejsce pozyskane od Wykonawcy;

-	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami na wysypisko lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę;

-	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie wraz z kosztem zakupu i dowozu ziemi przez Wykonawcę;

-	Regulacja pionowa kratek ściekowych;

-	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych;

-	Regulacja pionowa studzienek do zaworów wodociągowych lub gazowych;

-	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych;

-	Mechaniczne profilowanie z zagęszczeniem podłoża w gruntach;

-	Mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej ulepszonej

-	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstwy konstrukcyjnej ulepszonej;

-	Mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej  ;

-	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej;

-	Podbudowa z kruszywa  łamanego - tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu              15 cm – ZJAZDY;

-	Podbudowa z kruszywa  łamanego - tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu              20 cm - JEZDNIA DP, DG, ZABRUKI;

-	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa z dowozem, gruntocement przygotowany w wytwórni - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - JEZDNIA DROGI POWIATOWEJ, DP, DG, ZABRUKI;

-	Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku gr. 20cm - ZJAZDY, CHODNIK

-	Nawierzchnia z kostki kamiennej - zabruki na skrzyżowaniach;

-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 16W 35/50 gr. 6cm - JEZDNIA DW, DP;

-	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 8cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko wskazane przez Zamawiającego;

-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych mastyksowo-grysowych warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 - grubość po zagęszczeniu 4 cm - NAWIERZCHNIA JEZDNI DW, DP, DG;

-	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, kolorowej, o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - kolor czerwony - behaton - ZJAZDY;

-	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, szarej, o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - kolor szary - holland - CHODNIKI;

-	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, kolorowej, o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - kolor czerwony - HOLLAND - KOSTKA STOP (z wypustkami);

-	Plantowanie ręczne skarp i dna wykopów w gruntach kat. I-III;

-	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odległości 15km;

-	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (linie ciągłe);

-	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (linie przerywane);

-	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi;

-	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15;

-	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - krawężnik najazdowy;

-	Ustawienie krawężników polimerobetonowych (system krawężnikowy odwodnienia liniowego - kanał krawężnikowy) na ławie betonowej z oporem z betonu c12/15;

-	Ustawienie krawężników polimerobetonowych (system krawężnikowy odwodnienia liniowego - studnia krawężnikowa);

-	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową;

-	Mur oporowy prefabrykowany typu L wraz z fundamentem;

ROBOTY PRZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz odcinek rozbieranej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;

-	Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.;

-	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. I-II;

-	Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. I-II;

-	Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (WYKOPY POD ZBIORNIK RETENCYJNO - ROZSĄCZAJĄCY I SEPARATOR);

-	Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. I-II;

-	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 9;

-	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych , szer. 0,8-2,5m, głęb. do 3,0m w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym;

-	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych , szer. 2,5-4,5m, głęb. do 3,0m w gruncie kat. I-II, z zagęszczeniem ręcznym;

-	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych , szer. 2,5-4,5m, głęb. do 6,0m w gruncie kat. I-II, z zagęszczeniem ręcznym;

-	Zasypywanie wraz z zagęszczeniem wykopów podłużnych, punktowych, obiektowych spycharkami gąsienicowym w gruncie kat. I-II, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkam;

-	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer.do 1 m i głęb..do 3.0 m; grunt kat. I-IV;

-	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV- dodatek za każde dalszy 1m szer. wykopu o gł. do 3,0m;

-	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV (umonienie wykopu pod zbiornik i separator);

-	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV- dodatek za każde dalszy 1m szer. wykopu o gł. do 3,0m;

-	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką;

-	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm;

-	Analogia- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka kanałów;

-	Analogia- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka studni;

-	Montaż kanałów z rur PVC, łączonych na wcisk o średnicy Ø400mm;

-	Analogia - przejścia przez ściany komór tulejami o średnicy Ø400 - przebicie otworów w studni betonowej;

-	Kształtki PCV kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, ośrednicy zewnętrznej 400mm - wkładka in-situ;

-	Deskowanie podłoża i płyty fundamentowej pod studzienki i wpusty deszczowe;

-	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach  - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - podłoże pod płytę fundamentową C12/15;

-	Wykucie nowego otworu w ściance studni, obsadzenie tuleji przejściowej i wykonanie od nowa kinety;

-	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych z betonu C35/45 w gotowych wykopach Ø1200mm z osadnikiem 0,5m i głębokości studni do 3,0m, kręgi łączone na uszczelki, krąg denny  monolityczny i kineta wykonany fabrycznie z zamontowanymi fabrycznie szczelnymi przejściami oraz stopniami i włazem 40T;

-	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1200 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości ponad 3 do 5,0m;

-	Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ. między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 400 mm - z rur betonowych;

ROBOTY PRZY KANALIZACJI SANITARNEJ

-	Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.;

-	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. I-II;

-	Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. I-II;

-	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 9;

-	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych , szer. 0,8-2,5m, głęb. do 3,0m w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

-	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych , szer. 2,5-4,5m, głęb. do 3,0m w gruncie kat. I-II, z zagęszczeniem ręcznym;

-	Zasypywanie wraz z zagęszczeniem wykopów podłużnych, punktowych, obiektowych spycharkami gąsienicowym w gruncie kat. I-II, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami;

-	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV;

-	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV- dodatek za każde dalszy 1m szer. wykopu o gł. do 3,0m;

-	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką;

-	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm;

-	Analogia- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka kanałów;

-	Analogia- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka studni;

-	Montaż kanałów z rur PVC, łączonych na wcisk o średnicy Ø400mm;

-	Analogia - przejścia przez ściany komór tulejami o średnicy Ø400 - przebicie otworów w studni betonowej;

-	Kształtki PCV kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 400mm - wkładka in-situ;

-	Deskowanie podłoża i płyty fundamentowej pod studzienki i wpusty deszczowe;

-	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach  - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - podłoże pod płytę fundamentową C12/15;

-	Wykucie nowego otworu w ściance studni, obsadzenie tuleji przejściowej i wykonanie od nowa kinety;

-	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych z betonu C35/45 w gotowych wykopach Ø1200mm z osadnikiem 0,5m i głębokości studni do 3,0m, kręgi łączone na uszczelki, krąg denny  monolityczny i kineta wykonany fabrycznie z zamontowanymi fabrycznie szczelnymi przejściami oraz stopniami i włazem 40T;

-	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1200 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości ponad 3 do 5,0m;

-	Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 400 mm - z rur betonowych;

ROBOTY ROZBIÓRKOWE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

-	Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.;

-	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. I-II;

-	Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. I-II;

-	Zakup piasku do zasypania wykopów po likwidowanym kanale sanitarnym wraz z transportem;

-	Zasypywanie wraz z zagęszczeniem wykopów podłuznych, punktowych, obiektowych spycharkami gąsienicowym w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami;

-	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV;

-	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV- dodatek za każde dalszy 1m szer. wykopu o gł. do 3,0m;

-	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką;

-	Mechaniczne czyszczenie kanałów wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału o śr. 400mm przed demontażem;

-	Mechaniczne czyszczenie kanałów wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału o śr. 250mm przed demontażem;

-	Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy Ø1200 przed demontażem;

-	Demontaż istniejących kanałów sanitarnyh  o średnicy DN400 wraz z wywozem i utylizacją;

-	Demontaż istniejących kanałów do likwidacji o średnicy DN250 wraz z utylizacją i wywozem;

-	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i gł. 3 m w gotowym wykopie przy użyciu żurawia samochodowego wraz z utylizacją i wywozem;

-	Zaślepienie w studni otworu po likwidowanym kanale sanitarnym DN400;

-	Rozebranie nawierzchni z kostki betnowej (materiał do ponownego wykorzystania);

-	Rozebranie podbudowy z kruszywa 15 cm;

-	Rozebranie krawężników drogowych (materiał do ponownego wykorzystania);

-	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm;

-	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni, materiał pozyskany z rozbiórki;

-	Ława (z oporem) pod krawężniki;

-	Krawężniki betonowe wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej;

-	Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza – komplet robót kanalizacyjnych;

ROBOTY BRANŻA ELEKTRYCZNA

-	Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznych SN 20kV w celu usunięcia kolizji istniejących sieci elektroenergetycznych z projektowaną rozbudową ul. Ogrodowej w m. Bytom Odrzański;

-	Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4kV w celu usunięcia kolizji istniejących sieci elektroenergetycznych z projektowaną rozbudową ul. Ogrodowej w m. Bytom Odrzański;

-	Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV w celu oświetlenia ul. Ogrodowej w m. Bytom Odrzański;

-	Przebudowa przyłączy napowietrznych na kablowe w związku z rozbudową drogi powiatowej ul. Ogrodowa w Bytomiu Odrzańskim;

ROBOTY BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

-	Przebudowa sieci Orange ul. Ogrodowa w Bytomiu Odrzańskim;

-	Kanał technologiczny ul. Ogrodowa w Bytomiu Odrzańskim

UWAGA:

Inwestycja została pozytywnie zaopiniowana przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Nowej Soli pismem z dnia 05.11.2021r. znak ZN.5412.9.2021. W związku z realizacją inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne, których zakres i rodzaj w myśli art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 710 z późn. zm.) ustala Lubuski Wojewódzki Zabytków wyłącznie w takim zakresie, w jaki roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny.

Zakres inwestycji ETAPU II obejmuje rozbudowę drogi od km 0+000 do km 4+155 (zaprojektuj i wybuduj):

Zakres prac projektowych obejmuje:
-	Wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500;

-	Wykonanie uzupełniającej dokumentacji geotechnicznej;

-	Pozyskanie informacji z rejestru gruntów aktualnych na dzień oddania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu;

-	Wykonanie projektu budowlanego na aktualnej mapie do celów projektowych;

-	Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

-	Wykonanie projektów wykonawczych w ramach branży drogowej i branż towarzyszących;

-	Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż;

-	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami;

-	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami;

-	Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ dla przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem

-	Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami);

-	Uzyskania wszystkich wynikających z przepisów technicznych uzgodnień branżowych oraz uzyskania
warunków technicznych;

-	Uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych;

-	Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń;

Zakres prac budowlanych zamówienie będzie obejmował:

-	Budowę nowej jezdni jak i wzmocnienie istniejącej;

-	Przebudowę istniejących skrzyżowań;

-	Budowę i przebudowę zjazdów do terenów przyległych do pasa drogowego;

-	Budowę chodników dla pieszych;

-	Budowę wysp spowalniających i azylu dla pieszych;

-	Budowę zatok autobusowych;

-	Budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego;

-	Budowę kanału technologicznego;

-	Przebudowę istniejących sieci kolidujących z projektowanym zamierzeniem w zakresie niezbędnym;

-	Usunięcie i nasadzenie drzew i krzewów oraz przeniesienie roślin objętych ochroną w zakresie niezbędnym;

-	Wykonanie reprofilacji rowów wraz z czyszczeniem;

-	Rozbiórkę obiektów budowlanych

-	Obsługa geodezyjna

3.	Szczegółowy zakres prac projektowych oraz robót budowlanych dla Etapu II określa program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac projektowych i wszystkich robót budowlanych niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1-2 w oparciu o zapisy (w kolejności): SIWZ, niniejszej umowy oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian w  Programie Funkcjonalno-Użytkowym

5.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace projektowe, stanowiące przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową i programem funkcjonalno- użytkowym.

6.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, programem funkcjonalno- użytkowym, opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową, która zostanie wykonana w ramach niniejszej umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanymi dalej w umowie STWIORB, które zostaną wykonane w ramach niniejszej umowy oraz postanowieniami umowy.

§ 2

1.	Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania prac projektowych i robót budowlanych, będących przedmiotem umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia.

2.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy, w tym na terenie budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy, w szczególności za:

a)	przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów bhp,

b)	posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

c)	przeszkolenie stanowiskowe.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych pod kątem przestrzegania przepisów i zasad BHP, w szczególności o których mowa w art. 211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, w związku z art. 3041 k.p.

§ 3

TERMIN WYKONANIA

1. 	Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy :

Zadanie należy zrealizować wg niżej zamieszczonego harmonogramu:

- Etap I:

- wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi powiatowej nr 1435F     
       	ul. Ogrodowej w terminie do 30 listopada 2025 r. od daty podpisania umowy,

-	uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane),

- Etap II:

-	wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych w przypadku zgłoszenia budowy/wykonywania robót budowlanych, w terminie do 31 marca 2024 r. od daty podpisania umowy,

-	wykonanie robót budowlanych w terminie do 30 listopada 2025 r. od daty podpisania umowy,

-	uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane),

2. 	Za dzień wykonania Etapu I, o którym mowa w ust. 1 lit. a  uważa się dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy do dnia określonego w ust. 1 lit. a pod warunkiem, że Zamawiający nie stwierdzi wad w czasie czynności odbioru lub wyznaczy termin na ich usunięcie - jeżeli wada nadaje się do usunięcia.

3.	Za dzień wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 lit. b uważa się dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z przekazaniem zamawiającemu przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego, bądź zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych.

§ 4

MATERIAŁY I URZĄDZENIA

1.	Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń własnych wykonawcy.

2.	Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia określone, co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

3.	Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a także odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB).

4.	Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie zamawiającego lub Inspektora nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania  w budownictwie m.in. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

5.	Na żądanie zamawiającego wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości użytych materiałów.

6.	Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 5, okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają wykonawcę, jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają zamawiającego.

§ 5

OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udzielenie wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- organizowanie i uczestnictwo w naradach koordynujących,

- przekazanie wykonawcy oświadczenia zamawiającego dotyczące dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- niezwłoczne przekazanie wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem umowy, które uzyskał od urzędów, instytucji, gestorów sieci zaopatrujących w media (decyzje, pozwolenia, informacje, uzgodnienia, decyzję środowiskową, itp.),

- współdziałanie w okresie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności konsultowanie proponowanych przez wykonawcę rozwiązań dotyczących koncepcji oraz rozwiązań projektowych,

- protokolarne przekazanie wykonawcy placu budowy w terminie do 30 dni, od zawiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o uzyskaniu ostatecznego lub natychmiast wykonalnego pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej na realizację zadania,

- zapewnienia na swój koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego w dalszej części umowy „Inspektorem nadzoru”, w zakresie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych,

- odebranie przedmiotu umowy po należytym jego wykonaniu przez wykonawcę,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

2.  	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych o jej zatwierdzeniu i pozwoleniu wykonania określonych w programie funkcjonalno-użytkowym robót budowlanych, w szczególności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- przestrzeganie praw patentowych i licencji,

- przekazanie oświadczeń podpisanych przez poszczególnych projektantów o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na rzecz zamawiającego oraz oświadczeń o możliwości korzystania przez zamawiającego z przedmiotu zamówienia w celu dokonywania zmian formy, rozwiązań uzupełniających i zamiennych przez osoby trzecie,

- przejęcie placu budowy od zamawiającego po uzyskaniu pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej na realizację zadania,

- wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno - użytkowego oraz opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

- zapewnienia na swój koszt nadzoru autorskiego dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych,

- uzyskanie decyzji administracyjnych o dopuszczeniu obiektów do użytkowania, bądź uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robót budowlanych,

- wykonanie wszelkich czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących wykonania robót budowlanych w zakresie określonym w programie funkcjonalno–użytkowym oraz dokumentacji projektowej, STWIORB oraz decyzjach administracyjnych,

- realizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy,

- skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru robót,

- informowanie zamawiającego oraz Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu,

- informowanie zamawiającego oraz Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub na termin ich zakończenia,

- niezwłoczne informowanie zamawiającego oraz Inspektora nadzoru o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

- zorganizowanie, utrzymanie i zlikwidowanie po zakończeniu robót zaplecza budowy według własnych potrzeb,

- zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót,

- sporządzenie na swój koszt przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wprowadzenie i utrzymanie tej organizacji na okres realizacji robót budowlanych - na swój koszt,

- zabezpieczenie placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urządzeń i innych elementów na terenie placu budowy,

- gospodarowanie na własny koszt odpadami powstającymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach,

- przekazanie zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach,

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania, w tym wskazanych przez zamawiającego lub ich utylizacji, łącznie z poniesieniem niezbędnych kosztów, jeżeli zajdzie taka konieczność,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności i kosztów za stan i dozór mienia oraz przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi robotami lub inne szkody mające związek z prowadzonymi robotami;

- terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy wraz  z oświadczeniem, że roboty budowlane ukończone przez niego są zgodne z umową,

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na placu budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- ponoszenie kosztów za wykonanie tymczasowych przyłączy poboru wody i energii elektrycznej niezbędne do prowadzenia robót - jeżeli będzie to niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz kosztów za media (woda, prąd itp.) zużyte przy wykonaniu przedmiotu umowy, w uzgodnieniu z zamawiającym lub właścicielami nieruchomości  udostępniających media, o ile uzgodnienie takie będzie potrzebne,

- uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót: obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru w trakcie trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- zapewnienie na swój koszt niezbędnych projektantów oraz kierowników robót branżowych, innych niż wymienionych w ofercie - jeżeli zajdzie taka potrzeba,

- uczestnictwo w naradach koordynujących, organizowanych przez zamawiającego lub Inspektora nadzoru w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej dróg objętych programem funkcjonalno-użytkowym oraz dróg, po których wykonawca planuje dostarczać materiały na budowę,

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej, odzwierciedlającej postęp wykonywanych prac i robót budowlanych.

§ 6

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

            - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci, a także za uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzonych robót, w tym uszkodzenia sieci podziemnych.

            - Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

            - Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej:

- ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy za szkody na mieniu i osobie, w szczególności od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników wykonawcy lub innych osób i podmiotów za które ponosi odpowiedzialność w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

- ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności za szkody na mieniu i osobie, w szczególności od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy lub innych osób za które ponosi odpowiedzialność z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.

            - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 3, potwierdzających posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.

            - W przypadku wystąpienia bezpośrednio do zamawiającego z roszczeniami wynikającymi z działania lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami, łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

            - Wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub zobowiązań objętych umową z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanych czynności.

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wynikłe w związku z realizacją inwestycji na podstawie wykonanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, w szczególności, jeżeli w wyniku stwierdzonych wad przedmiotu umowy pojawią się uzasadnione roszczenia finansowe od osób/podmiotów trzecich wobec zamawiającego.

            - Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody w pełnej wysokości.

§ 7

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

- Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164), oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, tj. art. 29-31 ww. ustawy oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1129). Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić dokumentację z zamawiającym oraz uzyskać niezbędne decyzje administracyjne o jej zatwierdzeniu i pozwoleniu wykonania robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Dokumentację projektową należy przekazać zamawiającemu w wersji elektronicznej  w dwóch formach:

a)	edytowalnej – wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu płytę lub płyty CD zawierające cyfrowy zapis dokumentacji sporządzony zgodnie załącznikiem nr 2 ”Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych” do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 113) – preferowane: rysunki w formacie pdf, tekst w formacie Word, przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy dostarczyć zamawiającemu w formacie Excel (arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły obliczeniowe).

Nie należy bez potrzeby dzielić i łączyć plików, które w wersji papierowej stanowią osobne zbiory (przykładowo: należy stworzyć pojedyncze, osobne pliki dla przedmiaru robót, projektu budowlanego, operatu dendrologicznego, kosztorysu inwestorskiego itd.), rysunki należy dodatkowo przekazać jako zapisane w edytowalnych plikach w formacie .dwg, .cdr lub .dxf.

b)	nieedytowalnej – pliki PDF, elementy dokumentacji zapisane w poszczególnych plikach w formacie PDF – nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. Dokumentacja elektroniczna projektów winna być odzwierciedleniem (skan) dokumentacji projektowej egzemplarza archiwalnego w formie papierowej –  z oryginałami opinii, uzgodnień i oświadczeń, itp.;

c)	dodatkowe wymogi dla wersji elektronicznej:

- nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania,

- należy zamieścić plik w formacie tekstowym o nazwie SPIS, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań Dokumentacji.

3.	Dokumentacja projektowa musi być opatrzona klauzulą kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

4.	Dokumentacja projektowa musi być wewnętrznie spójna i skorygowana przez projektanta sprawdzającego we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej musi uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje dla zaprojektowanych w dokumentacji projektowej obiektów. Wykonawca zapewni skoordynowanie techniczne wykonanych opracowań oraz projektów budowlanych i wykonawczych.

5.	Przedmiary robót w poszczególnych branżach należy sporządzić zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1129).

6.	Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i uzgadniania z zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, a w szczególności szczegółowego przebiegu projektowanych dróg oraz infrastruktury technicznej, w szczególności wykonawca obowiązany jest brać udział w naradach koordynacyjnych w siedzibie zamawiającego, których przedmiotem będą uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

7.	Zamawiający wymaga od wykonawcy dokonania, na koszt wykonawcy, sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.

8.	W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega sobie:

- prawo informowania przez wykonawcę o postępie prac i decyzjach podejmowanych w trakcie projektowania,

- prawo do analizowania poszczególnych etapów dokumentacji projektowej,

- prawo zgłaszania uwag i przekazywania dyspozycji w celu ich uwzględnienia w dokumentacji projektowej,

- prawo do upoważnienia Inspektora nadzoru do uzgadniania w imieniu zamawiającego wszelkich rozwiązań projektowych, technicznych itp., w tym obejmujące uwzględnienie jego uwag i zastrzeżeń w dokumentacji projektowej.

9.	Zamawiający udzieli wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Nowosolskiego przed wszystkimi władzami, urzędami i instytucjami, organami administracji państwowej, samorządowymi oraz właścicielami nieruchomości w zakresie złożenia, uzyskania i odbioru wszelkich niezbędnych pozwoleń, zezwoleń i zgód od właściwych władz, urzędów, organów, instytucji oraz właścicieli nieruchomości w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca będzie działał jako pełnomocnik zamawiającego w zakresie określonym w pełnomocnictwie bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu zamawiającego.

10.	Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania merytorycznych odpowiedzi na pytania zamawiającego dotyczące dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy przez okres do czasu ustania biegu okresu gwarancji za przedmiot umowy. Wykonawca będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) dni robocze od dnia przekazania pytania.

11.	Dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

§ 8

WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE

1.	Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy w wysokości:

- kwota netto : ………………………………… zł

- stawka podatku VAT: 23 %

- kwota podatku VAT: ……………………….. zł

- kwota brutto: ………………………………... zł

(słownie brutto: ………………………………………………………. zł)

przy czym wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wykonanie:

- robót budowlanych obejmujących rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 1435F ul. Ogrodowa i ul. Żeromskiego w m. Bytom Odrzański w wysokości ……………………………….. zł netto, powiększonej o 23 % podatku VAT w kwocie ……………………………………… zł, co stanowi kwotę ……………………………… zł brutto, słownie: ………………………………………………….. złotych;

- wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych w przypadku zgłoszenia budowy/wykonywania robót budowlanych, w wysokości …………………………. zł netto, powiększonej o 23 % podatku VAT w kwocie ………………………. zł, co stanowi kwotę ……………………………. zł brutto, słownie: ………………………………………………………………….. złotych;

- robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane) w wysokości ………………………….. zł netto, powiększonej o 23 % podatku VAT w kwocie ……………… zł, co stanowi kwotę …………………………… zł brutto, słownie: ………………………………………….. złotych;

2.	Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonie przedmiotu umowy zostanie zapłacone na podstawie faktur częściowych oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego Protokołów odbiorów częściowych i  faktury końcowej, wystawionych przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze przez zamawiającego przedmiotu umowy.

3.	Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć:

a)	w roku 2023 – 30 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 lit. d;

b)	w roku 2024 – 30 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 lit. d;

c)	w roku 2025 (po zakończeniu robót budowlanych) – pozostała kwota.

3.	Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur częściowych nie może łącznie przekroczyć 80 % całkowitego wynagrodzenia określonego w pkt. 1.

  - Podstawę do wystawienia faktury częściowej i faktury końcowej, stanowić będzie podpisany przez zamawiającego protokół odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy wraz z kosztorysem powykonawczym.

  - Wynagrodzenie płatne będzie po komisyjnym odbiorze robót objętych umową, po przedłożeniu faktury przez Wykonawcę u Zamawiającego, wystawionej na Powiat Nowosolski wg wytycznych:

NABYWCA:

Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3 , 67-100 Nowa Sól,

NIP: 925-19-72-202

ODBIORCA:

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Wojska Polskiego 100 b, 67-100 Nowa Sól

6.	Zapłata następować będzie przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

7.	Strony ustalają, że płatność za faktury będzie dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności zgodnie z zapisami ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2008 roku pozycja 2174 z późniejszymi zmianami).

8.	W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, do faktury wystawionej przez wykonawcę należy załączyć zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w zestawieniu.

9. 	Zamawiający przeprowadzi procedury opisane w art. 465 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowodów w terminie wskazanym w ust. 8.

10.	Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.

§ 9

PODWYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), za wyjątkiem części zamówienia, określonych w ofercie wykonawcy, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę lub wprowadzenie nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, wraz z częścią dokumentacji projektowej dotyczącą robót objętych umową podwykonawczą, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub zgodę na jej zmianę o treści zgodnej z projektem zmiany.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu projektu umowy  o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, wraz z odpowiednią częścią dokumentacji projektowej uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez zamawiającego.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości złożenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

a)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy oraz nalicza karę umowną zgodnie z § 14 ust. 1 lit. h umowy. W takim przypadku wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 10 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez zamawiającego i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 lit. m  umowy.

- Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu zamawiającego, uprawnia zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy i naliczenia kar umownych zgodnie z § 14 ust. 1 lit. m.

- Wykonawca oświadcza, że podwykonawca  …………. (nazwa podwykonawcy), na zasoby którego wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………………….. (w jakim było deklarowane wykonanie przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zmiany lub rezygnacji z tego podwykonawcy, wykonawca obowiązany jest wykazać, że inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie posiada zasoby nie mniejsze niż te, które były wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§10

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

- Każda ze stron umowy zobowiązana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz do wskazania nr telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania się z tą osobą.

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy będzie:

  - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli

  - ……………………………………………………………..

  - …………………………………………………………….

- Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy będzie:

a)	Projektant główny (projektant branży drogowej)  – ..............................................

Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności budownictwa drogowego wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz.88) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Głównego Projektanta w zakresie niniejszego zamówienia.

b)	Kierownik Budowy – Kierownik robót drogowych – ...............................................
Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności budownictwa drogowego wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz.88.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia.

- W celu nadzorowania realizacji robót budowlanych zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym poinformuje wykonawcę.

- Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja może być wysłana pocztą elektroniczną.

- Wykonawca ma prawo do zmiany osób wyszczególnionych w wykazie osób, o którym mowa w ust. 3, pod warunkiem, że udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty), że proponowane osoby posiadają kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż określone w ust. 3 niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez tę osobę wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji, z tym że wykluczone jest wykonanie projektu i dokonanie jego sprawdzenia przez tę samą osobę.

- Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu umowy.

- Skierowanie bez akceptacji zamawiającego do wykonywania przedmiotu umowy innej osoby niż wskazanej w ust. 3, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. m umowy.

- Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest zmienić osobę wskazaną w ust. 3 w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania żądania, jeżeli osoba ta nie wykonuje należycie obowiązków wynikających z umowy.

§ 11

PRAWA  AUTORSKIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Z chwilą wydania zamawiającemu dokumentacji, wykonanej na podstawie niniejszej umowy, wykonawca przenosi na zamawiającego, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3, na czas nieokreślony, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy i miejsca korzystania, autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do każdego z utworów stworzonych i dostarczonych przez wykonawcę w celu realizacji niniejszej umowy.

- Przeniesienie praw autorskich majątkowych wraz z udzieleniem zależnych praw autorskich oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich następuje automatycznie z chwilą wydania zamawiającemu dokumentacji projektowej, wykonanej na podstawie niniejszej umowy, bez konieczności składania przez którąkolwiek ze stron dodatkowych oświadczeń wiedzy i woli w tym zakresie.

- Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, z prawem do korzystania z nich na wszelkich polach eksploatacji opisanych w art. 50 ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym, a także na następujących polach eksploatacji:

- utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką,

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w szczególności przekazanie dokumentacji lub jej dowolnej części, a także jej kopii:

  - innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

  - wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako części specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - innym wykonawcom, jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

  - stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet,

- wprowadzania do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk,

- samodzielnie lub z udziałem osób/podmiotów trzecich dokonywania dalszych zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek dokumentacji - w razie wątpliwości poczytuje się, że opracowania powstały w celu dalszego opracowania,

- udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru autorskiego.

- Jednocześnie z przeniesieniem na zamawiającego autorskich praw majątkowych w zakresie wskazanym w ust. 3, wykonawca zezwala zamawiającemu na dokonywanie i korzystanie z opracowań utworów oraz na dokonywanie modyfikacji utworów i korzystanie ze zmodyfikowanych utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami oraz zmodyfikowanymi utworami (utworami wraz z modyfikacjami) – tj. udziela zamawiającemu praw zależnych do wszelkich powstałych w ramach wykonywania umowy utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przenosi, a zamawiający nabywa prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych w odniesieniu do utworów przez inne podmioty. Z tą też chwilą wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do przedmiotu umowy. Za dokonane zmiany, przeróbki lub adaptacje odpowiedzialność ponosi zamawiający, chyba że ich dokonanie zostanie zlecone wykonawcy i przez niego zostaną one wprowadzone lub zostaną one zaakceptowane przez wykonawcę.

- Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe na inne osoby lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy, wyczerpuje roszczenia wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia własności egzemplarzy oraz przeniesienia prawa na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz przeniesienia prawa do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego (udzielenie zależnych praw autorskich) oraz przeniesienia prawa do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. W przypadku zaistnienia po stronie zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworu na innych polach eksploatacji niż określone w ust. 3, zamawiający zgłosi taką potrzebę wykonawcy i strony w terminie 14 dni zawrą umowę przekazującą – bez odrębnego wynagrodzenia dla wykonawcy - autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz zamawiającego – na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu i do wszelkich utworów wykorzystywanych w tym utworze oraz, że w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, z roszczeniem majątkowym przeciwko zamawiającemu, to wówczas wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od wezwania bezsporną część roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu sądowego zobowiązany jest wstąpić do procesu po stronie zamawiającego oraz pokryć koszty procesu poniesione przez zamawiającego, w tym koszty zastępstwa prawnego oraz wszelkie inne koszty, jakie wynikną z tego tytułu dla zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 1 aa), za wykonanie projektów do czasu potwierdzenia na piśmie przez wykonawcę przeniesienia praw autorskich majątkowych w zakresie określonym  w niniejszym paragrafie.

§ 12

ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

- Zamawiający przewiduje:

- odbiory robót zanikających,

- odbiory częściowe robót budowlanych, oraz

- odbiór końcowy przedmiotu umowy

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszenia Inspektorowi nadzoru. W przypadku nie przystąpienia w powyższym terminie przez Inspektora nadzoru, do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wykonawca upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego, uprzedniego poinformowania o tym fakcie zamawiającego.

- Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Inspektora nadzoru lub zamawiającego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie zamawiającego lub właściwego Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.

- Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokołu odbioru technicznego robót.

- Odbiór częściowy i końcowy wykonanych robót budowlanych nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego kompletnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru i zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru właściwym Inspektorom nadzoru inwestorskiego. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, projektanci, inspektor nadzoru, kierownicy robót oraz kierownik budowy i  przedstawiciel wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, dołączyć dokumenty zatwierdzone i podpisane przez inspektora nadzoru:

- wypełniony dziennik budowy – w przypadku zakończenia wszystkich robót budowlanych,

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w 3 egzemplarzach dla każdej drogi oddzielnie - dotyczy odbioru końcowego,

- dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy - jeżeli takie wystąpiły - potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i projektanta - dotyczy odbioru końcowego,

- kopie atestów oraz karty gwarancyjne na zastosowane i wbudowane materiały, prefabrykaty i urządzenia, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, pomiarów, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania z nich - ulicy lub nieruchomości sąsiedniej, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych zgodnie z projektem budowlanym - w przypadku zakończenia wszystkich robót budowlanych.

7.	Niedopełnienie obowiązków określonych powyżej skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru.

8.	Z czynności odbioru częściowego i końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

9.	Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej.

10.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,

  - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, to zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad, lub

- dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej, niezależnie od wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i  przedstawiciele wykonawcy.

- Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usunięcia na rachunek i koszt wykonawcy. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także z wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca wyraża zgodę.

§ 13

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % łącznej wartości brutto podanej w ofercie tj. na kwotę ………………………………… PLN (słownie: …………………………………………………………….. 00/100) .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie: …………………………………………..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń zamawiającego tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz służy do pokrycia roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.

- Strony ustalają, że:

a)	70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b)	30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

5.	Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4 pkt. a w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie stwierdzonych wad/usterek lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek.

6.	Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7.	W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszący zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz, zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia terminu udzielonych zabezpieczeń.

§ 14

KARY UMOWNE

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kary umownej, w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczającą 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. a lub lit. b umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 lit. d umowy za każdy dzień zwłoki (kary mogą być nakładane niezależnie od siebie za przekroczenie zarówno terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. a umowy, jak i za przekroczenie terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. b umowy),

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. a lub lit. b umowy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 lit. d umowy za każdy dzień zwłoki (kary mogą być nakładane niezależnie od siebie za przekroczenie zarówno terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. a umowy, jak i za przekroczenie terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. b umowy),

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

- w przypadku stwierdzenia podwykonawcy, który nie został zgłoszony zamawiającemu, w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego brak zapłaty dotyczy,

- w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku nieprzedłożenia zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w wysokości 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w    § 8 ust. 1 umowy,

- za brak uczestnictwa w wyznaczonym terminie, bez zgody zamawiającego, w naradach organizowanych przez Inspektora nadzoru lub zamawiającego - w wysokości 1000,00 zł za każdy taki przypadek.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 15 umowy.

- Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 15

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

      - Zamawiający może odstąpić od umowy – poza za przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym - jeżeli  zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy albo  dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania się wykonawcy od wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sumę większa niż 5% wartości brutto umowy określonej  w § 8 niniejszej umowy,

      - Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 2 zamawiający może odstąpić od umowy w następującym przypadku gdy:

- został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidacje lub rozwiązanie wykonawcy,

- wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiającego do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności,  gdy wykonuje roboty z udziałem podwykonawcy, na którego zamawiający nie wyraził zgody,

- wykonawca bez uzgodnienia z zamawiającym przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni,

- gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy określonej w § 8 niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym.

- W razie odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia przez wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji robót, zamawiający upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji  tych robót na koszt wykonawcy.

- Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiającym na koszt strony, z której powodu nastąpiło odstąpienie  od umowy.

§ 16

RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI NA ROBOTY BUDOWLANE

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy a gwarancji jakości przedmiotu umowy  ………………………………. miesiące licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

- Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi/gwarancji za wady będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia mechaniczne nie będą miały usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu zamówienia. Niniejsze postanowienie stanowi udzielenie gwarancji bez potrzeby wydawania odrębnego dokumentu gwarancyjnego. Niezależnie od tego przy odbiorze przedmiotu umowy wykonawca wyda zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny, a brak wydania dokumentu będzie równoznaczny z niewykonaniem przedmiotu umowy. W dokumencie gwarancyjnym wykonawca nie może wprowadzać żadnych dodatkowych, nieprzewidzianych niniejszą umową, warunków gwarancji.

- Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w art. 581 Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający pisemnie zgłasza wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez zamawiającego, zamawiający jednostronnie określa sposób usunięcia wady.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie, w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, zamawiający jednostronnie wyznacza odpowiedni termin, w którym wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- W przypadku nieusunięcia przez wykonawcę wad, zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku nieuregulowania należności, zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt wykonawcy.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela wykonawcy przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości ustalonego w umowie. O terminie przeglądu gwarancyjnego zamawiający poinformuje wykonawcę co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

§ 17

RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI NA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ

1.	Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.

2.	Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy przez zamawiającego.

3.	Gwarancja jakości obejmuje:

  - sporządzanie dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych,

  - opracowanie rozwiązań zamiennych do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, które nie mogą być zrealizowane ze względu na ich wadę, lub które nie mogą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej lub prawo obowiązujące w dniu odbioru przedmiotu umowy,

  - niezwłoczne udzielanie pisemnych wyjaśnień na zapytania zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy – maksymalny termin na udzielenie odpowiedzi do 3 dni roboczych od przekazania ich wykonawcy.

4.	Ustala się następujące terminy usunięcia wad:

- wady ujawnione przed rozpoczęciem robót budowlanych – w terminie 14 dni od dnia przekazania przez zamawiającego (pocztą, faksem, mailem) informacji o stwierdzonej wadzie, o ile nie zostanie uzgodniony z zamawiającym inny termin,

- wady ujawnione podczas realizacji robót budowlanych - jeżeli wada uniemożliwia kontynuację wykonywanych robót budowlanych – w terminie 5 dni od dnia przekazania przez zamawiającego (pocztą, faksem, mailem) informacji o stwierdzonej wadzie, o ile nie zostanie uzgodniony z zamawiającym inny termin,

- wady ujawnione podczas realizacji robót budowlanych - jeżeli wada umożliwia kontynuację wykonywanych robót budowlanych – w terminie 7 dni od dnia przekazania przez zamawiającego (pocztą, faksem, mailem) informacji o stwierdzonej wadzie, o ile nie zostanie uzgodniony z zamawiającym inny termin.

5.	Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości za wady także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

6.	W okresie gwarancji jakości wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad w przedmiocie umowy. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

7.	Strony rozszerzają uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej i uzgadniają, że uprawnienia te wygasają w stosunku do wykonawcy z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności podmiotu realizującego projekt z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, jednak nie później niż z upływem 10 lat, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy przez zamawiającego.

8.	W okresie rękojmi wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powiadomienia o wadzie, o ile nie zostanie uzgodniony z zamawiającym inny termin.

9.	Jeżeli wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym terminie, to zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

10.	W okresie rękojmi wykonawca zwróci zamawiającemu koszty, jakie zamawiający poniósł   w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli konieczność poniesienia kosztów powstała w związku z wadami lub z powodu wad w tej dokumentacji.

11.	W okresie rękojmi wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku z wadami lub z powodu wad w tej dokumentacji.

§ 18

ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY

- Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

- w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku konieczności wykonania części przedmiotu umowy – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie oferty wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy oraz kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy - wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania; zmiana następuje poprzez jednostronne oświadczenie woli zamawiającego złożone wykonawcy w formie pisemnej,

- w zakresie terminu wykonania umowy lub jej części w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy ze względu na:

- przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający,

- opóźnienie w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

- opóźnienie w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

- zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania, z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują koniecznością zmian założeń projektowych określonych w opisie przedmiotu umowy,

- siłę wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne),

- zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy objętego niniejszą umową.

Przedłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych przyczyn.

- w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie zostanie zmienione z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie zmiany osoby realizującej przedmiot umowy. Zmiana osoby  może być dokonana:

- na żądanie zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac przez daną osobę,

- na wniosek wykonawcy w przypadku:

- śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego,

- nienależytego wykonywania powierzonych prac,

- innych obiektywnych okoliczności niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji).

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pod warunkiem, że udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty), że osoba proponowana posiada kwalifikacje nie gorsze niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania,  w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa.

- Dopuszcza się możliwość wprowadzenia przez zamawiającego lub na jego żądanie zmian do programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie technicznym, funkcjonalnym, organizacyjnym lub prawnym - w sytuacji, gdy zmiany te będą miały wpływ na realizację przedmiotu umowy, ale nie będą wpływać na zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy –  w zakresie realizacji robót budowlanych:

a)	w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku konieczności wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie szczegółowego kosztorysu robót budowlanych, o którym mowa w § 8 ust. 5 - wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania; zmiana następuje poprzez jednostronne oświadczenie woli zamawiającego złożone wykonawcy w formie pisemnej,

b)	w zakresie dotyczącym zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy,

c)	w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od zamawiającego jak i od wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania  w przypadku:

-	wstrzymania realizacji umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy,

-	wystąpienia opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z winy zamawiającego,

-	opóźnienia w dokonaniu odbioru z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,

-	warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych lub  przeprowadzenie prób i sprawdzeń,

-	z powodu siły wyższej, której wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru,

-	odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp., w szczególności: istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, wykopalisk archeologicznych - jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy, a brak wiedzy o nich nie jest zawiniony przez wykonawcę,

-		wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem, itp.,

-	opóźnienia w działaniach organów administracji z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.,

-	zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności.

d)	w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia:

1)	 w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie zostanie zmienione z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,

2) w przypadku zmiany przepisów ustalających:

- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i/lub

- zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

W celu zmiany wynagrodzenia wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, wniosek o dokonanie takiej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia i są zwiększone w stosunku do tych skalkulowanych przez niego w złożonej ofercie, w odniesieniu do każdej pozycji w formularzu cenowym/kosztorysie ofertowym. Zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę równą wzrostowi kosztów wykonania zamówienia,

e)	w zakresie dotyczącym zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu robót budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców,

f)	w zakresie zmiany podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa.

- § 19

- ZMIANA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

1.	Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2.	Wynagrodzenie wykonawcy może zostać zmienione poprzez zmianę cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

a)	zmiana cen jednostkowych nastąpi o ½ wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogółem (w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek), ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „wskaźnik waloryzacji”) uwzględniając, że podział ryzyka jest po 50 % dla każdej ze stron umowy,

b)	zmiana nastąpi na wniosek strony, po 12 miesiącach od podpisania umowy oraz przy wzroście lub obniżeniu wskaźnika waloryzacyjnego określonego powyżej, o co najmniej 5 %, przy czym jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert w postępowaniu, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, kolejna zmiana wynagrodzenia może nastąpić nastąpi na wniosek strony po upływie 12 miesięcy licząc od dnia zmiany wynagrodzenia,

c)	zmiana nie dotyczy robót wykonanych przed datą złożenia wniosku przez którąkolwiek ze stron,

d)	zmiana  nie dotyczy robót wykonanych po terminie określonym w zatwierdzonym przez zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym,

e)	w przypadku wzrostu lub obniżeniu wskaźnika waloryzacji, zmiana będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu cen jednostkowych za roboty pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową wskaźnika waloryzacji,

f)	w przypadku likwidacji wskaźnika waloryzacji lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot,

g)	maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

3.	W przypadkach, o których mowa w ust. 2, strona występująca o zmianę wynagrodzenia winna przedstawić drugiej stronie umowy w szczególności wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia, a w przypadku wykonawcy również  dowody na to, że wyliczona do wniosku wartość nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem.

4.	Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy paragraf wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.

5.	W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (wynikającej z art. 439 ust. 5 Pzp), wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, na zasadach określnych w niniejszym paragrafie,   jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a)	przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,

b)	okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 12 miesięcy.

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu wprowadzającego ww. zmianę wynagrodzenia – przedłoży zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz podwykonawców, których umowy spełniają warunki określone wyżej wraz z wartościami zmiany wynagrodzeń podwykonawców oraz wskazaniem terminów zapłaty kwot zmiany wynagrodzenia podwykonawców, a następnie niezwłocznie przekaże zamawiającemu dowody potwierdzające uregulowanie wynagrodzenia podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie.

- § 20

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1.	Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby wykonujące czynności wskazane w Formularzu kosztorysu ofertowego, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.

2.	W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności.

4.	Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5.	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a)  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub od wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,  zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6.	Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w pkt 1, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w pkt 1-za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.

7. 	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 21

- UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

            - Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego.

            - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci w szczególności światłowodowej i elektroenergetyczne,  a także  za uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzonych robót.

            - Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5 000 000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

            - W razie wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zamawiającemu, dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę  wymagalnych składek.

            - W przypadku wystąpienia bezpośrednio do zamawiającego z roszczeniami wynikającymi z działania lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

## § 22

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy.

- W przypadku ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do poddania mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla zamawiającego i dla wykonawcy.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:

- Załącznik nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy

- Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

- Załącznik nr 3 – Formularz kosztorysu ofertowego (dot. odcinka ul. Ogrodowej)

ZAMAWIAJĄCY			WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do Umowy PN 279/2017/PZD
zawartej w dniu 20 czerwca 2017 roku

OFERTA WYKONAWCY

Załącznik nr 1 do Umowy PN 279/2017/PZD
zawartej w dniu 20 czerwca 2017 roku

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY