UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

(wzór)

W dniu ……………… r.  w Opolu pomiędzy:

Skarbem Państwa, ………….., zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a

………………………., zwanym w treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:

§1. Przedmiot umowy i terminy.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania czterech mieszkań na pomieszczenia biurowe w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich ul. Piłsudskiego 3’’, na którą składają się:

Etap I – remont mieszkań na II i III piętrze:

- Remont mieszkania na II piętrze – mieszkanie nr 1 wraz z całym pionem sanitarnym

- Remont mieszkania na III piętrze -mieszkanie nr 2  po lewej stronie

Etap II – remont mieszkań na III (mieszkanie po prawej stronie) i IV piętrze:

- Opracowanie nr 1 – remont mieszkania na III piętrze

- Opracowanie nr 2 – remont mieszkania na IV piętrze,

wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień, w tym uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych i rzeczoznawcą ds. p.poż.,  zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno-budowlanymi i na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Termin realizacji przedmiotu umowy I etapu ustala się na:

- Dla etapu I – na ………. tygodni od dnia podpisania przedmiotu umowy tj.:

- rozpoczęcie: ………..

- zakończenie:  …….

- Dla etapu II – na ………. tygodni od dnia podpisania przedmiotu umowy tj.:

- rozpoczęcie: ………..

- zakończenie:  ……. …

- W terminie do …….tyg. od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do sprawdzenia 2 egz. koncepcji projektów Etapu I w wersji  papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie PDF.

- Po sprawdzeniu koncepcji projektów, z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o poprawności ich wykonania i możliwości przystąpienia do opracowania projektu wykonawczego. Czas na dokonanie sprawdzenia przez Zamawiającego wynosi 2 tyg. od dnia przekazania koncepcji  projektów do  siedziby Zamawiającego.

- W terminie do ……. tyg. od dnia podpisania umowy wykonawca przedłoży do sprawdzenia 1 egz. kompletnej dokumentacji wykonawczej Etapu I, o której mowa w § 2, ust. 1 wraz z wersją elektroniczną (w formacie PDF i  formatach edytowalnych). Projektanci branżowi zobowiązani są do roboczego uzgodnienia z branżowymi inspektorami nadzoru inwestorskiego, projektu wykonawczego, w celu  potwierdzenia zasadności  przyjętych rozwiązań projektowych  oraz  wyeliminowania  ewentualnych wad projektowych (braków i błędów).

- Po sprawdzeniu przekazanej  dokumentacji wykonawczej, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, Zamawiający sporządzi protokół z jej sprawdzenia wraz z ewentualnymi uwagami, przy czym niezbędny czas na dokonanie sprawdzenia przez Zamawiającego wynosi 2 tyg. od dnia jego przedłożenia.

- Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji, że dokumentacja wykonawcza, o której mowa w ust. 5, jest wykonana poprawnie  w zakresie zgodności z celem i umową, przystąpi do opracowania kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót .

- W terminie do ……. tyg. od dnia podpisania umowy (jest to termin zakończenia przedmiotu umowy Etapu I), Wykonawca przedłoży do sprawdzenia 1 egz. kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót, o których mowa w § 2 ust. 1 wraz z wersją elektroniczną opracowań.

- Po sprawdzeniu kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, o których mowa w ust. 8, z punktu widzenia celu, któremu mają  służyć, Zamawiający sporządzi protokół z ich sprawdzenia, przy czym niezbędny czas na dokonanie sprawdzenia przez Zamawiającego wynosi 2 tyg. od dnia jej przedłożenia.

- Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji, że kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, o których mowa w ust. 8, są wykonane poprawnie, skompletuje pozostałe ilości dokumentacji, zgodnie z  § 2 ust. 1, i dostarczy je Zamawiającemu w terminie 1 tyg.

- W terminie do …….tyg. od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do sprawdzenia 2 egz. koncepcji projektów Etapu II w wersji  papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie PDF.

- Po sprawdzeniu koncepcji projektów, z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o poprawności ich wykonania i możliwości przystąpienia do opracowania projektu wykonawczego. Czas na dokonanie sprawdzenia przez Zamawiającego wynosi 2 tyg. od dnia przekazania koncepcji  projektów do  siedziby Zamawiającego.

- W terminie do ……. tyg. od dnia podpisania umowy wykonawca przedłoży do sprawdzenia 1 egz. kompletnej dokumentacji wykonawczej Etapu II, o której mowa w § 2, ust. 2 (oddzielnie dla opracowania nr 1 i 2) wraz z wersją elektroniczną (w formacie PDF i  formatach edytowalnych). Projektanci branżowi zobowiązani są do roboczego uzgodnienia z branżowymi inspektorami nadzoru inwestorskiego, projektu wykonawczego, w celu  potwierdzenia zasadności  przyjętych rozwiązań projektowych  oraz  wyeliminowania  ewentualnych wad projektowych (braków i błędów).

- Po sprawdzeniu przekazanej  dokumentacji wykonawczej, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, Zamawiający sporządzi protokół z jej sprawdzenia wraz z ewentualnymi uwagami, przy czym niezbędny czas na dokonanie sprawdzenia przez Zamawiającego wynosi 2 tyg. od dnia jego przedłożenia.

- Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji, że dokumentacja wykonawcza, o której mowa w ust. 13, jest wykonana poprawnie  w zakresie zgodności z celem i umową, przystąpi do opracowania kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót .

- W terminie do ……. tyg. od dnia podpisania umowy (jest to termin zakończenia przedmiotu umowy Etapu II), Wykonawca przedłoży do sprawdzenia 1 egz. kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót, o których mowa w § 2 ust. 2 wraz z wersją elektroniczną opracowań.

- Po sprawdzeniu kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, o których mowa w ust. 16, z punktu widzenia celu, któremu mają  służyć, Zamawiający sporządzi protokół z ich sprawdzenia, przy czym niezbędny czas na dokonanie sprawdzenia przez Zamawiającego wynosi 2 tyg. od dnia jej przedłożenia.

- Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji, że kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, o których mowa w ust. 16, są wykonane poprawnie, skompletuje pozostałe ilości dokumentacji, zgodnie z  § 2 ust. 2, i dostarczy je Zamawiającemu w terminie 1 tyg.

- Po dostarczeniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, zgodnie z §2 ust. 1 i 2, zostanie spisany końcowy protokół zdawczo-odbiorczy.

- Wykonawca  przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność

utworu, którego dotyczy przedmiot umowy, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na:

- Dokonywanie w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany 	obowiązujących przepisów itd.,

- Utrwalanie projektu w postaci cyfrowej np. na nośniku (CD-R),

- Zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero,

- Udostępnienie projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu,

§2. Sposób przekazania prac.

- Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy Etapu I Wykonawca przekaże w następującej ilości egzemplarzy:

- Projekty wykonawcze branżowe ( w tym inwentaryzacja i ocena techniczna)  	-3 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót					- 2 egz.

- Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem (oddzielnie dla mieszkania nr 1 i nr 2 oraz pionu sanitarnego przy mieszkaniu nr 2)							- po 2 egz.

Dodatkowo dokumentację wymienioną w pkt. 1, 2 i 3 Wykonawca przekaże Zamawiającemu         w wersji elektronicznej w edytowalnym formacie oryginalnym : *.doc, *.xls, *dwg  (AutoCad 2017 lub kompatybilnym), *.ath  (Norma Pro lub kompatybilnym) oraz w formacie PDF. Opracowanie w wersji elektronicznej w formacie PDF powinny być kopią papierowego egzemplarza nr 1 projektu.

- Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy Etapu II Wykonawca przekaże w następującej ilości egzemplarzy:

- Projekty wykonawcze branżowe dla opracowania nr 1

( w tym inwentaryzacja i ocena techniczna)  					-3 egz.

- Projekty wykonawcze branżowe dla opracowania nr 2

( w tym inwentaryzacja i ocena techniczna)  					-3 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla opracowania nr 1 i 2 	- po 2 egz.

- Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem dla opracowania nr 1 i 2 		- po 2 egz.

Dodatkowo dokumentację wymienioną w pkt. 1, 2, 3 i 4 Wykonawca przekaże Zamawiającemu         w wersji elektronicznej w edytowalnym formacie oryginalnym : *.doc, *.xls, *dwg  (AutoCad 2017 lub kompatybilnym), *.ath  (Norma Pro lub kompatybilnym) oraz w formacie PDF. Opracowanie w wersji elektronicznej w formacie PDF powinny być kopią papierowego egzemplarza nr 1 projektu.

- Wszystkie osoby sporządzające projekty, i sprawdzające  te  projekty,  powinny  posiadać odpowiednie  uprawnienia  do  projektowania w danej specjalności budowlanej.

- Projekty wykonawcze powinny być sprawdzone pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osoby  posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

- Kompletną dokumentację stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z celem któremu ma służyć, umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i resortowymi Policji w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć).

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania dokumentacji sprawdzonej, skoordynowanej technicznie między branżami, wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i oświadczeniami projektantów.

- Wykonawca jest zobowiązany do konsultacji roboczych z Zamawiającym w celu uściślenia przyjętych założeń projektowych i uzgodnienia rozwiązań projektowych pod względem celu, któremu mają służyć.

- Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 ust. 1.

- Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych jest siedziba Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy jest końcowy protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony (dotyczący przekazania kompletnej dokumentacji określonej w §2 ust. 1 i 2)

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Wynagrodzenie.

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podatkiem VAT w wysokości  ………  (słownie: ………………………………00/100 zł)

w tym:

- kwota netto: ……… zł

- podatek VAT 23%: …….. zł

Wynagrodzenie to zostanie wypłacone Wykonawcy w dwóch  ratach:

  - Za etap I - ………………….. zł brutto po spełnieniu warunków określonych w §1 ust. 10

  - Za etap II - …………………..zł brutto po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu umowy.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury.

§ 4. Okres rękojmi przedmiotu umowy.

- Strony uzgodniły okres rękojmi za wady na 36 miesięcy.

- Początek biegu okresu rękojmi następuje w pierwszym dniu po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

§ 6. Kary umowne i odszkodowania.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty umownej netto wynagrodzenia ryczałtowego ustalanego w §3 ust. 1 za odstąpienie Zamawiającego od umowy, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,5 % kwoty umownej netto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki terminu wykonania robót określonego w §1 ust. 2 pkt. 1 i 2, nie więcej niż 10% kwoty umownej netto wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w §3 ust.1.

- 0,5 % kwoty umownej netto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie obowiązywania rękojmi za wady, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej niż 10% kwoty umownej netto wynagrodzenia ryczałtowego,  o którym mowa w §3 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty umownej netto ustalonej w §3 ust. 1 za niewykonanie umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% kwoty netto niezrealizowanych robót za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- Łączna maksymalna wartość kar umownych do zapłaty przez Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia ryczałtowego  netto ustalonego w §3 ust. 1.

- Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym, jeżeli wartość szkody przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od jednej lub obydwu stron, które miały wpływ na przedłużenie określonych w umowie terminów zakończenia realizacji poszczególnych opracowań objętych umową i usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jako przyczynę niezależną od stron nie przyjmuje się okoliczności związanych z opóźnieniem realizacji przedmiotu umowy w związku z realizacją przedmiotu umowy przez podwykonawców.

Okoliczność, że w terminach określonych w umowie Zamawiający podejmuje czynności weryfikacyjne przedmiotu odbioru nie wpływa na termin realizacji poszczególnych etapów i w związku z tym na obniżenie kar umownych.

- W przypadku gdy ujawnione w dokumentacji wady spowodują konieczność wykonania dodatkowych robót, nieobjętych dokumentacją, a koniecznych do wykonania w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć), Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z ich wykonaniem.

§ 7. Przedstawiciele stron.

- Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się ……………………………..

Dane adresowe koordynatora Wykonawcy do korespondencji:

  - adres: ……………………………………………………………………………………..

  - mail: ………………………………………………………………………………………..

  - telefon:. kom.  …………….………………………………………………….

Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za opracowanie projektów branżowych są:

- w branży architektonicznej:………………………………………………………………………..,

- w branży elektrycznej:……………………………………………………………………………...,

- w branży sanitarnej:…………………………………………………………………………………,

- Jako koordynatora w zakresie realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze strony Zamawiającego wyznacza się Krzysztofa Ciepielę.

Dane adresowe koordynatora Zamawiającego  do korespondencji:

- adres: Wydział Zaopatrzenia, KWP Opole, 45-077 Opole, ul. Korfantego 2

- mail: krzysztof.ciepiela@op.policja.gov.pl

- tel./faks: 47 864 25 10

Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy są:

- w branży budowlanej:……………………..,

- w branży elektrycznej:……………………..

- w branży sanitarnej: ………………………

- Porozumiewanie się stron w sprawach formalno-prawnych związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 8. Odstąpienie od umowy

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w całości lub części, jeżeli Wykonawca jest w zwłoce w realizacji któregokolwiek z terminów określonych w §1 ust. 8 i 16, powyżej 21 dni.

§10. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu umowy.

- Wykonawca usunie wady projektowe w dokumentacji ( uzupełni braki lub poprawi błędy ) w terminie 7 dni od dnia wezwania do  usunięcia wad i uzupełnienia projektu przez Zamawiającego.

- Uzgodnień dokumentacji pod względem higieniczno-sanitarnym i bhp oraz pod względem p.poż

na wniosek Wykonawcy dokonują uprawnione podmioty zgodnie z Prawem budowlanym.

- Integralną cześć umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 do umowy pn. „Specyfikacja zakresu zamówienia i  opracowań stanowiących przedmiot umowy oraz wymagań dotyczących opracowywanej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Harmonogram realizacji dokumentacji – zał. nr 2 i 3.

- Wstępna koncepcja biurek i punktów PEL w remontowanych mieszkaniach.

- Dokumentacja p.poż. budynku

- Wykonywanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców może odbywać się wyłącznie za zgodą  Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:

- Kodeks cywilny,

- Prawo budowlane.

- W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. W razie braku porozumienia pomimo przeprowadzonej mediacji spory będzie rozstrzygał właściwy Sąd w Opolu.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA