**WZÓR**

**Załącznik nr 8 SWZ**

Umowa Nr ......./2023

zawarta w dniu ...................... w Osieku Małym pomiędzy:

**Gminą Osiek Mały z siedzibą przy ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały,**

**NIP 6662089344** , **REGON 311019295**

reprezentowaną przez

**Marka Górczewskiego – Wójta Gminy Osiek Mały**

zwaną dalej „***Zamawiającym”,***

***a***

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej **„*Wykonawcą*”,**

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej zwaną ustawą Pzp została zawarta Umowa o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**1** Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne w pn. **„Budowa drogi Zielenie-Smólniki Osieckie oraz modernizacja odcinków dróg w Młynku i Budkach Starych” w systemie zaprojektuj i wybuduj objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

**2.** Zakres umowy obejmuje w szczególności:

1. wykonanie projektów budowlanego i technicznego wraz uzyskaniem przewidzianych prawem opinii, uzgodnień i decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót dla:

a. „Budowy drogi Zielenie – Smólniki Osieckie” długości około 4164m,

b. Naprawie szkód górniczych na odcinku około 50m, na działce drogowej nr 129/1 ark.1 obręb Smólniki Osieckie, w oparciu o załączoną do PFU „Dokumentacją Przedmiarowo – Kosztorysową na wykonanie remontu drogi gminnej nr 3014 – likwidacja szkody górniczej w miejscowości Smólniki Osieckie dz. nr 129/1 Gmina Osiek Mały”,

c. Naprawie szkód górniczych na odcinku około 166 m drogi w miejscowości Młynek, na działce drogowej nr 8 ark. 2 obręb Młynek, w oparciu o załączoną do PFU „Dokumentacją Przedmiarowo - Kosztorysową na wykonanie 8 naprawy drogi gminnej – likwidacja szkody górniczej dz. nr 8 (3019)w miejscowości Młynek - Grądy Gmina Osiek Mały”,

d. Naprawie szkód górniczych na odcinku około 235 m drogi w miejscowości Budki Stare, na działce drogowej nr 15 ark. 1 obręb Budki Stare, w oparciu o załączony do PFU „Kosztorys Inwestorski na naprawę szkody górniczej na drodze gminnej Budki – Zagaj /dz. nr 15/ Odcinek długości 235mb Gmina Osiek Mały”.

1. aktualizację map do celów projektowych,
2. niezbędne badania i opracowania geotechniczne w celu określenia nośności istniejącego podłoża gruntowego,
3. wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego,
4. wykonanie projektu oznakowania robót,
5. roboty przygotowawcze wraz z odkrzaczeniem i usunięciem zbędnej roślinności,
6. roboty ziemne wraz z odhumusowaniem i wywózką urobku, 8. wykonanie robót rozbiórkowych wraz z wywozem i utylizacją,
7. zaprojektowanie, uzgodnienie z Inwestorem i wykonanie konstrukcji poszerzeń jezdni do 5m na odcinkach prostych z dodatkowym poszerzeniem na łukach kołowych. Projektowana konstrukcja poszerzeń winna odpowiadać kategorii ruchu KR1 i być dostosowana do ustalonej nośności istniejącego podłoża gruntowego w celu zachowania odporności na wysadziny i przemarzanie.
8. wykonanie obustronnych poboczy szerokości 1,0m z tłucznia – klińca drogowego o grubości minimum 10cm,
9. wykonanie oznakowania pionowego,
10. przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
11. wykonanie kanałów technologicznych zgodnie z obowiązującym prawem,
12. na odcinkach wymagających odwodnienia zaprojektować i wykonać rowy drogowe,
13. wykonanie skrzyżowań, zjazdów publicznych o nawierzchni bitumicznej,
14. przekrycie jednorodną warstwą betonu asfaltowego konstrukcji poszerzeń i istniejącej jezdni o grubości minimum 4cm,
15. wykonanie zjazdów prywatnych z tłucznia grubości minimum 15cm lub przełożenia istniejącego umocnienia,
16. rozbiórka istniejących przepustów pod jezdnią i zjazdami i montaż nowych ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi lub monolitycznymi. Nieuszkodzone materiały z rozbiórek stanowią własność zamawiającego i podlegają zwiezieniu na jego plac. Elementy uszkodzone podlegają wywozowi i utylizacji przez wykonawcę,
17. rozwiązanie techniczne i uzgodnienie z właścicielami urządzeń kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną wraz z ich realizacją,
18. humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych.

**3.** Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:

1. Specyfikacją Warunków Zamówienia;
2. Programem Funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym **załącznik nr 9 do SWZ**
3. kosztorysem ofertowym;
4. złożoną ofertą;
5. obowiązującymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

**4.** Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 ma charakter pomocniczy i służy

wyłącznie do celów ściśle określonych w umowie.

**5**. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

**6.** Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

**§ 2**

**TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy i 10 dni od daty podpisania umowy, czyli do dnia ……………….
2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia,

nastąpi po podpisaniu umowy.

**3**. Pod pojęciem zakończenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot

zamówienia, należy rozumieć pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do

przeprowadzenia odbioru końcowego i potwierdzenie przez inspektora nadzoru

inwestorskiego budowy wykonania wszystkich robót budowlanych, wchodzących w

skład przedmiotu zamówienia.

**4**.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany terminu wykonania

przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 1 i zmiany umowy w tym zakresie w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w § 14 umowy.

**§ 3**

**OBOWIĄZKI STRON UMOWY**

**1**. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.

**2. Do obowiązków Zamawiającego należy:**

1) przekazanie placu (terenu) budowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, pod warunkiem złożenia oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy;

2) wskazania inspektora nadzoru budowlanego, który będzie upoważniony przez

Zamawiającego poza pełnieniem swoich obowiązków wynikających z ustawy

Prawo budowlane do podejmowania decyzji dotyczących zmian wynikających z

nieprzewidzianych okoliczności w zakresie robót objętych niniejszą umową;

3) dokonanie odbioru, o którym mowa § 10 umowy;

4) zapłacenia wynagrodzenia umownego.

**3**. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany osoby pełniącej nadzór, o którym mowa w ust.2 pkt. 2.

**4.** Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę pisemnie o zmianie osoby

pełniącej nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.

**5.** W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przekazania placu budowy.

**6.** Zawiadomienie, dotyczące zmiany terminu przekazania placu budowy, powinno mieć formę pisemną oraz zostać doręczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze prze pierwotnie planowanym terminem przekazania.

**7. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:**

1. zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,
2. złożenie najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy,
3. wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, SWZ, niniejszą umową oraz przygotowanie robót do odbioru,
4. zapewnienie na swój koszt bieżącej obsługi geodezyjnej robót, dostarczenie certyfikatów i atestów na materiały wbudowane przez Wykonawcę,
5. przekazanie przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 2 umowy zgodnie z ustaleniami, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami,
6. przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz prawa budowlanego,
7. naprawa uszkodzonego w trakcie prowadzenia robót mienia,
8. pisemne uprzedzenie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia realizacji robót powstałej na skutek obowiązków ciążących na Zamawiającym,
9. zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robót zanikających (ulegających zakryciu) ,

10) stworzenie właściwych i bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych osób,

1. podjęcie środków zabezpieczających obszar wykonywania robót i

zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami osób trzecich,

1. ponoszenie kosztów naprawy urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i

naziemnego oraz budowli / urządzeń / elementów zagospodarowania terenu

znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót, których uszkodzenia są

wynikiem prowadzenia robot budowlanych bądź zaniechania działań.

1. jeśli przy realizacji przedmiotu zamówienia zaistnieje konieczność przebudowy,

bądź usunięcia awarii mediów, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo \

udostępnić plac budowy właściwemu gestorowi sieci,

14 )przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,

1. posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej działalności,
2. wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy.

17) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

**8.**Wszystkie prace budowlane należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego.

**9.**Wykonawca wykona wszelkie niezbędne roboty przygotowawcze i zabezpieczające w szczególności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i w terminie nie późniejszym niż w dniu przekazania placu budowy przedłoży go do wglądu inspektorowi nadzoru

**10.**Wykonawca dokona wszelkich koniecznych zgłoszeń i powiadomień w zakresie

infrastruktury branżowej i innych wynikających z przepisów prawa budowlanego.

**11**. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne badania kontrolne konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

**12.** Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego

w terminie 7 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu dokumenty wymienione   
 w SWZ na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie

czynności wskazanych w SWZ.

**13**. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu   
i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Wykonawca przed wbudowaniem każdej partii materiału zobowiązany jest posiadać oraz przedstawić Zamawiającemu deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie, polska aprobatą techniczną, polskimi specyfikacjami technicznymi lub normą innych Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą normy europejskie , względnie aprobatą techniczną oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa dla materiałów, które tego wymagają, z określeniem partii, której one dotyczą.

**14.** Strony uzgadniają możliwość zastosowania przez Wykonawcę zamiennych materiałów, wyrobów lub rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym pod warunkiem, że nie wpłynie to na jakość i trwałość obiektu i będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru.

**15.**Wartość dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń jest objęta wynagrodzeniem za przedmiot umowy określonym w § 7 umowy.

**§ 4**

1. Stosownie do art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę - osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510 ze zm.) osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia,:

1. robotników budowlanych,
2. operatorów sprzętów –

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie budową, obsługa budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzór nad realizacją robót budowlanych, oraz z wyłączeniem czynności związanych z obsługą budowy, takich jak: obsługa geodezyjna, obsługa administracyjna.

**2**. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

**3**. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osób, których mowa w ust 1 w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania Zamawiającego udokumentuje Zamawiającemu fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SWZ, poprzez przedłożenie

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub

3)poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub

4) innych dokumentów w szczególności takich jak:

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).   
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

**b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS,** potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

**c)**  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO*.* Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji (zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy).

**4.** W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania

czynności o których mowa w ust. 1, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia

stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 3 i dotyczących nowego pracownika,

w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których

mowa w ust. 1 .

**5.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których

mowa w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w

szczególności uprawniony do żądania:

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 3 umowy,

2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1.

**6.** Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności,

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary

umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 2 pkt 6 niniejszej umowy.

**7.** W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§ 5**

**PODWYKONAWSTWO**

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź

z udziałem podwykonawców.

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez Wykonawcę określonych

prac.

1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części

zamówienia następującym podwykonawcom:

a)……………………………………………………………………………………………

Nazwa podwykonawcy: …………………...

Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..

Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie);

b)……………………………………………………………………………………………

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:

1. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2. umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
3. zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy – zgodnie z art. 463 ustawy Pzp;
4. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w treści § 2 niniejszej umowy;
5. umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
6. umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;
7. umowa o podwykonawstwo zawiera cenę na wyższym poziomie niż cena za ten zakres robót, określona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub też umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe, zawarte   
   w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w treści niniejszej umowy;
8. umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych,   
   z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione w treści niniejszej umowy;
9. umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego.
10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada

zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

1. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto niniejszej umowy, wskazanej w treści § 7 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.

1. Wyłączenia, o których mowa w ust. 10, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo

o wartości większej niż 10.000,00 złotych brutto.

1. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest

dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

**13**. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.

**14**.Postanowienia, zawarte w ust. 4 – 13, stosuje się odpowiednio do zawierania umów   
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

**15.** Postanowienia, zawarte w ust. 4 – 13, stosuje się odpowiednio do zmian umów   
o podwykonawstwo.

**16.** Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane oraz ich konsekwencje, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430 i 474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.

**17**.Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.

**18**. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

**19.**Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne lub jego własnych pracowników.

**20.** Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

**§ 6**

**REPREZENTACJA**

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:
2. z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………………; nr tel. ……………………….;
3. z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………….; nr tel. ………………………..
4. Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego

z uprawnieniami w odpowiedniej specjalności w osobie ……………………………………….

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, pełniącego jednocześnie funkcję

kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w osobie: ………………….; nr tel. …………………; upr. bud. nr …………………………...,

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów:
2. potwierdzających nadanie kierownikowi budowy właściwych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
3. potwierdzających przynależność kierownika budowy do właściwej izby samorządu

zawodowego przez cały okres trwania procesu budowlanego, wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 7**

**WYNAGRODZENIE WYKONAWCY**

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jako ryczałtowe ustala się w wysokości kwota

brutto…………….słownie:……………………………………………, kwota netto……... …………..słownie: ……………; podatek od towarów i usług ( VAT)……….. słownie ………………….... .

1. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego przez

wykonawcę kosztorysu ofertowego i dokumentacji projektowej. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o dokumentację załączoną do SWZ oraz opis przedmiotu zamówienia i program funkcjonalno-użytkowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

1. Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania określonych robót, a nadto do

wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych do końca realizacji umowy. W przypadku zaniechania robót lub wprowadzenia robót zamiennych, Zamawiający poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę, niezwłocznie po powzięciu decyzji o zaniechaniu robót, bądź konieczności wprowadzenia robót zamiennych.

1. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie

kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę między kosztorysem ofertowym sporządzonym metodą szczegółową a kosztorysem robót zamiennych dla danego asortymentu robót, przy czym kosztorys robót zamiennych zostanie opracowany przy przyjęciu cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym sporządzonym metodą szczegółową, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. ORGBUD z okresu wykonania robót, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku, gdy wartość robót zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się niższa od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia ilości robót zamiennych, będzie dokumentacja techniczna.

W przypadku, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wprowadzenie robót zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

1. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania określonych robót

wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość ryczałtową przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w skład którego wchodzą roboty zaniechane, według cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym,   
o którym mowa w SWZ.

1. W przypadku konieczności wykonania robót nieobjętych zamówieniem

podstawowym, Wykonawca będzie przyjmował je do realizacji po sporządzeniu protokołu konieczności wykonania tych robót. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. W powyższym przypadku podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy jest kosztorys sporządzony przy zastosowaniu cen jednostkowych wg kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek/stawek najczęściej występujących wyd. ORGBUD z okresu wykonania robót, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku, gdy wartość robót dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się niższa od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu.

**§ 8**

**ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* + - 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 będzie płatne w dwóch transzach:
* Pierwsza transza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w wysokości do 50% kwoty wynagrodzenia na podstawie wystawionej faktury,
* Druga transza po zakończeniu realizacji inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, zgodnie z warunkami promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Nr Promesy: Edycja2/2021/7074/PolskiLad).

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa), przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż **35 dni** od dnia dokonania odbioru Inwestycji robót przez Zamawiającego.

**2. Faktura musi być wystawiona na poniższe dane:**

**Nabywca: Gmina Osiek Mały**

**ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały**

**NIP 6662089344**

**Odbiorca: Urząd Gminy w Osieku Małym**

**3**.Zamawiający przewiduje dwa odbiory robót: częściowy i końcowy. Odbiór częściowy zostanie dokonany na podstawie częściowego protokołu robót. Odbiór końcowy zostanie dokonany po wykonaniu całości robót na podstawie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek na dzień odbioru końcowego robót dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych.

**4**.Do faktury częściowej i końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

**5**.Faktury podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

**6**.Gmina jest podatnikiem VAT – NIP 6662089344.

**7**.Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

**8**.Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego na fakturze rachunku

bankowego do płatności i że został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

**9**.Zapłata zostanie dokonana na konto z faktury ogłoszone w wykazie podmiotów, o

którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022r. poz. 931 ze zmianami), zwanym dalej białą listą podatników, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku na białej liście podatników rachunku bankowego wskazanego do zapłaty, zapłata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników. W przypadku niezarejestrowania żadnego rachunku bankowego na białej liście podatników, zapłata będzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, przy czym Zamawiający nie ponosi w takim razie odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie.

**10**.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest

przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (względnie oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu zobowiązań przez wykonawcę/podwykonawcę), w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę względem nich uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy

**11**.Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

**12**.W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp.

**13**.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 niniejszej umowy, dotyczy wyłącznie

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

**14**.Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12, obejmuje wyłącznie należne

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

**15**.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiającego w formie pisemnej o:

1. zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
2. możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12.

**16**.W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 15 pkt 1, Zamawiający może:

1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

**17**.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

**18**.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której

mowa w  ust. 16 pkt 3, wynosi do 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 16 pkt 2.

**19**.Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

**20**.W przypadku, o którym mowa w ust. 20, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.

**21**.Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 19, będzie w sytuacji, opisanej w ust.

20, liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.

**22**.Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień obciążenia rachunku

bankowego Gminy Osiek Mały

**23**.Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia:

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 11umowy,

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za Wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 umowy.

**24.Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogą przenieść swoich wierzytelności**

**wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.**

**§ 9**

**UBEZPIECZENIE**

1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia,

ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.

1. Nie później niż w dniu wprowadzenia na budowę, Wykonawca jest zobowiązany

okazać Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

**§ 10**

**ODBIÓRY ROBÓT BUDOWLANYCH**

1. Odbiory robót zanikających oraz odbiory robót ulegających zakryciu dokonywane będą

przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. Przewiduje się odbiór częściowy i końcowy robót budowlanych.

1. Wykonawca (kierownik budowy) zobowiązany jest do zgłaszania na piśmie

Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego.

1. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru częściowego i końcowego, o którym mowa w ust. 2 w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego, z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego,

Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:

1. komplet dokumentów odbiorowych, w tym:

- dokumentację powykonawczą budowy, atesty, certyfikaty itp.

1. zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym została powierzona realizacja części zamówienia, a jeżeli realizacja robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, odbywała się bez udziału podwykonawców - oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, bez udziału podwykonawców,

3)pisemne potwierdzenie, stwierdzające uporządkowanie terenu budowy przez Wykonawcę po zakończeniu.

1. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest zrealizowanie przez Wykonawcę

pełnego zakresu robót, oraz dostarczenie Zamawiającemu wszystkich i kompletnych dokumentów, o których mowa w ust. 4.

1. Jeżeli podczas odbioru końcowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez

Zamawiającego stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności   
z powodu:

1. stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które:
2. mogą uniemożliwić lub utrudnić użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,
3. polegają na tym, że wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa,
4. niezakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia - to wówczas może ona odmówić dokonania odbioru wykonanych robót budowlanych, uzasadniając swoją decyzję odpowiednio w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 9.
5. Zakończenie odbioru końcowego, powinno nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych,

liczonych od dnia rozpoczęcia odbioru, z zastrzeżeniem ust. 13.

1. Odbiór częściowy i końcowy, zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru częściowego i końcowego przez kierownika budowy oraz członków Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiającego.
2. Protokół odbioru częściowego i końcowego, o którym mowa w ust. 8, należy sporządzić w trzech egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
3. W protokole odbioru częściowego i końcowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego składa oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia robót objętych odbiorem.
4. W protokole odbioru częściowego i końcowego, o którym mowa w ust. 9 należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
5. W przypadku odmowy przyjęcia przez Komisję Odbiorową wyznaczoną przez

Zamawiającego robót objętych odbiorem częściowym i końcowym, z przyczyn, o których mowa w ust. 6, strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru, zaś w przypadku niemożliwości dokonania wspólnego ustalenia termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez Komisję.

1. Odbiór częściowy i końcowy jest dokonany w dacie podpisania przez Komisję Odbiorową wyznaczoną przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 9.
2. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 8,

rozpoczyna się bieg terminów gwarancji i rękojmi oraz następuje zwolnienie części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. W przypadku niewykonania niezbędnych robót, stanowiących przedmiot zamówienia,

ub nieusunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 13 , Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących na mocy Kodeksu Cywilnego, może:

1. zlecić wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu, dokonując jednocześnie obciążenia Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami, i powiadamiając o tym Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub
2. dochodzić od Wykonawcy zapłaty ww. kosztów bez dokonywania obciążenia.

**§ 11**

**KARY UMOWNE**

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania

robót objętych umową. zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

* 1. za zwłokę w wykonaniu zadania - w wysokości 0,2 % wartości umownej robót brutto

określonej w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

* 1. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w

okresie rękojmi – w wysokości 0,2 % wartości umownej robót brutto określonej w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

* 1. w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wartości umownej robót brutto określonej w § 7 ust. 1,

* 1. w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od

Zamawiającego – w wysokości 10 % wartości umownej robót brutto określonej   
w § 7 ust. 1.

**2**.Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1)za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% należnego im wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po upływie terminu zapłaty określonego w umowie,

2)za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub  dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% należnego im wynagrodzenia brutto,

3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000 zł. brutto, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

4)za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000 zł. brutto, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę,

5)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy,

6) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 6 czynności Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000 zł brutto.

1. w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 12

ust. 6 niniejszej umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 12 ust. 6 niniejszej umowy,

**3**.Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę z należności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy   
z obowiązku dokończenia robót ani żadnych innych zobowiązań.

**4**.Niezależnie od naliczonych kar Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

1. **Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów**:
   1. za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbioru przedmiotu umowy w wysokości - 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,
   2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,

**6**. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7ust. 1 umowy.

**§ 12**

**ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………………… w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………………………………… złotych (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….).

1. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia należytego wykonania

umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy, a pozostała część, tj.: 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

1. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

1. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie usunie wad w okresie

rękojmi, Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą, określoną w ust. 2, z przeznaczeniem na usunięcie wad.

1. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 niniejszej

umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w § 14 ust.1 pkt 2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady o długość okresu odpowiadający liczbie dni, o który przedłużono termin realizacji zamówienia.

1. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania

umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w jednej z form, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy Pzp, a następnie zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, oraz w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania robót określonego w § 2 umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy:

1. oryginał aneksu do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, oraz
2. oryginał aneksu do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 6 będzie

skutkowało naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 11 niniejszej umowy, lub odstąpieniem przez Zamawiającego od niniejszej umowy.

**§ 13**

**GWARANCJA I RĘKOJMIA**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na

okres …………..miesięcy.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi

za wady fizyczne robót objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi.

1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne robót

wygasają po upływie *………….* miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Bieg terminu po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się po dniu zakończenia czynności odbioru końcowego.

1. Na okres udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć

osobę odpowiedzialną za kontaktowanie się z Zamawiającym.

1. Przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji i rękojmi będą odbywać raz w roku do 30

czerwca każdego roku, a także na uzasadnione żądanie Zamawiającego. Zamawiający,   
w przypadku żądania dodatkowego przeglądu gwarancyjnego, wyznaczy termin dokonania tego przeglądu na piśmie co najmniej z 7- dniowym wyprzedzeniem.

1. Nieobecność Wykonawcy przy dokonywaniu przeglądu gwarancyjnego, który

prawidłowo został zawiadomiony o jego terminie, nie wpływa na ważność i skuteczność ustaleń dokonanych podczas przeglądu.

1. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie w terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia wady.

1. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

1. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

wówczas Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania na powyższe zgody sądu. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

1. Okres rękojmi na wykonane roboty przedłuża się na o czas wykonania zastępczego

robót i termin rękojmi liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych zastępczo robót.

|  |
| --- |
|  |

**§ 14**

**WARUNKI ZMIANY UMOWY**

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp,

Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

**1)** w zakresie **zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku**:

1. zmiany stawki podatku od towarów i usługoraz podatku akcyzowego, z tym

zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;

1. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że

wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

1. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;

1. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów

kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;

**2**) w zakresie **zmiany terminu realizacji zamówienia**, o którym mowa w § 2 niniejszej

umowy, jego przedłużenie może nastąpić w przypadku:

1. wystąpienia konieczności realizacji robót wykraczających poza pierwotny zakres

zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do zrealizowania tych robót;

1. wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia

niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;

1. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w okresie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe – potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wydruków raportów historii pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadająca okresowi wstrzymania robót budowlanych

1. skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych;

1. konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda

Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 4,

1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron niniejszej umowy,

1. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 5,

1. wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej,

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy;

1. konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w § 6 niniejszej umowy,

po stronie którejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzeżeniem ust. 5,

j) zmian będących następstwem działania organów administracji publicznej, w zakresie wydłużania się terminów wydawania przez organy administracji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy decyzji, zezwoleń, zaniechanie dokonania stosownych czynności przez organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić wystąpienie wyżej wymienionych przesłanek. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, jednak nie dłużej niż termin ważności promesy udzielonej na realizację przedmiotu umowy.

**3)** w zakresie **zmiany wykonawcy** w przypadku:

**a)** gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę lub;

**b)** w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie

przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub

**c)** w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego

podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1;

**d)** jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw,

usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o

ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

**da)** zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

**db)** zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie

kosztów dla Zamawiającego,

**dc)** wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości

pierwotnej umowy, wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;

1. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności

związanych z wystąpieniem COVID-19 na terminowe i należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił. Strony potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty wskazane w art. 15r. ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.   
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   
i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

1. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie

wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.

1. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit f,

zachodzi w sytuacji, gdy:

1. materiały budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi,
2. w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,
3. w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
4. w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit h, Wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1. Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2

lit j, może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie.

1. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób

wskazanych do kontaktów między stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy poinformowanie drugiej strony umowy na piśmie.

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i

podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.

1. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak

i Zamawiający.

**§ 15**

**ZMIANA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA**

Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przy czym:

1. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

2. Początkowy termin zmiany wynagrodzenia nie może być wcześniejszy niż w 7 miesiącu realizacji umowy, a zmiana nie może być dokonywana częściej niż raz w trakcie trwania umowy. Cenę danego materiału można waloryzować tylko jeden raz. Nie ma możliwości waloryzacji cen materiałów jeśli są niezbędne do wykonania danej pozycji harmonogramu, której realizacja została przesunięta przez Wykonawcę aneksem do umowy na kolejny kwartał.

3. Zmiana musi być podyktowana obiektywnymi przesłankami, których specjalnie potwierdzić i udowodnić musi Wykonawca, tj.:

a) Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego w gospodarce narodowej i podyktowana nią konieczność zmiany wynagrodzenia za pracę podatników zatrudnionych przy realizacji zamówienia wskazanych w tej samej ilości, co wykazie osób przedłożonym Zmawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana nie może być wyższa niż wskazany w rozporządzeniu procentowy wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla danego roku.

b) Zmiana kosztów związana z realizacją zadania, wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. Wskaźnik wzrostu cen tych materiałów mierzony będzie w odniesieniu do cen wyszczególnionych w kosztorysie oferowanym szczegółowym dostarczonym zamawiającemu przed podpisaniem umowy, a w przypadku kolejnej waloryzacji jako bazę należy uznać zwaloryzowane uprzednio pozycje kosztorysu. Jako odnośnik do waloryzacji uznaje się bazę cen kosztorysowych wskazaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

4. Maksymalna łączna wysokość zmiany wynagrodzenia wynikająca z postanowień §7 pkt 1 umowy nie może przekroczyć stopnia inflacji podanego przez GUS dla danego kwartału, w którym wynagrodzenie ma być waloryzowane jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie.

5. Wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz z dowodami potwierdzającymi konieczność zmiany należy złożyć na piśmie w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zmiany umowy.

6. Przed założeniem wniosku o waloryzację Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wykwintnej analizy rynku pod kątem zmiany dostawców materiałów, który może zaoferować niższe ceny.

7. Zamawiający ma obowiązek odniesienia się do wniosku w ciągu 10 dni roboczych od wpływu kompletnej dokumentacji.

8. Wniosek zostanie poddany wnikliwej analizie przez Zamawiającego w zakresie aktualnie obowiązujących na rynku krajowym cen materiałów wskazanych do waloryzacji oraz wskaźnika ewentualnej zmiany cen dla bazy, którą Wykonawca podał w formularzu ofertowym składając ofertę.

9. Zamawiający może odrzucić wniosek o waloryzację, jeśli uzna, że ceny wskazanych do waloryzacji materiałów zostały pierwotnie zawyżone, na co wskazuje dokonana analiza rynku.

10. Zmiana umowy obejmująca waloryzację możliwa będzie nie wcześniej niż po podjęciu przez organ stanowiący decyzji w sprawie zmiany budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

11. Zmiana może dotyczyć jedynie kosztów koniecznych do poniesienia w danym kwartale zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym od momentu złożenia który minął przed złożeniem wniosku o waloryzację.

12. Waloryzacja wynagrodzenia dotyczy zarówno pracowników Wykonawcy jak i Podwykonawcy.

**§ 16**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym:

* 1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

* 1. w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w stosunku do

Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,

* 1. w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 30

dni od powzięcia wiadomości,

* 1. gdy Wykonawca przerwał realizację robót objętych umową, pomimo pisemnego

wezwania Zamawiającego nie wykonuje prac przez okres trzech dni roboczych od dnia odbioru wezwania – w terminie 14 dni od upływu 3-go dnia roboczego,

* 1. Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania

Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął wykonywania czynności zgodnie z umową – w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego,

* 1. Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie

z przeznaczeniem – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,

* 1. Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody

Zamawiającego – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,

* 1. Wykonawca naruszył zasady BHP stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia – w

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,

* 1. jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do

terminów określonych w harmonogramie robót, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

**2.**W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do czasu odstąpienia.

**3.**Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**4.**Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności będących przyczyną odstąpienia w przypadku:

**1)** zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

**2)** jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

**a)** dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

**b**) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108

ustawy Pzp,

1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury

przewidzianej w [art. 258](https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, [dyrektywy](https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT) 2014/24/UE, [dyrektywy](https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT) 2014/25/UE i [dyrektywy](https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT) 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

**5.**  W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy   
w części, której zmiana dotyczy.

**6.**  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§ 17**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**1.**Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron dotyczące realizacji Umowy będą sporządzane w języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej:

1. i potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego. dla Wykonawcy ………………………………………………
2. dla Zamawiającego – Urząd Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały

z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron na adres: e-mail Zamawiającego inwestycje@osiek-maly.pl lub fax Zamawiającego 63 26 24 171 , fax Wykonawcy …………………. lub adres e-mail Wykonawcy ………………………..

ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, że zostanie ona wysłana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym

**2.** Strony będą informować się o wszelkich zmianach adresów e-maili numerach fax. Do chwili prawidłowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru faksu pisma wysłane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2 będą uznane za prawidłowo doręczone.

**3.** Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla których administratorem danych jest Wójt Gminy Osiek Mały.

**4.** Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracowników.

**5.** Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

**6.** W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowalnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nieważność któregokolwiek z postanowień umowy, w całości lub w części, nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień umowy. W takim wypadku strony zastąpią postanowienia nieważne postanowieniami ważnymi, które odpowiadają w największym możliwym stopniu ich woli

**7**.W przypadku powstania sporu związanego z zawarciem, z obowiązywaniem, z wykładnią lub wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejności podejmą negocjacje pojednawcze w celu rozwiązania tego sporu. W szczególności Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów mediacjom przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Do czasu zakończenia negocjacji określonych w ust. 1, żadna ze Stron nie skieruje sprawy na drogę postępowania sądowego, chyba że będzie to niezbędne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia, wynikającego z przepisów prawa. W razie bezskutecznego zakończenia negocjacji pojednawczych, właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**8.** Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego   
1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiający.

**ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA:**