## Kosztorys
Tabela opracowań projektowych dla zadania pn.: ,,Miejski Zespół Szkół Nr 7 – Budowa sali gimnastycznej” – opracowanie dokumentacji projektowej.
Lp. | Wyszczególnienie opracowań projektowych |  | Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element | Wartość | Udział procentowy
| Nazwa (opis) |  |  | [PLN NETTO]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Dokumentacja projektowa - część I (etap I )
1 | Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy budynku - 2 warianty lokalizacji - 2 egz. | inwentaryzację budynku w zakresie koniecznym do opracowania projektu rozbudowy, projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, sporządzony na mapie syt. - wys., opis techniczny z podstawowymi informacjami na temat przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, rzuty, przekroje, wskazanie zastosowanych rozwiązań technicznych i urządzeń planowanych do zamontowania, podstawowe dane konstrukcyjno-materiałowe, instalacyjne itd., wizualizację architektoniczną 3D rozbudowy budynku | ryczałt |  | 10%
II | Dokumentacja projektowa - część II (etap II)
1 | Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku oraz przeprowadzenie potrzebnych badań |  | ryczałt |  | 40%
2 | Uzyskanie podkładu geodezyjnego syt.-wys. do celów projektowych, wymaganych wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z mapy ewidencji gruntów, zgód właścicieli itp. (w zależności od potrzeb wynikających z otrzymanych warunków, uzgodnieńw oraz przyjętych rozwiązań projektowych), |  | ryczałt
3 | Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami w celu uzyskania warunków, uzgodnień (w tym zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) oraz wymaganych przepisami szczegółowymi decyzji i pozwoleń wraz z ich uzyskaniem, |  | ryczałt
4 | Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, |  | ryczałt
5 | Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, ) - 4 egz. (trzy egzemplarze dla organu oraz jeden dodatkowy dla Zamawiającego) obejmujący: | a) projekt branży architektonicznej wraz z wyposażeniem i aranżacją wnętrz, b) projekt branży konstrukcyjnej, c) projekt branży sanitarnej, d) projekt branży elektrycznej, w tym także oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego). | ryczałt
4 | Dokumentacja projektowa - część III (etap III)
III | Projekty wykonawcze - 3 egz. | a) projekt branży architektonicznej wraz z wyposażeniem i aranżacją wnętrz, b) projekt branży konstrukcyjnej, c) projekt branży sanitarnej, d) projekt branży elektrycznej, | ryczałt |  | 50%
1 | Projekty techniczne - 3 egz. | a) projekt branży architektonicznej wraz z wyposażeniem i aranżacją wnętrz, b) projekt branży konstrukcyjnej, c) projekt branży sanitarnej, d) projekt branży elektrycznej | ryczałt
2 | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egz. |  | ryczałt
3 | Przedmiar robót (oddzielnie dla każdej branży) - 2 egz. |  | ryczałt
4 | Kosztorys inwestorski (oddzielnie dla każdej branży) plus zbiorcze zestawienie kosztów (wszystkie branże) - 2 egz. |  | ryczałt
5 | Kompletna wersja elektroniczna dokumentacji projektowej | a) wersja nieedytowalna b) wersja edytowalna | ryczałt
6 |  |  |  | 0 | 100%
Razem część I, II i III - netto |  |  | OGÓŁEM netto: | 0
|  |  | podatek VAT (23%): | 0
|  |  | OGÓŁEM brutto: | 0

## Arkusz1
200000
1. | Koncepcja | 10% | 20000