UMOWA

# zawarta w Gorzycach w dniu ………………

pomiędzy

Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego i Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym 
w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8, NIP 647-21-70-474, REGON 001092085, KRS 0000045171 – Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod nr 000000014046

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………….......................

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej Wykonawcą

w wyniku rozstrzygniętego postępowania nr 10/2020/SET/PN o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”, zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

### Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na wymianie dwóch dźwigów szpitalnych w Pawilonach A i B Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego 
i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach w celu zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym, realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj.

- Roboty realizowane będą na podstawie:

- programu funkcjonalno – użytkowego Zamawiającego (stanowiącego załącznik do niniejszej umowy);

- dokumentacji techniczno – projektowej opracowanej przez Wykonawcę na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego Zamawiającego;

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanej przez Wykonawcę.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przygotowanie  szczegółowego harmonogramu prac z rozbiciem tygodniowym, 
z wyszczególnieniem poszczególnych etapów pracy, z podziałem na prace projektowe, wykonawcze (demontaż, montaż), rozruch oraz czynności odbiorowe. Harmonogram należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Zamawiający zatwierdzi harmonogram w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania, przy czym wszelkie uwagi Zamawiającego w odniesieniu do przedłożonego dokumentu powinny zostać przez Wykonawcę uwzględnione. Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, przy czym terminy określone w § 5 muszą zostać zachowane;

- opracowanie dokumentacji techniczno – projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych odrębnie dla każdego etapu;

Dokumentacja projektowa powinna być przygotowana w języku polskim. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń technicznych objętych przedmiotem zamówienia w/w dokumentację techniczną należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej (w formacie .dwg oraz .pdf) na płycie CD oraz w formie papierowej w trzech egzemplarzach.

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zobowiązany jest do uzyskiwania akceptacji Zamawiającego w odniesieniu do zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz materiałowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji technicznej na każdym etapie jej opracowywania oraz do udziału w uzgodnieniach prowadzonych przez Wykonawcę z właściwym Urzędem Dozoru Technicznego. Wykonawca zobowiązany jest w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia współpracować z właściwym Urzędem Dozoru Technicznego.

- uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na rozpoczęcie prac demontażowych;

- demontaż dźwigów podlegających wymianie wraz z ich transportem poza budynki Pawilonów w miejsce wskazane przez Zamawiającego na jego terenie. W czasie transportu  zdemontowanych urządzeń należy zabezpieczyć trasę przejazdu, tak aby transport odbył się w sposób bezpieczny dla pracowników, pacjentów i innych osób przebywających na terenie Zamawiającego.

Wszelkie otwory technologiczne niezbędne w budynkach Pawilonów celem transportu elementów wielkogabarytowych należy wykonać w porozumieniu 
z Zamawiającym oraz za jego zgodą. Po zakończeniu prac montażowych wszystkie elementy budynku należy przywrócić do stanu pierwotnego;

- montaż dźwigów oraz wykonanie robót ogólnobudowlanych zgodnie z dokumentacją techniczno - projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych uzgodnioną z Zamawiającym;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanych urządzeń wydanej przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego, odrębnie dla każdego dźwigu;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie pozostawione na terenie Zamawiającego, tj. za wszystkie urządzenia oraz materiały wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia od momentu rozpoczęcia prac do momentu dokonania odbioru robót przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe zabezpieczenie miejsca robót;

- sukcesywne zabezpieczanie na własny koszt przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wykonanej już części przedmiotu umowy mogącej ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie realizacji umowy przez Wykonawcę oraz zwykłego ruchu zakładu Zamawiającego. Wykonawca jest zobligowany do natychmiastowego usunięcia spowodowanych przez niego szkód na swój koszt i ryzyko. Przedmiotowe postanowienie stosuje się odpowiednio w sytuacji kiedy Wykonawca dokona uszkodzenia lub zniszczenia z winy własnej lub działających na jego zlecenie podwykonawców. Wykonawca odpowieda za działania/zaniechania podwykonawców jak za swoje własne;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;

- bezpłatne usuwanie wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń w okresie gwarancji tj. bezpłatne naprawy lub wymiany podzespołów, elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji lub niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub innych przyczyn;

- zapewnienie w okresie gwarancji i rękojmi wykonywania bezpłatnych czynności serwisowych oraz bezpłatnych przeglądów okresowych (zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń przekazanej Zamawiającemu) wraz z bezpłatną dostawą oraz wymianą zużytych materiałów eksploatacyjnych. Wszelkie koszty związane z czynnościami serwisowymi/ przeglądami okresowymi, w tym koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych, dojazdów itp. pokrywa Wykonawca;

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie części wymieniane w okresie gwarancji i rękojmi, w tym wymieniane w ramach czynności serwisowych i przeglądów okresowych były fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się stosowania zamienników części;

- świadczenie usług naprawczych na następujących warunkach:

- czas reakcji podjęcia czynności naprawczych: w ciągu ….. godziny od momentu zgłoszenia;

- czas przyjazdu do zablokowanego dźwigu, w którym zostali uwięzieni ludzie: w ciągu ….. minut od zgłoszenia;

Maksymalny czas usunięcia awarii, wad lub usterek i przywrócenia urządzeń do prawidłowego działania – 2 dni kalendarzowe od daty zgłoszenia awarii, wady lub usterki. Termin ten może ulec wydłużeniu w sytuacji braku dostępności części niezbędnych do usunięcia w/w awarii, wady lub usterki lub z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (co zostanie potwierdzone w formie pisemnego oświadczenia Wykonawcy/producenta części). Awarie, wady lub usterki będą zgłaszane telefonicznie a następnie potwierdzane drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej;

- wykonanie przeglądu pogwarancyjnego w terminie jednego miesiąca przed upływem terminu gwarancji/rękojmi (decyduje data późniejsza) oraz usunięcie stwierdzonych wad lub usterek w ramach rękojmi i gwarancji;

- Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy (art. 3 ust. 1 pkt 19 i 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) z wyłączeniem odpadu 17 04 05 żelazo i stal, którego wytwórcą i posiadaczem jest Zamawiający.

W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do załadunku i wywiezienia z terenu wykonywania niniejszej umowy wszelkich odpadów, których jest wytwórcą i posiadaczem, powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy lub pozostałych po jej wykonaniu oraz do przekazania ich uprawnionym podmiotom z zachowaniem obowiązujących wymogów z zakresu gospodarki odpadami, wynikających z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

Jako potwierdzenie prawidłowego postępowania z odpadami Wykonawca przekaże (najpóźniej w dniu odbioru robót) kopie „kart przekazania” wszystkich wywiezionych z terenu wykonywania przedmiotu umowy odpadów, o których mowa wyżej.

W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania i złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu odpadu o kodzie 17 04 05 – żelazo i stal. Załadunkiem i wywiezieniem odpadu 17 04 05 zajmie się podmiot trzeci – na odrębne zlecenie Zamawiającego;

- przestrzeganie wymogów sanitarnych obowiązujących na terenie Zamawiającego.

- Realizacja przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 będzie się odbywać w dwóch etapach realizowanych kolejno po sobie oraz w sposób od siebie niezależny, tj.

- Etap I: wymiana dźwigu szpitalnego w Pawilonie B Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego;

- Etap II: wymiana dźwigu szpitalnego w Pawilonie A Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.

- Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna obejmująca swoim zakresem w szczególności szkody poniesione przez pracowników i osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa) powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, w tym ruchem pojazdów mechanicznych. Franszyza redukcyjna w wysokości nie większej niż: 10%.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę, o której mowa w ust. 5 w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

- W przypadku realizacji przedmiotu niniejszej umowy przy udziale podwykonawców Wykonawca zobowiąże podwykonawcę w umowie z nim zawartej do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnej z wymaganiami określonymi w ust. 5.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia zgodnie z § 1 niniejszej umowy oraz zgodnie z:

- przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 667 ze zm.),  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468);

- zasadami bhp i p. poż.;

- wymogami wynikającymi z obowiązujących norm, certyfikatów, deklaracji zgodności itp.;

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej oraz z należytą starannością.

- W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się również do:

- zabezpieczenia miejsc wykonywanych prac przed dostępem osób trzecich, w tym również pacjentów Zamawiającego,

- usunięcia na swój koszt ewentualnych szkód i ich skutków powstałych z winy Wykonawcy na obiektach i instalacjach Zamawiającego podczas realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, zgodnie z dokumentacją techniczno - projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) umowy. Jako fabrycznie nowe uznaje się materiały i urządzenia nigdy wcześniej nieużywane 
w jakimkolwiek celu w całości lub w części, wytworzone przez Wykonawcę lub zakupione bezpośrednio od producenta bądź autoryzowanego przedstawiciela producenta, wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Dostarczone urządzenia powinny posiadać oznaczenie CE i tabliczki znamionowe. Wszelkie zmiany materiałów i urządzeń wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby materiały zastosowane do realizacji przedmiotu umowy odpowiadały wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 215) i przepisach wykonawczych.

- Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz do zobowiązania swoich pracowników realizujących przedmiot umowy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących pacjentów Zamawiającego, oraz wszelkich innych poufnych informacji dotyczących ww. osób, w tym ich wizerunku. W szczególności zabronione jest utrwalanie wizerunku pacjentów Zamawiającego lub zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i przy użyciu jakichkolwiek środków, o których to danych Wykonawca poweźmie lub może powziąć wiedzę w trakcie lub/i w związku z wykonywaniem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację przedmiotu umowy.

- Strona umowy, która ma wiedzę o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na wykonanie zamówienia publicznego ma obowiązek poinformować drugą ze Stron o tych okolicznościach, a także dołączyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające te okoliczności.

§ 3

- Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w siedzibie Zamawiającego czyli tzw. pracowników fizycznych. Zastrzeżenie to nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nie realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 w/w ustawy Kodeks pracy.

- Lista osób zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę i skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 1 stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stosunek pracy ustanie w związku z rozwiązaniem umowy przez pracownika, pracodawcę lub z innych przyczyn, Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić inne osoby na pozostały do realizacji okres trwania umowy i przekazać Zamawiającemu aktualną listę zatrudnionych pracowników w terminie 7 dni od zaistnienia w/w okoliczności.

- Zmiana osób wymienionych w załączniku, o którym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, w celu kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku przewidzianego w ust. 1, złoży zanonimizowane potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę lub inne dokumenty, potwierdzające zatrudnienie osób realizujących przedmiot zamówienia.

- Wykonawca  zobowiązany jest do wprowadzenia w zawieranych z podwykonawcami umowach postanowień zobowiązujących podwykonawców do zatrudnienia osób realizujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowień umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzanie kontroli wykonania przedmiotowego obowiązku.

- W przypadku, gdy przedstawione przez Wykonawcę/podwykonawcę dokumenty będą budziły wątpliwości Zamawiającego bądź brak będzie możliwości zweryfikowania na ich podstawie okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić na żądanie Zamawiającego dodatkowe dokumenty, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania wezwania Zamawiającego. W/w dokumenty powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, tj. w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika).

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców, którym powierzy wykonanie części robót w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………..........

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

- Powierzenie części robót budowlanych podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego za prawidłowe wykonanie tej części umowy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Jeżeli powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp albo oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  Jeżeli Zamawiający uzna, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym lub zrezygnować z powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy oraz projektu jej zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w w/w projekcie umowy lub projekcie jej zmiany celem uzyskania akceptacji Zamawiającego;

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w przypadku gdy:

- roboty budowlane nie spełniają wymagań przewidzianych w SIWZ,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie powierzonych mu czynności.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiający informuje o tym i wzywa Wykonawcę do  zmiany umowy. W przypadku przewidzianym w ust. 6 pkt 2 brak wprowadzenia stosownej zmiany skutkować będzie wystąpieniem o zapłatę kary umownej.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej wspomnianych wyżej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się za akceptację  projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwie o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż termin przewidziany w ust. 6 pkt 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach określonych w ust. 6 z zastrzeżeniem, iż niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od daty otrzymania przyjmuje się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Każda zmiana podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcą wymaga uzyskania w formie pisemnej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami ustalonymi w ust. 4-10 pod rygorem nieważności.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy w przypadku nienależytego wykonywania powierzonej mu części robót budowlanych w trakcie realizacji zamówienia.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności przewidzianych w umowie zawartej z podwykonawcą.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, z zastrzeżeniem ust. 17.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, w formie pisemnej, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 Zamawiający może:

1) 	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) 	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) 	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 5

  - Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30.06.2021 r., w tym:

- wymiana dźwigu szpitalnego w Pawilonie B Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego: do dnia 10.11.2020 r. (łącznie z podpisaniem protokołu odbioru);

- wymiana dźwigu szpitalnego w Pawilonie A Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego: do dnia 30.06.2021 r. (łącznie z podpisaniem protokołu odbioru).

  - W sytuacjach wyjątkowych Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Województwo Śląskie.

  - Zamawiający informuje, iż roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszej umowy stanowią przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z powyższym w przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanego przez niedotrzymanie obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnego odszkodowania związanego z utratą środków pomocowych.

  - Prace wykonywane będą w czynnym obiekcie.

  - Wszelkie uzgodnienia dotyczące przebywających w obiektach pacjentów i pracowników winny być dokonywane na bieżąco z kierownikami Pawilonów A i B PZOL lub osobami działającymi w zastępstwie.

§ 6

- Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do zasilania energetycznego i wodnego, a w razie potrzeby do zamykanego pomieszczenia na urządzenia i narzędzia lub materiały.

- Odpowiedzialność za przechowywane na terenie Zamawiającego materiały, urządzenia, narzędzia itp., a będące własnością Wykonawcy spoczywa na nim samym.

- Zamawiający dokona przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 7

- Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie ……..................................................

- Kierownik robót działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Zmiana osoby wymienionej w ust. 1, przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inną, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp.

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do nadzoru realizacji przedmiotu umowy jest Kierownik SET Pan Artur Bentkowski lub osoba działająca w zastępstwie.

§ 8

## Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z Formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

## Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy szczegółowo opisane w programie funkcjonalno-użytkowym Zamawiającego oraz w niniejszej umowie, a także wszelkie koszty nieujęte w dokumentacji przetargowej a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac i działań również tych nie wymienionych w programie funkcjonalno - użytkowym, lecz koniecznych na podstawie obowiązującego prawa, w tym przepisów techniczno-budowlanych oraz wiedzy technicznej w taki sposób aby przedmiot zamówienia spełniał cel jakiemu ma służyć w tym w szczególności koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych, koszty urządzeń i wykonania przedmiotu zamówienia, koszty wykonywania w okresie gwarancji i rękojmi bezpłatnych czynności serwisowych oraz bezpłatnych przeglądów okresowych, koszt części wymienianych w okresie gwarancji i rękojmi, transportu, dokonania odbiorów, ubezpieczenia, gwarancji, rękojmi, opłat, cła i podatków w tym podatku od towarów i usług jak również utylizacji.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie i waloryzacji w okresie realizacji niniejszej umowy, za wyjątkiem ewentualnej zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

## W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy odebranej przez Zamawiającego. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w w § 12 nastąpi w odniesieniu do części wykonanej i odebranej przez Zamawiającego dokumentacji.

§ 9

- Zamawiający wymaga, aby faktura z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy została wystawiona odrębnie dla każdego etapu wyszczególnionego w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy z rozbiciem na poszczególne pozycje w nim określone, przy czym faktura z tytułu realizacji prac polegających na opracowaniu dokumentacji techniczno – projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zostanie wystawiona odrębnie.

- Podstawą do wystawienia faktur będzie dokonanie odbioru robót, potwierdzonego protokołem, sporządzonym odrębnie dla każdego etapu.

- Warunkiem dokonania odbioru będzie:

- wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków określonych w umowie;

- uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń technicznych objętych przedmiotem zamówienia wydanej przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego potwierdzonej wpisem do księgi rewizyjnej urządzenia. Przedmiotowe dokumenty należy uzyskać oddzielnie dla każdego dźwigu;

- W razie stwierdzenia wad w trakcie odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany wadliwego elementu przedmiotu umowy na element wolny od wad lub do ponownego wykonania robót na własny koszt i ryzyko, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z wymianą elementu przedmiotu umowy, w tym koszty transportu ponosi Wykonawca.

- Jeżeli wady, o których mowa w ust. 4 nie zostaną usunięte w ustalonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które:

1) nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z wykonanych robót zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może:

a) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi;

b) odstąpić od umowy;

2)  nie nadają się do usunięcia lecz umożliwiają korzystanie z wykonanych robót zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo według swego wyboru w zależności od rodzaju wad i stopnia ich istotności, do wyznaczenia terminu na dokonanie poprawek bądź do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia oraz do żądania zapłaty kar z tytułu wadliwego wykonania umowy.

- Wykonawca może przesłać Zamawiającemu fakturę w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.).

- Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 45 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie otrzymanie od Wykonawcy dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, tj. kopie protokołów odbioru robót podwykonawców, kopie faktur, potwierdzenia przelewu oraz oświadczenia podwykonawców potwierdzone przez Wykonawcę o uregulowaniu wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- W sytuacji nieotrzymania przez Zamawiającego dokumentów wskazanych w ust. 9 bieg terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikającego z przedłożonej Zamawiającemu faktury, ulega zawieszeniu.

- Za zwłokę w zapłacie należności przysługuje Wykonawcy prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Roboty będą realizowane w ramach posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych, wyklucza się zaliczki i przedpłaty.

- Płatność za przedmiot umowy będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a-108f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), w sytuacji, gdy Wykonawca zamieści stosowną adnotację na fakturze wystawionej w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, przewidzianego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;

- z tytułu wadliwego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 9 ust. 6 pkt 2 w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 8 ust. 1;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 8 ust. 1;

- w sytuacji przekroczenia któregokolwiek z terminów określonych w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2, w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

- w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 8 ust. 1 w przypadku braku zapłaty lub nieterminowanej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom;

- w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 8 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

- w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 8 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 8 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

- w przypadku dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę w wysokości 1000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w § 3 ust. 1;

- w przypadku niespełnienia obowiązku wynikającego z § 3 ust. 3 w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

- w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu listy osób, kopii umów lub innych dokuemntów, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 5, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

- za brak zawarcia w umowie z podwykonawcami postanowień zobowiązujących podwykonawcę do zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 na podstawie umowy o pracę w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

- za naruszenie obowiązku przewidzianego w § 1 ust. 6 lub 7 w wysokości 2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

- w sytuacji przekroczenia któregokolwiek z terminów określonych w harmonogramie prac z winy Wykonawcy, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem pkt 4;

- z tytułu naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 3 pkt 13 lit. a lub b w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru robót;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 8 ust. 1.

- Podstawą zapłaty kary umownej będzie nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego płatna w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń Zamawiającego.

- Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją powstałej szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu:

1)  ……… lat gwarancji na roboty budowlane;

2) ………. lat rękojmi na roboty budowlane;

3) ………. lat gwarancji na zamontoane urządzenia i zastosowane materiały;

4) ………. lat rękojmi na zamontowane urządzenia i zastosowane materiały

licząc od daty odbioru robót.

- Odbiór robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz potwierdzony w formie pisemnego protokołu.

- Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru robót w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Wykonawca dokona zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację techniczno-projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbiou robót budowlanych oraz decyzję zezwalającą na eksploatację urządzeń technicznych objętych przedmiotem zamówienia wydaną przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……… zł (słownie: …………………...…………………………………….………………. złotych).

- Zamawiający zwróci 70% wartości w/w zabezpieczenia do 30 dni od daty odbioru robót. Pozostałe 30% jako kwota na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie najdłuższego okresu rękojmi wskazanego w ust. 1.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione odrębnie dla każdego etapu wskazanego w § 1 ust. 4.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi odrębnie dla każdego etapu wskazanego w § 1 ust. 4.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru pełnej dokumentacji techniczno - projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (w formacie .dwg oraz .pdf) na płycie CD oraz w formie papierowej w trzech egzemplarzach.

2. Wraz z dokonaniem odbioru robót oraz zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych do dokumentacji wskazanej w ust. 1.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na następujących polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych:

1) w zakresie używania

2) w zakresie wykorzystania w całości lub części dokumentacji oraz dokonywania jej zmian

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji (utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach każdą techniką w tym: m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości)

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami

5) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w punkcie 4):

a) publiczne odtwarzanie, służące do celów marketingowych, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu

b) wprowadzanie w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

4. Wykonawca upoważnia wyłącznie i nieodwołalnie Zamawiającego do włączenia stworzonej dokumentacji, w całości lub części, do innego dzieła lub też do połączenia albo wykorzystania z takim dziełem.

5.	Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego i nieodwracalnego zezwolenia do rozporządzania i korzystania z opracowań dokumentacji, w szczególności wszelkich jego przeróbek i adaptacji tj. do wykonywania autorskich praw zależnych.

6. Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania Zamawiającemu w terminie wskazanym w ust. 1 wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem umowy (np. świadectwa kotroli jakości, DTR urządzeń, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, badania i atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i karty wyrobów oraz inne dokumenty wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

§ 13

Przelew wierzytelności (cesja zobowiązań Zamawiającego) wynikających z realizacji niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiającego, a ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.).

§ 14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jako aneks do umowy podpisany przez dwie Strony.

- Zmianie mogą podlegać następujące postanowienia niniejszej umowy:

- wynikające z art. 144 ustawy Pzp;

- wynikające ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy;

- wynikające ze zmiany oznaczenia Stron umowy w wyniku następstwa prawnego;

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Województwo Śląskie.

§ 15

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących sytuacjach:

- w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe, egzekucyjne lub został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca nie wykonuje zobowiązań zgodnie z umową lub wykonuje je nienależycie;

- wykonywania robót budowlanych, składających się przedmiot umowy, przy udziale podwykonawców z naruszeniem postanowień § 4 niniejszej umowy.

§ 16

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania terenu wykonywania robót objętych przedmiotem umowy w należytym porządku oraz do pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów, takich jak koszty sprzątania, usuwania, wywozu i utylizacji odpadów technologicznych i śmieci powstałych w związku z użytkowaniem terenu wykonywania robót. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tego obowiązku, Zamawiający może zlecić doprowadzenie terenu objętego wykonywaniem prac związanych z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 do stanu pierwotnego innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia (po zakończeniu robót  określonych w § 1 ust. 1, a przed odbiorem) terenu tymczasowo przez siebie użytkowanego do stanu nie gorszego, niż przed jego przejęciem.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 18

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

# WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

Klauzula RODO

- Administratorem danych osób uprawnionych do zawarcia umowy i do nadzoru realizacji umowy jest Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gorzycach, z siedzibą Gorzyce 44-350 ul. Zamkowa 8 (dalej WOLOiZOL w Gorzycach ) e-mail - woloizol@woloizol.com.pl tel. 324511205 (centrala). Do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych został wyznaczony inspektor ochrony danych: e-mail iodo@woloizol.com .pl, tel +48324123156

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, a także - w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art.6 ust.1 lit b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

- Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z WOLOiZOL w Gorzycach na podstawie zawartych umów i upoważnionym  na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przedawnienia roszczeń z umowy.

- W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik Nr 2 do umowy z dnia …………..

Gorzyce, dnia ……………….

Dane podwykonawcy:

……………………………….

……………………………….

……………………………….

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż wykonałem następujące roboty budowlane/dostawy/usługi*:  ………………………………, jako podwykonawca. Prace zostały mi zlecone przez Wykonawcę tj. firmę ………………………………………….. w ramach realizacji robót budowlanych polegających na wymianie dwóch dźwigów szpitalnych w Pawilonach A i B Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach.

Oświadczam, iż Wykonawca w pełni pokrył wynagrodzenie należne mi z tytułu wykonania prac objętych umową podwykonawczą. Tym samym oświadczam, iż jako podwykonawca nie będę kierował przeciwko Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Gorzycach jako Zamawiającemu, jakichkolwiek roszczeń wynikających z w/w umowy.

Wszystkie roboty w ramach przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami własnymi.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………

Data i podpis podwykonawcy

W załączeniu kopia potwierdzenia przelewu na kwotę wynikającą z umowy i z faktury

wystawionej na podstawie protokołu odbioru.

……………………………………….

Data i podpis Wykonawcy