Bytom, 23 lutego 2022 roku

Informacja o zmianie SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

na wykonanie systemu zabezpieczenia p-poż. klatki schodowej budynku

Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż”

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 286 ust. 1 PZP dokonał zmian SWZ w zakresie terminu zakończenia zamówienia. Działając zgodnie z art. 286 ust. 3 PZP, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.03.2022 r.

Zmiany SWZ polegają na:

- zmianie zapisu Rozdziału 4, który otrzymuje brzmienie: „Od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r., z tym że do dnia 15.08.2022 r. należy wykonać system klap dymowych, instalację elektryczną, niskoprądową, natomiast do 30.11.2022 r. należy wykonać wymianę stolarki drzwiowej, podłączenie jej do systemu oddymiania, prace malarskie i wykończeniowe oraz pozostałe prace ujęte w dokumentacji technicznej”;

- zmianie zapisu Rozdziału 7 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „ 1. Termin związania ofertą. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 05.04.2022 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”;

- zmianie zapisu Rozdziału 14 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „1. Termin składania ofert.(…) Ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym należy złożyć pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom do dnia 07.03.2022 r. do godz. 10:00”;

- zmianie zapisu Rozdziału 16 pkt 4, który otrzymuje brzmienie: „Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING 92 1050 1230 1000 0002 0000 1857 do dnia 07.03.2022 r. z wpisaniem na tytule przelewu „wadium procedura na system ppoż”.(…)” ;

- zmianie zapisu Rozdziału 17 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2022 r. o godz. 10:30.”;

- zmianie zapisu par. 3 pkt 2 Projektu Umowy (stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 30.11.2022 r. z tym że do dnia 15.08.2022 r. należy wykonać system klap dymowych, instalację elektryczną, niskoprądową, natomiast do 30.11.2022 r. należy wykonać wymianę stolarki drzwiowej, podłączenie jej do systemu oddymiania, prace malarskie i wykończeniowe oraz pozostałe prace ujęte w dokumentacji technicznej.

Pod pojęciem zrealizowania przedmiotu umowy Zamawiający rozumie wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy w sposób umożliwiający przejęcie go przez Zamawiającego, tj. bez istotnych wad, usterek lub niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgłoszenie do Zamawiającego faktu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odbioru częściowego po wykonaniu prac wskazanych powyżej do wykonania w terminie do 15.08.2022 r.”.

- dodaje się do folderu „dokumentacja techniczn1/instalacja niskoprądowa/ZALACZNIKI/PDF” pliki (7 szt) zawierające plany instalacji i schematy.