## Oferta
Modernizacja zabytkowego budynku wraz z ogrodzeniem byłej szkoły podstawowej w Żabnie obecnie pełniącego funkcję przedszkola, Żabno, dz. nr 63/3, 63 - 112 Brodnica
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | REMONT BUDYNKU:
1.1 |  | Remont dachu wraz z dociepleniem poddasza i przemurowaniem kominów:
1.1.1 |  | Roboty rozbiórkowe:
1 | KNR-W 4-01 0545-04 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 48.62 | 0 | 0
2 | KNR-W 4-01 0545-06 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku | m | 21 | 0 | 0
3 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 30.082 | 0 | 0
4 | KNR 4-03 1140-06 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta mocowanych na dachu stromym | m | 102.31 | 0 | 0
5 | KNR 4-03 1138-06 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce | szt. | 161.183 | 0 | 0
6 | KNR 4-03 1139-09 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym | m | 16 | 0 | 0
7 | KNR 4-03 1137-04 | Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej | szt. | 16 | 0 | 0
8 | KNNR 3 0301-02 | Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej - rozbiórka kominów | m3 | 1.644 | 0 | 0
9 | KNR 4-04 0507-05 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory | m | 14.41 | 0 | 0
10 | KNR 4-04 0507-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki | m2 | 305.381 | 0 | 0
11 | KNR 4-01 0430-03 | Rozebranie ołacenia dachu o odstępie łat 16 cm wraz z kontrłatami | m2 | 305.381 | 0 | 0
12 | KNR 4-01 0430-02 | Rozebranie deskowania dachu z desek na styk | m2 | 305.381 | 0 | 0
13 | KNR 4-01 0430-10 | Rozebranie deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe | m | 73.7 | 0 | 0
14 | KNR 19-01 0118-13 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi | m3 | 9.279 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.1 Roboty rozbiórkowe: |  |  |  | 0
1.1.2 |  | Murowanie komina:
15 | KNNR 2 0308-01 | Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe - odtworzenie rozebranych kominów z cegły klinkierowej pełnej murowanej na pełną spoinę | m3 | 1.644 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.2 Murowanie komina: |  |  |  | 0
1.1.3 |  | Naprawa konstrukcji, impregnacja, pokrycie dachu wraz z obróbkami i orynnowaniem:
1.1.3.1 |  | Naprawa istniejącej konstrukcji drewnianej:
16 | KNR 4-01 0412-02 | Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze (przyjęto szacunkowo ilość elementów do wymiany/naprawy) | m | 20 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.3.1 Naprawa istniejącej konstrukcji drewnianej: |  |  |  | 0
1.1.3.2 |  | Zabezpieczenie deskowania preparatem grzybobójczym, owadobójczym i ppoż.:
17 | KNR 4-01 0614-01 | Zabezpieczenie deskowania preparatem przed ogniem, grzybami domowymi i pleśniami oraz owadami | m2 | 610.762 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.3.2 Zabezpieczenie deskowania preparatem grzybobójczym, owadobójczym i ppoż.: |  |  |  | 0
1.1.3.3 |  | Deskowanie, papa, kontrłaty, łaty, deska czołowa:
18 | KNR 2-02 0410-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 połaci | 305.381 | 0 | 0
19 | KNR K-05 0103-03 | Mocowanie papy na pełnym deskowaniu | m2 połaci | 305.381 | 0 | 0
20 | KNR AT-09 0101-06 | Kontrłata | m2 połaci | 305.381 | 0 | 0
21 | KNKRB 2 0405-03 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie łat 16 do 24 cm | m2 połaci | 305.381 | 0 | 0
22 | KNR K-05 0102-05 | Montaż deski czołowej (przy okapie i szczytach) | m | 73.7 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.3.3 Deskowanie, papa, kontrłaty, łaty, deska czołowa: |  |  |  | 0
1.1.3.4 |  | Pokrycie dachu z dachówki karpiówki alternatywnie Marsylska wraz z obróbkami i akcesoriami:
23 | KNR-W 2-02 0513-04 | Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę alternatywnie Marsylska | m2 połaci | 305.381 | 0 | 0
24 | KNR K-05 0305-02 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką alternatywnie Marsylska | m | 14.41 | 0 | 0
25 | KNR K-05 0305-04 | Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką alternatywnie Marsylska | m | 14.8 | 0 | 0
26 | KNR K-05 0307-01 | Obróbka szczytów dachów dachówkami karpiówki alternatywnie Marsylska | m | 27.08 | 0 | 0
27 | KNR K-05 0401-02 | Montaż kratki wentylacyjnej okapu | m | 46.62 | 0 | 0
28 | KNR K-05 0401-02 | Montaż grzebienia okapu | m | 46.62 | 0 | 0
29 | KNR K-05 0405-04 | Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski stalowy | szt. | 10 | 0 | 0
30 | KNR K-05 0405-07 | Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 100cm stalowa | szt. | 2 | 0 | 0
31 | KNR K-05 0404-03 | Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego stalowego z płotkiem | m | 39.22 | 0 | 0
32 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej | m2 | 30.082 | 0 | 0
33 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej | m2 | 3.34 | 0 | 0
34 | KNR-W 2-02 1016-04 | Wyłaz dachowy | szt. | 1 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.3.4 Pokrycie dachu z dachówki karpiówki wraz z obróbkami i akcesoriami: |  |  |  | 0
1.1.3.5 |  | Rynny i rury spustowe:
35 | KNR-W 2-02 0519-03 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m | 48.62 | 0 | 0
36 | KNR-W 2-02 0526-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m | 21 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.3.5 Rynny i rury spustowe: |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.1.3 Naprawa konstrukcji, impregnacja, pokrycie dachu wraz z obróbkami i orynnowaniem: |  |  |  | 0
1.1.4 |  | Instalacja odgromowa:
37 | KNNR 5 0601-04 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane mocowane na wspornikach | m | 118.31 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.4 Instalacja odgromowa: |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.1 Remont dachu wraz z dociepleniem poddasza i przemurowaniem kominów: |  |  |  | 0
1.2 |  | Izolacja fundamentów wraz z odtworzeniem opaski przy budynku i schodami wejściowymi:
1.2.1 |  | Odkopanie i oczyszczenie ściany fundamentowej:
38 | KNR 2-31 0815-01 | Rozebranie opaski (z różnych materiałów: kostka betonowa, kamyszek) przy budynku | m2 | 61.64 | 0 | 0
39 | KNR 19-01 0114-02 | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach suchych kat. III | m3 | 34.518 | 0 | 0
40 | KNR 19-01 0118-02 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. I-II | m3 | 34.518 | 0 | 0
41 | KNR 9-32 0205-04 | Oczyszczenie powierzchni muru | m2 | 41.958 | 0 | 0
42 | KNR 4-01 0621-05 | Dwukrotne smarowanie ściany preparatem, który przekształca szkodliwe sole budowlane rozpuszczalne w wodzie (chlorki, siarczany) na sole nierozpuszczalne w wodzie. | m2 | 41.958 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.2.1 Odkopanie i oczyszczenie ściany fundamentowej: |  |  |  | 0
1.2.2 |  | Izolacja pionowa fundamentowej:
43 | KNR 9-32 0206-01 | Systemowe wyrównanie powierzchni ścian wraz z systemową warstwą sczepną (podkład + warstwa szczepna + warstwa wyrównująca) | m2 | 41.958 | 0 | 0
44 | KNR 9-32 0218-01 | Pionowa izolacja przeciwwilgociowa w dwóch warstwach | m2 | 41.958 | 0 | 0
45 | KNR 0-23 2612-01 | Przyklejenie płyt XPS gr. 10 cm do ściany | m2 | 41.958 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.2.2 Izolacja pionowa fundamentowej: |  |  |  | 0
1.2.3 |  | Obsypanie ściany fundamentowej + opaska wokoło budynku:
46 | KNR 2-01 0320-0101 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m (piasek z dowozu) | m3 | 34.518 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.2.3 Obsypanie ściany fundamentowej + opaska wokoło budynku: |  |  |  | 0
1.2.4 |  | Opaska z kruszywa wokoło budynku + odtworzenie części chodnika z kostki betonowej:
47 | KNR 2-31 0407-04 | Opaska wokół budynku - obrzeża betonowe o wymiarach 6/20/100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 58.43 | 0 | 0
48 | analiza własna | Opaska wokół budynku - z otoczaków na podsypce piaskowej i geowłókninie, szer. 50 cm, gr. warstwy otoczaków 12 cm | m | 58.43 | 0 | 0
49 | KNNR 6 0502-02 | Odtworzenie rozebranej części chodnika z wykorzystaniem rozebranej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 12.54 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.2.4 Opaska z kruszywa wokoło budynku + odtworzenie części chodnika z kostki betonowej: |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.2 Izolacja fundamentów wraz z odtworzeniem opaski przy budynku i schodami wejściowymi: |  |  |  | 0
1.3 |  | Renowacja stolarki drzwiowej i okiennej:
50 | kalk. własna | Renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej - drzwi wejściowe z naświetlem do oczyszczenia i pomalowania, 125 cm 305 cm | szt. | 2 | 0 | 0
51 | kalk. własna | Wymiana stolarki okiennej - wymiana dwóch małych okienek w ścianie szczytowej w stylu istniejących okien, 35 cm x 70 cm | szt. | 2 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.3 Renowacja stolarki drzwiowej i okiennej: |  |  |  | 0
1.4 |  | Wykonanie schodów wejściowych z kamienia naturalnego (granit):
52 | kalk. własna | Przygotowanie podbudowy betonowej pod schody z wyprofilowaniem stopni | kpl. | 1 | 0 | 0
53 | kalk. własna | Obłożenie stopni betonowych płytami z kamienia naturalnego (granit gr. 4 cm) | m2 | 2.141 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.4 Wykonanie schodów wejściowych z kamienia naturalnego (granit): |  |  |  | 0
1.5 |  | Renowacja elewacji (uzupełnienie ubytków w spoinach ściany i ościeżach okiennych, brakujących cegieł w elewacji):
54 | KNR 19-01 0826-04 | Uzupełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną w spoinach ściany murowanej z cegły (na cokole, ścianie, ościeżach, parapetach), uzupełnienie brakujących pojedynczych cegieł w elewacji. Przyjęto szacunkowo 15% powierzchni elewacji | m2 | 42.765 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.5 Renowacja elewacji (uzupełnienie ubytków w spoinach ściany i ościeżach okiennych, brakujących cegieł w elewacji): |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1 REMONT BUDYNKU: |  |  |  | 0
2 |  | REMONT OGRODZENIA:
2.1 |  | Roboty rozbiórkowe:
55 | KNR-W 2-25 0307-03 | Rozbiórka części stalowej ogrodzenia (ogrodzenie z siatki w ramie stalowej i ogrodzenie z samej siatki, słupki stalowe) | m2 | 60.69 | 0 | 0
56 | KNR 7-28 0101-02 | Rozbiórka części betonowej ogrodzenia wraz z fundamentem | m3 | 15.539 | 0 | 0
57 | KNR 19-01 0118-13 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi | m3 | 15.539 | 0 | 0
|  | RAZEM 2.1 Roboty rozbiórkowe: |  |  |  | 0
2.2 |  | Wykonanie nowego ogrodzenia klinkierowego wraz z fundamentem:
58 | KNR 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III) | m3 | 6.024 | 0 | 0
59 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,4 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 18.06 | 0 | 0
60 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm. Zbrojenie fundamentu i słupków klinkierowych | t | 0.613 | 0 | 0
61 | NNRNKB 202 0618-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej | m2 | 12.273 | 0 | 0
62 | KNR 2-02 0118-10 analogia | Słupy ogrodzeniowe z cegieł budowlanych pełnych klinkierowej na zaprawie klejowej z fugowaniem 1 1/2x1 1/2 ceg. Zalanie wnętrza słupka betonem. Wys. do 1,56 m liczona bez daszka klinkierowego | m | 29.64 | 0 | 0
63 | KNR 2-02 0103-01 analogia | Murek ogrodzeniowy z cegły pełnej klinkierowej na zaprawie klejowej wraz z fugowaniem grubości 1 ceg. wys. do 45 cm | m2 | 15.183 | 0 | 0
64 | KNR 2-02 0129-01 analogia | Obsadzenie daszków klinkierowych na słupach ogrodzenia - wykonanie czapy | szt | 19 | 0 | 0
65 | KNR 2-02 2103-02 analogia | Daszek dwuspadowy klinkierowy na murek szer. 24 cm | m | 33.74 | 0 | 0
66 | KNR AT-31 0601-02 | Zabezpieczenie wykonanego ogrodzenia impregnatem do klinkieru | m2 | 71.142 | 0 | 0
|  | RAZEM 2.2 Wykonanie nowego ogrodzenia klinkierowego wraz z fundamentem: |  |  |  | 0
2.3 |  | Furtka, brama, przęsła - drewniane:
67 | kalk. własna | Dostawa i montaż przęsła ogrodzeniowego drewnianego wg. projektu | mb | 33.74 | 0 | 0
68 | kalk. własna | Dostawa i montaż furtki drewnianej wg. projektu | szt. | 1 | 0 | 0
69 | kalk. własna | Dostawa i montaż bramy rozwieranej dwuskrzydłowej drewnianej wg. projektu | szt. | 1 | 0 | 0
|  | RAZEM 2.3 Furtka, brama, przęsła - drewniane: |  |  |  | 0
|  | RAZEM 2 REMONT OGRODZENIA: |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys netto |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys brutto (vat 23%) |  |  |  | 0