## Etap I
Załącznik nr 2 do umowy nr………….
Harmonogram opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania czterech mieszkań na pomieszczenia biurowe w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich ul. Piłsudskiego 3
LP | Element dokumentacji | Ilość tygodni przeznaczona na opracowanie elementu dokumnetacji lub jego sprawdzenie | Kolejny tydzień realizacji dokumntacji | Terimin końcowy opracowania elementu dokumentacji | Termin podpisania umowy
Etap I
1 | Opracowanie koncepcji | 3 | 3
2 | Sprawdzenie koncepcji | 2 | 5
3 | Opracowanie dokumentacji wykonawczej | 4 | 9
4 | Sprawdzenie dokumentacji wykonawczej | 2 | 11
5 | Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych (końcowy termin realizacji przedmiotu umowy) | 2 | 13
Zamawiający Wykonawca