Kuślin, dnia 7 września 2023 r.

Nr postępowania: **IDGO.271.8.2023**

[**https://platformazakupowa.pl/pn/kuslin**](https://platformazakupowa.pl/pn/kuslina)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na**WYPOSAŻENIE KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA - PRZEDSZKOLE W WĄSOWIE W SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający odpowiada na poniższe pytanie Wykonawcy:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający może wydłużyć termin wykonania zamówienia z 30 dni od podpisania umowy na 60 dni? 30 dni na wyprodukowanie i zamontowanie kilku drzwi aluminiowych częściowo przeszklonych to termin zbyt krótki.

**Odpowiedź nr 1:**

**Zamawiający przedłuża termin wykonania przedmiotu zamówienia z 30 dni na 60 dni.**

**W związku z powyższym:**

**1) rozdział VI SWZ: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA otrzymuje brzmienie:**

**„Do 60 dni od dnia podpisania umowy.”;**

**2) załącznik nr 6 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy - § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Przedmiot umowy należy zrealizować w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.”;

**3) w załączeniu OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.**