## Arkusz
[5 empty] | Załącznik nr 1a do SIWZ | [6 empty] | Załącznik nr 1a
Zestawienie rzeczowo-finansowe realizacji zadania
| Zadanie inwestycyjne | Remont drogi gminnej w Barnówku
| Zamawiający | Gmina Dębno z siedzibą w Dębnie przy ul. Piłsudskiego 5
L.p. | Zakres rzeczowy | J.m. | Ilość | Wartość |  | kwartał I 2010 r. |  |  | kwartał III 2020 r. |  |  | kwartał IV 2020 r. | Razem [netto}
Wartości netto
[6 empty] | styczeń | luty | marzec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik
Netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 8. | 9. | 10. | 7 | 8 | 9 | 10 | 14
1 | Roboty pomiarowe - w tym wykonanie mapy powykonawczej | kpl/odc. | 1
2 | Roboty rozbiórkowe | kpl/odc. | 1
3 | Roboty ziemne pod pobocze z płyt ażurowych
3.1 | Wykopy z wywozem urobku | m3 | 562.5
3.2 | Wymiana gruntu na chłonny - na całej długości przebud. drogi | m3 | 281.25
4 | Podbudowy
4.1 | Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | m2 | 1251
4.2 | Podbudowa - grunt stabilizowany cementem Rm1,5MPa - gr.10cm | m2 | 1183
4.3 | Podbudowa z kruszywa łamanego gr 15cm (w tym nawierzchnia z tłucznia na odc. 16m na końcowym odcinku przebud. drogi) | m2 | 438
4.4 | Podbudowa z kruszywa łamanego gr 20cm | m2 | 1132
5 | Nawierzchnie
5.1 | Ustawienie krawężników betonowych | m | 394.5
5.2 | Ustawienie obrzeży betonowych | m | 46
5.3 | Nawierzchnia z kostki betonowej jezdnia, chodmiki - kostka bet. bezfazowa | m2 | 221
5.4 | Nawierzchnia z kostki betonowej - jezdnia - kostka bet. EKOKWADRAT | m2 | 632
5.5 | Nawierzchnia z kostki betonowej - próg zwalniający | m2 | 7
5.6 | Nawierzchnia z kostki betonowej - zjazdy | m2 | 78
5.7 | Nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych | m2 | 245
6 | Oznakowanie pionowe | szt | 2
6.1 | słupki do znaków drogowych | szt | 6
6.2 | Tablice do znaków | szt | 8
6.3 | Tabliczki do znaków | szt | 2
6.4 | Słupki blokujące U-12c | szt | 2
7 | Roboty wykończeniowe - wykonanie trawników z humusowaniem gr.10cm | m2 | 605
8 | Roboty towarzyszące
8.1 | Regulacja wpustów | szt | 2
8.2 | Regulacja studzienek rewizyjnych - nadbudowa betonem | szt | 12
8.3 | Regulacja pionowa istniejących studzienek dla zaworów | szt | 6
Razem netto
VAT
Razem brutto
(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)