|  |
| --- |
| **Załącznik do formularza oferty** |
| **HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA** |
| L.p | ELEMENTY I RODZAJE ZADANIA | Wartość elementu netto  | Wartość elementu brutto  | WYMAGANY TERMIN REALIZACJI od – do  |
| 1 | SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i uzyskanie pozwolenia na budowę z klauzulą natychmiastowej wykonalności |  |  | 2021 | 08.2022 |
| **ETAP 1** |
| 2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 3 | ROBOTY ZIEMNE - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 4 | KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 5 | PODBUDOWY - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 6 | NAWIERZCHNIE - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 7 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 8 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 9 | ELEMENTY ULIC - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 10 | OŚWIETLENIE ULICZNE - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 11 | PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH I BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
|  | *WYKONANIE PERONÓW PRZYSTANKOWYCH* |  |  | *2023* | *2023* |
| **ETAP 2** |
| 12 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ETAP II |  |  | 2022 | 2022 |
| 13 | ROBOTY ZIEMNE - ETAP II |  |  | 2022 | 2022 |
| 14 | KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP II |  |  | 2022 | 2023 |
| 15 | PODBUDOWY - ETAP II |  |  | 2022 | 2022 |
| 16 | NAWIERZCHNIE - ETAP II |  |  | 2022 | 2023 |
| 17 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ETAP II |  |  | 2022 | 2023 |
| 18 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD - ETAP II |  |  | 2023 | 2023 |
| 19 | ELEMENTY ULIC - ETAP II |  |  | 2022 | 2023 |
| 20 | OŚWIETLENIE ULICZNE - ETAP II |  |  | 2022 | 2023 |
| 21 | PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH I BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - ETAP II |  |  | 2022 | 2023 |
|  | *WYKONANIE PERONÓW PRZYSTANKOWYCH* |  |  | *2022* | *2023* |
| **ETAP 3** |
| 22 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 23 | ROBOTY ZIEMNE - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 24 | KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 25 | PODBUDOWY - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 26 | NAWIERZCHNIE - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 27 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 28 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 29 | ELEMENTY ULIC - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 30 | OŚWIETLENIE ULICZNE - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 30 | ZABEZPIECZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 31 | PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 32 | PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH I BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
|  | *WYKONANIE PERONÓW PRZYSTANKOWYCH* |  |  | *2024* | *2024* |
| **POZOSTAŁE KOSZTY** |
| 33 | NADZÓR INWESTORSKI ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 34 | NADZÓR INWESTORSKI ETAP II |  |  | 2022 | 2023 |
| 35 | NADZÓR INWESTORSKI ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 36 | TABLICE INFORMACYJNE |  |  | 2024 | 2024 |
| **SUMA** |  |  |  |  |