**Zał. nr 1B do SIWZ**

**D10.251.132.F.2020**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Ogólny opis zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest** świadczenie usług Konsultanta merytorycznego/członka Rady Naukowej ds. Oceny i Ewaluacji, Wykładowcy do realizacji szkoleń dla lekarzy/pielęgniarek medycyny pracy, Wykładowcy do realizacji szkoleń dla pracodawców/pracowników BHP oraz Fizjoterapeutów do prowadzenia warsztatów rehabilitacji ruchowej w związku z realizacją projektu **pn. *Priorytet kręgosłup*** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

**Cel projektu**

Głównym celem projektu jest wdrożenie programu profilaktyki zdrowotnej pn. *Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa* dążącego dozwiększenia wczesnego wykrywania oraz prewencji przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo z terenu regionu północnego (województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie) poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych.

**Grupy docelowe**

1. Pracownicy

Osoby w wieku 18 i więcej lat, czynne zawodowo, z przewlekłymi bólami kręgosłupa (objawami ze strony kręgosłupa powyżej 3 miesięcy). Przyczyna występowania niespecyficznych typów bólów kręgosłupa ma ścisłe powiązanie ze specyfiką wykonywanej pracy zawodowej w tym z dźwiganiem lub pozostawaniem przez dłuższy czas w jednej pozycji ciała.

2. Pracodawcy/Pracownicy BHP

Podmioty zatrudniające pracowników z terenu regionu północnego mające w strukturze zatrudnienia znaczącą liczbę stanowisk pracy generujących choroby kręgosłupa oraz powiązane z nimi zjawiska absenteizmu i prezenteizmu powodujące wymierne straty ekonomiczne. Bóle kręgosłupa stanowią jedną z najczęstszych przyczyn absencji chorobowej oraz mogą przyczynić się do utraty zdolności wykonywania określonych zawodów.

3. Lekarze/pielęgniarki medycyny pracy

Pracownicy poradni medycyny pracy świadczących usługi polegające na weryfikacji przydatności zawodowej pracowników i wykrywaniu oraz zapobieganiu chorobom zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem chorób powiązanych z bólami kręgosłupa.

1. **Szczegółowy opis zadań**

**ZADANIE NR 1- zadanie składa się z 3 części:**

## CZĘŚĆ I-*KONSULTANT MERYTORYCZNY/członek Rady Naukowej ds. Oceny i Ewaluacji*

Przedmiotem zamówienia jest nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją wdrażania programu pilotażowego polityki zdrowotnej *Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa* na terenie makroregionu północnego tj. województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego zgodnie z wytycznymi Rady Naukowej ds. Oceny i Ewaluacji.
Rada - utworzona z regionalnych przedstawicieli realizatorów projektu - będzie odpowiedzialna za ocenę realizacji programu; nadzór nad prowadzeniem systemu monitorowania uczestników programu, akceptację analizy statystycznej i epidemiologicznej wyników programu, przygotowanie raportów częściowych i raportu końcowego oraz podsumowanie programu.

Realizacja zadania**:** obejmuje łącznie  **448 godzin**, tj. w 2021 r.: 256 godzin, 2022 r. 192 godzin

Szczegółowy zakres usług do realizacji:

1. udział w **posiedzeniach Rady Naukowej ds. Oceny** i ewaluacji jako przedstawiciel makroregionu północnego (co najmniej 2021-9x, 2022-9x) zgodnie z harmonogram uzgodnionym przez członków Rady, o czym Zamawiający poinformuje nie później niż 5 dni roboczych przed terminem spotkania
2. przygotowanie wytycznych dla makroregionu północnego do wdrożenia programu profilaktycznego i jego ewaluacji w oparciu o ustalenia Rady - programy szkoleniowe, wykłady, materiały edukacyjne, sposób pomiaru i oceny wskaźników - w formie Raportu w ciągu 10 dni roboczych po każdym spotkaniu Rady.
3. opracowania materiałów i dokumentów do realizacji projektu w oparciu o ustalenia Rady - ankiety, kwestionariusze, oświadczenia, druki - w ciągu 10 dni roboczych po każdym spotkaniu Rady.
4. przygotowanie raportów i analiz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Radę (w tym raportu końcowego dot. realizacji programu wraz z oceną wskaźników i analizą epidemiologiczną)
5. opracowanie **materiałów edukacyjnych** w zakresie, formie i w terminach ustalonych przez Radę oraz Zamawiającego. Materiały edukacyjne zostaną wykorzystane do zamieszczenia:
	* na platformie internetowej
	* w poradniku edukacyjnym dla pracowników-uczestników projektu
	* w materiałach edukacyjnych dla lekarzy/pielęgniarek medycyny pracy
	* w materiałach edukacyjnych dla pracodawców/pracowników BHP (w tym plakat edukacyjny, ulotka edukacyjna, materiały szkoleniowe)
	* w 4 filmach instruktarzowych dla pracowników, pracodawców/pracowników BHP, lekarzy/ pielęgniarek medycyny pracy
6. przygotowanie **programu szkoleniowego dla lekarzy/pielęgniarek medycyny pracy** z wykorzystaniem zaplanowanych materiałów edukacyjnych dot. wczesnego wykrywania stanu zapalnego oraz profilaktyki i postępowania w przypadku wystąpienia przewlekłych bólów kręgosłupa, tj.:
	* + - zakres konsultacji I wizyta, w tym kwalifikacja pacjenta w zakresie żółtych i czerwonych flag, skierowanie pacjenta na badania specjalistyczne
			- zakres konsultacji II wizyta, w tym: omówienie wyników oraz skierowanie do dalszej diagnostyki w ramach NFZ
7. przygotowanie **programu szkoleniowego dla pracodawców/pracowników BHP** z wykorzystaniem zaplanowanych materiałów edukacyjnych dot. znaczenia profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa i wpływu na jakość pracy oraz prezenteizm i absenteizm w pracy. Dodatkowo zakres szkolenia obejmuje sposób rekrutacji pracowników do projektu, tj. kwalifikację w oparciu o *Kwestionariusz przesiewowy* *STarT Back Tool*oraz*Kwestionariusz przesiewowy zapalnego bólu kręgosłupa*
8. przygotowanie **programu szkoleniowego dla pracowników** w formie 7 godzinnych warsztatów rehabilitacji ruchowej (*zw. dalej warsztatami*) w zakresie odc. C oraz odc. L-S kręgosłupa, tj. opracowanie ćwiczeń i instrukcji ich prawidłowego wykonywania oraz wskazanie korzyści wynikających z aktywizacji w zakresie rehabilitacji ruchowej – autorehabilitacja na stanowisku pracy i w domu oraz zalecenia dot. ergonomii miejsc pracy. Zajęcia będą prowadzone w 2 (dwóch) cyklach:
	* I cykl 4-godziny: 1 godzina porady edukacyjnej oraz 3 godziny zajęć rehabilitacji ruchowej. Porada edukacyjna - uświadamiająca o występowaniu, przyczynach i zapobieganiu bólom kręgosłupa – wskazująca, jak zmienić swoje zachowania na bardziej prozdrowotne, dodatkowo obejmować będzie aspekt radzenia sobie ze stresem
	* II cykl 3-godzinny: 3 godziny zajęć rehabilitacji ruchowej
9. materiały i program szkoleń, o których mowa w pkt. 5-8 zostaną dostarczone do Zamawiającego w formie edytowalnej na pendrive
10. współpraca z firmą – realizatorem zadania dot. przygotowania i wydruku materiałów edukacyjnych i filmów instruktażowych w zakresie wsparcia merytorycznego (bieżące konsultacje i ostateczna akceptacja), Wykonawca przekaże materiały w formie edytowalnej na pendrive, Zamawiający dokonana korekty lub akceptacji w ciągu 24 h i przekaże Zamawiającemu w formie edytowalnej na pendrive.
11. zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami, a w szczególności z dokumentem ***Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa -*** Zał. nr 17 do Regulaminu konkursu, link <http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-654-konkurs_profilaktyka_przewleklych_bolow.html>
12. Potwierdzeniem odbioru usług w odniesieniu do pkt. 2-8 jest Protokół odbioru zatwierdzony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
13. Termin realizacji usługi:
	1. w odniesieniu do pkt. 1 - **od dnia podpisania umowy do 31.12.2022r**.,
	2. w odniesieniu do pkt. 5, 6, 7, 8 – **max.** **w ciągu 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy**

Uwaga!!!

Liczba godzin w danym roku może ulec zmianie maksymalnie o 20% - w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie na wskazany adres email. Niezrealizowane godziny, po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego, przechodzą na kolejny rok realizacji projektu.

**CZĘŚĆ II - *WYKŁADOWCA DO REALIZACJI SZKOLEŃ DLA LEKARZY/PIELĘGNIAREK MEDYCYNY PRACY***

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie wykładów i zajęć warsztatowych dla lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy **dot. wczesnego wykrywania stanu zapalnego oraz profilaktyki i postępowania w przypadku wystąpienia przewlekłych bólu kręgosłupa**.

## Realizacja zadania: obejmuje łącznie 45 godzin (2021-27h, 2022-18h) tj. 10 szkoleń (2021-6 szkoleń, 2022-4 szkolenia) w grupach ok. 15 osobowych

## Grupa docelowa: zostanie wskazana przez Zamawiającego

## Harmonogram i terminy szkoleń zostaną ustalone po nawiązaniu współpracy z lokalnymi Wojewódzkimi ośrodkami Medycyny Pracy (*dalej zwane* WOMP) i po podpisaniu umów z Poradniami medycyny pracy oraz we współpracy z wytypowanym przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w każdym województwie regionu północnego tj. ds. pomorskim, warmińsko mazurskim i kujawsko-pomorskim. Harmonogram szkoleń zostanie przekazany Wykonawcy co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia.

## Miejsce prowadzenia szkoleń: makroregion północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko -pomorskie)

## Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022

## Forma szkolenia*:* tradycyjne zajęcia na sali szkoleniowej lub webinarium.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do:

* prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczenia usługi i przekazywania jej Zamawiającemu (na wzorach przekazanych dokumentów), m in. listy obecności uczestników szkolenia wraz z potwierdzeniem odbioru przez nich materiałów edukacyjnych
* pobierania i przekazywania Zamawiającemu ankiety Pretest przed szkoleniem oraz ankiety Posttest po szkoleniu dot**. podniesienia kompetencji z zakresu wdrażania programów profilaktycznych** (zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Radę)
* pobierania i przekazywania Zamawiającemu ankiety Pretest przed szkoleniem oraz ankiety Posttest po szkoleniu dot**. wzrost świadomości na temat wczesnego wykrywania zapalnego bólu kręgosłupa** (zgodnie ze wzorem zaakceptowanym przez Radę). Cel: określenie poziomu wzrostu świadomości na temat wczesnego wykrywania zapalnego bólu kręgosłupa na podstawie wyników w kolejnych ankietach wśród uczestników szkolenia.
* pobierania i przekazywania Zamawiającemu 3 ankiet **dot. wzrostu poziomu wiedzy na temat profilaktyki bólów kręgosłupa i postępowania w przypadku wystąpienia bólów kręgosłupa** (oprac. Przez Radę Naukową ds. Oceny i Ewaluacji) wypełnianych przed, w trakcie i po zakończeniu programu. Cel: określenie poziomu wzrostu wiedzy na podstawie wyników w kolejnych ankietach wśród uczestników.
* przekazania uczestnikom szkolenia materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Zamawiającego
* zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami, a w szczególności z dokumentem ***Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa -*** Zał. nr 17 do Regulaminu konkursu, link <http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-654-konkurs_profilaktyka_przewleklych_bolow.html>

**CZĘŚĆ III - *WYKŁADOWCA DO REALIZACJI SZKOLEŃ DLA PRACODAWCÓW/ PRACOWNIKÓW BHP***

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie wykładów i zajęć warsztatowych dla **pracodawców i pracowników BHP** dot. znaczenia profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa i wpływu na jakość pracy oraz prezenteizm i absenteizm w pracy.*.*

Realizacja zadania obejmuje łącznie **35 godzin** (2021-21h, 2022-14h) tj. **10 szkoleń** (2021-6 szkoleń, 2022-4 szkolenia) i obywać się będzie we współpracy z partnerem projektu - Stowarzyszeniem Kolory ŻyciaHarmonogram szkoleń zostanie przekazany Wykonawcy co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia.

## Grupa docelowa: zostanie wskazana przez Zamawiającego

## Harmonogram i terminy szkoleń zostaną ustalone po nawiązaniu współpracy z lokalnymi WOMP-ami i po podpisaniu umów z Poradniami medycyny pracy oraz w porozumieniu z współprowadzącym –przedstawicielem WOPM z każdego woj. makroregionu północnego.

## Okres realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2022

## Forma szkolenia*:* tradycyjne zajęcia na sali szkoleniowej lub webinarium

Wykonawca zobowiązany będzie do:

* prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczenia usługi i przekazywania jej Zamawiającemu (na wzorach przekazanych dokumentów), m in. list obecności uczestników szkolenia wraz z potwierdzeniem odbioru przez nich materiałów edukacyjnych
* pobierania i przekazywania Zamawiającemu ankiety Pretest przed szkoleniem oraz ankiety Posttest po szkoleniu dot. **podniesienia kompetencji z zakresu wdrażania programów profilaktycznych** (zgodnie ze wzorem zaakceptowanym przez Radę)
* pobierania i przekazywania Zamawiającemu 3 ankiet dot. **wzrostu poziomu wiedzy na temat profilaktyki bólów kręgosłupa i postępowania w przypadku wystąpienia bólów kręgosłupa** (oprac. przez Radę Naukową ds. Oceny i Ewaluacji) wypełnianych przed, w trakcie i po zakończeniu programu. Cel: określenie czy nastąpił wzrost poziomu wiedzy na podstawie wyników w kolejnych ankietach.
* przekazania uczestnikom szkolenia materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Zamawiającego
* zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami, a w szczególności z dokumentem ***Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa -*** Zał. nr 17 do Regulaminu konkursu, link <http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-654-konkurs_profilaktyka_przewleklych_bolow.html>

**Uwaga do Cz. II i III!!!**

Liczba godzin wykładów w danym roku może ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Niezrealizowane godziny, po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego, przechodzą na kolejny rok realizacji projektu lub w **przypadku prowadzenia wykładów w formie webinarium dopuszcza się zwiększenie liczby uczestników 1 szkolenia oraz zmniejszenie liczby godzin wykładów aż do osiągnięcia wskaźników określonych we Wniosku o dofinansowanie tj. zaplanowanej liczby uczestników szkolenia, która dla Cz. II wynosi 150 osób (lekarzy i pielęgniarkek medycyny pracy), oraz dla Cz. III – 150 osób (pracodawców i pracowników BHP).**

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji Cz. II i Cz. III również w soboty i niedziele.

Liczba osób do realizacji Zadania nr 1: 1 Wykonawca

## ZADANIE 2, 3, 4 i 5  *- FIZJOTERAPEUTA DO PROWADZENIA WARSZTATÓW REHABILITACJI RUCHOWEJ*

## Przedmiotem zamówienia każdego z zadań od 2 do 5 jest świadczenie usług fizjoterapeuty dla 180 uczestników projektu - w formie warsztatów rehabilitacji ruchowej. Każdy warsztat składa się z 2 cykli w wymiarze:

* **I cykl 4-godzinny,** tj. **1 godz. porady edukacyjnej** tj. porada uświadamiająca o występowaniu, przyczynach i zapobieganiu bólom kręgosłupa oraz wskazująca, jak zmienić swoje zachowania na bardziej prozdrowotne oraz **3 godziny warsztatów rehabilitacji ruchowej**.

Celem warsztatów jest realizacja planu ćwiczeń dedykowanych danej grupie tj. w zakresie odcinka szyjnego lub odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, sprawdzenie poprawności ich wykonywania przez uczestników, nauka zasad postępowania w codziennych czynnościach w pracy i poza nią służąca zmniejszeniu obciążenia i eliminacji bólu kręgosłupa oraz przekazanie materiałów do autorehabilitacji.

* **II cykl 3-godzinny**, tj. 3x po 1 godzinie ponownych warsztatów rehabilitacji ruchowej - szkolenie przypominające dla uczestników projektu, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach I cyklu (początkowego). Celem ponownych warsztatów jest kontynuacja realizacji planu ćwiczeń, sprawdzenie poprawności ich wykonywania, skorygowanie ewentualnych błędów, zmotywowanie do samodzielnego, aktywnego ćwiczenia aby wyeliminować bóle kręgosłupa.

1. Każda grupa będzie składać się z ok. 12 uczestników - pracowników wytypowanych do udziału w projekcie na podstawie kwestionariusza przeprowadzonego u Pracodawcy oraz po uzyskaniu kwalifikacji (tzw. żółtej flagi) lekarza Poradni Medycyny Pracy.

Dodatkowo fizjoterapeuta dokona kwalifikacji uczestnika do odpowiedniej grupy tj. w zakresie ćwiczeń dot. odc. L-S lub odc. C na podstawie kwestionariusza (**pkt. 6 lit. a)** przeprowadzonego przed przystąpieniem do ćwiczeń w ramach warsztatów.

Dopuszcza się **zwiększenie lub zmniejszenie liczby osób w grupie** na warsztatach (I cykl oraz II cykl) w przedziale od **5-15 osób oraz zmniejszenie lub zwiększenie liczby godzin warsztatów aż do osiągnięcia wartości wskaźnika tj. liczby uczestników określonej do każdego zadania 2-5.** Wielkość grup będzie modyfikowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie zachowania reżimu sanitarnego wynikającego m. in. z Covid-19.

Wokreślonych sytuacjach i po uzgodnieniu z Zamawiającym istnieje możliwość prowadzenia porady edukacyjnej w formie webinarium.

1. Uwaga: liczba osób zaplanowanych do udziału w warsztatach w danym roku może ulec zmianie o max. 40% w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, a niezrealizowana liczba osób może zostać przesunięta na kolejny rok realizacji projektu - wyłącznie za **pisemną** zgodą Zamawiającego i z uwzględnieniem terminów realizacji projektu.
2. Zakres ćwiczeń do realizacji na warsztatach rehabilitacji ruchowej realizowany będzie zgodnie z programem szkoleniowym przygotowanym przez Zamawiającego i z wykorzystaniem wyłącznie materiałów edukacyjnych Zamawiającego. Wykaz ćwiczeń zostanie przekazany po podpisaniu umowy.

## Miejsce realizacji zamówienia dla każdego z zadań od 2 do 5: pomieszczenia, w których będą odbywać się warsztaty zostaną zapewnione i wyposażone przez Zamawiającego oraz na jego koszt.. Zajęcia prowadzone będą na terenie Copernicus PL Sp. z o.o. lub u Pracodawcy z makroregionu północnego.

## Grupa docelowa: zostanie wskazana przez Zamawiającego.

## Harmonogram i terminy warsztatów: zostaną przekazane w formie pisemnej (na wskazany adres email Wykonawcy) po wytypowaniu Pracodawców, podpisaniu umowy i zrekrutowaniu spośród pracowników uczestników do projektu, a następnie kwalifikacji przez lekarza Poradni medycyny pracy.

## Zamawiający przekaże Wykonawcy harmonogram warsztatów z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, po uzyskaniu akceptacji terminów oraz liczby uczestników od Pracodawców.

## Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

## zmiany terminu zajęć rehabilitacji ruchowej (tj. daty i godziny warsztatu) na 48 h przed planowanym terminem warsztatów rehabilitacji ruchowej.

## odwołania terminu zajęć rehabilitacji ruchowej (tj. daty i godziny warsztatu) na 2 h przed planowanym terminem warsztatów, w uzasadnionych przypadkach niezależnych od Zamawiającego a wynikających ze zdarzeń losowych lub zdarzeń o charakterze „siły wyższej”, tj. gwałtownego, nieoczekiwanego i niemożliwego do przewidzenia działania sił przyrody lub nadzwyczajnych zdarzeń natury społecznej (strajki, zamieszki) lub sytuacji epidemiologicznej (Covid-19).

## wezwania Wykonawcy do realizacji usługi w szczególnych przypadkach (o których mowa w pkt. 2) w czasie określonym przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

## O zmianie/odwołaniu terminu (pkt. 1 i pkt. 2) Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie tj. drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

## Okres realizacji zamówienia dla zadania od 2 do 5 : od dnia podpisania umowy do 31.12.2022

## Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do:

## przeprowadzenia diagnozy uczestników projektu z wykorzystaniem kwestionariusza oceniającego niepełnosprawność wynikającą z bólu krzyża:

* + polska wersja kwestionariusza Revised Oswerty Low Back Pain Disability Scale (u uczestników ze stwierdzonym przewlekłym bólem kręgosłupa L-S) lub
	+ polska wersja kwestionariusza Neck disability index (u uczestników ze stwierdzonym przewlekłym bólem kręgosłupa szyjnego).
	+ celem oceny wpływu wprowadzonych interwencji kwestionariusze zostaną wypełnione ponownie przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia interwencji.
	1. prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczenia usług i przekazywania jej Zamawiającemu (na wzorach dokumentów, które zostaną przekazane po podpisaniu umowy), są to m.in. listy obecności, oświadczenia, kwestionariusze i inne.
	2. zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami, a w szczególności z dokumentem ***Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa -*** Zał. nr 17 do Regulaminu konkursu, link <http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-654-konkurs_profilaktyka_przewleklych_bolow.html>
	3. zapoznania się Programem szkoleniowym warsztatów rehabilitacji ruchowej i materiałami edukacyjnymi dla uczestników projektu, które zostaną przekazane po podpisaniu umowy
	4. uczestniczenia w szkoleniu zorganizowanym przez Zamawiającego, którego termin zostanie podany na co najmniej **2 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia**. O fakcie tym Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie na podany adres email.
	5. poddania się kontroli: w odniesieniu sposobu prowadzenia warsztatów tj. zgodności z zakresem realizowanego Programu szkoleniowego przekazanego przez Zamawiającego
	6. poddania się kontroli w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej i projektowej prowadzonej przez wyznaczoną osobę przez Zamawiającego.

## Liczba osób do realizacji :

## Zadanie 2: 1 Wykonawca

## Zadanie 3: 1 Wykonawca

## Zadanie 4: 1 Wykonawca

## Zadanie 5: 1 Wykonawca

## Zadanie 2 - *FIZJOTERAPEUTA DO PROWADZENIA WARSZTATÓW REHABILITACJI RUCHOWEJ*

## Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeuty dla 180 osób zgodnie z powyższym opisem.

## Zakres:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *I cykl* |  |  | *II cykl* |  | *Razem* |
| *Rok* | *Liczba* *osób* | *Liczba* *grup* | *Liczba godz. warsztatów* | *Liczba* *osób* | *Liczba* *grup* | *Liczba godz. warsztatów* | *Łączna liczba godz. warszt.* |
| 2021 | 108 | *9* | 36 | 84 | *7* | 21 | 57 |
| 2022 | 72 | *6* | 24 | 96 | *8* | 24 | 48 |
| Razem | 180 | *15* | 60 | 180\* | *15* | 45 | 105 |

## \*tylko osoby, które uczestniczyły w I cyklu warsztatów rehabilitacji ruchowej

## W ofercie należy podać koszt za 1 uczestnika w ramach I cyklu warsztatów rehabilitacji ruchowej oraz koszt za 1 uczestnika w ramach II cyklu warsztatów rehabilitacji ruchowej (przypominjącym).

## Zadanie 3 - *FIZJOTERAPEUTA DO PROWADZENIA WARSZTATÓW REHABILITACJI RUCHOWEJ*

## Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeuty dla 180 osób zgodnie z powyższym opisem

## Zakres:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *I cykl* |  |  | *II cykl* |  | *Razem* |
| *Rok* | *Liczba* *osób* | *Liczba* *grup* | *Liczba godz. warsztatów* | *Liczba* *osób* | *Liczba* *grup* | *Liczba godz. warsztatów* | *Łączna liczba godz. warszt..* |
| 2021 | 96 | *8* | 32 | 84 | *7* | 21 | 43 |
| 2022 | 84 | *7* | 28 | 96 | *8* | 24 | 52 |
| Razem | 180 | *15* | 60 | 180\* | *15* | 45 | 105 |

## \*tylko osoby, które uczestniczyły w I cyklu warsztatów rehabilitacji ruchowej

## W ofercie należy podać koszt za 1 uczestnika w ramach I cyklu warsztatów rehabilitacji ruchowej oraz koszt za 1 uczestnika w ramach II cyklu warsztatów rehabilitacji ruchowej (przypominjącym).

**Zadanie 4 - *FIZJOTERAPEUTA DO PROWADZENIA WARSZTATÓW REHABILITACJI RUCHOWEJ***

## Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeuty dla 180 osób zgodnie z powyższym opisem

## Zakres:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *I cykl* |  |  | *II cykl* |  | *Razem* |
| *Rok* | *Liczba* *osób* | *Liczba* *grup* | *Liczba godz. warsztatów* | *Liczba* *osób* | *Liczba* *grup* | *Liczba godz. warsztatów* | *Łączna liczba godz. warszt..* |
| 2021 | 96 | *8* | 32 | 84 | *7* | 21 | 43 |
| 2022 | 84 | *7* | 28 | 96 | *8* | 24 | 52 |
| Razem | 180 | *15* | 60 | 180\* | *15* | 45 | 105 |

## \*tylko osoby, które uczestniczyły w I cyklu warsztatów rehabilitacji ruchowej

## W ofercie należy podać koszt za 1 uczestnika w ramach I cyklu warsztatów rehabilitacji ruchowej oraz koszt za 1 uczestnika w ramach II cyklu warsztatów rehabilitacji ruchowej (przypominjącym).

## Zadanie 5 - *FIZJOTERAPEUTA DO PROWADZENIA WARSZTATÓW REHABILITACJI RUCHOWEJ*

## Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeuty dla 180 osób zgodnie z powyższym opisem

Zakres:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *I cykl* |  |  | *II cykl* |  | *Razem* |
| *Rok* | *Liczba* *osób* | *Liczba* *grup* | *Liczba godz. warsztatów* | *Liczba* *osób* | *Liczba* *grup* | *Liczba godz. warsztatów* | *Łączna liczba godz. warszt..* |
| 2021 | 96 | *8* | 32 | 84 | *7* | 21 | 43 |
| 2022 | 84 | *7* | 28 | 96 | *8* | 24 | 52 |
| Razem | 180 | *15* | 60 | 180\* | *15* | 45 | 105 |

## \*tylko osoby, które uczestniczyły w I cyklu warsztatów rehabilitacji ruchowej

## W ofercie należy podać koszt za 1 uczestnika w ramach I cyklu warsztatów rehabilitacji ruchowej oraz koszt za 1 uczestnika w ramach II cyklu warsztatów rehabilitacji ruchowej (przypominjącym).

Inne:

- gotowość do realizacji usługi na terenie makroregionu północnego w godz. 6.00-22.00 przez 7 dni w tygodniu.

- stały kontakt telefoniczny lub/i mailowy z Zamawiającym