## przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej Kaliszany - Rosochy Nr 004508T od km 0+000 do km 0+950
L.p. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Razem
SST CPV | 01.00.00.00 45111000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1 | kalkulacja własna | Rooty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą. (Łączna długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 950m) | m | 950
SST CPV | 05.00.00.00 45233000-9 | NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
2 | 05.03.26.11 | Ułożenie geosiatki zbrojeniowej o parametrach: wytrzymałość na rozciąganie >100kN/m, wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma <3% (Ułożenie geosiatki przyklejonej emulsją modyfikowaną na połączeniu dobudowywanej konstrukcji nawierzchni z istniejącą-zakładka min. 0,75m. Parametry: >wytrzymałość na rozciąganie >100kN/m >wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma <3% Oczyszczenie nawierzchni pod geokompozyt Skropienie powierzchni 65% emulsją asfaltową, szybkorozpadową pod geokompozyt) 500 mb x 4 m | m2 | 2000
3 | 05.03.26.12 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyrównawcza rozłożona gr. 3cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod wyrównawczą.) 950m x 4,20 m + 20m² = 4010m² | m2 | 4010
4 | 05.03.26.13 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyrównawcza rozłożona gr. 5cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod wyrównawczą.) 950m x 4,10 m + 20m² = 3915m² | m2 | 3915
5 | 05.03.26.14 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod ścieralną.) 950m x 4,00 m + 20m² = 3820m² | m2 | 3820
6 | 05.03.26.15 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. w-wy 8cm - zjazdy (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna, gr. w-wy 8cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod ścieralną.) 147m2 | m2 | 147
SST CPV | 08.00.00.00 45233000-9 | ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
7 | kalkulacja własna | Przełożenie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (Przełożenie kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 5cm) | m2 | 10
8 | kalkulacja własna | Wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem skarp nasypów pod układanie umocnień z płyt ażurowych. Średnia grubość nasypu 30 cm. (77 x 7) + (70 x 2) = 630m2 | m2 | 630
9 | kalkulacja własna | Wbudowanie krawężnika betonowego 20/30 na ławie betonowej z obustronnym oporem u podnóża skarpy. (opór dla płyt ażurowych) | mb | 147
10 | kalkulacja własna | Wykonanie umocnienia skarpy nasypu płytami ażurowymi 40/60 gr 8 cm układanymi na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ich wypełnieniem. | m2 | 707
SST CPV | 06.00.00.00 45233000-9 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
11 | kalkulacja własna | Ścinanie poboczy wraz z uzupełnieniem poboczy i zjazdów gruntowych materiałem kamiennym oraz wykonaniem podwójnego skropienia emulsją asfaltową (Plantowanie i uzupełnienie - pobocza o śr. szerokości 0,75m i gr. 12cm wykonane z mieszanki 0-32mm) 950 m x 2 x 0,75 = 1425m2 + 147m2= 1572 m2 | m2 | 1572
SST CPV | 07.00.00.00 45233000-9 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
12 | kalkulacja własna | Ustawienie barier drogowych energochłonnych SP-05, słupki co 2 metry N2 W4 z zakończeniem | mb | 77