## Arkusz2
| SZACUNKOWY KOSZTORYS UPROSZCZONY | [8 empty] | il | cj | razem
| Lp. | Elementy scalone robót budowlanych | Koszt elementu | Udział elementu | Aktualne zaawansowanie |  | Sposób finansowania |  | Termin realizacji | 6 | 77 | 462
|  |  | (zł) | (%) | (zł) | (%) | środki własne | kredyt |  |  |  | 0
Budynek A | 1 | Roboty ziemne | 46912.5 | 0.5916% | 0 | 0% |  |  |  | 1042.5 | 45 | 46912.5
| 2 | Fundamenty | 573375 | 7.231% | 0 | 0% |  |  |  | 1042.5 | 550 | 573375
| 3 | Ściany fundamentowe, izolacje, obróbka wstępna, posadzka | 417000 | 5.259% | 0 | 0% |  |  |  | 1042.5 | 400 | 417000
| 4 | Ścianki wew./ socjale / instalacje wew. | 150000 | 1.892% | 0 | 0% |  |  |  | 1042.5 |  | 0
| 5 | Konstrukcja | 412830 | 5.206% | 0 | 0% |  |  |  | 1042.5 | 12 | 412830 | 33
| 6 | Obudowa | 232375 | 2.931% | 0 | 0% |  |  |  | 929.5 | 250 | 232375
| 7 | Świetliki | 68250 | 0.8607% | 0 | 0% |  |  |  | 105 | 650 | 68250
| 8 | Stolarka okienna, drzwiowa | 243500 | 3.071% | 0 | 0% | [5 empty] | 243500
Budynek B | 1 | Roboty ziemne | 89775 | 1.132% | 0 | 0% |  |  |  | 1995 | 45 | 89775
| 2 | Fundamenty | 897750 | 11.32% | 0 | 0% |  |  |  | 1995 | 450 | 897750
| 3 | Ściany fundamentowe, izolacje, obróbka wstępna, posadzka | 1197000 | 15.1% | 0 | 0% |  |  |  | 1995 | 600 | 1197000
| 4 | Ścianki wew./ socjale / instalacje wew. | 210000 | 2.648% | 0 | 0% |  |  |  | 1995 | 12 | 957600
| 5 | Konstrukcja | 957600 | 12.08% | 0 | 0% |  |  |  | 1995 |  | 0
| 6 | Obudowa | 723120 | 9.119% | 0 | 0% |  |  |  | 2410.4 | 300 | 723120 | 40 | 50
| 7 | Świetliki | 97500 | 1.23% | 0 | 0% |  |  |  | 150 | 650 | 97500
| 8 | Stolarka okienna, drzwiowa | 292500 | 3.689% | 0 | 0% | [5 empty] | 292500
PZT | 1 | Rozbiórka istniejących fundamentów | 50000 | 0.6306% | 0 | 0% | [5 empty] | 50000
| 2 | Instalacje zewnętrzne | 200000 | 2.522% | 0 | 0% | [5 empty] | 200000
| 3 | Węzeł cieplny | 300000 | 3.783% | 0 | 0% | [5 empty] | 0
| 4 | Zagospodarowanie – place i chodniki | 770000 | 9.711% | 0 | 0% |  |  |  | 3500 | 220 | 770000
|  | SUMA Netto | 7929487.5 | 100% | 0 | 0% | [5 empty] | 0
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  | 9753269.625 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## kosztorys
Załącznik nr 7 do Instrukcji Służbowej
KOSZTORYS NA PRACE BUDOWLANE
Inwestor: ......................................................................................................................................................................................................................................
Adres inwestycji: ...........................................................................................................................................................................................................................
Powierzchnia zabudowy ……..……………...… m2 |  |  | Powierzchnia użytkowa …………… m2 |  |  |  | Powierzchnia całkowita …………… m2
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ………………………………………………… ZŁ
Lp. | Elementy scalone robót budowlanych |  | Koszt elementu | Udział elementu | Aktualne zaawansowanie |  | Sposób finansowania |  | Termin realizacji
|  |  | (zł) | (%) | (zł) | (%) | środki własne | kredyt
1 | Roboty ziemne |  | 17000 | 3.091% | 17000 | 100%
2 | Fundamenty |  | 22000 | 4% | 22000 | 100%
3 | Ściany fundamentowe, izolacje |  | 23000 | 4.182% | 23000 | 100%
STAN ZEROWY |  |  |  | 0
4 | Ściany konstrukcyjne zewnętrzne, wewnętrzne kominy dymowe i wentylacyjne |  | 73500 | 13.36% | 73500 | 100%
5 | Stropy, schody wewnętrzne |  | 32000 | 5.818% | 32000 | 100%
6 | Więźba dachowa |  | 29500 | 5.364% | 29500 | 100% |  |  |  | 254500
7 | Pokrycie dachu, ocieplenie |  | 32500 | 5.909% | 26000 | 80%
STAN SUROWY |  |  |  | 0
8 | ścianki działowe |  | 21000 | 3.818% | 21000 | 100%
9 | Tynki , okładziny wewnętrzne |  | 12000 | 2.182%
10 | Stolarka okienna, drzwiowa zewnętrzna |  | 17000 | 3.091%
11 | Stolarka drzwiowa wewnętrzna |  | 12000 | 2.182%
12 | Podłoża, posadzki |  | 17000 | 3.091% | 10500 | 80%
13 | Podłogi |  | 18000 | 3.273%
14 | Elementy ślusarsko-kowalskie |  | 9000 | 1.636%
15 | Malowanie |  | 17000 | 3.091%
16 | Elewacja - ocieplenie, otynkowanie |  | 19500 | 3.545%
STAN WYKOŃCZENIOWY |  |  |  | 0
17 | Instalacja wodna i kanalizacyjna |  | 18000 | 3.273% | 7200 | 40%
18 | Instalacja sanitarna |  | 23000 | 4.182% | 6900 | 30%
19 | Instalacja energii elektrycznej |  | 12000 | 2.182% | [5 empty] | 550000
20 | Instalacja słaboprądowa
21 | Instalacja gazowa
22 | Instalacja co z piecem (typ) grzejnikami (podłogowe, ścienne) |  | 25000 | 4.545%
INSTALACJE INNE |  |  |  | 0
23 | odgromowa
24 | komputerowa
25 | alarmowa
26 | centralnego odkurzacza
27 | klimatyzacji
INSTALACJE WEWNĘTRZNE |  |  |  | 0
28 | Różne pozostałe
29 | Przyłącze wodne |  | 5000 | 0.9091%
30 | Przyłącze kanalizacyjne |  | 7000 | 1.273%
31 | Przyłącze gazowe |  | 6500 | 1.182%
32 | Przyłącze energetyczne |  | 11500 | 2.091% | 9200 | 80%
PRZYŁĄCZA |  |  |  | 0
33 | Różne pozostałe:
34 | utwardzenie terenu |  | 42500 | 7.727%
35 | ogrodzenie |  | 27500 | 5% | 22000 | 80%
36 | ………………………………..
37 | ………………………………..
38 | ………………………………..
39 | ………………………………..
40 | ………………………………..
| Ogółem |  | 550000 | 100 | 299800
Opracowana metodą:
Ø | uproszczoną (cennik Orgbud Serwis, Wacetob, Sekocenbud Nr ......, Bistyp Nr ..... )
Ø | szczegółową (KNR-y, KSNR-y, KNNR)
*proszę zaznaczyć metodę przyjętą do wyceny
| Data: ……………...…….. |  |  | Sporządził: …………………..………………..………..
(pieczęć z nr uprawnień budowlanych i podpis)
Akceptacja Inwestora: ………………………….
(podpis)