**REALIZACJIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020 ( stan na grudzień 2020 r.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  **wg.**  **planu** | **NAZWA ZADANIA** | **PARTNER** | **WYKONAWCA**  **TERMIN WYKONANIA** | **ZAKRES**  **ROBÓT**  **[ m ]** | **GMINA** | **UWAGI** |
|
| 2. | Megaprojekt drogowy "Wygodniej, szybciej,  bezpieczniej"- Zarządzanie Lublin | X | X | X | X | X |
| 3. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1359 L ((Adamów - Krzówka) - Przytoczno - do dr. kraj.nr 48) - dokumentacja projektowa | X | **Dokumentacja projektowa :**  Umowa Nr 30/2020 z dn. 05.08.2020 r.  MEDOS – Marcin Kępa  Wpłyneło 6 ofert.  Termin wykonania:18.12.2020 r. | 4 184 | GMINA JEZIORZANY | Wydatki nie wygasające |
| 4. | „Przebudowa drogi 1362 L na odcinku od granicy powiatu do drogi powiatowej nr 1359 L” – dokumentacja projektowa |  | **Dokumentacja projektowa :**  Umowa o Dzieło Nr 6/2019 z dn. 19.12.2019 r. wraz z Aneksem z dn. 25.11.2020 r.  Termin wykonania: 22.12.2020 r. | 2 210 | GMINA JEZIORZANY | Wydatki nie wygasające |
| 5. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1432 L (Przytoczno –Walentynów) – dokumentacja projektowa | X | **Dokumentacja projektowa:**  Umowa Nr 42/2019 z dn. 17.07.2019 z Aneksem 23.12.2019 Aneksem Nr 2 z dn. 15.06.2020 r, z Aneksem nr 3 z dn. 28.07.2020 r. z Aneksem nr 4 z dn. 30.10.2020 r.  MANEVO M. Łukowski  Termin wykonania 23.12.2020    Wpłynęło 5 ofert. | 6 819 | GMINA JEZIORZANY | Wydatki nie wygasające |
| 6. | Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia - Rawa” - ulepszenie nawierzchni | Gm. Michów | **Etap I**  **Roboty budowlane:**  Umowa Nr 35/2020 z dn. 18.08.2020 FEDRO Sp. z o.o.  Termin wykonania : 31.08.2020 r.  Wpłynęło 5 ofert | 340 | GMINA MICHÓW | Roboty odebrano dn. 11.09.2020 |
| **Nadzór inwestorski:**  Umowa Nr 37/2020 z dn. 24.08.2020 r. W. Obroślak PITT DROG  Wpłynęło 3 oferty  Termin wykonania : 31.08.2020 r. |
|  |  |  | **Etap II**  **Roboty budowlane:**  Umowa Nr 41/2020 dn. 29.09.2020 r. PRD Lubartów –  Termin wykonania : 30.10.2020 r. | 310 |  | Roboty odebrano dn. 28.10.2020 |
| **Nadzór inwestorski:**  Umowa Zlecenie Nr 5/2020 z dn. 29.09.2020 r. L. Orłowski  Wpłynęło 3 oferty |
| 7. | Remont drogi powiatowej nr 1510 L na odcinku od dr. pow. nr 1509 L – Antonin Nowy – Kunów | Gm. Firlej | **Roboty budowlane:**  Umowa Nr 46/2020 z dn. 04.11.2020 r. PRD Lubartów S.A.  Wpłyneło 2 oferty.  Termin wykonania : 10.12.2020 r. | ok. 3 357 | GMINA FIRLEJ | Roboty odebrano dn. 15.12.2020 |
| **Nadzór inwestorski:**  Umowa Zlecenie Nr 7 / 2020 z dn. 04.11.2020 r. p. L. Orłowski |
| 8. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 L na odcinku Natalin -  Rudzienko Kolonia – dokumentacja  projektowa | Gm. Michów | **Dokumentacja projektowa :**  Umowa Nr 36/2020 z dn. 19.08.2020 r.  R. Puliński – DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych.  Termin wykonania: 18.12.2020 r. | ok. 1 500 | GMINA MICHÓW | Wydatki nie wygasające |
| 9. | Remont drogi powiatowej nr 1524 L ((Wola Przybysławska) – Abramów)”-  ulepszenie nawierzchni | Gm. Abramów | **Roboty budowlane:**  Umowa Nr 42/ 2020 z dn. 30.09.2020 r.  Lider: PBI Infrastruktura S.A.  Partner: PBI WMB Sp. z o.o  Wpłynęło 7 ofert  Termin wykonania: 30.10.2020 r. | ok 1 100 | GMINA ABRAMÓW | Roboty odebrano dn. 13.11.2020 |
| **Nadzór inwestorski:**  Umowa Zlecenie Nr 6/2020 z dn. 06.10.2020 r. L. Orłowski  Wpłynęło 4 oferty |
| 10. | Budowa drogi powiatowej nr 1529 L na odcinku od drogi powiatowej nr 1530 L do miejscowości Ciemno –  Etap I-III | X | **Roboty budowlane:**  Umowa Nr 23/2020 z dn. 02.06.2020 - STRABAG  Sp. z o.o.  Wpłyneło 4 oferty  ETAP I-II – 2 943 722,73 zł  ETAP III – 595 053,09 zł  Termin wykonania: 16.11.2020 | **Gm. Firlej**  Etap I - 987,22 m  Etap II - 910,78 m  **Gm. Kamionka**  Etap III - 700 m | **GMINA FIRLEJ**  Etap I - 987,22 m  Etap II - 910,78 m  **GMINA KAMIONKA**  Etap III - 700 m | Roboty odebrano dn. 24.11.2020 r. |
| **Nadzór inwestorski:**  Umowa nr 24/2020 z dn. 02.06.2020 r.  34 932,00 zł PITT DROG W. Obroślak |
| Uzgodnienie kolizji energetycznej w PGE – Grabowski  Opinia przyrodnicza –  Umowa Zlecenie Nr 4/2020 z dn. 19.08.2020 r. M. Nieoczym |
| Planowana tablica informacyjna |
| 11. | Remont drogi powiatowej nr 1529 L w miejscowości Ciemno” – ulepszenie nawierzchni | X | **Roboty budowlane:**  Umowa Nr 43/2020 z dn. 20.10.2020 r. z Aneksem Nr 1 z dn. 26.10.2020 r.  STRABAG Sp. z o.o.  Termin wykonania :16.11.2020 r.  Wpłyneło 6 ofert. | 2 023 | GMINA KAMIONKA | Roboty odebrano dn. 24.11.2020 r |
| **Nadzór inwestorski:**  Umowa Nr 44/2020 z dn. 23.10.2020 r.  PITT DROG W. Obroślak –  Wpłynelo 4 oferty |
| 12. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L - Firlej - skrzy. z DK 19 - Kamionka)”  – dokumentacja projektowa | Gm. Kamionka  Gm. Firlej | **Dokumentacja projektowa:**  UMOWA NR 26/2019 z dn. 22.05.2019 r. z Aneksem nr 1 z 21.10.2019 , nr 2 z dn. 30.11.2019 i nr 3 z dn. 15.05.2020 nr  Marcin Kępa MEDOS  Termin wykonania: 17.12.2020 r. | 10 048 | GMINA FIRLEJ- 6 026,5 m  GMINA KAMIONKA- 4 021,5 m  **Podzielić kosztorys na Gminy** | Wydatki nie wygasające |
| 13. | Budowa drogi powiatowej nr 1536 L (Sułoszyn – Żurawiniec) | X | **Dokumentacja projektowa:**  Opracowanie geodezyjne  do złożenia wniosku dla uzyskania Decyzji ZRID  Umowa Nr 28/2020 z dn. 04.08.2020 r. GGPS Sp. z o.o.  Termin wykonania: 17.12.2020 r. | 2 070,43  (przebudowa z dr. gm. na dł. 114,34 m)  2 235 | GMINA FIRLEJ- 1790 m  GMINA OSTRÓWEK – 445 m | Wydatki nie wygasające |
| **Przygotowanie wniosku :**  Umowa Nr 31/2020 z dn. 10.08.2020 r. DROGOWIEC R. Puliński  Termin wykonania: 23.12.2020 r.  GM. Firlej- 1790 m  GM. Ostrówek – 445 m |
| 14. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1550 L w miejscowości Majdan  Kozłowiecki | X | **Dokumentacja projektowa:**  Przygotowanie wniosku i operatu geodezyjnego dla uzyskania Decyzji ZRID  Umowa Nr 32/2020 z dn. 10.08.2020 r. DROGOWIEC  R. Puliński  Termin wykonania: 17.12.2020 r. | 413 | GMINA LUBARTÓW | Wydatki nie wygasające |
| 15. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L na odcinku od ulicy Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Księcia Sanguszki | X | **Roboty budowlane:**  UMOWA NR 62/2019 z dn. 29.10.2019 r. - PRD Lubartów S.A  Aneks Nr 1 z dn. 03.12.2019 ,  Nr 2 z dn. 30.04.2020  Termin wykonania: do 30% do 29.11.2019,  końcowy 24.07.2020 r.  Wpłynęło 3 oferty | 920,10 | GMINA MIASTO LUBARTÓW | Odbiór częściowy dn. 11.12.2019 r. i  20.05.2020 r.  Odbiór końcowy 05.08.2020 r. |
| **Inspektor nadzoru:**  UMOWA NR 63/2019 z dn. 29.10.2019 r. DROGOWIEC BUP Robert Puliński |
| **Opinia przyrodnicza :**  Umowa Zlecenie Nr 3/2020 z dn. 22.05.2020 M. Nieoczym  Tablica informacyjna |
| 16. | Dotacja dla Gminy Niedźwiada na dofinansowanie projektu „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L od centrum miejscowości Pałecznica do skrzyżowania z droga  wojewódzką nr 821” | Gm. Niedźwiada | **Roboty budowlane:**  Podpisana Umowa z PRD Lubartów z dn. 16.04.2020 r. -  2 292 455,56 zł | 2 882 | GMINA NIEDZWIADA – prowadzący zadanie | Realizacja zadania PROW  3 055 617,62  Budżet Gminy  Niedźwiada  Roboty odebrano 17.08.2020  na kwotę  2 292 455,56 zł |
| **Nadzór inwestorski :**  Ryszard Berej – 23 000,00 zł |
| 17. | „Przebudowa drogi powiatowej 1557 L ( od dr. kraj. Nr 19 – Łucka – Kaznów – do dr. woj. nr 821 ) na odcinku Serniki – Wola Sernicka” | Gm. Serniki | **Roboty budowlane:**  UMOWA NR 64/2019 z dn. 30.10.2019 r.  STRABAG Sp. z o.o. -  Termin wykonania: do 30% do 29.11.2019,  końcowy 24.07.2020 r.  Wpłynęło 4 oferty.  Aneks Nr 1 z dn. 19.11.2019,  Nr 2 z dn. 03.12.2019 i Nr 3 z dn. 08.05.2020. | 2 271,5  Chodnik – 351 | GMINA SERNIKI | Odbiór częściowy dn. 11.12.2019 r.  Odbiór końcowy 04.08.2020 |
| **Inspektor nadzoru:**  UMOWA NR 65/2019 z dn. 30.10.2019 r. PITT DROG Wojciech Obroślak |
| **Dokumentacja projektowa :**  Umowa Nr 18/2020 z dn. 09.03.2020 K. Sławiński DRO- KONCEPT – budowa chodnika |
| **Opinia przyrodnicza :**  Umowa Zlecenie Nr 1/2020 z dn. 04.03.2020 M. Nieoczym  tablica informacyjna |
| 18. | Przebudowa drogi powiatowej 1557 L ( od dr. kraj. Nr 19 – Łucka – Kaznów – do dr. woj. nr 821 ) na odcinku od km 11+145 do km 12+453,5 | X | **Roboty budowlane:**  Umowa Nr 39 / 2020 z dn. 11.09.2020 r.  PRD LUBARTÓW S.A.  Termin wykonania: 23.06.2021 r.  Wpłyneło 4 oferty. | 1 308,5 | GMINA SERNIKI  GMINA OSTRÓW LUB. | Odbiór częściowy robót dn. 25.11.2020 |
| **Nadzór inwestorski:**  Umowa Nr 40/2020 z dn. 23.09.2020  Z-BRUK, Z. Krzywicki  Planowana tablica informacyjna |
| 19. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1564 L od granicy powiatu do  miejscowości Wólka Zawieprzycka | X | **Dokumentacja projektowa:**  Przygotowanie wniosku i operatu geodezyjnego dla uzyskania Decyzji ZRID dla II etapu  Umowa o Dzieło Nr 1 / 2020 z dn. 21.07.2020 r. R. Wołosz  Termin wykonania : 17.12.2020 r. | 550 | GMINA SERNIKI  . | Wydatki nie wygasające |
| 20. | Przebudowa drogi powiatowej 1564 L od granicy powiatu do miejscowości Wólka Zawieprzycka – Etap I | Gm. Serniki | **Roboty budowlane:**  Umowa Nr 45 / 2020 z dn. 03.11.2020 r.  PRD LUBARTÓW S.A.  Termin wykonania : do 30% do 27.11.2020 r , końcowy 18.06.2021 r.  Wpłynęło 6 ofert | 550 | GMINA SERNIKI | Odbiór częściowy dn.  03.12.2020 |
| **Nadzór inwestorski:**  Umowa Nr 52/2020 z dn. 09.11.2020  Z-BRUK, Z. Krzywicki |
| 21. | Przebudowa mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L (od drogi woj. Nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - (Sosnowica)) | X | **Roboty budowlane:**  UMOWA NR 67/2019 z dn. 05.11.2019 r.- PRD Lubartów S.A.  Aneks nr 1 z dn. 03.12.2019 i Nr 2 z 30.04.2020  Termin wykonania : do 30% do 29.11.2019 r , końcowy 24.07.2020 r.  Wpłynęło 2 oferty | Droga -997  Most - 12,5 | GMINA UŚCIMÓW | Odbiór częściowy dn. 10.12.2019 r. i dn. 20.05.2020 r.  Odbiór końcowy 09.06.2020 r. |
| **Inspektor nadzoru:**  UMOWA NR 66/2019 z dn. 04.11.2019 r. APAT Adam Bartczuk |
| **Opinia przyrodnicza :**  Umowa Zlecenie Nr 2/2020 z dn. 26.03.2020 M. Nieoczym  Tablica informacyjna |
| 22. | Budowa drogi powiatowej nr 1566 L (od drogi woj. nr 813 - Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka – (Sosnowica)) | X | Zamówienie Nr 20 / 2020/B z dn.  07.07.2020 r.  Handel Usługi MAJPEX s.c M.J. Pyła  Termin wykonania: 17.07.2020 | 100 | GMINA UŚCIMÓW | Odbiór dn. 15.07.2020 |
| 23. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka) –  dokumentacja projektowa | Gm. Ostrów Lub. | **Dokumentacja projektowa:**  Umowa Nr 35/2019 z dn. 04.06.2019 r. z Aneksem nr 1 z dn. 21.10.2019, nr 2 z dn. 30.11.2019 i nr 3 z dn. 26.05.2020  MEDOS Marcin Kępa  Gm. Ostrów Lub.  Gm. Uścimów  Termin wykonania: 16.11.2020  Wpłynęło 5 ofert. | 8 392  3 770 m  4 622 m | GMINA OSTRÓW LUBELSKI  GM. UŚCIMÓW  Podzielić kosztorys na gminy | Wydatki nie wygasające |
| 24. | Zakup nowej zamiatarki ulicznej kompaktowej, samobieżnej. | X | Umowa Sprzedaży Nr 33/2020 z dn. 12.08.2020 r.  GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k.  Termin: 140 dni od dnia zawarcia Umowy. | 1 szt. | X | Odebrano dn.  16.12.2020 |

Legenda:

|  |
| --- |
|  |

- Inwestycje odebrane

|  |
| --- |
|  |

- Wydatki nie wygasające

Sporządził/a : Monika Krawczyk

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zakres** | **UDZIAŁ POWIATU**  **9.389.343,00 zł** | **UDZIAŁ GMIN**  **1.595.309,00 zł** | **UE BUDŻET PAŃSTWA**  **7.477.724,00 zł + PROW Gm. Niedźwiada – 1.323.649,00 tj.**  **8.801.373,00 zł** | **WARTOŚĆ INWESTYCJI**  **18.494.118,00** |
| **DOKUMENTACJA PROJEKTOWA** | 36,336 km |  | | | |
| **CHODNIKI** | 0,351 km |
| **DROGI** | 13,4771 km |
| **MOSTY** | 0,0125 km |

**Nakłady Gmin w kolejności od największych do najmniejszych :**

Gmina Serniki – **625.733,00 zł**

Gmina Firlej– **456.000,00 zł**

Gmina Abramów - **250.000,00 zł**

Gmina Kamionka - **142.233,23 zł**

Gmina Michów - **83.000,00 zł**

Gmina Ostrów Lubelski - **38 343,00 zł**