Resko, dnia 02.06.2021 r.

...............................................................

 pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZP.271.6.21.ZPOF

W związku z realizacją zasady konkurencyjności, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę. Zapytanie jest elementem rozpoznania rynku.

1. **Zamawiający:** Gmina Resko reprezentowana przez Burmistrza Reska, p. Arkadiusza Czerwińskiego, ul. Rynek 1, 72-315 Resko, tel. 91 39 51 503, fax. 91 39 51 205

e-mail: zamowienia@resko.pl

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Wykonanie projektów budowalnych i wykonawczych:

* Przebudowa drogi ul. Dzierżona, Górna, Chopina w miejscowości Resko wraz z infrastrukturą techniczną, *(orientacyjna długość planowanej do przebudowy drogi 985 m)*
* Przebudowa drogi ul. Kolejowej w miejscowości Resko wraz z infrastrukturą techniczną, *(orientacyjna długość planowanej do przebudowy drogi 200 m)*
* Przebudowa drogi w miejscowości Lubień Dolnywraz z infrastrukturą techniczną*, (orientacyjna długość planowanej do przebudowy drogi 500 m)*

Zakres planowanych do wykonania opracowań projektowych wskazany został na załączonych mapach:

* Przebudowa drogi ul. Dzierżona, Górna, Chopina w miejscowości Resko wraz z infrastrukturą techniczną, ***Załącznik 3***
* Przebudowa drogi ul. Kolejowej w miejscowości Resko wraz z infrastrukturą techniczną, ***Załącznik 4***
* *Przebudowa drogi w miejscowości Lubień Dolny* wraz z infrastrukturą techniczną, ***Załącznik 5***
1. Zadanie obejmuje uzyskanie niezależnych pozwoleń na budowę/ zgłoszeń robót w zakresie planowanych przebudów dróg wraz z infrastruktura techniczną. Z uwzględnieniem miejsca składania wniosków tj. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie oraz Starostwo Powiatowe w Łobzie.
2. Kategoria ruchu projektowanych dróg – w zależności od obciążenia ruchem drogowym.
3. Zakres zadania obejmuje miedzy innymi:
4. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy dróg wraz z infrastruktura techniczną, w przypadku wymaganym uzyskanie również decyzji środowiskowych.
5. Wykonanie map do celów projektowych dla wszystkich projektowanych odcinków przebudowy dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz pozyskanie map zasadniczych dla realizacji zadania.

Zakres map swoim obszarem powinien obejmować teren wymagany dla realizacji projektów drogowych wraz z wymaganymi projektami branżowymi z uwzględnieniem możliwości odprowadzania wód opadowych z projektowanych nawierzchni terenów utwardzonych dróg i chodników w tym również do środowiska. Wykonawca w zakresie przygotowania map powinien wykonać szczegółowy pomiar rzędnych wysokościowych terenu oraz infrastruktury w celu właściwej realizacji zadania.

1. Wykonanie badań geologicznych we wszystkich lokalizacjach projektowanych przebudów dróg wraz z infrastrukturą techniczną. (Odwierty badawcze maksimum co 150 m)
2. Usuniecie kolizji przebudowy dróg oraz zagospodarowania terenu z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu
3. Projekty drogowe przebudowy dróg wraz z infrastrukturą techniczną we wszystkich wskazanych w zapytaniu lokalizacjach.
4. Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb przebudowy dróg wraz z infrastrukturą techniczną we wskazanych lokalizacjach.
5. Projekt budowy oświetlenia drogowego przebudowywanych dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz projekt przebudowy linii napowietrznej na kablową w m. Lubień Dolny oraz na ul. Chopina w Resku, wraz z projektem przyłączy na działkach prywatnych w związku z przebudowywana linią napowietrzną na kablową.
6. Projekty branży telekomunikacyjnej uwzgledniające usunięcie kolizji projektowanych przebudowywanych dróg wraz z infrastruktura techniczną z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz wykonania kanałów technologicznych.
7. Wykonanie operatów wodnoprawnych (minimum 1) wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla odprowadzania wód opadowych z odcinków przebudowywanych dróg.
8. W zakresie opracowywanych dokumentacji projektowych Wykonawca winien uzyskać wymagane warunki techniczne od gestorów sieci.
9. Dokumentacje projektowe opracować w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym. Projekty uzgodnić z właścicielami nieruchomości, na których realizowane są inwestycje, również z właścicielami prywatnych nieruchomości w zakresie przebudowywanej linii napowietrznej na kablową.
10. Przygotowania materiałów obejmujących dane wymagane do wycinki drzew i krzewów w celu uzyskania zgody na ich wycinkę.
11. Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.
12. Opracowanie i zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu dla planowanych przebudów dróg wraz z infrastrukturą techniczną.

W zakresie przebudowy drogi ul. Dzierżona, Górna, Chopina w miejscowości Resko wraz z infrastrukturą techniczną, zakres drogowy oraz związany z nim zakres kanalizacji deszczowej obejmuje ul. Dzierżona i Górną wraz z włączeniem do ul. Chopina, natomiast na całym wskazanym zakresie projektuje się przebudowę linii napowietrznej na kablową wraz z budową oświetlenia drogowego.

Obszar przebudowywanych dróg określny został na załącznikach graficznych. (załącznik 3 - załącznik 5).

W zakresie dokumentacji projektowych uwzględnić należy wszystkie koszty wymagane dla realizacji wskazanych w zapytaniu opracowań projektowych.

Dokumentacje projektowe wykonać należy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

Wszystkie rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym.

1. W ramach zamówienia opracować należy trzy odrębne dokumentacje projektowe wraz ze specyfikacjami technicznymi, kosztorysami, przedmiarami robót oraz projektami stałej organizacji ruchu odrębnie dla tematu:
* Przebudowa drogi ul. Dzierżona, Górna, Chopina w miejscowości Resko wraz z infrastrukturą techniczną,
* Przebudowa drogi ul. Kolejowej w miejscowości Resko wraz z infrastrukturą techniczną,
* Przebudowa drogi w miejscowości Lubień Dolnywraz z infrastrukturą techniczną,
1. Dokumentację przygotować należy dla każdego tematu oddzielnie w 6 egzemplarzach, cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz dwa egzemplarze projektu wykonawczego i dwa egzemplarze zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. Dokumentację dotyczącą badań geologicznych należy dostarczyć oddzielnie dla każdego z tematów. Dokumentację projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz kosztorysami, projektami stałej organizacji ruchu oraz dokumentacją dotyczącą badań geologicznych załączyć na nośniku CD/DVD
2. Projekty należy uzgodnić z Zamawiającym oraz w wymaganym zakresie z właścicielami sieci infrastruktury technicznej.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji budowy. Wykonawca uwzględni koszt nadzoru autorskiego w cenie oferty.
4. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował
	1. co najmniej jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, **posiadającym w przeciągu ostatnich 5 lat doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu** co najmniej jednej usługi polegającej na zaprojektowaniu drogi o długości minimum 500 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci sieci branży elektrycznej i sanitarnej, oraz zaprojektowaniu co najmniej jednej drogi klasy Z lub wyższej o długości minimum 500 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci sieci branży elektrycznej i sanitarnej.
	2. co najmniej jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń.
	3. co najmniej jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych bez ograniczeń.
	4. co najmniej jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.
5. Zamawiający ustala następujące terminy realizacji Zamówienia:
	1. opracowanie i przekazanie Zamawiającemu map do celów projektowych dla wszystkich wskazanych lokalizacji: do **29.10.2021 r**.

Podstawę odbioru map stanowił protokół odbioru częściowego.

* 1. opracowanie projektów ujętych w zakresie Zamówienia do **17.01.2022 r.**
1. Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe według następującej zasady:

Pierwsza faktura po przekazaniu przez Wykonawcę map do celów projektowych w wysokości do 10 000 zł brutto.

Faktura końcowa za wykonanie usługi zostanie zrealizowana po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia.

**Zamawiający dokona odbioru końcowego i płatności końcowej za zrealizowany przedmiot zamówienia nie wcześniej niż 17.01.2022 r. Płatność zostanie zrealizowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót dla każdego z projektów w zakresie zamówienia.**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za zakres związany z opracowaniem map do celów projektowych za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w pkt 9a) . Kwota kary umownej zostanie potrącona z kwoty faktury.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto dotyczącego pozostałej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w pkt 9b). Kwota kary umownej zostanie potrącona z kwoty faktury.
3. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wymagane zgłoszenia/ pozwolenia na budowę dla zakresów opracowań projektowych wskazanych w niniejszym zapytaniu.
4. **Kryterium oceny ofert:** cena 100%,

**Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.**

**Cena za opracowanie map do celów projektowych nie może być większa niż 7% całkowitej ceny oferty. Jeżeli cena za opracowanie map do celów projektowych będzie wyższa niż 7% ceny całkowitej oferty, wówczas oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści zapytania ofertowego.**

1. **Sposób przygotowania oferty:**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (skan wypełnionego, podpisanego formularza ofertowego lub uzupełniony formularz ofertowy opatrzony podpisem elektronicznym oraz załącznik z wykazem osób), lub poprzez wypełnienie aktywnego formularza na stronie platformazakupowa.pl link do postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/466263> nie później niż do dnia **15.06.2021 r. do godz. 12:00.**

**Do oferty należy załączyć wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia, wraz z informacją o ich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym w przypadku projektanta branży drogowej oraz wskazać podstawy do dysponowania tymi osobami.**

1. **Termin złożenia oferty:** ofertę złożyć należy **do dnia 15.06.2021 r., do godz. 12:00.**

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZP.271.4.21.ZPOF**

**OFERTA
Wykonanie projektów budowalnych i wykonawczych:**

* Przebudowa drogi ul. Dzierżona, Górna, Chopina w miejscowości Resko wraz z infrastrukturą techniczną,
* Przebudowa drogi ul. Kolejowej w miejscowości Resko wraz z infrastrukturą techniczną,
* Przebudowa drogi w miejscowości Lubień Dolnywraz z infrastrukturą techniczną

**DANE WYKONAWCY:**

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA/ IMIĘ, NAZWISKO: |  |
| ADRES:  |  |
| NIP/ REGON/ PESEL |  |
| TEL./FAX: |  |
| E-MAIL:  |  |

**Zgodnie ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym ZP.271.4.21.ZPOF**

**oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto: …………………….zł ,**

**……………… zł netto, stawka podatku VAT ….. %**

**w tym za:**

* + 1. Przebudowa drogi ul. Dzierżona, Górna, Chopina w miejscowości Resko wraz z infrastrukturą techniczną …………………………………………………………………………..……………………….….…….…. zł brutto
	1. Przebudowa drogi ul. Kolejowej w miejscowości Resko wraz z infrastrukturą techniczną …………………………………………………………………………………..………….……….........……. zł brutto
	2. Przebudowa drogi w miejscowości Lubień Dolnywraz z infrastrukturą techniczną ……….………………………………………………………………………………………………....……. zł brutto
	3. Opracowanie map do celów projektowych

……….………………………………………………………………………………………………....……. zł brutto

**Oświadczenia Wykonawcy:**

* 1. Uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.

2. Dysponuję wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym, ekonomicznym i finansowym niezbędnym do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

3. W załączeniu przedkładam wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia, wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz z podaniem podstawy do dysponowania tymi osobami.

…………………………………… ………………………………………….

*Pieczęć Wykonawcy data i podpis osoby uprawnionej/
 podpis elektroniczny/profilem zaufanym/
 podpis osobisty*

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZP.271.4.21.ZPOF**

**Wykaz osób**

**które będą uczestniczyć w realizacji zadania pn.:**

**Wykonanie projektów budowalnych i wykonawczych:**

* Przebudowa drogi ul. Dzierżona, Górna, Chopina w miejscowości Resko wraz z infrastrukturą techniczną,
* Przebudowa drogi ul. Kolejowej w miejscowości Resko wraz z infrastrukturą techniczną,
* Przebudowa drogi w miejscowości Lubień Dolnywraz z infrastrukturą techniczną

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko** | **Przewidywana funkcja w trakcie realizacji zadania** | **Posiadane uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe**  | **Podstawa do dysponowania osobą (umowa o pracę, umowa zlecenie itp.)** |
|  | Projektant specjalności drogowej | Należy wskazać doświadczenie zawodowe zgodnie z pkt 2, ppkt 9, lit. a |  |
|  | Projektantsieci i instalacji sanitarnych |  |  |
|  | Projektantsieci i instalacji elektroenergetycznych |  |  |
|  | Projektantsieci i instalacji telekomunikacyjnych |  |  |

…………………………………… ………………………………………….

 *Pieczęć Wykonawcy data i podpis osoby uprawnionej/
 podpis elektroniczny/profilem zaufanym/
 podpis osobisty*