## Przedmiar
ZG.270.2.1.2024
Wycena robót bieżącego utrzymania dróg leśnych Nadleśnictwa Iława w 2024 roku
L.p. | Opis czynności lub materiału | j.m | orientacyjna ilość robót | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | Profilowanie równiarką nawierzchni drogi w kierunku "do osi drogi" po uprzednim spulchnieniu i oczyszczeniu pasa drogi z kamieni, korzeni i zanieczyszczeń organicznych - wraz z zapewnieniem optymalnej wilgotności i uzyskaniem spadku poprzecznego (daszkowego lub miejscami jednostronnego)- 3 do 4% (średnia szerokość profilowania 4,5mb- praca obejmuje również profilowanie poboczy- likwidację tzw. "burt" wraz z zacięciem na poboczu rowka odwadniającego i wcinek w celu uregulowania gospodarki wodnej) | km | 50 |  | 0
2 | Profilowanie równiarką nawierzchni drogi w kierunku "do osi drogi" po uprzednim spulchnieniu i oczyszczeniu pasa drogi z kamieni, korzeni i zanieczyszczeń organicznych - wraz z zagęszczeniem* jezdni walcem wibracyjnym, zapewnieniem optymalnej wilgotności i uzyskaniem spadku poprzecznego (daszkowego lub miejscami jednostronnego) 3 do 4% (średnia szerokość profilowania 4,5mb- praca obejmuje również profilowanie poboczy- likwidację tzw. "burt" wraz z zacięciem na poboczu rowka odwadniającego i wcinek w celu uregulowania gospodarki wodnej) *-przyjmuje się że na odpowiednio zagęszczonej nawierzchni zgłoszonej do odbioru nie powstają wyraźne ślady po ogumieniu pojazdów | km | 50 |  | 0
3 | Uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznej o głębokości średniej 6 cm masą asfaltową na zimno, po uprzednim nacięciu regularnych kształtów krawędzi, oczyszczeniu i przygotowaniu ubytków do wypełnienia zgodnie ze sztuką budowlaną. Materiał wykonawcy. | m2 | 15 |  | 0
4 | Uzupełnienie ubytków jezdni drogi gruntowej - dostawa mieszanki żwiru zawierającego 50% kamienia przekruszonego o optymalnym uziarnieniu 0-31,5 mm (Wykonawca musi przedłożyć krzywe uziarnienia dostarczanych kruszyw i mieszanek) wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem walcem wibracyjnym, uzyskanie spadków poprzecznych 3 do 4 % Przed ułożeniem materiału w zadoleniu należy wzruszyć grunt rodzimy aby zapewnić związanie kruszywa z warstwą istniejącej podbudowy podczas zagęszczania. | T | 1200 |  | 0
5 | Dostawa i wbudowanie kamienia przekruszonego o optymalnym uziarnieniu 0-31,5mm (Wykonawca musi przedłożyć krzywe uziarnienia dostarczanych kruszyw i mieszanek) wraz z zagęszczeniem, uzyskaniem płaszczyzn i spadków poprzecznych 3 do 4 % Przed ułożeniem materiału w zadoleniu należy wzruszyć grunt rodzimy aby zapewnić związanie kruszywa z warstwą istniejącej podbudowy podczas zagęszczania. | T | 2000 |  | 0
6 | Uzupełnienie ubytków drogi gruntowej - dostawa mieszanki żwiru zawierającego 50% kamienia przekruszonego o optymalnym (ciągłym) uziarnieniu 0-63 mm (Wykonawca musi przedłożyć krzywe uziarnienia dostarczanych kruszyw i mieszanek) wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem walcem wibracyjnym, uzyskanie spadków poprzecznych 3 do 4 % Przed ułożeniem materiału w zadoleniu należy wzruszyć grunt rodzimy aby zapewnić związanie kruszywa z warstwą istniejącej podbudowy podczas zagęszczania. | T | 1000 |  | 0
7 | Dostawa i wbudowanie kamienia przekruszonego o optymalnym uziarnieniu 0-63,0mm (Wykonawca musi przedłożyć krzywe uziarnienia dostawczanych kruszyw i mieszanek) wraz z zagęszczeniem, uzyskaniem płaszczyzn i spadków poprzecznych 3 do 4 % Przed ułożeniem materiału w zadoleniu należy wzruszyć grunt rodzimy aby zapewnić związanie kruszywa z warstwą istniejącej podbudowy podczas zagęszczania. | T | 4400 |  | 0
8 | Dostawa i wbudowanie czystego gruzu betonowego przekruszonego - frakcji około 30-90mm wraz z wbudowaniem, zagęszczeniem, uzyskaniem płaszczyzn. Przed ułożeniem materiału w zadoleniu, koleinie należy zebrać nasiąknięty grunt rodzimy oraz odprowadzić wodę zebraną w zadoleniach. | T | 40 |  | 0
9 | Roboty ziemne zmechanizowane ochrony dróg leśnych- kopanie zbiorników odparowujących, rowów odwadniających, kształtowanie skarp, zebranie "burt" poboczy itp.- na odkład z rozplantowaniem urobku | m-g | 170 |  | 0
10 | Konserwacja i udrożnienie rowów drogowych (oczyszczenie, odmulenie- średnia grubość urobku do usunięcia 10 cm) wraz z profilowaniem skarp | mb | 300 |  | 0
11 | Mechaniczne karczowanie pni z odwozem do 1 km | szt | 11 |  | 0
12 | Czyszczenie/ udrożnienie części przelotowych przepustów drogowych średnicy do 600 mm | szt | 10 |  | 0
13 | Naprawa przepustów drogowych - demontaż starych i montaż nowych ścianek czołowych przepustu z palików dębowych średnicy min 12 cm- materiał wykonawcy (1 kpl = ścianki po obu stronach przepustu). Utylizacja zdemontowanych elementów przepustu. | kpl | 6 |  | 0
14 | Naprawa przepustów drogowych - demontaż istniejących ścianek czołowych przepustu i montaż nowych - wymiana na nowe ścianki żelbetowe prefabrykowane grubości min12 cm- materiał wykonawcy (1 kpl = ścianki po obu stronach przepustu). Utylizacja zdemontowanych elementów przepustu. | kpl | 6 |  | 0
15 | Naprawa przepustów drogowych - wymiana części przelotowych przepustu - odkopanie i demontaż istniejących rur, wykonanie ławy żwirowej, dostawa i montaż rury karbowanej PEHD średnicy 600 mm, klasa sztywności obwodowej min. SN 8 - materiały wykonawcy. Utylizacja zdemontowanych elementów przepustu. | mb | 60 |  | 0
|  |  |  | razem netto | 0