## Przedmiar
Numer | Kod CPV | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Krotność
| 45111200-0 45210000-2 45310000-3 45330000-9 45400000-1 45111291-4 | Kosztorys | BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (SZKOŁA PODSTAWOWA, SIEDZIBA OSP, SIEDZIBA ORKIESTRY GMINNEJ) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWĄ KANALIZACJI OPADOWEJ Z ODPROWADZENIEM DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY OPADOWE, BUDOWĄ KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
1 |  | Rozdział | ROBOTY BUDOWLANE I KANALIZACJA PODPOSADZKOWA
1.1 |  | Element | ROBOTY ZIEMNE i PRZYGOTOWAWCZE
1 |  |  | Rozebranie budynku i szamba, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki :Budynek długość: 36,60 m; szerokość: 24,40m ; wysokość: 11,80m od poziomu terenu przy budynku. Powierzchnia zabudowy: 517 m2. Dach: dach tradycyjny, płatwiowo-krokwiowy, kryty blachą. Ściany: w konstrukcji murowanej. Strop: drewniany. Fundamenty: betonowe w formie ścian oraz żelbetowe(ławy). Budynek wyposażony jest w instalacje: gazową, elektryczną, wodociągowo oraz kanalizacji sanitarnej. Budynek częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym nad częścią budynku.Odkopanie i rozebranie betonowego zbiornika ścieków o pojemności ok 60 m3 | kpl | 1 | 1
2 |  | KNR 221/110/1 | Karczowanie drzew, miękkich, średnica pni 16-20·cm ( tuje wys ok. 3 m) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 24 | 1
3 |  | SEK 601/402/3 | Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi·12,5·cm | mp | 50 | 1
4 |  | KNR 201/110/1 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce | m3 | 6 | 1
5 |  | KNR 201/110/2 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina | mp | 12 | 1
6 |  | KNR 231/803/3 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm | m2 | 660 | 1
7 |  | KNR 231/803/4 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm | m2 | 660 | 2
8 |  | KNR 231/805/3 | Rozebranie nawierzchni z kostki | m2 | 70 | 1
9 |  | KNR 231/810/5 | Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12·cm | m2 | 30 | 1
10 |  | KNR 231/814/2 | Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej | m | 60 | 1
11 |  | KNR 405/315/1 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego | m | 88 | 1
12 |  | KNR 405/409/1 (1) | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów betonowych o średnicach 1000·mm o głębokości 3·m | kpl | 7 | 1
13 |  | KNR 231/818/4 | Rozebranie ogrodzeń panelowych | m | 34.8 | 1
14 |  | KNR 231/818/8 | Rozebranie słupków ogrodzeniowych | szt | 15 | 1
15 |  | KNR 225/308/2 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, rozebranie - podnurówka | m2 | 8.7 | 1
16 |  |  | Demontaż urządzeń zabawowych | kpl | 1 | 1
17 |  |  | Wywóz i utylizacja gruzu | m3 | 61.32 | 1
K.1 |  | Komentarz | ROBOTY ZIEMNE WYCENIONE DLA BUDYNKU PROJEKTOWANEGO Z UWZGLĘDNIEMIEM POGŁĘBIENIA O 60cm ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH ZE WZGLĘDU NA POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU ROZBIERANEGO. W KALKULACJI ROZBIÓRKI BUDYNKU, W ZAKRESIE ODKOPANIA I ROZBIÓRKI FUNDAMENTÓW ,NALEŻY DODAĆ LUB ODJĄĆ ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ ROBÓT ZIEMNYCH.
18 |  | KNR 201/205/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 960.15 | 1
19 |  | KNR 202/1101/7 (3) | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka - 60 cm - wymiana gruntu | m3 | 216.7 | 1
20 |  | KNR 201/236/2 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 216.7 | 2
21 |  | KNR 201/230/1 (1) | Zasypywanie fundamentów budynku rozbieranego po za rzutem budynku projektowanego ( ZASYP W OBRĘBIE RZUTU BUDYNKU PROJEKTOWANEGO POLICZONY W ELEMENCIE " FUNDAMENTY" ) i zasypanie szamba | m3 | 334.5 | 1
22 |  | KNR 201/229/5 (1) | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, | m3 | 334.5 | 1
23 |  |  | DOSTAWA KRUSZYWA DO ZASYPU | m3 | 418.13 | 1
24 |  | KNR 201/501/1 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, kategoria gruntu I-III | m3 | 45 | 1
25 |  | KNR 201/236/2 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 418.13 | 2
26 |  | KNR 201/122/1 | Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny | m3 | 960 | 1
27 |  | KNR 201/310/2 | Wykopy ręczne | m3 | 36.12 | 1
1.2 |  | Element | FUNDAMENTY ( beton C25/30 W8 ( B30) )
28 |  | KNR 202/1101/1 (4) | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - pod ławami | m3 | 36.12 | 1
29 |  | KNR 915/101/1 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych preparatem Siplast Primer szybki Grunt SBS, powierzchnie betonowe | m2 | 361.17 | 1
30 |  | KNR 915/301/1 | Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, ławy i ściany fundamentowe | m2 | 361.17 | 1
31 |  | KNR 202/204/1 (2) | Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5·m3, beton podawany pompą | m3 | 2.59 | 1
32 |  | KNR 202/202/1 (2) | Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, beton podawany pompą | m3 | 117.41 | 1
33 |  | KNR 202/208/3 (2) | Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, obwód do przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompą | m3 | 2.16 | 1
34 |  | KNR 202/207/1 (2) | Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton podawany pompą ( fundamentowe, podjazdów i schodów ) | m2 | 536.69 | 1
35 |  | KNR 202/207/7 (2) | Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany pompą - 25 CM | m2 | 536.69 | 17
36 |  | KNR 40/109/1 | Izolacja termiczna ścian fundamentowych- PŁYTY XPS gr.10 cm | m2 | 315.24 | 1
37 |  | SEK 201/103/1 | Ściany podziemia, bloczków betonowych , grub.12·cm - INDYWIDUALNA KALKULACJA ROBOCIZNY I ZUŻYCIA MATRIAŁÓW ( przyjęto wsp do R = 0,5 ) (R= 0,500, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 319.68 | 1
38 |  | KNR 40/109/1 | Izolacja termiczna ścian fundamentowych- PŁYTY XPS gr.3 cm | m2 | 319.7 | 1
39 |  | KNBK 7/105/3 | Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, - folia kubełkowa | m2 | 172.8 | 1
40 |  | KNR 202/603/3 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1·warstwa | m2 | 1671.25 | 1
41 |  | KNR 202/603/4 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę | m2 | 1671.25 | 1
42 |  | KNR 202/218/2 (2) | Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton podawany pompą - zewnętrzne i wewnętrzne | m2 | 14.6 | 1
43 |  | KNR 202/218/6 (2) | Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą | m2 | 14.6 | 8
44 |  | KNR 202/607/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa- płyta schodów zewn. | m2 | 41.99 | 2
45 |  | KNR 202/609/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa gr.15 cm XPS - płyta schodów zewn. | m2 | 41.99 | 1
46 |  | KNR 202/1101/2 (4) | Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany pompą, zwykły - płyta żelbetowa gr. 15 cm schodów zewn. | m3 | 6.3 | 1
47 |  | KNR 201/230/1 (1) | Zasypywanie wykopów spycharkami, zasyp zewnętrzny nad ławami | m3 | 143.52 | 1
48 |  | KNR 201/230/1 (1) | Zasypywanie wykopów spycharkami, zasyp wewnętrzny | m3 | 740.63 | 1
49 |  | KNR 201/229/5 (1) | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, | m3 | 884.15 | 1
50 |  |  | DOSTAWA KRUSZYWA DO ZASYPU | m3 | 1105.19 | 1
51 |  | KNR 201/501/1 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, kategoria gruntu I-III | m3 | 110 | 1
52 |  | KNR 201/236/2 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 1105.19 | 2
53 |  | KNR 202/1101/7 (3) | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka - 25 cm | m3 | 189.6 | 1
54 |  | KNR 202/1101/1 (4) | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - podbetonka 10 cm | m3 | 7.11 | 1
55 |  | KNR 202/1101/1 (4) | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - podbetonka 8 cm | m3 | 54.98 | 1
56 |  | KNR 508/602/15 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120·mm2 spawana na konstrukcji FeZn 30x4 mm | m | 342 | 1
1.3 |  | Element | KANALIZACJA PODPOSADZKOWA TECHNOLOGICZNA
57 |  | KNR 201/307/3 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu IV | m3 | 10.5 | 1
58 |  | KNR 215/228/4 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·160·mm | m | 12.5 | 1
59 |  | KNR 215/228/3 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·110·mm | m | 12 | 1
60 |  | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm | m | 1 | 1
61 |  | KNR 228/501/4 (1) | Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10·cm, piasek | m2 | 10.5 | 1
62 |  | KNR 228/501/9 (1) | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek | m3 | 2.1 | 1
63 |  | KNR 219/119/3 | Rury ochronne, Dn 200·mm PVC (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m | 2 | 1
1.4 |  | Element | KANALIZACJA PODPOSADZKOWA SANITARNA
64 |  | KNR 201/307/3 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu IV | m3 | 30.6 | 1
65 |  | KNR 215/228/4 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·160·mm | m | 26 | 1
66 |  | KNR 215/228/3 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·110·mm | m | 41 | 1
67 |  | KNR 228/501/4 (1) | Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10·cm, piasek | m2 | 30.6 | 1
68 |  | KNR 228/501/9 (1) | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek | m3 | 6.12 | 1
69 |  | KNR 219/119/3 | Rury ochronne, Dn 200·mm PVC (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m | 2 | 1
1.5 |  | Element | PARTER ( beton C25/30 ( B30) poziomy: +3,36, +4,20 garaż, + 5,95 sala gimnastyczna)
70 |  | KNR 915/101/1 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych , powierzchnie betonowe | m2 | 102.57 | 1
71 |  | KNR 915/301/1 | Izolacje powierzchni poziomych z papy ławy i ściany fundamentowe | m2 | 102.57 | 1
72 |  | KNR 27/163/2 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych , ściana 25·cm, | m2 | 1009.94 | 1
73 |  | KNR 904/111/4 (1) | Ścianki działowe, grubości 12,0·cm | m2 | 218.02 | 1
74 |  | KNR 202/126/5 | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych- ścianki działowe | m | 32.4 | 1
75 |  | KNR 202/126/5 | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych- L19 | m | 45 | 1
76 |  | KNR 202/126/1 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna | szt | 33 | 1
77 |  | KNR 202/126/2 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota | szt | 29 | 1
78 |  | KNR 907/209/1 | Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych, LK2 | m | 35 | 1
79 |  | KNR 907/209/2 | Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych, LK3 | m | 10.5 | 1
80 |  | KNR 202/211/4 | Wieńce żelbetowe w ścianach murowanych, deskowane 2-stronnie, szerokość do 0,3·m | m3 | 17.45 | 1
81 |  | KNR 202/208/3 (2) | Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, beton podawany pompą | m3 | 27.01 | 1
82 |  | KNR 202/210/3 (2) | Belki i podciągi żelbetowe, , beton podawany pompą | m3 | 33.35 | 1
83 |  | KNR 202/216/2 (2) | Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą | m2 | 855.71 | 1
84 |  | KNR 202/216/5 (2) | Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą-do 20cm | m2 | 556.35 | 5
85 |  | KNR 202/216/5 (2) | Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą-do 18cm | m2 | 112.55 | 3
86 |  | KNR 202/216/5 (2) | Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą-do 22cm | m2 | 186.81 | 7
87 |  | KNR 202/216/6 | Płyty żelbetowe, dodatek za każdy następny rozpoczęty 1·m wysokości stemplowania ponad 4·m | m2 | 112.55 | 1.77
88 |  | KNR 202/218/2 (2) | Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton podawany pompą | m2 | 21.25 | 1
89 |  | KNR 202/218/6 (2) | Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą | m2 | 21.25 | 8
90 |  | KNR 202/218/7 (2) | Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą | m3 | 0.41 | 1
1.6 |  | Element | PODDASZE ( beton C25/30 ( B30) )
91 |  | KNR 27/163/2 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych , ściana 25·cm, | m2 | 397.36 | 1
92 |  | KNR 904/111/4 (1) | Ścianki działowe, grubości 12,0·cm | m2 | 207.28 | 1
93 |  | KNR 202/126/5 | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych- ścianki działowe | m | 13.5 | 1
94 |  | KNR 202/126/5 | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych- L19 | m | 9 | 1
95 |  | KNR 202/126/1 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna | szt | 6 | 1
96 |  | KNR 202/126/2 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota | szt | 5 | 1
97 |  | KNR 907/209/1 | Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych, LK2 | m | 121 | 1
98 |  | KNR 907/209/2 | Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych, LK3 | m | 21.5 | 1
99 |  | KNR 907/208/3 | Kominy 2-warstwowe z kształtek keramzytobetonowych z izolacją, średnica przewodu 16-20 cm, długość 6 m | kpl | 1 | 1
100 |  | KNR 202/211/4 | Wieńce żelbetowe w ścianach murowanych, deskowane 2-stronnie, szerokość do 0,3·m | m3 | 21.93 | 1
101 |  | KNR 202/211/1 | Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3·m | m3 | 2.43 | 1
102 |  | KNR 202/210/3 (2) | Belki i podciągi żelbetowe, , beton podawany pompą | m3 | 6.46 | 1
103 |  | TZKNBK 17/57/13 (2) | Osadzenie kotw (śrub kotwowych), w betonie, kotwy fi16 z podkładką i nakrętkami | szt | 51 | 1
1.7 |  | Element | DACH
104 |  | KNR 202/404/3 | Więźby dachowe | m2 | 1171.5 | 1
105 |  | KNR 17/2610/3 (4) | Ocieplanie kominów płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z betonu, gr 5 cm | m2 | 64.48 | 1
106 |  | KNR 17/2609/8 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | 88 | 1
107 |  | KNR 202/219/5 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm | m2 | 5.91 | 1
108 |  | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki na kominie | szt | 108 | 1
109 |  | KNR 401/419/2 | Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5·m | szt | 11 | 1
110 |  | ORGB 202/411/2 | Przybicie deski czołowej i wiatrówek | m | 141.76 | 1
111 |  | KNR 202/410/1 | Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB - attyka i kosze | m2 | 77.26 | 1
112 |  | KNR AT 9/101/5 | Łacenie - rozstaw łat 35 cm | m2 | 1171.5 | 1
113 |  | KNR AT 9/103/2 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m | m2 | 1171.5 | 1
114 |  | NNRNKB 202/541/1 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, | m2 | 219.26 | 1
115 |  | NNRNKB 202/517/4 (2) | Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy , rynny półokrągłe, średnica 15·cm, blacha POWLEKANA | m | 104 | 1
116 |  | NNRNKB 202/519/3 (2) | Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy , rury okrągłe, średnica 12·cm, blacha POWLEKANA | m | 66.5 | 1
117 |  | KNR 18/2614/1 (1) | Układanie podsufitówki, z desek profilowanych, grubość 16-19·mm ( na krokwiach) | m2 | 197.46 | 1
118 |  | KNRW 202/1036/9 | Okładzina drewniana- lakierowanie 2-krotne | m2 | 394.92 | 1
119 |  | KNR 15/526/1 | Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej | m | 102 | 1
120 |  | KNR 15/526/2 | Osadzenie wyłazu dachowego 78x160 cm | szt | 1 | 1
121 |  | KNR 15/526/2 | Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna 78x160 | szt | 33 | 1
122 |  | KNR 15/519/2 (1) | Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, | m2 | 1171.5 | 1
123 |  | KNR 15/521/1 | Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką, | mb | 104.81 | 1
124 |  | KNR AT 9/104/1 | Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory | m | 104.8 | 1
125 |  | KNR AT 9/104/6 | Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy | m | 51 | 1
126 |  | KNR AT 9/104/4 | Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł 60 cm, | szt. | 4 | 1
127 |  | KNR AT 9/104/5 | Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie | szt. | 8 | 1
1.8 |  | Element | PRZESTRZEŃ STRYCHOWA (nad garażem , salą gimnastyczną, strych nieużytkowy)
128 |  | KNR 912/301/4 | Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej -30 cm, układanymi na stropie poddasza nieużytkowego + paroizolacja | m2 | 556.97 | 1
129 |  | KNR AT 9/103/2 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,90 m | m2 | 556.97 | 1
130 |  | KNR 17/2609/1 | Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.13cm - ściana w osiach konstr. H , 6 , 12 ( garaż i sala gimn) | m2 | 58.16 | 1
131 |  | KNR 17/2609/6 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 58.16 | 1
132 |  | KNR 21/4007/3 (2) | Ślepa podłoga, z płyt wiórowych -OSB18mm - przejście technologiczne | m2 | 133.8 | 1
133 |  | KNR 21/4002/18 (1) | Konstrukcje szkieletowe, podwaliny (legary) - przejście technologiczne | mb | 334.5 | 1
1.9 |  | Element | PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA ( wg. zestawienia)
134 |  | KNR 202/290/4 (2) | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, (ilości szacunkowe) | t | 55.09 | 1
1.10 |  | Element | STOLARKA
135 |  | KNR 19/1022/10 (1) | Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, | m2 | 78.64 | 1
136 |  | KNRW 202/1039/3 | Okna aluminiowe, | m2 | 32.4 | 1
137 |  | KNR 19/1022/7 (1) | Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, okna nietypowe | m2 | 33.71 | 1
138 |  | KNR 19/1022/7 (1) | Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, okna wewnętrzne | m2 | 2.7 | 1
139 |  | KNRW 202/1039/1 | Okna aluminiowe, do 1,0·m2 - podawcze | m2 | 2.77 | 1
140 |  | KNR 19/1022/12 (2) | Drzwi z PCV -zewnętrzne | m2 | 16.59 | 1
141 |  | KNRW 202/1040/1 | Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe -wewnętrzne EI30 | m2 | 4.4 | 1
142 |  | KNRW 202/1203/1 | Drzwi stalowe, pełne, EI 30 - kotłownia | m2 | 2 | 1
143 |  | KNRW 202/1040/1 | Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe -wewnętrzne | m2 | 7.2 | 1
144 |  | KNRW 202/1040/2 | Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe wewnętrzne | m2 | 13.2 | 1
145 |  | KNRW 202/1027/2 (1) | Drzwi wewnętrzne płycinowe 1-skrzydłowe, | m2 | 88.2 | 1
146 |  | KNRW 202/1024/1 | Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, składane | m2 | 2 | 1
147 |  | KNRW 202/1040/1 | Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe - wyłaz na strych | m2 | 4 | 1
148 |  | KNRW 202/1032/1 | Bramy garażowe | m2 | 22.7 | 1
1.11 |  | Element | POMIESZCZENIE GARAŻU
149 |  | KNR AT 26/301/1 | Tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża | m2 | 230.38 | 1
150 |  | KNR AT 32/502/3 | Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie | m | 88.72 | 1
151 |  | KNR AT 32/302/5 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm | m2 | 71.1 | 1
152 |  | KNR AT 32/404/6 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciągach o przekroju do 30x30 cm sposobem maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm | m2 | 10.3 | 1
153 |  | KNR AT 32/104/6 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm | m2 | 138.51 | 1
154 |  | KNR AT 32/204/5 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach o przekroju do 100x100 cm sposobem maszynowym; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm | m2 | 6.55 | 1
155 |  | KNR 202/810/6 | Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20·cm | m2 | 3.92 | 1
156 |  | KNR 915/101/1 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych pod papę, powierzchnie betonowe | m2 | 71.1 | 1
157 |  | KNR 915/301/2 | Izolacje powierzchni poziomych z papy zgrzewanej, podłoża betonowe na gruncie | m2 | 71.1 | 2
158 |  | KNR 202/607/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | m2 | 71.1 | 2
159 |  | KNR 202/609/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa gr.5 cm XPS300 | m2 | 71.1 | 1
160 |  | KNR 202/1101/2 (4) | Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany pompą, zwykły - płyta żelbetowa gr. 15 cm + zbrojenie rozproszone | m3 | 71.1 | 1
161 |  | KNR AT 41/404/1 | Posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzających - warstwa o grubości 3 mm | m2 | 71.1 | 1
162 |  | KNR AT 41/502/3 | Impregnacja posypki utwardzającej z kruszywa korundowego | m2 | 71.1 | 1
163 |  | NNRNKB 202/2809/2 (2) | Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, | m | 28.8 | 1
164 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży,- przed malowaniem | m2 | 230.38 | 1
165 |  | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami LATEKSOWYMI wewnętrznych podłoży , 2-krotne | m2 | 230.38 | 1
166 |  | KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami LATEKSOWYMIwewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | m2 | 230.38 | 1
167 |  | KNR 202/1506/1 | Malowanie farbami poliwinylowymi ( LAKIER) wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne - lamperia do wys. 2 m | m2 | 43.2 | 1
1.12 |  | Element | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE (pozostałe pomieszczenia)
168 |  | KNR AT 26/301/1 | Tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża | m2 | 3731.77 | 1
169 |  | KNR AT 32/302/5 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm | m2 | 687.3 | 1
170 |  | KNR AT 32/302/5 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm - Tynki biegów klatek schodowych (R= 1,150, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 26.25 | 1
171 |  | KNR AT 32/404/6 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciągach o przekroju do 30x30 cm sposobem maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm | m2 | 57.48 | 1
172 |  | KNR AT 32/104/6 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm | m2 | 2951.29 | 1
173 |  | KNR AT 32/204/5 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach o przekroju do 100x100 cm sposobem maszynowym; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 15 mm | m2 | 9.45 | 1
174 |  | NNRNKB 202/2012/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach i stropach na tynku | m2 | 3402.4 | 1
175 |  | NNRNKB 202/2012/5 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach , dodatek za pogrubienie o 1 mm | m2 | 3402.4 | 1
176 |  | NNRNKB 202/2014/4 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni do 5·m2, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych | m2 | 294.11 | 1
177 |  | KNR 202/1106/2 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25·mm | m2 | 948.27 | 1
178 |  | KNR 202/1106/3 | Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm | m2 | 260.97 | 3.5
179 |  | KNR 202/1106/3 | Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm-parter | m2 | 687.3 | 4.5
180 |  | KNR 202/1106/7 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 948.27 | 1
181 |  | KNR 202/607/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | m2 | 948.27 | 2
182 |  | KNR 202/609/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa gr.6 cm-poddasze | m2 | 260.97 | 1
183 |  | KNR 202/609/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa gr.15 cm -parter | m2 | 687.3 | 1
184 |  | KNR 915/101/1 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych pod papę, powierzchnie betonowe | m2 | 687.3 | 1
185 |  | KNR 915/301/2 | Izolacje powierzchni poziomych z papy zgrzewanej, podłoża betonowe na gruncie | m2 | 687.3 | 2
186 |  | KNR 14/2011/1 (1) | Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, - obudowa pionów kanalizacyjnych | m2 | 25.36 | 1
187 |  |  | Posadzka sali sportowej | m2 | 99 | 1
188 |  |  | Posadzka sali prób orkiestry | m2 | 109.14 | 1
189 |  | KNR 202/406/7 | Podwaliny - Konstrukcja podestów | m3 | 5.18 | 1
190 |  | KNR 21/4007/3 (2) | Ślepa podłoga, z płyt wiórowych -OSB22mm - podesty orkiestry | m2 | 60.84 | 1
191 |  | NNRNKB 202/1130/1 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, | m2 | 669.27 | 1
192 |  | KNR 202/1112/1 (1) | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, | m2 | 746.91 | 1
193 |  | KNR 202/1112/9 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 746.91 | 1
194 |  | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, | m2 | 151.4 | 1
195 |  | NNRNKB 202/2805/5 (2) | Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawach klejowych | m2 | 151.4 | 1
196 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, | m2 | 301.56 | 1
197 |  | NNRNKB 202/837/5 | Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej | m2 | 301.56 | 1
198 |  | DC 20/323/5 | Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni do 1 m2 | szt | 12 | 1
199 |  | KNR 909/102/2 (1) | Obudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej z wypełnieniem wełną mineralną 30 cm, odporność ogniowa zabudowy F·0.5/El·60,- skosy | m2 | 294.11 | 1
200 |  | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża ( klatka schodowa) | m2 | 70.77 | 1
201 |  | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, | m2 | 70.77 | 1
202 |  | NNRNKB 202/2805/5 (2) | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych - podesty | m2 | 12.51 | 1
203 |  | NNRNKB 202/2810/5 (2) | Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, | m2 | 42.54 | 1
204 |  | KNR 202/1120/4 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - przygotowanie podłoża | m | 59.36 | 1
205 |  | KNR 202/1120/6 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, | m | 59.36 | 1
206 |  | NNRNKB 202/2802/5 (2) | Licowanie ścian płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, - belka policzkowa | m2 | 6.82 | 1
207 |  | KNR 202/129/2 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m (87,0 mb) - pcv + zaślepki | szt | 38 | 1
208 |  | KNR 202/1202/7 | Przegrody obsadzone w podłodze, systemowe bez drzwi | m2 | 12.92 | 1
209 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży,- przed malowaniem | m2 | 3696.51 | 2
210 |  | KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami LATEKSOWYMI wewnętrznych podłoży , 2-krotne | m2 | 3402.4 | 1
211 |  | KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami LATEKSOWYMIwewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | m2 | 3402.4 | 1
212 |  | KNR 202/1505/5 | Malowanie farbami LATEKSOWYMI wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie - | m2 | 294.11 | 1
213 |  | KNR 202/1505/6 | Malowanie farbami LATEKSOWYMI wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie | m2 | 294.11 | 1
214 |  | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 53 | 1
215 |  | KNR 217/101/3 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 4.2 | 1
216 |  | KNR 202/1208/2 | Balustrady schodowe , ze stali nierdzewnej zabetonowane w gniazdach | m | 19.6 | 1
217 |  | KNR 15/526/2 | Osadzenie wyłazu strychowego (schodki) | szt | 2 | 1
1.13 |  | Element | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE
218 |  | KNR 17/2608/4 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 2-krotnie | m2 | 975.5 | 1
219 |  | KNR 927/101/1 | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie | m2 | 176 | 1
220 |  | KNR 927/101/2 | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie | m2 | 176 | 1
221 |  | KNR 927/203/1 | Listwa startowa | m | 148.07 | 1
222 |  | KNR 17/2609/1 | Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.18cm | m2 | 800.97 | 1
223 |  | KNR 17/2609/1 | Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.15cm | m2 | 12 | 1
224 |  | KNR 17/2609/2 | Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży -gr.3-5 cm | m2 | 62.03 | 1
225 |  | KNR 17/2609/2 | Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży -gr.3-5 cm - pod parapetem | m2 | 17.46 | 1
226 |  | KNR 17/2609/4 | Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły ( w cenie łącznika należy uwzględnić zaślepkę styropianową) | szt | 4878 | 1
227 |  | KNR 17/2609/6 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 800.97 | 1
228 |  | KNR 17/2609/7 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach | m2 | 79.49 | 1
229 |  | KNR 924/208/4 | Montaż listew przyokiennych/ przydrzwiowych | m | 274.6 | 1
230 |  | KNR 17/2609/8 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | 400.7 | 1
231 |  | KNR 33/18/8 (1) | Mocowanie profili elewacyjnych - profil 70x100 mm | mb | 123 | 1
232 |  | KNR 33/18/8 (1) | Mocowanie profili elewacyjnych - profil 70/140x200 mm | mb | 32 | 1
233 |  | KNR 33/18/8 (1) | Mocowanie profili elewacyjnych - profil 50/80x210 mm | mb | 21 | 1
234 |  | KNR 33/18/8 (1) | Mocowanie profili elewacyjnych - profil 20/65x195 mm | mb | 53 | 1
235 |  | KNR 17/926/1 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. , nałożenie na podłoże farby gruntującej , 1-a warstwa | m2 | 863 | 1
236 |  | KNR 17/929/3 (2) | Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, (kolor) | m2 | 800.97 | 1
237 |  | KNR 17/929/5 (1) | Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY, na ościeżach, szerokość do 30·cm, | m2 | 62.03 | 1
238 |  | KNR 17/930/1 | Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod tynk na cokole | m2 | 112.15 | 1
239 |  | KNR 17/930/3 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na cokole | m2 | 112.15 | 1
240 |  | KNBK 23/105/7 | Wykonanie i montaż obróbek blacharskich PODOKIENNIKI o szer. 25-50 cm analogia - blacha powlekana (87 mb) | m2 | 31.05 | 1
241 |  | TZKNBK 23/105/4 | Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej | m2 | 29.6 | 1
242 |  | KNR 202/1610/1 (1) | Rusztowania ramowe przyścienne, wysokość do 10·m, | m2 | 968.56 | 1
243 |  | KNNR 2/1505/1 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 968.56 | 1
244 |  | KNR 202/1219/8 | Uchwyty do flag | szt | 4 | 1
245 |  |  | Wykonanie i montaż napisu " OSP BACZKÓW" | kpl | 1 | 1
246 |  |  | Wykonanie i montaż napisu " SZKOŁA PODSTAWOWA" | kpl | 1 | 1
247 |  |  | Wykonanie i montaż LOGO " ORKIESTRA BACZKÓW" | kpl | 1 | 1
248 |  | KNR 202/1121/1 | Okładziny schodów - przygotowanie podłoża | m2 | 48.59 | 1
249 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, | m2 | 48.59 | 1
250 |  | DC 20/104/1 | Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek gr. 10 mm na pow. poziomych | m2 | 42.37 | 1
251 |  | KNR 202/2112/2 (2) | Stopnie, proste okładzinowe - PŁYTY GRANITOWE PŁOMIENIOWANE , ANTYPOŚLIZGOWE - STOPIEŃ | m | 33.9 | 1
252 |  | KNR 202/2112/2 (2) | Stopnie, proste okładzinowe - PŁYTY GRANITOWE PŁOMIENIOWANE , ANTYPOŚLIZGOWE - PODSTOPNICA szer. 12-15 cm | m | 41.5 | 1
253 |  | KNR 202/2111/2 (2) | Posadzki pełne Z PŁYT GRANITOWYCH PŁOMIENIOWANYCH , ANTYPOŚLIZGOWYCH gr.3 cm - PODESTY | m2 | 30.5 | 1
254 |  | KNR 202/2101/1 (2) | Okładziny ścian COKÓŁ wys. 15 cm | m2 | 3.28 | 1
255 |  | KNR 202/1209/1 | Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe | m | 8.4 | 1
256 |  | KNR 202/1209/1 | Balustrady z pochwytem stalowym dla niepełnosprawnych | m | 56.4 | 1
257 |  | KNR 202/1208/2 | Balustrady schodowe zabetonowane w stopniach | m | 4.5 | 1
258 |  | KNR 202/1208/3 | Pochwyty stalowe na wspornikach | m | 3.4 | 1
1.14 |  | Element | WYPOSAŻENIE
259 |  |  | Wyposażenie sal | kpl | 1 | 1
2 |  | Rozdział | INSTALACJE SANITARNE
2.1 |  | Element | INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ ( rury warstwowe PEXb/Al/PEHD)
260 |  | KNR 401/339/4 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły | m | 34 | 1
261 |  | KNR 401/326/4 (1) | Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1 cegły | m | 34 | 1
262 |  | KNR 401/333/9 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły | szt | 20 | 1
263 |  | KNR 401/323/3 (1) | Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły | szt | 20 | 1
264 |  | KNNR 4/111/1 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych , fi16 | m | 133.5 | 1
265 |  | KNNR 4/111/1 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych , fi20 | m | 103 | 1
266 |  | KNNR 4/111/2 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych , fi25 | m | 74 | 1
267 |  | KNNR 4/111/3 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) , Fi 32·mm | m | 32.5 | 1
268 |  | KNNR 4/111/4 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) , Fi 40·mm | m | 29.5 | 1
269 |  | KNNR 4/111/5 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) Fi 50·mm | m | 25 | 1
270 |  | KNR 35/106/5 | Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi·15·mm), do zestawu instalcyjnego, | szt | 10 | 1
271 |  | KNNR 4/116/7 (2) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 20˙mm, o połączeniu z tworzywa | szt | 44 | 1
272 |  | KNNR 4/116/1 (2) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm | szt | 15 | 1
273 |  | KNNR 4/135/4 | Zawór umywalkowy stojący Dn˙15˙mm | szt | 30 | 1
274 |  | KNNR 4/135/4 | Zawór zlewozmywaka stojący Dn˙15˙mm | szt | 12 | 1
275 |  | KNNR 4/135/4 | Zawór WC /pisuar Dn˙15˙mm | szt | 12 | 1
276 |  | KNNR 4/135/2 | Zawór czerpalny Dn˙20˙mm | szt | 6 | 1
277 |  | KNNR 4/135/2 | Zawór czerpalny Dn·20·mm ze złączką do węża | szt | 5 | 1
278 |  | KNR 35/132/3 | Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA, przyłącza Dn·1" | szt | 1 | 1
279 |  | KNR 35/131/6 | Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ BA, Dn·50 | szt | 1 | 1
280 |  | KNRW 215/140/4 (1) | Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn·32·mm + konsola | kpl | 2 | 1
281 |  | KNRW 215/123/4 (2) | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Dn·32·mm | kpl | 2 | 1
282 |  | KNRW 215/130/4 (1) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·32·mm | szt | 3 | 1
283 |  | KNRW 215/130/6 (1) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·50·mm | szt | 5 | 1
284 |  | KNR 215/112/5 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, -zawór pierwszeństwa | szt | 1 | 1
285 |  | KNRW 215/130/6 (3) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·50·mm zwrotny | szt | 1 | 1
286 |  | KNR 35/216/14 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·50·mm | szt | 1 | 1
287 |  | KNNR 4/128/2 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m | 397.5 | 1
288 |  | KNNR 4/127/1 (2) | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 2 | 1
289 |  | KNNR 4/127/4 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm | m | 397.5 | 1
290 |  | KNR 35/128/28 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi·22·mm | m | 236.5 | 1
291 |  | KNR 35/128/29 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi·28·mm | m | 74 | 1
292 |  | KNR 35/128/30 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi·35·mm | m | 32.5 | 1
293 |  | KNR 35/128/31 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi·42·mm | m | 29.5 | 1
294 |  | KNR 35/128/32 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi·54·mm | m | 25 | 1
2.2 |  | Element | INSTALACJA PPOŻ.
295 |  | KNR 215/104/6 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych Dn 42x1,5 mm | m | 15 | 1
296 |  | KNR 215/104/5 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych , Dn 35x1,5·mm | m | 37 | 1
297 |  | KNR 215/110/5 | Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 150·mm (R= 1,200, M= 1,000, S= 1,000) | m | 52 | 1
298 |  | KNRW 215/138/1 | Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn·25·mm | szt | 3 | 1
299 |  | KNRW 215/142/1 | Szafka hydrantowa naścienna - Hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym | szt | 3 | 1
300 |  | KNR 215/107/4 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·50·mm | szt | 3 | 1
301 |  | KNR 35/128/32 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi·54·mm | m | 52 | 1
302 |  | KNR 401/333/9 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły | szt | 6 | 1
303 |  | KNR 401/323/3 (1) | Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły | szt | 6 | 1
2.3 |  | Element | KANALIZACJA SANITARNA WEWNĘTRZNA
304 |  | KNR 401/339/4 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły | m | 30 | 1
305 |  | KNR 401/325/5 (1) | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1 cegły | m | 30 | 1
306 |  | KNR 401/333/9 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły | szt | 15 | 1
307 |  | KNR 401/323/3 (1) | Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły | szt | 15 | 1
308 |  | KNR 401/208/2 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 20·cm | szt | 4 | 1
309 |  | KNR 401/206/2 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1·m2, głębokość ponad 10·cm | szt | 4 | 1
310 |  | KNR 215/205/2 | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | m | 35 | 1
311 |  | KNR 215/205/4 | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | m | 46 | 1
312 |  | KNR 215/208/3 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | szt | 29 | 1
313 |  | KNR 215/208/5 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | szt | 10 | 1
314 |  | KNNR 4/218/2 (1) | Syfon pralkowy/zmywarki pojedynczy z tworzywa sztucznego | szt | 5 | 1
315 |  | KNNR 4/213/7 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym, Fi·110·mm | szt | 4 | 1
316 |  | KNR 215/217/2 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | szt | 4 | 1
317 |  | KNNR 4/218/1 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm | szt | 8 | 1
318 |  | KNR GEBERIT 215/101/1 | Elementy montażowe , na ścianie, do miski ustępowej | kpl | 10 | 1
2.4 |  | Element | MONTAŻ ARMATURY I URZĄDZEŃ; WYPOSAŻENIE KUCHNI
319 |  | KNR 215/220/1 | Uywalka dwukomorowa ze stali nierdzewnej o wymiarach wysokość 84cm, szerokość 120cm, głębokość szafki 70cm, głębokość wanienki 25cm | szt | 1 | 1
320 |  | KNNR 4/137/1 | Bateria umywalki dwukomorowej -ruchoma bateria, dodatkowo długi zraszacz na elastycznym wężu | szt | 1 | 1
321 |  | KNNR 4/231/6 | Wanna do dezynfekcji i wstępnego płukania ubrań specjalnych ze stali nierdzewnej o wymiarach: wysokość 65cm, szerokość 180cm, głębokość 80cm, głębokość wanienki 40cm | kpl | 1 | 1
322 |  | KNNR 4/137/1 | Bateria wanny - ruchoma bateria, dodatkowo długi zraszacz na elastycznym wężu | szt | 1 | 1
323 |  | KNR 215/220/1 | Zlew ( KOTŁOWNIA) | szt | 1 | 1
324 |  | KNR 215/220/1 | Zlew porządkowy | szt | 1 | 1
325 |  | KNNR 4/137/1 | Bateria zmywakowa, ścienna, Dn·15·mm | szt | 2 | 1
326 |  | KNNR 4/229/5 (1) | Zlewozmywak na szafce, Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej | szt | 2 | 1
327 |  | KNNR 4/137/2 | Bateria zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm | szt | 2 | 1
328 |  | KNNR 4/230/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | kpl | 15 | 1
329 |  | KNNR 4/137/2 | Bateria umywalkowa, stojąca, Dn·15·mm | szt | 15 | 1
330 |  | KNR GEBERIT 215/104/1 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp | kpl | 9 | 1
331 |  | KNR GEBERIT 215/104/1 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla niep. | kpl | 1 | 1
332 |  | KNR GEBERIT 215/202/1 | Armatura spłukująca miski ustępowe, ręczna ścienna | kpl | 10 | 1
333 |  | KNNR 4/232/2 (3) | Brodzik natryskowy 90x90 | kpl | 1 | 1
334 |  | KNNR 4/137/8 | Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm | szt | 1 | 1
335 |  | KNNR 4/234/2 | Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym | kpl | 2 | 1
336 |  | KNNR 4/137/2 | Bateria umywalkowa , Dn·15·mm dla niepełnosprawnych | szt | 1 | 1
337 |  | KNNR 4/230/2 (1) | Umywalka dla niepełnosprawnych | kpl | 1 | 1
338 |  | KNNR 2/1301/3 | Montaż poręczy uchylnych dla niepełnosprawnych do WC | szt | 2 | 1
339 |  | KNNR 2/1301/3 | Montaż poręczy uchylnych dla niepełnosprawnych do umywalki | szt | 2 | 1
340 |  |  | Zasłony prysznicowe z drążkiem regulowanym | KPL | 1 | 1
341 |  |  | Wyposażenie kuchni ( zlewy , szafy i szafki ze zlewami, kuchnia 6 palnikowa, okap) | kpl | 1 | 1
2.5 |  | Element | OGRZEWANIE PODŁOGOWE ( rury warstwowe )
342 |  | KNR 401/330/6 | Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1/2 cegły | m2 | 7.56 | 1
343 |  | KNNR 4/404/1 (2) | Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych , na ścianach w budynkach, Fi·20·mm | m | 47 | 1
344 |  | KNNR 4/404/3 (1) | Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych na ścianach w budynkach, Fi˙32˙mm HT/PE-RT | m | 143 | 1
345 |  | KNNR 4/404/4 (2) | Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych , na ścianach w budynkach, Fi·40·mm HT/PE-RT | m | 22 | 1
346 |  | KNR 31/211/10 (1) | Szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe, podtynkowe, | szt | 9 | 1
347 |  | KNR 31/306/9 | Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego (zasilający i powrotny ) | kpl | 9 | 1
348 |  | KNR 31/301/2 | Układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna , Dn 16·mm, | m2 | 891.6 | 1
349 |  | KNR 31/308/1 | Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), | m2 | 891.6 | 1
350 |  | KNR 31/308/5 | Regulacja ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), | m2 | 891.6 | 1
351 |  |  | Automatyka ogrzewania podłogowego - regulatory pokojowe bezprzewodowe, siłowniki termiczne sterujące obwodami, zawory reg. | kpl | 1 | 1
352 |  | KNR 215/408/4 (1) | Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·32·mm | szt | 18 | 1
353 |  | KNR 35/215/9 | Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn·15·mm | kpl | 2 | 1
354 |  | KNR 215/408/2 (1) | Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·20·mm | szt | 4 | 1
355 |  | KNR 215/424/2 | Zespół ogrzewczo-wentylacyjny. Nagrzewnica ścienna | szt | 2 | 1
356 |  | KNR 31/307/3 | Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody, 3-drogowe, | kpl | 2 | 1
2.6 |  | Element | KOTŁOWNIA
357 |  | KNR 35/223/3 | Kotły grzewcze gazowe wiszące, kondensacyjne, | kpl | 1 | 1
358 |  | KNR 35/121/2 | Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej (współpracujące z kotłami grzewczymi), stojące, (kształtki w komplecie z podgrzewaczem), pojemność 300 dm3 | kpl | 1 | 1
359 |  |  | Przewód powietrzno spalinowy (+ elem. przyłączenia kotła) - 5 mb | kpl | 1 | 1
360 |  | KNR 35/221/4 | Naczynia wzbiorcze przeponowe, | szt | 1 | 1
361 |  | KNR 215/509/1 | Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o., Fi do 150·mm | m | 3 | 1
362 |  | KNRW 215/108/2 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach ZACISKOWYCH, Dn·22x1,5·mm ( + łączniki) | m | 20 | 1
363 |  | KNRW 215/108/3 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach ZACISKOWYCH, Dn·28x1,5·mm( + łączniki) | m | 15 | 1
364 |  | KNRW 215/108/4 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach ZACISKOWYCH Dn·35x1,5·mm ( + łączniki) | m | 28 | 1
365 |  | KNRW 215/108/5 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach ZACISKOWYCH, Dn·42x1,5·mm ( + łączniki) | m | 15 | 1
366 |  | KNR 34/104/16 | Izolacja rurociągów otulinami | m | 78 | 1
367 |  | KNR 34/202/3 (2) | Izolacja zaworów | m2 | 8 | 1
368 |  | KNR 35/216/11 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·25·mm | szt | 3 | 1
369 |  | KNR 35/216/12 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·32·mm | szt | 3 | 1
370 |  | KNR 35/216/13 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·40·mm | szt | 1 | 1
371 |  | KNR 35/215/12 | Kurek spustowy ze złączką do węża, armatura Dn·20·mm | szt | 2 | 1
372 |  | KNR 35/217/4 (1) | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·25·mm, zawór kulowy | szt | 12 | 1
373 |  | KNR 35/217/5 (1) | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·32·mm, zawór kulowy | szt | 6 | 1
374 |  | KNR 35/217/5 (1) | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·32·mm, zawór kulowy ze spustem | szt | 1 | 1
375 |  | KNR 35/217/6 (1) | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·40·mm, zawór kulowy | szt | 6 | 1
376 |  | KNR 35/217/4 (2) | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·25·mm, zawór zwrotny | szt | 3 | 1
377 |  | KNR 35/217/5 (2) | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·32·mm, zawór zwrotny | szt | 5 | 1
378 |  | KNR 35/216/3 | Zawory bezpieczeństwa, 3,0 bar Dn·25·mm | szt | 1 | 1
379 |  | KNRW 215/530/3 | Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei | szt | 5 | 1
380 |  | KNRW 215/530/4 | Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei | szt | 5 | 1
381 |  | KNRW 215/527/4 | Montaż sprzęgła hydraul. | szt | 1 | 1
382 |  | KNR 31/307/3 | Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody, 3-drogowe z siłownikiem elektrycznym 24V, Dn 32·mm | szt | 4 | 1
383 |  | KNR 707/101/1 | Pompy do CO (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 5 | 1
384 |  | KNR 707/101/1 | Pompy do CWU (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 1 | 1
385 |  | KNR 35/115/3 (1) | Wodomierze skrzydełkowe, króćce przyłączeniowe Dn·25·mm, wodomierz do wody zimnej, | szt | 3 | 1
386 |  | KNR 35/115/3 (2) | Wodomierze skrzydełkowe, króćce przyłączeniowe Dn·25·mm, wodomierz do wody ciepłej i gorącej, | szt | 3 | 1
387 |  | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż regulatora pogodowego bezprzewodowego | kpl | 1 | 1
388 |  | KNR 506/1601/3 | Zainstalowanie centralek , podłoże z betonu-analogia-sterownik kotła i obiegów (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 1 | 1
389 |  | KNR 506/1606/4 | Instalowanie czujek, montowanych kołkami rozporowymi w betonie-analogia-czujnik temperatury zewn. (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 1 | 1
390 |  | KNR 506/1606/4 | Instalowanie czujek, montowanych kołkami rozporowymi w betonie-analogia-regulator pokojowy. (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 1 | 1
391 |  |  | Okablowanie systemu sterowania kotłami i obiegiem | KPL | 1 | 1
2.7 |  | Element | INSTALACJA GAZOWA (gazomierz i reduktor po stronie dostawcy gazu)
392 |  | KNR 401/333/11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły | szt | 3 | 1
393 |  | KNR 219/216/5 | Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 3 | 1
394 |  | KNR 215/304/1 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20·mm | m | 32 | 1
395 |  | KNR 215/302/4 | Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32·mm | m | 32 | 1
396 |  | KNRW 219/204/1 | Kształtki stalowe, Dn·20 mm | szt | 14 | 1
397 |  | KNRW 219/204/3 | Kształtki stalowe, Dn·32 mm | szt | 12 | 1
398 |  | KNNR 4/518/2 | Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, | złącze | 52 | 1
399 |  | KNNR 4/313/2 | Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi·20·mm | szt | 1 | 1
400 |  | KNNR 4/313/4 | Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi·32·mm | szt | 1 | 1
401 |  | KNNR 4/310/3 | Odwadniacze gazowe, Dn·32·mm | szt | 1 | 1
402 |  | KNRW 215/314/7 (1) | Połączenie złączem elastycznym, | szt | 2 | 1
403 |  | KNNR 4/307/4 (1) | Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do 100·m, Fi do 65·mm | próba | 2 | 1
404 |  | KNR 202/1512/1 (1) | Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50·mm | m | 64 | 1
405 |  | KNR 219/210/1 | Szafa gazowa (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | kpl | 2 | 1
406 |  | KNR 219/205/1 | Zasuwy odcinające, Zawór MAG3 Dn50 - analogia (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1
407 |  | KNR 506/1601/2 | Zainstalowanie centralek podłoże z cegły - Detektor gazu- analogia (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1
408 |  | KNR 506/1601/2 | Zainstalowanie centralek podłoże z cegły - Sygnalizator akustyczny + moduł alarmowy- analogia (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1
409 |  | KNR 506/1614/1 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktów 10 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2 | 1
410 |  |  | Odbiór kominiarski | kpl | 1 | 1
2.8 |  | Element | PRZYŁĄCZ WODNY
411 |  |  | Przebudowa sieci wodociągowej z rur PE90 100SDR 11 TS (RC) PN16; węzeł włączeniowy z zasuwą dn80, węzeł hydrantowy z hydrantem nadziemnym ( roboty ziemne, zasypki, obsypki, próby szczelności, dezynfekcja) - demontaż hydrantu szt 1, demontaż i montaż zasuw na przyłączach - szt 2 | mb | 49 | 1
412 |  |  | Przyłącz wodociągowy z rur PE 50 SDR 11 TS (RC) 100 PN16; nawiertka 90/50, tuleja ochronna, manszety uszczelnijące ( roboty ziemne, zasypki, obsypki, próby szczelności, dezynfekcja) | mb | 16 | 1
2.9 |  | Element | KANALIZACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA ( technologiczna i sanitarna )
413 |  | KNR 201/205/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III | m3 | 109.02 | 1
414 |  | KNR 201/317/2 (1) | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 11 | 1
415 |  | KNRW 201/314/2 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0·m, umocnienie pełne, głębokość wykopów do 3,0·m, grunt kategorii III-IV | m2 | 363.4 | 1
416 |  | KNR 228/501/5 (1) | Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15·cm, piasek | m2 | 63.2 | 1
417 |  | KNNR 11/502/1 (1) | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·160·mm | m | 12.5 | 1
418 |  | KNNR 11/502/2 (1) | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·200·mm | m | 66.5 | 1
419 |  | KNR 228/501/9 (1) | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek | m3 | 31.6 | 1
420 |  | KNR 228/501/9 (3) | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, kuszywo kamienne | m3 | 76.16 | 1
421 |  | KNR 201/236/2 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 76.16 | 1
422 |  | KNR 228/502/3 (1) | Podłoża betonowe, grubości 15·cm | m2 | 13.5 | 1
423 |  | KNR 922/301/3 | Studie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głęb. 2 m -właz typu ciężkiego D400 | szt | 6 | 1
424 |  | KNR 922/301/4 | Studie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za każde dalsze 0,5 m | szt | 6 | 1
425 |  | KNR 218/804/1 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, | m | 79 | 1
426 |  | KNP 5/312/3 (1) | Włączenie przykanalika do studni rewizyjnej istniejącej, | szt | 2 | 1
427 |  |  | Separatory | kpl | 1 | 1
428 |  | Kalkulacja własna | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1 | 1
2.10 |  | Element | KANALIZACJA OPADOWA
429 |  | KNR 201/205/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III | m3 | 223.12 | 1
430 |  | KNR 201/317/5 (1) | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 22.31 | 1
431 |  | KNRW 201/314/2 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0·m, umocnienie pełne, głębokość wykopów do 3,0·m, grunt kategorii III-IV | m2 | 530.78 | 1
432 |  | KNR 228/501/5 (1) | Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15·cm, piasek | m2 | 171.63 | 1
433 |  | KNNR 11/502/1 (1) | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·160·mm PVC-U | m | 33.3 | 1
434 |  | KNNR 11/502/2 (1) | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury , Dn·200·mm PVC-U | m | 157.4 | 1
435 |  | KNR 228/501/9 (1) | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek | m3 | 80.09 | 1
436 |  | KNR 228/501/9 (2) | Obsypka rurociągu i studni kruszywem dowiezionym, kruszywo łamane 0/31,5 mm | m3 | 85.82 | 1
437 |  | KNR 201/236/2 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 85.82 | 1
438 |  | KNR 228/501/5 (2) | Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15·cm, pospółka- pod studnie | m2 | 19.29 | 1
439 |  | KNR 228/502/2 | Podłoża betonowe, grubości 10·cm - pod studnie | m2 | 4.41 | 1
440 |  | KNR 228/502/3 (1) | Podłoża betonowe, grubości 15·cm | m2 | 14.88 | 1
441 |  | KNR 922/301/3 | Studie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głęb. 2 m -właz typu ciężkiego D400 | szt | 3 | 1
442 |  | KNNR 4/1417/2 (2) | Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP | szt | 9 | 1
443 |  | KNNR 4/1417/2 (3) | Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, akcesoria dodatkowe alternatywne | szt | 9 | 1
444 |  | KNR 922/301/13 | Studie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 2500 mm, głęb. 2 m | szt | 1 | 1
445 |  | KNR 922/301/14 | Studie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 2500 mm, za każde dalsze 0,5 m | szt | 2 | 1
446 |  | KNR 215/208/5 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | podejście | 11 | 1
447 |  | KNR 215/217/3 | Czyszczaki kanalizacyjne pod rurą spustową | szt | 11 | 1
448 |  | KNNR 4/1424/2 | Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu | szt | 3 | 1
449 |  | KNR 218/804/2 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, | m | 190.7 | 1
3 |  | Rozdział | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 |  | Element | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI ( typu BEHATON lub HOLAND bezfazowa )
450 |  | KNR 201/205/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 157.2 | 1
451 |  | KNR 231/103/4 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV | m2 | 586 | 1
452 |  | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm -31,5/63 mm | m2 | 400 | 1
453 |  | KNR 231/114/6 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - 31,5/63 mm | m2 | 400 | 15
454 |  | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm 0-31/5 mm | m2 | 586 | 1
455 |  | KNR 231/114/6 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - 0-31/5 mm | m2 | 586 | 15
456 |  | KNR 231/107/2 | Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10·cm - pochylnie | m3 | 26.88 | 1
457 |  | KNR 231/105/7 | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm | m2 | 619.6 | 1
458 |  | KNR 231/105/8 | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy-wjazdy | m2 | 619.6 | 2
459 |  | KNR 231/402/3 | Ławy pod obrzeża i krawężnik betonowa zwykła C12/15 (B-15) | m3 | 19.67 | 1
460 |  | KNR 231/407/3 | Obrzeża betonowe, 25x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 110 | 1
461 |  | KNR 231/403/1 | Krawężniki betonowe, wystające 15x25·cm na podsypce piaskowej | m | 163.5 | 1
462 |  | KNR 231/511/1 (2) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa | m2 | 219.6 | 1
463 |  | KNR 231/511/4 (2) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa | m2 | 400 | 1
3.2 |  | Element | WYSIEW TRAW, NASADZENIA,
464 |  | KNR 221/101/4 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0·km (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m3 | 20 | 1
465 |  | KNR 221/218/3 | Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m3 | 94.5 | 1
466 |  | KNR 221/218/1 | Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m3 | 20 | 1
467 |  | KNR 201/505/1 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III | m2 | 945 | 1
468 |  | KNR 221/401/5 | Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m2 | 945 | 1
469 |  | KNR 223/208/2 | Zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem gładkim (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | ha | 0.09 | 1
470 |  |  | Nasadzenia ( krzewy zimozielone ) | szt | 30 | 1
471 |  |  | Plac zabaw | kpl | 1 | 1
4 |  | Rozdział | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1 |  | Element | Rozdzielnice
472 |  | KNNR N005-04-04-04-00 | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - TA | szt | 1 | 1
473 |  | KNNR N005-04-04-04-00 | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - TP | szt | 1 | 1
474 |  | KNNR N005-04-04-04-00 | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - TS | szt | 1 | 1
475 |  | KNNR N005-04-04-04-00 | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - TO | szt | 1 | 1
476 |  | KNNR N005-04-04-04-00 | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - WYŁ. P.POŻ | szt | 1 | 1
477 |  | KNNR N005-04-04-04-00 | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - zewnętrzna skrzynia naścienna IP68 wraz z wyposażeniem zgodnie z projektem | szt | 1 | 1
4.2 |  | Element | Trasy kablowe
478 |  | KNNR N005-07-01-03-00 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 2.7 | 1
479 |  | KNR 510-03-03-02-00 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - DVK 110 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | metr | 15 | 1
480 |  | KNR 510-03-01-01-00 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 2x10cm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | metr | 15 | 1
481 |  | KNNR N005-07-02-03-00 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 0.06 | 1
482 |  | KNNR N005-07-07-03-47 | Układanie kabla YKY 5x25 w rowach kablowych ręcznie | metr | 30 | 1
483 |  | KNNR N005-12-07-16-00 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie | metr | 1500 | 1
4.3 |  | Element | Kable
484 |  | KNNR N005-02-03-01-04 | Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur | metr | 1970 | 1
485 |  | KNNR N005-02-03-01-05 | Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 wciągany do rur | metr | 1824 | 1
486 |  | KNNR N005-02-03-03-03 | Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 wciągany do rur | metr | 191 | 1
487 |  | KNNR N005-02-03-02-05 | Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 wciągany do rur | metr | 40 | 1
4.4 |  | Element | Gniazda
488 |  | KNNR N005-03-08-03-00 | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne | szt | 104 | 1
489 |  | KNNR N005-03-08-01-02 | Gniazdo wtyczk p.t. RTV/SAT | szt | 2 | 1
490 |  | KNNR N005-03-08-01-02 | Gniazdo wtyczk p.t. HDMI | szt | 4 | 1
491 |  | KNNR N005-03-08-01-02 | Gniazdo wtyczk p.t. RJ45 | szt | 29 | 1
492 |  | KNNR N005-03-08-07-00 | Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 16A/4 NF-2626-137 przykręcane | szt | 3 | 1
4.5 |  | Element | Oświetlenie
493 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK1-A | kmpl | 22 | 1
494 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK1-B | kmpl | 1 | 1
495 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK2-A | kmpl | 12 | 1
496 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK2-B | kmpl | 14 | 1
497 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK3-A | kmpl | 35 | 1
498 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK3-B | kmpl | 6 | 1
499 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK3-C | kmpl | 5 | 1
500 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK3-D | kmpl | 1 | 1
501 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK4 | kmpl | 1 | 1
502 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK5 | kmpl | 15 | 1
503 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK6 | kmpl | 14 | 1
504 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK7 | kmpl | 2 | 1
505 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK8 | kmpl | 3 | 1
506 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK9 | kmpl | 6 | 1
507 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK10 | kmpl | 7 | 1
508 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK11 | kmpl | 3 | 1
509 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LK12 | kmpl | 24 | 1
510 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu AW1 | kmpl | 14 | 1
511 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu AW2 | kmpl | 2 | 1
512 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu AW3 | kmpl | 1 | 1
513 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu AW4 | kmpl | 11 | 1
514 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu AW5 | kmpl | 4 | 1
515 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu AW6 | kmpl | 1 | 1
516 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu EW1 | kmpl | 17 | 1
517 |  | KNNR N005-05-10-08-00 | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu EW2 | kmpl | 1 | 1
518 |  | KNNR N005-03-02-01-00 | Montaż - Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt | 58 | 1
519 |  | KNNR N005-03-02-06-00 | Montaż - Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach | szt | 13 | 1
520 |  | KNNR N005-03-06-02-00 | Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt | 29 | 1
521 |  | KNNR N005-03-06-03-00 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt | 9 | 1
522 |  | KNNR N005-03-06-04-00 | Łączniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt | 10 | 1
523 |  | KNNR N005-04-06-01-00 | Montaż czujki ruchu 360 st | szt | 38 | 1
4.6 |  | Element | Instalacja strukturalna
524 |  | CEN 000-00-00-00-00 | Kalkulacja indywidualna: Instalacja strukturalna według projektu | kmpl | 1 | 1
4.7 |  | Element | Instalacja odgromowa
525 |  | KNR 508-06-01-15-00 | Montaż wsporników przelotowych pośredniczących do dachu (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 270 | 1
526 |  | KNR 508-06-04-03-00 | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | metr | 270 | 1
527 |  | KNR 508-06-19-01-00 | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 8 | 1
528 |  | KNNR N005-01-01-02-00 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | metr | 80 | 1
529 |  | KNR 508-06-07-04-00 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o średnicy do 10 mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | metr | 80 | 1
530 |  | KNR 508-06-18-01-00 | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 15 | 1
531 |  | KNR 508-06-21-02-00 | Montaż osłon złącz kontrolnych (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 8 | 1
532 |  | KNR 508-06-19-06-00 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 8 | 1
533 |  | KNNR N005-06-05-02-01 | Montaż uziomu powierzchn poz FeZn 30x4 wykop gł 0,6 m kat 3 | metr | 170 | 1
534 |  | KNNR N005-13-04-03-00 | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne | szt | 1 | 1
535 |  | KNNR N005-13-04-04-00 | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za każde następne złącze kontrolne badanego uziemienia | szt | 7 | 1