## kosztorys
Pieczęć Wykonawcy
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m.Sołonka Wieś
Lp. | Zakres prac | Wartość netto /w zł/ | Wartość VAT /w zł/ | Wartość brutto /w zł/ | Termin realizacji /protokół odbioru/ | Wartość zadania wg zakresu wykonania w poszczegółnych latach roku budżetowego (brutto) 2021,2022 ( zsumować wartości brutto poszczegółnych zakresów) | Zakres fakturowania
1. | Materiały i opracowania do wydania decyzji o środowiskowych uwarukowaniach - OOŚ ( w tym karta informacyjna przedsięwziecia wraz z mapami i niezbędnymii załacznikami oraz ewentualnie Raport Odziaływania na środowisko - jeżeli będzie wymagny) - pkt. 3.1.1.15--3.1.1.17 . opisu przedmiotu zamówienia |  |  |  | 2021-04-30 |  | po przekazaniu Zamawiającemu i dokumentacji z pkt. 1i odebraniu dokumentacji przez Zamawiającego - 10 % wartości umowy
2. | Umowy cywilno - prawne po …………….Zł*1 netto za umowę*2 x 35 umów |  |  |  | 2021-08-31 |  | po przekazaniu Zamawiającemu dokumentajci z pkt 2-3 i odebraniu dokumentacji przez Zamawiającego - 25 % wartości umowy
3. | Materiały i opracowania do decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego okreśłone w pkt. 3.1.1.1.-3.1.1.3 i 3.1.1.6, 3.1.1.8-- 3.1.1.14 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia |  |  |  | 2021-09-30
4. | Aktualizacja podkładów mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000 (mapa numeryczna) ……………….zł *3 netto za 1 ha x 5 ha |  |  |  | 2022-01-31 |  | po przekazaniu Zamawiającemu dokumentajci z pkt 4 odebraniu dokumentacji przez Zamawiającego - 10 % wartości umowy
5. | Projekt budowlany - komplet |  |  |  | 2022-04-29 |  | po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji z pkt 5-10 i odebraniu dokumentacji przez Zamawiającego -45 % wartości umowy
6. | Projekt wykonawczy - komplet |  |  |  | 2022-04-29
7. | Badania geologiczno - inżynierskie - komplet |  |  |  | 2022-04-29
8. | Przedmiar robót w rozbiciu na etapy jak w S.I.W.Z. |  |  |  | 2022-04-29
9. | Kosztorys inwestorski w rozbiciu na etapy jak w S.I.W.Z. |  |  |  | 2022-04-29
10. | Specyfikacja techniczna wykonania i idbioru robot budowlanych (komplet) |  |  |  | 2022-04-29
po uzyskaniu pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy - 10 % wartości umowy
OGÓŁEM | [6 empty] | Ʃ
1 * wskzać wartość jednostkową netto
2* za umowę cywilno -prawną z właścicielem, użytkownikiem , spadkobiercą lub pełnomocnikiem działki rozumie się zgodę na wejście w teren na działkę Dysponenta umowy na której planowana jest budowa inwestycji( w tym sytuację gdy dojdzie do jej podziału lub zmiany właściciela w trakcie trwania realizacji przedmiotu zamówienia nadal traktowana jest jak jedna działka)
3 * wskzać wartość jednostkową netto
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
Miejscowość, data