## HRF
Załącznik nr … do umowy
Harmonogram Realizacji i Finansowania
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie sieci wodociągowej w ul. Felczaka na odcinku od al. Wyzwolenia do ul. Unisławy
ETAP | TERMIN |  | ILOŚĆ DNI ROBOCZYCH | ELEMENT ROBÓT | WARTOŚĆ ROBÓT ZGODNIE Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM | WARTOŚĆ ROBÓT W DANYM ETAPIE | WARTOŚĆ ROBÓT NARASTAJĄCO
| OD | DO
| data podpisania umowy |  | 14 | Przejęcie placu budowy przez Wykonawcę
I |  |  |  | Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu
II |  |  |  | Roboty rozbiórkowe*
Wykonanie tymczasowego zasilenia (by-pass)*
Wywóz ziemi i utylizacja*
Wywóz destruktu asfaltowego i utylizacja*
III |  |  |  | Wymiana wodociągu DN100 metodą crackingu
IV |  |  |  | Wykonanie przyłączy wodociągowych do granicy działki*
Wstawienie hydrantu DN80*
Próba szczelności*
Badanie wody*
Wykonanie włączeń do istniejącej sieci*
Oznakowanie trasy wodociągu taśmą*
Zasypanie koparkami*
Zagęszczenie*
Zakup i dowóz piasku*
Roboty odtworzeniowe*
|  | termin realizacji umowy | 1 | Przekazanie placu budowy Inwestorowi
*pozycje przykładowe; wypełnia Wykonawca zgodnie z kosztorysem ofertowym