Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna związana z:

Wymianą wykładziny i malowaniem pomieszczeń  biura Zarządu w terminal T2

1.2 Podstawy opracowania

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. nr.19 poz.177 )

wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( Dz. U z 2003r.nr.207 poz.2016 )
      z późniejszymi zmianami tekst ujednolicony aktualny od stycznia 2005r.

1.3 Zakres opracowania

Specyfikacja techniczna związana z  Wymianą wykładziny i malowaniem pomieszczeń  Biura Zarządu terminal T2

dotycząca następujących robót :

- Roboty rozbiórkowe w pomieszczeniach biurowych zakresie:

- wystawienie mebli  z pomieszczeń biurowych

- demontażu posadzki z wykładziny dywanowej przyklejonych na klej

- oczyszczenie posadzki przez zeszlifowanie  resztek kleju i nierówności

- wywozu gruzu oraz materiałów z  rozbiórki do utylizacji

- Roboty remontowo budowlane w zakresie:

- wykonania gruntowania  środkiem gruntującym  posadzki

- ułożenia posadzki z wykładziny dywanowej z cokolikiem na ścianę

- uporządkowaniu terenu  po pracach budowlanych

-  zabezpieczenia podłóg i mebli folią osłonową

- wykonania naprawy uszkodzonych ścian gipsem szpachlowym

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną

- uporządkowaniu terenu  po pracach budowlanych

- wniesienie mebli biurowych do wyremontowanych pomieszczeń biurowych

1.4 Materiały wyjściowe

- Przedmiar robót

- Normy , zarządzenia

2.  Specyfikacja techniczna dla robót remontowo budowlane pomieszczeń  Biura Zarządu

w terminal T2 – polegająca na wymianie wykładziny i malowaniu pomieszczeń.

2.1 Zakres robót

Roboty rozbiórkowe

Roboty remontowo budowlano

2.2 Materiały

Materiały użyte do remontu powinny posiadać niezbędne atesty i aprobaty techniczne

zgodne z PN i Prawem Budowlanym

2.3 Opis robót

Prace związane z  wymianą  wykładziny dywanowej  w pomieszczeniach Biura Zarządu należy rozpocząć od wyniesienia mebli z pomieszczeń następnie przystąpić do  demontażu   starej wykładziny położonej na klej, wyczyścić posadzkę betonową

z nierówności i resztek kleju przez zeszlifowanie. Po zakończeniu prac rozbiórkowych  dokładnie oczyścić podłoże i wywieźć materiały z  rozbiórki do utylizacji .

Następnie przystąpić do wykonania dwukrotnej izolacji posadzki   środkiem gruntującym po czym na tak przygotowaną powierzchnię   ułożyć posadzkę  z wykładziny dywanowej wysokiej jakości Firmy SUPRA II w kolorze nr 482,  na klej z cokolikiem na ścianę - 10 cm. Po zakończeniu prac budowlano montażowych posprzątać pomieszczenie i przystąpić                do wykonania prac malarskich.

Prace malarskie należy rozpocząć od zabezpieczenia podłóg  osłonową, następnie przygotować podłoże ścian przeznaczone do malowania przez  wykonanie drobnych napraw gipsem szpachlowym  po wykonaniu tych czynności  wykonać dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną DULUX RAL Fińska Sauna a sufitów farbą emulsyjną DULUX w kolorze Białym. Po zakończeniu prac posprzątać pomieszczenia biurowe                       a materiały z rozbiórki  wywieźć z placu budowy do utylizacji.

Następnie  wnieść meble  do wyremontowanych pomieszczeń biurowych

Uwagi :

- Prace będą wykonywane przy ciągłości pracy biur

- Najkorzystniejsza opcja prac remontowych głośnych  po zakończeniu pracy biur

po godz. 16

- Maksymalna ilość udostępnienia biur do wykonania prac remontowych – 2 szt. dziennie - Najkorzystniejsza opcja wykonywania prac – piątek po godz. 16, sobota, niedziela

w  załączeniu harmonogram wykonywania proponowanych prac załącznik 2 i 3

- Planowany termin wykonania prac -  od 26 lipca do  12  sierpnia 2024r

- Przed złożeniem oferty konieczność wizji lokalnej w celu ustalenia szczegółów                                       po   wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty

Osoba upoważnione do kontaktu:   Kazimierz Nabiałek       tel. 602 329 042

2.4 Wymagania specjalne

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia                          o wyborze najkorzystniejszej oferty związanej z Pracami remontowo budowlanymi

w pomieszczeniach w  Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o do przedłożenia wykazu pracowników z numerami dowodów osobistych, numerami PESEL, oraz spisem narzędzi, materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania powyższych prac.

Pracownicy wyznaczeni  do wykonania powyższych prac znajdujący  się na przedłożonych wykazach powinni posiadać  ważne badania lekarskie do pracy  , szkolenia BHP, odpowiednią odzieżą ochronną oraz odpowiednie narzędzia  i sprzęt  niezbędny

do wykonania powyższych prac. Zamawiający oświadcza, że proces przetwarzania danych osobowych ujawnionych w związku z realizacją niniejszego zamówienia będzie prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101 poz. 926) oraz opracowanymi i wdrożonymi, na użytek wewnętrzny stron przyszłej umowy, dokumentami zawierającymi zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Pracownicy wyznaczeni do wykonywania prac, wskazani w wykazie będę musieli przejść odpowiednie szkolenia z zakresu wymogów dotyczących zasad bezpieczeństwa i poruszania się w strefach o ograniczonym dostępie oraz organizacji systemu dostaw zaopatrzenia Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. przez tzw. znanych dostawców  (rozporządzenie UE 185/2010; 24.03.2010):

2.5 Kontrola robót

Prace powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP, P.poż.

PN i Prawem Budowlanym

2.6 Warunki odbioru robót

Zgodnie z Prawem Budowlanym i PN

2.7 Zestawienie ilości robót

| Lp. | Rodzaj robót | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Roboty remontowo-budowlane wymiana wykładziny |
| 1. | Wyniesienie mebli z pomieszczeń - biurka - 15szt , szafy - 30szt | t | 2,25 |
| 2. | Rozebranie posadzki z wykładziny dywanowej | m² | 353,50 |
| 3. | Oczyszczenie posadzki przez zeszlifowanie resztek kleju i nierówności | m² | 353,50 |
| 4. | Gruntowanie podłoża betonowego posadzki środkiem gruntującym | m² | 353,50 |
| 5. | Gruntowanie podłoża posadzki roztworem klejowym | m² | 353,50 |
| 6. | Ułożenie posadzki z wykładziny dywanowej wysokiej jakości Firmy SUPRA II w kolorze nr 482 | m² | 353,50 |
| 7. | Ułożenie cokolika z wykładziny na ścianę wysokości 10 cm | m | 251,50 |
| Roboty remontowo-budowlane malarskie |
| 1. | Zabezpieczenie posadzek folią osłonową | m² | 353,50 |
| 2. | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi | m² | 761,60 |
| 3. | Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną DULUX w kolorze FIŃSKA SAUNA | m² | 653,80 |
| 4. | Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną DULUX w kolorze BIAŁYM | m² | 107,80 |
| 5. | Usunięcie zabezpieczenia posadzek z folii osłonowej | m² | 353,50 |
| 6. | Wywiezienie materiałów z rozbiórki do utylizacji z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem na odległość 10 km | m³ | 2,80 |
| 7. | Wniesienie mebli do wyremontowanych biur – biurka - 15szt ,szafy - 30szt | t | 2,25 |

Osoba  odpowiedzialna  przygotowanie opisu technicznego

Kazimierz Nabiałek

tel: ( 61) 849 -22- 40