## kosztorys
pieczęć Wykonawcy
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w m.Sołonka -Zakrąg
Lp. | Zakres prac | Wartość netto /w zł/ | Wartość VAT /w zł/ | Wartość brutto /w zł/ | Termin realizacji /protokół odbioru/ | Wartość zadania wg zakresu wykonania w poszczegółnych latach roku budżetowego (brutto) 2021,2022 ( zsumować wartości brutto poszczegółnych zakresów) | Zakres fakturowania
1. | Materiały i opracowania do wydania decyzji o środowiskowych uwarukowaniach - OOŚ ( w tym karta informacyjna przedsięwziecia wraz z mapami i niezbędnymii załacznikami oraz ewentualnie Raport Odziaływania na środowisko - jeżeli będzie wymagny) |  |  |  | 2021-04-30 |  | po przekazaniu Zamawiającemu i dokumentacji z pkt. 1-2 i odebraniu dokumentacji przez Zamawiającego - 10 % wartości umowy
2. | Umowy cywilno - prawne po ………….. Zł*1 netto za umowę*2 x 80 umów |  |  |  | 2021-08-31 |  | po przekazaniu Zamawiającemu dokumentajci z pkt 3-4 i odebraniu dokumentacji przez Zamawiającego - 25 % wartości umowy
3. | Materiały i opracowania do decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego okreśłone opisie przedmiotu zamówienia |  |  |  | 2021-09-30
4. | Aktualizacja podkładów mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000 (mapa numeryczna) ……………….zł *3 netto za 1 ha x 9 ha |  |  |  | 2022-01-31 |  | po przekazaniu Zamawiającemu dokumentajci z pkt 5 i odebraniu dokumentacji przez Zamawiającego - 10 % wartości umowy
5. | Projekt budowlany - komplet |  |  |  | 2022-04-29 |  | po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji z pkt 6-11 i odebraniu dokumentacji przez Zamawiającego -45 % wartości umowy
6. | Projekt wykonawczy - komplet |  |  |  | 2022-04-29
7. | Badania geologiczno - inżynierskie - komplet |  |  |  | 2022-04-29
8. | Przedmiar robót w rozbiciu na etapy jak w S.I.W.Z. |  |  |  | 2022-04-29
9. | Kosztorys inwestorski w rozbiciu na etapy jak w S.I.W.Z. |  |  |  | 2022-04-29
10. | Specyfikacja techniczna wykonania i idbioru robot budowlanych (komplet) |  |  |  | 2022-04-29
po uzyskaniu pozwolenia na budowę - 10 % wartości umowy
OGÓŁEM
1 * wskzać wartość jednostkową netto
2* za umowę cywilno -prawną z właścicielem, użytkownikiem , spadkobiercą lub pełnomocnikiem działki rozumie się zgodę na wejście w teren na działkę Dysponenta umowy na której planowana jest budowa inwestycji( w tym sytuację gdy dojdzie do jej podziału lub zmiany właściciela w trakcie trwania realizacji przedmiotu zamówienia nadal traktowana jest jak jedna działka)
3 * wskzać wartość jednostkową netto
| Miejscowość i data |  | Podpis i pieczęć osoby upoważnionej