## Arkusz1
załącznik nr 5 do Umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
"Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6"
Zamawiający: | Gmina Miasto Świdnica | [11 empty] | Data:
Wykonawca:
Lp | Wyszczególnienie prac wchodzących w zakres elementu zamówienia | Wartość netto | Wartość brutto | 2024 netto |  |  |  | 2025 netto
|  |  |  | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Budynek "A" (basen, sala gimnastyczna, łącznik)
Roboty budowlane:
I. Dach:
1 | Roboty rozbiórkowe
2 | Obróbki blacharskie
3 | Docieplenie stropodachu
4 | Docieplenie stropu
5 | Remont instalacji odgromowej
II. Elewacje:
6 | Prace ziemne
7 | Prace przygotowawcze
8 | Ocieplenie ścian
9 | Prace tynkarskie
10 | Izolacje pionowe
11 | Ułożenie obrzeży
III. Stolarka okienna i drzwiowa:
12 | Wymiana stolarki okiennej
13 | Wymiana stolarki drzwiowej, w tym:
14 | Drzwi wejściowe główne (od strony sali gimnastycznej)
IV. Remont sali gimnastycznej z zapleczem:
15 | Prace rozbiórkowe
16 | Prace konstrukcyjne
17 | Ściany
18 | Podłogi
19 | Sufity
20 | Montaż siatek polipropylenowych zabezpieczających okna
21 | Wyposażenie: lustra, drabinki, kosze do koszykówki
V. Remont łącznika:
22 | Prace rozbiórkowe
23 | Prace konstrukcyjne
24 | Ściany
25 | Podłogi
26 | Remont filarów pod łącznikiem
27 | Sufity
VI. Remont basenu wraz z zapleczem:
28 | Prace rozbiórkowe
29 | Prace konstrukcyjne
30 | Ściany
31 | Podłogi
32 | Sufity
33 | Płytki w nieckach basenowych
34 | Wyposażenie: słupki startowe, drabinki, podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami, piktogramy, meble dla ratowników, kasy, przebieralnie, sprzęt ratowniczy, ławki basenowe
VII. Roboty instalacyjne sanitarne:
35 | Wymiana węzła cieplnego
36 | Wymiana instalacji c.o. z wymianą grzejników
37 | Wymiana instalacji c.w.u. wraz z izolacją cieplną rur oraz cyrkulacją
38 | Wymiana kanalizacji sanitarnej
39 | Wymiana instalacji ppoż
40 | Wymiana systemu wentylacji mechanicznej
VIII. Roboty instalacyjne elektryczne
41 | Wymiana instalacji elektrycznych wraz z wymianą opraw
42 | Instalacja systemów alarmowych ppoż
43 | Montaż paneli fotowoltaicznych
Budynek "C" (przedszkole "Bartek")
I. Roboty budowlane:
Dach:
44 | Roboty rozbiórkowe
45 | Obróbki blacharskie
46 | Docieplenie stropodachu
47 | Docieplenie stropu
48 | Remont instalacji odgromowej
II. Elewacje:
49 | Roboty rozbiórkowe
50 | Prace ziemne
51 | Prace przygotowawcze
52 | Ocieplenie ścian
53 | Prace tynkarskie
54 | Izolacje pionowe
55 | Ułożenie obrzeży
III. Stolarka okienna i drzwiowa:
56 | Wymiana stolarki okiennej
57 | Wymiana stolarki drzwiowej
IV. Instalacje sanitarne:
58 | Wymiana instalacji c.o. z wmianą grzejników
59 | Wymiana instalacji c.w.u. wraz z izolacją cieplną rur oraz cyrkulacją
60 | Wymiana instalacji ppoż.
V. Instalacje elektryczne:
61 | Wymiana instalacji elektrycznych wraz z wymianą opraw
62 | Instalacja systemów alarmowych ppoż
Suma netto:
Suma brutto: