**Wykonawcy biorący udział   
w postępowaniu**

**Dotyczy**: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605), zw. dalej upzp na zadanie: **Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa ulicy Okrzei w Sandomierzu”.**

**Wyjaśnienia i zmiana treści**

**Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust.7 upzp, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany zapisów treści SWZ jn:

**Pytanie 1:**

„W nawiązaniu do zmiany terminów realizacji zamówienia z dnia 09.11.2023 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o załączenie zmienionej wersji formularza ofertowego w którym te daty występują, umożliwi to uniknięcie błędów przez Wykonawców którzy sami będą ten formularz modyfikować”

**Odpowiedź:**

W załączniku nr 1 do SWZ - formularz oferty zmienia się treść punktu 2   
w poniższy sposób:

**Było:**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie**: nie dłuższym niż** **30 miesięcy** od dnia zawarcia umowy, w tym:
2. **do 12 miesięcy** na sporządzenie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji (ZRID) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
3. **do 18 miesięcy** na realizację prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów.

**Jest:**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie**: nie dłuższym niż** **30 miesięcy** od dnia zawarcia umowy, przy czym:
2. **do 18 miesięcy** od dnia podpisania umowy Wykonawcy przysługuje okres na sporządzenie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji (ZRID) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka nr 1 podlegającego wybudowaniu;
3. **do 30 miesięcy** od dnia podpisania umowy Wykonawcy przysługuje okres na realizację prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia   
   na użytkowanie wybudowanych obiektów;
4. **do 24 miesięcy** od dnia podpisania umowy Wykonawcy przysługuje okres na sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej dla odcinka nr 1A.

**W załączeniu do wyjaśnień i zmiany treści SWZ:**

- Formularz oferty po zmianach z dn. 23.11.2203r.

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**