

U M O W A Nr - \_\_\_/TO/2024

zawarta w Sosnowcu, dnia \_\_\_ 2024 roku,

pomiędzy: **Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43**, osobą prawną zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000216608, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług NIP: 6440011382; REGON: 270544618; kapitał zakładowy: 230 522 130,00 zł; kapitał wpłacony: 230 522 130,00 zł, reprezentowaną przez:

1. \_\_\_ - \_\_\_
2. \_\_\_ - \_\_\_

dalej „ZAMAWIAJĄCYM” lub „STRONĄ”,

a: \_\_\_**1)**

dalej „WYKONAWCĄ” lub „STRONĄ”,

w rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego, na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, dalej *„regulaminu”*, zgodnie z protokołem Zarządu z dnia \_\_\_ 2024 roku, zawarta została umowa o treści:

**§ 1**

1. ZAMAWIAJĄCY powierza a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zadanie pn.: **„PRZEBUDOWA STACJI ODWADNIANIA OSADU - OBIEKT NR 14 OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU”**.
2. Przedmiot umowy obejmuje swym zakresem wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania oraz świadczenie usług serwisowych, w zakresie „PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSOWCU – ETAP V”:
3. ZADANIE IV – Stacja odwadniania osadu, ob. nr 14;
4. PODZADANIE VI.4 – Stacja odwadniania osadu, ob. nr 14 (w ramach: ZADANIE VI - Część elektryczna i AKPiA).
5. WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie ze stanowiącymi integralną jej część:
6. Przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO Dokumentacją projektową;
7. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);
8. Wymaganiami i wytycznymi SWZ;
9. Harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym,stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

**§ 2**

Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy:

1. Do dnia \_\_\_\_ 2025 roku – w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania;
2. Do 36 miesięcy, licząc od daty podpisania *Protokołu odbioru końcowego robót budowlano-montażowych* – w zakresie świadczenia usług serwisowych.

**§ 3**

1. Za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy WYKONAWCY przysługiwać będzie wynagrodzenie o charakterze kosztorysowym, wstępnie określone przez Strony na kwotę brutto: \_\_\_ zł *(słownie złotych: \_\_\_ \_\_\_/100),* w tym należny podatek VAT w wysokości \_\_\_ % tj. w kwocie: \_\_\_ zł *(słownie złotych: \_\_\_ \_\_\_/100);* netto: \_\_\_ zł *(słownie złotych: \_\_\_ \_\_\_/100)*, a ostatecznie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego za faktycznie wykonaną ilość jednostek obmiarowych, w tym:
2. Brutto: \_\_\_ zł / netto: \_\_\_ zł – za wykonanie robót budowlano-montażowych oraz dostaw niezbędnych do ich wykonania;
3. Brutto: \_\_\_ zł / netto: \_\_\_ zł – za świadczenie usług serwisowych.
4. Wysokość wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY za wykonanie robót budowlano-montażowych wraz   
   z dostawami niezbędnymi do ich wykonania, określona w pkt 1.1), ustalona została wstępnie na podstawie wybranej przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty i ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego; wynagrodzenie to nie będzie podlegać waloryzacji; ostateczna jego wartość zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego, za faktycznie wykonaną ilość jednostek obmiarowych.
5. Wysokość wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY za świadczenie usług serwisowych, określona   
   w pkt 1.2) ustalona została wstępnie na podstawie wybranej przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty oraz przy przyjęciu do dokonania stosownych obliczeń wymiaru maksymalnego, tj. przy założeniu, że rzeczywisty czas pracy urządzeń, instalacji, układów trwa nieprzerwanie 24 godziny na dobę, pod pełnym obciążeniem, przez cały 36-miesięczny okres świadczenia usług serwisowych, a WYKONAWCA zrealizuje wszystkie czynności serwisowe w pełnym zakresie oraz ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego; wynagrodzenie to nie będzie podlegać waloryzacji; ostateczna jego wartość zostanie ustalona zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 2 i 3 umowy, za faktycznie zrealizowane czynności serwisowe.

**§ 4**

* + - 1. WYKONAWCA może przystąpić do wykonywania robót zamiennych i robót dodatkowych jedynie po uzyskaniu,   
         w formie pisemnej, zgody ZAMAWIAJĄCEGO (osób uprawnionych do jego reprezentacji); wszelkie samodzielne decyzje Inspektora Nadzoru w tym zakresie będą bezskuteczne, a roboty takie – wykonane na koszt i ryzyko WYKONAWCY.
      2. Wniosek WYKONAWCY o wyrażenie zgody przez ZAMAWIAJĄCEGO na wykonanie robót zamiennych lub robót dodatkowych winien zawierać kosztorysy przewidywanych robót (różnicowe lub dodatkowe); kosztorysy należy sporządzić na podstawie cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego, a jeżeli takich pozycji kosztorysowych brak, to ceny jednostkowe dla pozycji Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych należy przyjąć   
         w oparciu o najniższe ceny dla województwa śląskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robót.

**§ 5**

1. Ustala się następujący sposób rozliczenia za wykonanie robót budowlano-montażowych oraz dostaw niezbędnych do ich wykonania:
2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie *Protokół odbioru robót*, zatwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO wraz z potwierdzeniem procentowym zaawansowania robót przez Inspektora Nadzoru;
3. Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie robót budowlano-montażowych oraz dostaw niezbędnych do ich wykonania rozliczane będzie fakturami częściowymi, wystawianymi raz na koniec danego miesiąca, których łączna wartość nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia wstępnego netto określonego w § 3 pkt 1.1) umowy; w przypadku wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, o których mowa w § 4, skutkujących zwiększeniem wynagrodzenia wstępnego netto określonego w § 3 pkt 1.1) umowy, wykonanie przedmiotu umowy rozliczane będzie fakturami częściowymi, których łączna wartość nie może przekroczyć 80 % zwiększonego wynagrodzenia wstępnego netto określonego w § 3 pkt 1.1) umowy; wystawiając faktury WYKONAWCA zobowiązany będzie uwzględnić podział na ZADANIE / PODZADANIE wymienione w § 1 pkt 2 umowy oraz wyszczególnić kwoty związane z realizacją danego ZADANIA / PODZADANIA.
4. Wynagrodzenie rozliczone zostanie fakturą końcową na podstawie:
   1. zatwierdzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO kosztorysu powykonawczego,
   2. *Protokołu odbioru końcowego robót budowlano-montażowych*; którego integralną część stanowi protokół odbioru robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika budowy lub WYKONAWCĘ;
5. W przypadku nie dostarczenia przez WYKONAWCĘ geodezyjnego pomiaru powykonawczego potwierdzonego przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, tytułem zabezpieczenia roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO, z faktury końcowej zatrzymana zostanie kwota w wysokości 2 % ostatecznego wynagrodzenia brutto należnego WYKONAWCY;
6. Kwota, o której mowa w pkt. 1.4), zostanie zwolniona i wypłacona bez odsetek, pomniejszona o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY, w terminie 7 dni od dnia doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU geodezyjnego pomiaru powykonawczego potwierdzonego przez Wydział Geodezji   
   i Kartografii Urzędu Miejskiego w Sosnowcu;
7. Faktura końcowa zostanie wystawiona nie wcześniej niż w dacie zakończenia czynności odbioru końcowego wykonanych należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót;
8. Dla dokonania rozliczeń ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych oraz ograniczenia lub rezygnacji   
   z określonego zakresu robót, WYKONAWCA opracuje kosztorysy powykonawcze (różnicowe lub dodatkowe), które muszą być zweryfikowane przez Inspektorów Nadzoru i zatwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO; kosztorysy należy sporządzić według zasad, o których mowa w § 4 pkt 2 umowy;
9. Ustala się następujący sposób rozliczenia za świadczenie usług serwisowych:
   * + 1. Podstawą do wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług serwisowych będzie każdorazowo podpisany przez Strony i zatwierdzony przez autoryzowany serwis producenta *Protokół odbioru wykonanych usług serwisowych*, w którym wyszczególniony zostanie zakres wykonanych czynności, wymienionych części i elementów oraz wynagrodzenie WYKONAWCY wynikające z zakresu wykonanych usług serwisowych;
       2. Wynagrodzenie WYKONAWCY za świadczenie usług serwisowych rozliczone zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego pn.: „Kosztorys serwisowy”, według faktycznie zrealizowanych czynności serwisowych, których potrzeba wykonania wynikać będzie z Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia, instalacji lub układu   
          - w odniesieniu do rzeczywistego czasu ich pracy w okresie świadczenia usług serwisowych, jednak do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w § 3 pkt 1.2) umowy.
10. Ustala się następujący sposób i zasady zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy:
    * + 1. Należność płatna będzie przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury prawidłowo wystawionej przez WYKONAWCĘ, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy czym WYKONAWCA będący czynnym podatnikiem podatku VAT obowiązany jest podać rachunek bankowy, który określony został w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów   
           i usług z dnia 11 marca 2004 roku; za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO;
        2. W przypadku zmian w przepisach dotyczących stawki podatku VAT, Strony dopuszczają możliwość zmiany cen(y) brutto, których powyższe zmiany będą dotyczyć;
        3. WYKONAWCA wkalkulował w cenę wszystkie koszty, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi ZAMAWIAJĄCEGO zawartymi w SWZoraz warunkami niniejszej umowy;
        4. ZAMAWIAJĄCY nie będzie uwzględniał żadnych dodatkowych roszczeń z tytułu niewłaściwego skalkulowania ceny lub pominięcia przez WYKONAWCĘ jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy;
        5. WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia ewentualnych kar umownych z faktur obejmujących wynagrodzenie WYKONAWCY.
11. ZAMAWIAJĄCY wyłącza stosowanie przez WYKONAWCĘ ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

**§ 6**

* + 1. Z faktury końcowej zostanie zatrzymana kwota w wysokości 3 % ostatecznego wynagrodzenia brutto należnego WYKONAWCY za roboty budowlano-montażowe wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania, tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości w okresie trwania rękojmi i gwarancji, określonego w § 14 niniejszej umowy.
    2. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru WYKONAWCY, również w formie bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.
    3. Za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z wymienionych   
       w pkt 1 lub 2; zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia bez zmniejszania jego wysokości.
    4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniądza, kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń zostanie zwrócona wraz z odsetkami wynikającymi z umowy bieżącego rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO na dzień zwrotu zabezpieczenia, pomniejszona o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, udzielanej według warunków niniejszej umowy w sprawie zamówienia.

**§ 7**

WYKONAWCA nie może dokonać przelewu wierzytelności przysługujących z tytułu niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej, w formie pisemnej, zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

**§ 8**

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych lub konieczności wprowadzania rozwiązań zamiennych.
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje WYKONAWCĘ do zastosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy materiałów lub urządzeń, zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową i zatwierdzonym wnioskiem materiałowym, o którym mowa w § 15 pkt 4 umowy.

**§ 9**

Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO decyzji i zobowiązań wykraczających poza zakres złożonej przez WYKONAWCĘ oferty i skutkujących zobowiązaniami finansowymi przekraczającymi wartość umowną.

**§ 10**

1. WYKONAWCA bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, opracowanie planu BIOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), IBWR (Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót) oraz POR (Planu Organizacji Robót) i oraz metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy.
2. WYKONAWCA zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru, które są zgodne z jego uprawnieniami zawodowymi, obowiązującym w Polsce prawem i postanowieniami niniejszej umowy.

**§ 11**

1. ZAMAWIAJĄCY ustanawia Inspektora Nadzoru w osobach:
2. \_\_\_;
3. \_\_\_

– w ramach zakresu czynności,a odpowiedzialności w granicach umocowania, określonego w ustawie z dnia   
7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, dalej *ustawie PB*.

1. WYKONAWCA ustanawia:
2. KIEROWNIKA BUDOWY – w osobie: \_\_\_, nr uprawnień: \_\_\_, do kierowania robotami budowlanymi   
   w specjalności \_\_\_ – w ramach zakresu czynności, a odpowiedzialności w granicach umocowania, określonego w ustawie PB;
3. KIEROWNIKA ROBÓT SANITARNYCH – w osobie: \_\_\_, nr uprawnień: \_\_\_, do kierowania robotami w specjalności \_\_\_ – w ramach zakresu czynności, a odpowiedzialności w granicach umocowania, określonego w ustawie PB;
4. KIEROWNIKA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH – w osobie: \_\_\_, nr uprawnień: \_\_\_, do kierowania robotami   
   w specjalności \_\_\_ – w ramach zakresu czynności, a odpowiedzialności w granicach umocowania, określonego w ustawie PB.
5. Zmiana osób wskazanych w pkt 1 lub 2, nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu i jest skuteczna od chwili pisemnego uzgodnienia zmiany osoby między Stronami.

**§ 12**

1. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY protokolarnie plac budowy wraz z dokumentacją projektową, w terminie   
   14 dni od daty zawarcia umowy; WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za cały przekazany plac budowy.
2. WYKONAWCA zobowiązany jest do oznakowania robót oraz utrzymania tego oznakowania w należytym stanie przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. WYKONAWCA zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych w ustawie PB oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
4. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego – z uwzględnieniem zmian wynikających z wykonania przedmiotu umowy oraz przekazać go ZAMAWIAJĄCEMU w terminie poprzedzającym odbiór końcowy.

**§ 13**

Roboty zostaną wstrzymane w przypadku stwierdzenia, że są one realizowane niezgodnie z przepisami BHP lub sztuką budowlaną.

**§ 14**

1. Ustala się, iż okres gwarancji jakości (bez jakichkolwiek wyłączeń) wynosi 36 miesięcy od daty podpisania *Protokołu odbioru końcowego robót budowlano-montażowych,* wykonanych należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych; okres rękojmi za wady przedmiotu umowy jest rozpoczyna bieg od daty podpisania *Protokołu odbioru końcowego robót budowlano-montażowych* i wynosi odpowiednio:
   * + 1. 60 miesięcy – w przypadku robót budowlano – montażowych;
       2. 36 miesięcy – w przypadku pozostałej części przedmiotu umowy.
2. Pomiędzy 30-tym a 10-tym dniem przed upływem okresu gwarancji, Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego przedmiotu umowy, komisyjnie z udziałem przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
3. W przypadku ujawnienia się wady przedmiotu umowy w okresie obowiązywania gwarancji, WYKONAWCA zapewnia:
   1. Przystąpienie do usunięcia tej wady, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, liczonym od dnia doręczenia informacji o ujawnieniu wady przedmiotu umowy, przy czym przez przystąpienie do usunięcia wady Strony rozumieją wykonanie rozpoznania wady przez WYKONAWCĘ (w miejscu jej wystąpienia), w celu określenia jej przyczyn i zakresu, podjęcia niezbędnych prac zmierzających do zabezpieczenia obiektu / urządzenia objętego wadą w stopniu zgodnym z zasadami BHP oraz uniemożliwiającym ponoszenie strat przez ZAMAWIAJĄCEGO;
   2. Usunięcie tej wady, w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO liczonym w dniach roboczych, przy uwzględnieniu charakteru i rozmiaru wady, zastosowania technologii niezbędnej do jej usunięcia oraz pozostałych uzasadnionych warunków mogących mieć wpływ na czas niezbędny do jej usunięcia;
   3. Serwis dostępny na terenie Polski (z dojazdem realizowanym bez dodatkowego wynagrodzenia WYKONAWCY).
4. W przypadku nieprzystąpienia przez WYKONAWCĘ do usunięcia wady w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia doręczenia informacji o ujawnieniu wady przedmiotu umowy, ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do jej usunięcia we własnym zakresie, na koszt i ryzyko WYKONAWCY; ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ, w sposób określony w pkt 6, o usunięciu wady przedmiotu umowy.
5. W przypadku niewykonania w terminie przeglądu, o którym mowa w pkt 2, okres gwarancji przedłuża się do dnia jego wykonania.
6. Za skuteczne doręczenie WYKONAWCY informacji od ZAMAWIAJĄCEGO o ujawnieniu się wady, ZAMAWIAJĄCY uznawał będzie wysyłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną, na adres e-mail: \_\_\_@\_\_\_.
7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona jej istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej;

jeżeli WYKONAWCA wymieni część rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo dla części wymienionej; w innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją, ZAMAWIAJĄCY nie mógł z niej korzystać.

1. W okresie obowiązywania gwarancji WYKONAWCA zapewnia odnośnie świadczenia usług serwisowych:
   * + 1. Serwis dostępny na terenie Polski (z dojazdem realizowanym bez dodatkowego wynagrodzenia WYKONAWCY);
       2. Przeglądy i remonty urządzeń, instalacji i układów łącznie z wymianą niezbędnych części zamiennych   
          i materiałów eksploatacyjnych i naturalnie zużywających się (z transportem realizowanym na koszt wykonawcy) – z częstotliwością i w zakresie zgodnym z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia, instalacji lub układu oraz w odniesieniu do rzeczywistego czasu ich pracy, przy czym planowe przeglądy WYKONAWCA rozpocznie   
          i zakończy w dniach roboczych, tj. poniedziałek ÷ piątek w godz. 7.00÷15.00, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych, licząc od dnia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o konieczności ich wykonania.
2. Za „dni robocze” w rozumieniu niniejszej umowy rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku,   
   z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Prowadzone przez WYKONAWCĘ czynności w ramach usunięcia zgłoszonej przez ZAMAWIAJĄCEGO wady, świadczenia usług serwisowych nie mogą powodować zakłóceń w prowadzonej technologii pracy oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu oraz powinny być wykonywane w porozumieniu z pracownikami nadzoru Sosnowieckich Wodociągów S.A.

**§ 15**

1. Wszystkie roboty będą odpowiadać wymaganiom określonym w Polskich Normach, Normach Branżowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz będą prowadzone zgodnie z ustawą PB   
   i zasadami sztuki budowlanej.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
3. Wszystkie zastosowane przez WYKONAWCĘ materiały lub urządzenia będą fabrycznie nowe oraz będą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy PB, dokumentacji projektowej przekazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz wymaganiom i wytycznym SWZ.
4. W terminie nie później niż 14 dni roboczych przed planowanym zamówieniem materiałów budowlanych / urządzeń, WYKONAWCA każdorazowo skieruje do ZAMAWIAJĄCEGO pisemny wniosek o akceptację ich zastosowania, dalej *„wniosek materiałow*y”, zawierający właściwe dla nich aktualne dokumenty, tj.: Dokumentację Techniczno-Ruchową, karty katalogowe, stosowne atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne, deklaracje zgodności WE, świadectwa zgodności i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodności na stosowanie znaku CE lub B (lub wydane przed 1.05.2004 r. certyfikaty lub atesty na znak bezpieczeństwa), wymagane przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych i stwierdzające, że wyrób budowlany jest zgodny   
   z obowiązującymi przepisami; dokumenty jak wyżej niezbędne będą do potwierdzenia przez Inspektora(ów) Nadzoru zgodności materiałów / urządzeń (wraz z armaturą) planowanych do wbudowania / montażu z określonymi   
   w STWiORB i dokumentacji projektowej;

w przypadku dokumentu obcojęzycznego, WYKONAWCA zobowiązany będzie załączyć jego tłumaczenie na język polski; WYKONAWCA winien złożyć wniosek materiałowy wraz ze stosownymi dokumentami, dla każdej partii materiałów budowlanych / urządzeń.

1. WYKONAWCA zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie wymagane próby i badania.

**§ 16**

* + 1. WYKONAWCA przeprowadzi co najmniej 30-dniowy rozruch, zgodnie z wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO zawartymi w SWZ; warunkiem rozpoczęcia rozruchu będzie pisemne zgłoszenie zamawiającemu gotowości do jego rozpoczęcia.
    2. Ustala się następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:
       1. WYKONAWCA zobowiązany jest zgłosić do odbioru ZAMAWIAJĄCEMU roboty zanikające lub ulegające zakryciu przez wpis do dziennika budowy, a ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zajęcia stanowiska w ciągu 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu;
       2. Po zakończeniu robót budowlano-montażowych dla ZADANIA / PODZADANIA zostaną przeprowadzone odbiory częściowe zgodnie z wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO zawartymi w SWZ; WYKONAWCA każdorazowo zgłosi pisemnie gotowość do odbioru częściowego, a przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO przystąpi do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych.
       3. WYKONAWCA zobowiązany jest pisemnie zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do odbioru końcowego, a ponadto zobowiązany jest dokonać wpisu do dziennika budowy;
       4. Do zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego WYKONAWCA zobowiązany jest załączyć kompletne zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego; przez kompletne zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego rozumie się w szczególności:

1. oryginał dziennika budowy, wraz z dokumentami, które w trakcie budowy zostały do niego integralnie włączone,
2. kosztorys powykonawczy,
3. pozostałe dokumenty określone w SWZ, niniejszej umowie oraz przepisach prawa.
   * + 1. Warunkiem przystąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO do odbioru końcowego jest doręczenie ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ kompletnego zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego;
       2. ZAMAWIAJĄCY, nie później niż 14 dni od dnia doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego, wzywa WYKONAWCĘ do usunięcia braków w dokumentacji, o której mowa w pkt 2.4).
       3. ZAMAWIAJĄCY pisemnie wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego, który przypadał będzie nie później niż w 14-tym dniu, licząc od dnia doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU kompletnego zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego;
       4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:
   1. istotne nadające się do usunięcia, to ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia przez WYKONAWCĘ tych wad,
   2. nieistotne nadające się do usunięcia, to ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru, a WYKONAWCA usunie wady   
      w myśl postanowień § 14 umowy,
   3. istotne nie nadające się do usunięcia, to WYKONAWCA ponownie wykona w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO zakres robót objętych wadą, a ZAMAWIAJĄCY zachowa prawo do żądania od WYKONAWCY zapłaty zastrzeżonych kar umownych za zwłokę i odszkodowania na zasadach określonych w § 17 umowy; w przypadku niewykonania w terminie ponownie zakresu robót objętych wadą ZAMAWIAJĄCY może od umowy lub jej odpowiedniej części odstąpić zachowując prawo do żądania od WYKONAWCY zapłaty zastrzeżonych kar umownych za zwłokę oraz z tytułu odstąpienia od umowy   
      z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, a także odszkodowania, na zasadach określonych w § 17 umowy,
   4. nieistotne nienadające się do usunięcia, to ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru, a wynagrodzenie WYKONAWCY zostanie odpowiednio obniżone i ZAMAWIAJĄCY zachowa prawo do żądania od WYKONAWCY zapłaty odszkodowania, na zasadach określonych w § 17 umowy;
      * 1. Z dokonania końcowych czynności odbiorowych spisany będzie *Protokół odbioru końcowego robót budowlano-montażowych*, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności wymienienie ewentualnych wad nieistotnych jak też ich zakres i terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad;
        2. Dzień złożenia przez WYKONAWCĘ wniosku o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy jest dniem zakończenia wykonania przedmiotu umowy, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

przedmiot umowy osiągnął gotowość do odbioru, przez co rozumieć należy wykonanie przez WYKONAWCĘ całego zakresu robót objętych umową i doręczenie ZAMAWIAJĄCEMU kompletnego zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego,

ZAMAWIAJĄCY dokonał odbioru końcowego przedmiotu umowy, na dowód czego podpisany został *Protokół odbioru końcowego robót budowlano - montażowych*;

* + - 1. W przypadku odmowy dokonania odbioru, o której mowa w pkt 2.8) ppkt a), WYKONAWCA po usunięciu wskazanych przez ZAMAWIAJĄCYCH wad istotnych zobowiązany jest do zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO   
         o ich usunięciu;w takim przypadku postanowienia pkt 2.3.-2.10. stosuje się odpowiednio, a w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów, o których mowa w pkt 2.4., WYKONAWCA przedłoży je wraz   
         z zawiadomieniem ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad istotnych.
    1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do powołania komisji odbiorowej, na co najmniej 30 dni przed datą zakończenia przedmiotu umowy; osoby powołane do składu komisji odbiorowej upoważnione są do udziału   
       w rozruchach, odbiorach technicznych, odbiorze końcowym, naradach technicznych z udziałem WYKONAWCY lub Projektanta oraz pozostałych czynności związanych z odbiorem przedmiotu umowy.

**§ 17**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
   1. WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne za:
3. zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,15 % wynagrodzenia ostatecznego netto,   
   o którym mowa w § 3 pkt 1.1) umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 2 ppkt 1) umowy,
4. zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wady w wykonanym przedmiocie umowy, w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 14 pkt 3.1) umowy,
5. zwłokę w usunięciu wady w wykonanym przedmiocie umowy, w okresie obowiązywania gwarancji   
   i rękojmi – w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 14 pkt 3.2) umowy,
6. zwłokę za nieterminowe wykonanie przeglądu, o którym mowa w § 14 pkt 2 umowy – w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
7. zwłokę za nieterminowe wykonanie usług serwisowych, o których mowa w § 14 pkt 8.2) umowy –   
   w wysokości 200,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
8. odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY – w wysokości 10% wynagrodzenia wstępnego netto, określonego w § 3 umowy;
   1. ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY kary umowne za:
   2. zwłokę w rozpoczęciu czynności odbiorowych – w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 16 pkt 2.7)umowy,
   3. odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO – w wysokości 10% wynagrodzenia wstępnego netto, określonego w § 3 umowy, za wyjątkiem okoliczności określonych w § 18 pkt 2 oraz   
      w § 19 umowy.
9. W przypadku, w którym dany dzień stanowić będzie dzień zwłoki w przystąpieniu do usunięcia wady   
   w wykonanym przedmiocie umowy oraz jednocześnie dzień zwłoki w jej usunięciu, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną wyłącznie za zwłokę w usunięciu wady w wykonanym przedmiocie umowy.
10. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

**§ 18**

1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie – Kodeks cywilny a ponadto, jeżeli:
   1. WYKONAWCA nie podjął realizacji robót objętych umową w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy;
   2. WYKONAWCA pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO wykonuje roboty niezgodnie   
      z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne;
   3. WYKONAWCA zaniechał realizacji robót bez żadnej uzasadnionej przyczyny, przez okres dłuższy niż 5 dni;
   4. Rozpoczęła się likwidacja WYKONAWCY, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia;
   5. WYKONAWCA do realizacji umowy nie stosuje materiałów lub urządzeń, zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową lub z zatwierdzonym wnioskiem materiałowym, o którym mowa w § 15 pkt 4 umowy;
   6. WYKONAWCA nie zaspakajając roszczeń PODWYKONAWCÓW lub DALSZYCH PODWYKONAWCÓW spowodował, że ZAMAWIAJĄCY co najmniej trzykrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty na rzecz PODWYKONAWCY lub DALSZEGO PODWYKONAWCY, o czym mowa w § 212) / § 222) pkt 9, lub spowodował konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy;
   7. Dokonano zmiany umowy z naruszeniem § 26 ust. 1-3 regulaminu.
2. W razie wystąpienia w toku wykonywania umowy okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, skutkujących niecelowością wykonania części robót z punktu widzenia optymalnego, ekonomicznie uzasadnionego, wykonania całego przedmiotu umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy   
   w części dotyczącej tej części robót.
3. WYKONAWCA może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie – Kodeks cywilny,   
   a w szczególności, jeżeli ZAMAWIAJĄCY odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanego przedmiotu umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia   
   i powinno zawierać uzasadnienie; odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w niniejszej umowie nastąpić może w terminie 21 dni od zaistnienia tej przyczyny.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony są zobowiązane w terminie 7 dni od daty odstąpienia sporządzić szczegółowy protokół robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

**§ 19**

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie ZAMAWIAJĄCEGO lub w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, , lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku, WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§ 20**

1. Koszty związane z niezbędnymi obiektami zaplecza budowy, koszty energii elektrycznej i innych mediów wraz   
   z ewentualnym doprowadzeniem ich do placu budowy ponosi WYKONAWCA.
2. Wykonawca ponosi koszty związane z użytkowaniem wody w celu przeprowadzenia prób szczelności, potwierdzonych ilościowo przez Inspektora Nadzoru.

**§ 213)**

Członkowie Konsorcjum oświadczają, iż na podstawie umowy regulującej ich współpracę przy realizacji niniejszego zamówienia:

1. Pełnomocnikiem Konsorcjum jest: \_\_\_, z siedzibą w \_\_\_, przy ul. \_\_\_;
2. Pełnomocnik upoważniony jest do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Konsorcjum składającego się   
   z jego Członków oraz do wyłącznego występowania w imieniu Konsorcjum w trakcie realizacji niniejszej umowy;
3. Przyjmują solidarną odpowiedzialność za wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy.

**§ 212) / § 222)**

1. WYKONAWCA ma prawo powierzyć PODWYKONAWCOM wykonanie części zamówienia, za wyjątkiem kluczowych zadań, których obowiązek osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ zastrzegł ZAMAWIAJĄCY.
2. Zmiana lub rezygnacja z PODWYKONAWCY, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może nastąpić tylko w sytuacji, gdy WYKONAWCA wykaże ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia warunki udziału   
   w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia PODWYKONAWCOM, nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. WYKONAWCA składa zgłoszenie wykonywania robót przez PODWYKONAWCĘ, przed przystąpieniem przez tego PODWYKONAWCĘ do ich realizacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy; do zgłoszenia WYKONAWCA załącza poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo, w której zobowiązany jest zastosować taki sam układ rozliczeń, w tym pozycje przedmiarowe, jak dla niniejszej umowy oraz w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy PODWYKONAWCY, o którym mowa w pkt 2, załącza:
   1. Oświadczenie PODWYKONAWCY o braku podstaw wykluczeniu, o których mowa w § 12 ust. 1, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy;
   2. Oświadczenie PODWYKONAWCY o udostępnieniu WYKONAWCY niezbędnych zasobów na potrzeb realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy

– wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi, o ile wymagano tych środków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że wobec PODWYKONAWCY, o którym mowa w pkt 2, zachodzą podstawy wykluczenia, WYKONAWCA zobowiązany jest zrezygnować z powierzenia mu wykonania części zamówienia, bądź zastąpić innym PODWYKONAWCĄ.
2. ZAMAWIAJĄCY odpowiada solidarnie z WYKONAWCĄ za zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY   
   z tytułu wykonanych przez niego robót w związku z dokonaniem przez WYKONAWCĘ zgłoszenia, o którym mowa   
   w pkt 4, z uwzględnieniem zapisów pkt 7 i 8.
3. ZAMAWIAJĄCY nie odpowiada z WYKONAWCĄ za wynagrodzenie należne PODWYKONAWCY zgodnie z pkt 6, jeżeli   
   w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od WYKONAWCY, złożył WYKONAWCY i PODWYKONAWCY sprzeciw wobec wykonywania robót przez PODWYKONAWCĘ;

ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do złożenia sprzeciwu, w szczególności, gdy WYKONAWCA nie załączył umowy   
o podwykonawstwo, sporządzonej zgodnie z pkt 4 lub oświadczeń, o których mowa odpowiednio w pkt 4.1) lub 4.2).

1. ZAMAWIAJĄCY ponosi odpowiedzialność za zapłatę PODWYKONAWCY wynagrodzenia do wysokości ustalonej   
   w umowie o podwykonawstwo, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego WYKONAWCY za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wskazany został przez WYKONAWCĘ w zgłoszeniu wykonania robót; w takim przypadku odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO za zapłatę PODWYKONAWCY wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY za roboty budowlane, w zakresie zgodnym z robotami wskazanymi w zgłoszeniu wykonania robót.
2. ZAMAWIAJĄCY dokona na wniosek PODWYKONAWCY bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY, który zawarł umowę o podwykonawstwo zgłoszoną ZAMAWIAJĄCEMU, i co do której ZAMAWIAJĄCY nie zgłosił sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez WYKONAWCĘ.
3. Zgłoszenie wykonania robót przez WYKONAWCĘ, o którym mowa w pkt 4, sprzeciw ZAMAWIAJĄCEGO, o którym mowa w pkt 7 oraz wniosek PODWYKONAWCY, o którym mowa w pkt 9, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych PODWYKONAWCY.
5. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty PODWYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.
6. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania PODWYKONAWCY.
7. WYKONAWCA może wyrazić zgodę na zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY bezpośrednio na rachunek bankowy PODWYKONAWCY wskazany w dyspozycji załączonej do faktury VAT obejmującej wynagrodzenie WYKONAWCY za zakres robót wykonanych przez PODWYKONAWCĘ, z uwzględnieniem zasad określonych odpowiednio w § 5 niniejszej umowy.
8. W przypadku, jeśli WYKONAWCA wykona zakres robót posługując się PODWYKONAWCAMI i dokona na ich rzecz płatności, do faktury VAT WYKONAWCA załączy złożone przez PODWYKONAWCÓW oświadczenia o uregulowaniu przysługującego im wynagrodzenia; termin do zapłaty wynagrodzenia na rzecz WYKONAWCY liczy się od daty doręczenia oświadczeń wszystkich PODWYKONAWCÓW.
9. Do DALSZYCH PODWYKONAWCÓW postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, przy czym zgłoszenie wykonywania robót przez DALSZEGO PODWYKONAWCĘ, przed jego przystąpieniem do wykonywania tych robót, PODWYKONAWCA składa WYKONAWCY, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy;   
   o dokonaniu zgłoszenia WYKONAWCA informuje ZAMAWIAJĄCEGO, przedkładając poświadczone za zgodność   
   z oryginałem zgłoszenie wykonywania robót przez DALSZEGO PODWYKONAWCĘ.

**§ 222) / § 232)**

1. Wszystkie sprawy czy roszczenia między Stronami wynikające z realizacji niniejszej umowy winny być rozwiązywane bez zbędnego opóźnienia w sposób polubowny, drogą negocjacji między Stronami.
2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd polski właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

**§ 232) / § 242)**

* 1. ZAMAWIAJĄCY niniejszym składa oświadczenie, o którym mowa w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.   
     o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy – Kodeks cywilny.

**§ 242) / § 252)**

1. Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu; zmiany umowy odbywają się na zasadach i w trybie określonym w niniejszej umowie oraz   
   w postanowieniach § 26 Regulaminu.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym w § 2 umowy, jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo niedotrzymania pierwotnego terminu z powodu wystąpienia:
3. Opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy: administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie Unii Europejskiej, które nie są następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to następujących sytuacji:
4. opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynności,
5. przedłużającej się bezczynności tych organów,
6. odmowy wydania przez organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
7. Zwłoki w realizacji przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za które odpowiedzialność ponosi ZAMAWIAJĄCY, w szczególności będącej następstwem:
8. nieterminowego przekazania terenu budowy bądź kompletnej dokumentacji, albo odebrania etapu prac,
9. konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okoliczności wymienione w pkt 2.2), ppkt a), miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy;
10. Warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób   
    i sprawdzeń, dokonanie odbiorów, chyba że wykonywanie przedmiotu umowy w okresie występowania tych warunków spowodowane jest uprzednią zwłoką WYKONAWCY;
11. Braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY;
12. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
13. Konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO;
14. Braku możliwości koordynacji robót z innymi WYKONAWCAMI realizującymi roboty w ramach tego samego placu budowy;
15. Potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
16. Zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego WYKONAWCA realizuje roboty budowlane, dokonanych przez Projektanta w trybie nadzoru autorskiego, uniemożliwiających wykonanie umowy zgodnie z terminem jej realizacji;
17. Odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych kategorii gruntu (kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp.), skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
18. Konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych;
19. Odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchów, artefaktów archeologicznych, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót;
20. Zmian umowy na podstawie § 26 Regulaminu, które to okoliczności wpływają na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy;
21. Wad lub braków dokumentacji projektowej lub konieczności wprowadzenia zmian w tej dokumentacji;
22. Zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy   
    i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, przy czym zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót;
23. Konieczności przeprowadzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia, które wstrzymuje lub wydłuża realizację przedmiotu niniejszej umowy.

**§ 252) / § 262)**

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania poufności informacji dotyczących obiektu oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu, dalej *„Informacji”*, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przez zachowaniu zasad opisanych w niniejszym paragrafie umowy.
2. WYKONAWCA zobowiąże osoby fizyczne działające w jego imieniu lub, którymi się posługuje przy wykonywaniu niniejszej umowy do zachowania poufności Informacji na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie umowy.
3. W przypadku konieczności ujawnienia Informacji osobie trzeciej, WYKONAWCA zobowiąże tą osobę do zachowania poufności Informacji na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie umowy.
4. WYKONAWCA jest obowiązany gromadzić, utrwalać, przechowywać, wykorzystywać, ujawniać osobom trzecim, Informacje wyłącznie w przypadkach i w zakresie jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
5. WYKONAWCA jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające poufność Informacji   
   i ochronę przed ich ujawnieniem odpowiednie do formy i charakteru Informacji oraz ryzyka ich ujawnienia.
6. WYKONAWCA niezwłocznie poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o każdym przypadku innego niż niezbędnego   
   do prawidłowego wykonania niniejszej umowy ujawnienia lub uzasadnionego podejrzenia ujawnienia Informacji.
7. Na pisemne wezwanie odpowiednio każdej ze Stron, druga Strona zobowiązana jest do udzielania pisemnych wyjaśnień o wszelkich okolicznościach związanych z zachowaniem poufności Informacji.
8. Na pisemne wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązany jest do umożliwienia mu wykonywania kontroli zachowania przez WYKONAWCĘ poufności Informacji, w sposób odpowiedni do charakteru Informacji oraz ryzyka ich ujawnienia.

**§ 263) / § 273)**

1. WYKONAWCA zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, tj. pracownicy dozoru oraz robotnicy budowalni według specjalizacji zawodowych zgodnie z dokumentacją budowlaną, wykonujący roboty: budowlane, instalacyjne będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
2. ZAMAWIAJĄCY, w celu weryfikacji zatrudnienia, przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wedle pkt 1 czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, może zobowiązać WYKONAWCĘ do złożenia w terminie 10 dni, niżej wymienionych dokumentów:
3. Oświadczeń zatrudnionych pracowników;
4. Oświadczenia WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY o zatrudnieniu określonego pracownika lub pracowników na podstawie umowy o pracę;
5. Poświadczonych za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ oraz zatrudnionych przez nich pracowników kopii umów o pracę;
6. Zaświadczenia odpowiedniego oddziału ZUS, poświadczającego opłacanie przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy dla pracowników lub określonego pracownika;
7. Poświadczonych za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ kopii zgłoszeń pracowników lub określonego pracownika do ubezpieczenia społecznego.
8. Dokumenty wskazane w pkt 2 winny zawierać informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym dane osobowe określonego pracownika lub pracowników, w szczególności imię i nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, a w zakresie pkt 2.1.-2.3., zwłaszcza rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
9. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do zgłoszenia WYKONAWCY oraz PODWYKONAWCY do organów państwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, że osoby realizujące czynności w ramach przedmiotu umowy nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

**§ 273) / § 283)**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**LEGENDA:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***1)*** | ***do uzupełnienia o stosowne dane, w zależności od formy prowadzenia działalności przez wykonawcę*** |
|  |  |
| ***2)*** | ***paragraf umowy obowiązujący tylko w przypadku wykonawców występujących wspólnie (Konsorcjum)*** |
|  |  |
| ***3)*** | ***zastosować stosowną (automatyczną) numerację*** |

**Załącznik nr 1 do umowy**

**Nr – \_\_\_/TO/2024**

H A R M O N O G R A M

RZECZOWO – TERMINOWO – FINANSOWY

**(…)**

**Załącznik nr 2 do umowy**

**Nr – \_\_\_/TO/2024**

**W Z Ó R**

W Y K O N A W C A:

|  |  |
| --- | --- |
| PEŁNA NAZWA (FIRMA)  ALBO IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A) |  |
| ADRES |  |
| IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A) OSOBY(ÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH |  |
| PODSTAWA REPREZENTACJI |  |

**Z G Ł O S Z E N I E D O Z A M A W I A J Ą C E G O**

**WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEZ PODWYKONAWCĘ**

1. Data zgłoszenia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[DD/MM/RRRR}]*
2. Dotyczy zadania pn.: **„PRZEBUDOWA STACJI ODWADNIANIA OSADU - OBIEKT NR 14 OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU”**
3. Szczegółowe dane PODWYKONAWCY:
   * 1. Pełna nazwa albo imię i nazwisko /ewentualnie nr KRS/: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     2. Adres siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     3. Adres korespondencyjny:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     4. NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     5. REGON / PESEL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Data rozpoczęcia robót przez PODWYKONAWCĘ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[DD/MM/RRRR}]*
5. Zakres powierzenia robót PODWYKONAWCY, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Szczegółowy zakres robót powierzonych PODWYKONAWCY: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Wysokość wynagrodzenia dla PODWYKONAWCY za wykonanie zakresu robót określonych w niniejszym zgłoszeniu   
   w wysokości kosztorysowej**1)** / ryczałtowej**1)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł *(słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/100)*

*Załączniki:*

* *Umowa z PODWYKONAWCĄ;*
* *Oświadczenie PODWYKONAWCY o braku podstaw wykluczeniu, w zakresie w jakim w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia zostały przewidziane**względem wykonawcy;*
* *Oświadczenie PODWYKONAWCY o udostępnieniu WYKONAWCY niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz   
  z podmiotowymi środkami dowodowymi, o ile wymagano tych środków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.****2)***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji WYKONAWCY)

|  |  |
| --- | --- |
| ***1)*** | ***WYBRAĆ JEDEN Z WARIANTÓW, RESZTĘ WYKREŚLIĆ; STOSOWNIE UZUPEŁNIĆ W PRZYPADKU WARIANTU Z WYNAGRODZENIEM RYCZAŁTOWYM*** |
| ***2)*** | ***DOTYCZY TYLKO PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*** |

**Załącznik nr 3 do umowy**

**Nr – \_\_\_/TO/2024**

**W Z Ó R**

P O D W Y K O N A W C A:

|  |  |
| --- | --- |
| PEŁNA NAZWA (FIRMA)  ALBO IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A) |  |
| ADRES |  |
| IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A) OSOBY(ÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH |  |
| PODSTAWA REPREZENTACJI |  |

**Z G Ł O S Z E N I E D O W Y K O N A W C Y**

**WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEZ DALSZEGO PODWYKONAWCĘ**

1. Data zgłoszenia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[DD/MM/RRRR}]*
2. Dotyczy zadania pn.: **„PRZEBUDOWA STACJI ODWADNIANIA OSADU - OBIEKT NR 14 OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU””**
3. Szczegółowe dane DALSZEGO PODWYKONAWCY:
4. Pełna nazwa albo imię i nazwisko /ewentualnie nr KRS/: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Adres siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Adres korespondencyjny: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. REGON / PESEL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Data rozpoczęcia robót przez DALSZEGO PODWYKONAWCĘ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[DD/MM/RRRR}]*
10. Zakres powierzenia robót DALSZEMU PODWYKONAWCY, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Szczegółowy zakres robót powierzonych DALSZEMU PODWYKONAWCY: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Wysokość wynagrodzenia dla DALSZEGO PODWYKONAWCY za wykonanie zakresu robót określonych w niniejszym zgłoszeniu w wysokości kosztorysowej**1)** / ryczałtowej**1)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł *(słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_/100)*

*Załącznik:*

* *Umowa z DALSZYM PODWYKONAWCĄ*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji PODWYKONAWCY)

|  |  |
| --- | --- |
| ***\**** | ***ODPOWIEDNIO WYKREŚLIĆ*** |

**Załącznik nr 4 do umowy**

**Nr – \_\_\_/TO/2024**

**W Z Ó R**

PODWYKONAWCA BĘDĄCY PODMIOTEM UDOSTĘPNIAJĄCYM WYKONAWCY ZASOBY:

|  |  |
| --- | --- |
| PEŁNA NAZWA (FIRMA)  ALBO IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A) |  |
| ADRES |  |
| IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A) OSOBY(ÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH |  |
| PODSTAWA REPREZENTACJI |  |

**O Ś W I A D C Z E N I E**

**O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: **„PRZEBUDOWA STACJI ODWADNIANIA OSADU - OBIEKT NR 14 OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU”**

**OŚWIADCZAM, że:**

1. **Nie zachodzi w stosunku do mnie podstawa wykluczenia z postępowania**, na podstawie:
2. Żadnej z przesłanek obligatoryjnych wykluczenia określonych w § 12 ust. 1 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, dalej *„regulaminu"*
3. Określonej w art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
4. **Zachodzi w stosunku do mnie podstawa wykluczenia z postępowania** na podstawie § 12 ust. 1 pkt \_\_\_**\***regulaminu; jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, zgodnie z § 12 ust. 7 regulaminu podjęte zostały następujące środki naprawcze: \_\_\_
5. Wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia ZAMAWIAJĄCEGO w błąd przy ich przedstawianiu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji PODWYKONAWCY)

|  |  |
| --- | --- |
| ***\**** | ***NALEŻY PODAĆ MAJĄCĄ ZASTOSOWANIE PODSTAWĘ WYKLUCZENIA SPOŚRÓD WYMIENIONYCH W § 12 UST. 1 PKT 1, 2 LUB 5 REGULAMINU*** |

**Załącznik nr 5 do umowy**

**Nr – \_\_\_/TO/2024**

**W Z Ó R**

PODWYKONAWCA BĘDĄCY PODMIOTEM UDOSTĘPNIAJĄCYM WYKONAWCY ZASOBY:

|  |  |
| --- | --- |
| PEŁNA NAZWA (FIRMA)  ALBO IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A) |  |
| ADRES |  |
| IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A) OSOBY(ÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH |  |
| PODSTAWA REPREZENTACJI |  |

**O Ś W I A D C Z E N I E**

O UDOSTĘPNIENIEU NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: **„PRZEBUDOWA STACJI ODWADNIANIA OSADU - OBIEKT NR 14 OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU”**

**OŚWIADCZAM(Y), że:**

1. Udostępniam(y) wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[pełna nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania]* nasze zasoby,   
   w następującym zakresie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1. Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego   
   te zasoby przy realizacji zamówienia, będzie następujący: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. W związku z poleganiem wykonawcy na naszych zasobach w odniesieniu do warunku(ów) udziału w postępowaniu dotyczącego(ych) wykształcenia\*/ kwalifikacji zawodowych\*/ doświadczenia\*, zrealizujemy roboty, których wskazane zdolności dotyczą, w zakresie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji PODWYKONAWCY)

|  |  |
| --- | --- |
| ***\**** | ***ODPOWIEDNIO WYKREŚLIĆ*** |