SWZ	Załącznik nr 6 	Sygn. akt 02/DI/24/KŁ

## UMOWA

W dniu ................... 2024 r. w Gdańsku pomiędzy Towarzystwem Budownictwa Społecznego „MOTŁAWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szczygla 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090406, NIP 583-26-77-715, REGON 192043457, kapitał zakładowy 234 949 000,00zł

zwanym w dalszym tekście Umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Tadeusza Mękala

a

firmą…………………………. z siedzibą w ………………………… przy ul. ………………………, wpisaną do CEIDG/KRS, NIP …………….., REGON/PESEL ……………………… miejsce zamieszkania/siedziba  …………………………………….

(dla Wykonawców będących osobami fizycznymi )

zwaną w dalszym tekście Umowy Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji, została zawarta Umowa o treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania modernizacji instalacji spalinowo - grzewczej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na osiedlu „Zielone Wzgórze” w Gdańsku będących własnością Zamawiającego, objętych wykazem budynków który znajduje w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz niniejszej Umowie.

2.1.	Strony ustalają, że zakres prac obejmujący ………………………………………… Wykonawca będzie realizował za pomocą podwykonawców, a pozostały zakres prac Wykonawca będzie realizował osobiście.*

2.1. Strony ustalają, że Przedmiot Umowy, Wykonawca będzie realizował osobiście.*

*Niewłaściwe skreślić

§ 2

- Zamawiający określa, że wymaganym terminem wykonania Przedmiotu Umowy są 4 tygodnie od daty podpisania Umowy zgodnie z Harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy.

- Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.

- Wykonawca winien uprzedzić pisemnie pod rygorem nieważności Zamawiającego, o każdej groźbie opóźnienia wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. Jeżeli takie opóźnienie w stosunku do Harmonogramu nastąpi, Wykonawca winien powiadomić pisemnie pod rygorem nieważności Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie, – o jaki termin wykonanie robót może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany budynków, w których będzie wymieniany pion powietrzno – spalinowy w  lokalizacji tego samego osiedla w ilości łącznie nie przekraczającej 17 pionów. Zmiana Harmonogramu w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany Umowy wymaga jednak zgłoszenia do Wykonawcy

§ 3

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy w wysokości:

wartość netto ......................................................................................................................... zł,

(słownie złotych netto: .............................................................................................................),

Podatek VAT w kwocie: ………………………. zł

wartość brutto: .........................................................................................................................zł (słownie złotych brutto           ......................................................................................................)

- Wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości określonej w ustępie poprzedzającym jest ostateczne i nie podlega zmianie poza przypadkami określonymi w § 15 niniejszej Umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru Przedmiotu Umowy  zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego.

3.1. Zamawiający odbiera od Wykonawcy ustrukturyzowane faktury elektroniczne przesłane za pośrednictwem platformy. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się.

3.2. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy.

4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz przedstawienie oświadczeń, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

- Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie w złotych polskich przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy prowadzonej działalności powiązanej z Wykonawcą tj. …………………………………………………………………………. w terminie 14 dni od daty złożenia poprawnej pod względem formalnym i materialnym faktury.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, na co najmniej trzy dni robocze przed wymagalnością płatności faktury wymienione dokumenty w oryginale:

  - dowód zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

  - oświadczenie, że wszyscy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy lub podwykonawcy kwoty im należne na dzień wymagalności płatności faktury Wykonawcy,

  - oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o zapłaceniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wymagalności płatności faktury Wykonawcy,

  - oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców o zapłacie należności za wykonane roboty,  których dotyczą faktury Wykonawcy,

  - oświadczenie dalszych podwykonawców o zapłacie przez podwykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wymagalności płatności faktury podwykonawcy wobec zatrudnionych swoich dalszych podwykonawców,

  - oświadczenia dostawców o zapłaceniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wymagalności płatności faktury Wykonawcy,

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7 lit. „a” niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystąpienia do podwykonawcy lub dalszych podwykonawców z zapytaniem, co do wykonania wobec nich zobowiązania przez Wykonawcę, w zakresie zapłaty należnego wynagrodzenia.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Zamawiający informuje, że termin zgłaszania uwag wynosi 7 od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

13.1.	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

13.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

13.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza że jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru czynnych podatników VAT, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

- W przypadku, gdy z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub zapłaty kwoty podatku od towarów i usług (VAT), wynikającej z umowy o podwykonawstwo (w mechanizmie podzielonej płatności, w przypadku gdy taki wymóg będzie wynikał z obowiązującego prawa), na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości (wraz z ewentualnymi odsetkami naliczanymi jak od zobowiązań podatkowych lub jak dla zaległości podatkowych, które musiał zapłacić Zamawiający), powiększonej o poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych lub innych związanych z tym kosztów lub opłat, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Zamawiający uprawniony będzie potrącić ww. należności z każdej wierzytelności Wykonawcy, jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.

- Dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Strony zgodnie wyłączają przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

- W przypadku gdy w dacie płatności wynagrodzenia, rachunek bankowy Wykonawcy nie będzie znajdował się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”, termin zapłaty wynagrodzenia ulega automatycznemu przesunięciu o taką ilość dni, przez które rachunek bankowy Wykonawcy nie znajdował się w wykazie. Płatność taka zostanie zrealizowana bez naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w dokonaniu płatności.

§ 4

- Poza zakresem określonym w § 1 Umowy Wykonawca w ramach uzgodnionego niniejszą Umową wynagrodzenia zobowiązany jest także do:

- protokolarnego przejęcia i zorganizowania frontu robót zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego Harmonogramem,

- wykonania dokumentacji zdjęciowej pomieszczeń, w których będą wykonywane prace przed przystąpieniem do robót jak i po ich zakończeniu. Dokumentacja zdjęciowa z oznaczeniem nr lokalu winna zostać przekazana Zamawiającemu podczas odbioru Przedmiotu Umowy.

- sporządzenia protokołu częściowego z rozpoczęcia prac oraz ich zakończenia w poszczególnych lokalach mieszkalnych z uwzględnieniem stanu faktycznego pomieszczeń, w których będą wykonywane prace montażowe celem uniknięcia ewentualnych roszczeń najemców,

- ochrony mienia własnego jak i mienia Zamawiającego we własnym zakresie przez cały okres trwania robót,

- wykonywania prac będących Przedmiotem Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, aktualnymi normami oraz wytycznymi producenta;

- dostarczenia własnym staraniem i na własny koszt urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy,

- wykonania własnymi siłami i na własny koszt, a następnie zdemontowania wszystkich elementów pomocniczych, takich jak: składowiska tymczasowe, elementy zabezpieczające (BHP), itp.

- przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;

- zapewnienia wykwalifikowanych pracowników do montażu dostarczonych kotłów kondensacyjnych

- zachowania przez przedstawicieli Wykonawcy tajemnicy handlowej nie udzielania bez zgody Zamawiającego żadnych informacji związanych z Przedmiotem Umowy osobom nieupoważnionym lub postronnym,

- bieżącego usuwanie zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, gruzu budowlanego, urządzeń prowizorycznych itp., na wysypisko miejskie np. w Gdańsku - Szadółkach, - zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz udokumentowania tych czynności na żądanie Zamawiającego, pod rygorem zlecenia tych robót przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy,

- codziennego czyszczenia klatki schodowej z błota i wszelkich nieczystości pochodzących z wykonywanych robót,

- zachowania ciszy nocnej, oraz nie zakłócania spokoju mieszkańcom budynku w którym będą wykonywane roboty

- zgłaszania Przedstawicielowi Zamawiającego robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem ich odbioru,

- przerwania robót, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego zgłoszone pisemnie Zamawiającemu z podaniem przyczyny tego żądania,

- przedłożenia na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów i wyrobów: certyfikatów, a do wyrobów nie podlegających obowiązkowej certyfikacji, certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- przedłożenia dokumentów wydanych przez odpowiednie organy, instytucje potwierdzających możliwość eksploatacji zamontowanych urządzeń, przeprowadzenie stosownych badań w ramach wynagrodzenia umownego,

- wyposażenia pracowników w kamizelki z nazwą firmy Wykonawcy, i bezwzględnego przestrzegania ich noszenia pod rygorem zakazu wykonywaniu prac przez te osoby,

- naprawy szkód wyrządzonych w mieniu Zamawiającego, najemców jak i osób trzecich przy wykonywaniu przez Wykonawcę obowiązków umowy,

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu gwarancji na wszystkie zamontowane urządzenia oraz warunków stawianych przez producenta na kompletny system powietrzno – spalinowy.

- opracowania i przekazania najemcom kompletu dokumentów  związanych z użytkowaniem zamontowanych urządzeń

- Wykonawca odpowiada za roboty objęte Umową, winien prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót Zamawiający lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty realizowane są w sposób wadliwy lub sprzeczny z niniejszą Umową, to Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wad lub usterek. W przypadku gdy natychmiastowe usunięcie wad lub usterek będzie  niemożliwe, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia, który musi być bezwzględnie dotrzymany przez Wykonawcę pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający w przypadku jak w ust. 3 odstąpi od Umowy, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wadliwie wykonane roboty.

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymogi art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 , poz. 682 z póżn.zm.) zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z odrębnymi przepisami a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

- W stosunku do wskazanych przez Inspektora Nadzoru materiałów i wyrobów, Wykonawca przedstawi dokumenty, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia przez siebie lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracownika fizycznego, który będzie wskazany przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy pracującego na stanowisku monter instalacji sanitarnych.

7.1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zanonimizowaną kopią umowy o pracę potwierdzoną za zgodność z oryginałem, osoby bezpośrednio wykonującej czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

7.2 Zatrudnienie powinno trwać do końca realizacji Przedmiotu Umowy.

7.3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę lub  wygaśnięcia stosunku pracy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia w to miejsce innego pracownika tak, aby zachować ciągłość spełniania warunku zatrudniania osoby na podstawie umowy o pracę.

7.4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania udokumentować zatrudniania pracownika na podstawie umowy o pracę i przedłożyć dokumenty, o które wnioskuje Zamawiający.

7.5. W przypadku nie zatrudniania na zasadach wskazanych powyżej, w sposób nie przerwany z zastrzeżeniem ust. 7.3. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień niezatrudnienia.

- Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru, ma prawo żądać od Wykonawcy przeprowadzenia prób i badań na zgodność użytych materiałów lub wykonania robót zgodnie z Umową. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych prób i badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z Umową, to każdorazowo koszty badań obciążą Wykonawcę, zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z Umową, to koszt pierwszego zleconego badania pokryje Wykonawca natomiast zlecenie każdych kolejnych badań, których wyniki wykażą prawidłowe wykonanie Umowy nie będą obciążać Wykonawcę. Protokoły badań i sprawdzeń Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru.

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udostępnienie Wykonawcy frontu robót zgodnie z Harmonogramem,

- dokonywanie odbiorów robót i płatności zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 6

1. Wykonawca ustanawia:

a) Kierownika robót sanitarnych w osobie …………………………………….,(nr uprawnień o specjalności sanitarnej ............................)

b) Przedstawiciela Wykonawcy  w osobie Pani/a ………………………………….

- Zamawiający ustanawia:

  - Inspektora Nadzoru robót sanitarnych w osobie Pana Jarosława Kińczyka, (upr. budowlane nr.: 5701/Gd/93).

  - Przedstawiciela Zamawiającego  w osobie Pana Mikołaja Syta

Ustanowiony Kierownik Robót działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo budowlane.

Wszystkie prace muszą być wykonane przez osoby mające uprawnienia w zakresie poszczególnych rodzajów robót.

- Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się powiadomić wzajemnie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, o zamiarze zmiany wskazanych w ustępach 1 i 2 Przedstawicieli: Wykonawcy i Zamawiającego, Kierownika robót sanitarnych i Inspektora Nadzoru, ze wskazaniem imienia i nazwiska zastępcy. Zmiana dokonana w sposób określony powyżej nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ 7

1. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zlecać osobie trzeciej całości lub części robót.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę (lub zmiany do niej) o podwykonawstwo jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (lub zmian do niej), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Zamawiający w terminie 5 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (lub zmiany do niej) niespełniającej wymagań określonych w Umowie lub gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od przedstawienia jemu umowy o podwykonawstwo (lub zmiany do niej)  wraz z częścią dokumentacji dotyczącą robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosił w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Naruszenie przez Wykonawcę postanowień niniejszego ustępu upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy lub części Umowy bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu do zaniechania naruszeń Umowy.

1.1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wraz z wzorem Umowy winien złożyć oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych.

2. Przed zawarciem umów o podwykonawstwo Wykonawca podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązani są udzielić wszelkich informacji dotyczących  podwykonawców, zaś Zamawiający może zgłosić uzasadniony sprzeciw, co do wyboru konkretnego podwykonawcy. Umowa z podwykonawcami musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Zawarcie aneksu do umów o podwykonawstwo, o których mowa wyżej wymaga zachowania trybu określonego niniejszą Umową.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Wykonawca ustali kwotę wynagrodzenia z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami za wykonanie robót nie wyższą niż w Umowie Wykonawcy z Zamawiającym za dane roboty.

- Wykonawca ustali z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż określony w § 2 ust.1.

- Wykonawca określi z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami termin płatności wynagrodzenia krótszy od terminu płatności faktury Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy, przy czym taki aby termin wymagalności zapłaty przypadał na co najmniej 3 dni robocze przed terminem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Powyższa regulacja dotyczy także dalszych podwykonawców.

- Wykonawca w umowie z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami wpisze numer rachunku bankowego prowadzonej działalności, na który to będzie przelewane wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Pracownicy podwykonawcy lub dalszych podwykonawców bez kamizelki z oznaczeniem firm nie będą dopuszczani do prac.

- Wykonawca w Umowie z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, zobowiąże podwykonawcę do zaopatrzenia wykonujących prace budowlane w kamizelki z oznaczeniem firmy podwykonawcy.

Pracownicy podwykonawcy lub dalszych podwykonawców bez kamizelki z oznaczeniem firm nie będą dopuszczani do prac.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zakazu wpuszczania na front robót, pracowników firm, co do których Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo. W przypadku naruszenia tego zakazu Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych (KC).

§ 8

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Przedmiot Umowy aż do dnia odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

- Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie odbioru, warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca wykona te roboty na podstawie odrębnego zamówienia. Zakres, koszt i termin wykonania robót dodatkowych zostanie ustalony w protokole konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego pod rygorem nieważności przed przystąpieniem do prac. Zakres robót należy ustalić z Inspektorem Nadzoru.

- Roboty dodatkowe będą wykonywane wyłącznie na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac oraz po podpisaniu umowy na roboty dodatkowe/aneksu do umowy.

§ 9

- Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe.

- Zamawiający będzie dokonywał częściowych odbiorów pionów celem potwierdzenia uruchomienia ich w przeciągu 24 h od momentu ich demontażu, odbiór winien obejmować min 3 piony.

- Zamawiający przystąpi do odbioru maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia na piśmie drogą elektroniczną na adres e-mail: mikolaj.syta@tbsmotlawa.pl przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę sprawnie i z należytą starannością

- Do odbioru częściowych Wykonawca złoży protokoły szczelności instalacji gazowej oraz spalinowej.

- Do momentu odbioru częściowego Wykonawca odpowiada za szczelność instalacji gazowej oraz spalinowej.

- Protokoły częściowe z uruchomienia pionów musza zostać dołączone do protokołu potwierdzającego wykonanie Przedmiotu Umowy

- Wykonawca winien potwierdzić protokolarnie wykonanie napraw ścian w lokalach mieszkalnych po wymianie kotłów. Protokół winien być podpisany przez Najemcę i Wykonawcę.

- Do odbiorów częściowych mają zastosowanie zapisy dotyczące odbioru Przedmiotu Umowy.

- Protokoły podpisane przez uczestników odbioru przechowuje Zamawiający.

- Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru robót, jest zobowiązany doręczyć Inspektorowi Nadzoru:

- dokumenty, o których mowa w paragrafie 4 ust.5 -ust 6 niniejszej Umowy

- oświadczenie Przedstawiciela Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku klatki budynku w którym odbywały się roboty jak i terenu wokół niego.

§ 10

  - Odbioru wykonanych robót od Wykonawcy dokonuje Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców.

  - Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze wady i usterki umieszcza się w specjalnym wykazie stanowiącym załącznik do protokołu, z podaniem terminu ich usunięcia.

  - Wady i usterki Wykonawca usuwa na swój koszt.

§ 11

1. Z czynności odbioru Przedmiotu Umowy sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

  - określenie przedmiotu odbioru,

  - miejsce sporządzenia protokołu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim        uczestniczyły,

  - wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie       odbioru,

  - dokumentację zdjęciową pomieszczeń, w których były wykonywane prace

  - protokoły częściowe które zawierają protokoły szczelności instalacji gazowej oraz spalinowej.

  - protokoły potwierdzające wykonanie napraw ścian w lokalach mieszkalnych po wymianie kotłów

  - spis ujawnionych wad i usterek,

  - decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Przedmiotu Umowy

  - oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy uczestników odbioru.

- Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowywana w protokole.

- Protokół odbioru sporządza się, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający doręcza Wykonawcy sporządzony protokół w dniu zakończenia odbioru.

§ 12

  - Wykonawca udziela:

- 5 letniego okresu gwarancyjnego i odpowiedzialności z rękojmi na wykonane roboty budowlane.

- …………(min 5 lat max. 10 lat) gwarancji na szczelność wbudowanego pionu systemu powietrzno - spalinowego

- W przypadku demontażu określonego urządzenia w celu usunięcia jego wady, Wykonawca zobowiązany jest zamontować w to miejsce urządzenie zamienne lub część urządzenia na czas naprawy. Okres udzielonej gwarancji nie biegnie przez czas naprawy.

- Za początek biegu terminu gwarancji uważa się dzień następny po dniu, w którym zakończony został (bez wykrycia wad i usterek) odbiór Przedmiotu Umowy zaś w przypadku wykrycia wad i usterek dzień następny po dniu, w którym podpisany został protokół z usunięcia wykrytych podczas odbioru wad i usterek.

- O wykryciu wady lub usterki Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę, w terminie max. 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia. Zgłoszenie napraw gwarancyjnych Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie drogą elektroniczną na adres określony w § 15  ust. 4.

- Wykonawca zapewnia bezpłatne usunięcie wady lub usterki Przedmiotu Umowy ujawnione w okresie gwarancji w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, natomiast, gdy wada lub usterka Przedmiotu Umowy będzie powodowała (albo może spowodować) zagrożenie zdrowia bądź życia mieszkańców lub uniemożliwi ich egzystencję Wykonawca wykona naprawę natychmiast w dniu zgłoszenia bądź w dniu następnym. Jeżeli usunięcie wady lub usterki w terminie 7 dni będzie niemożliwe na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający jeżeli uzna to za uzasadnione może wydłużyć termin usunięcia wady lub usterki. Zakończenie prac obejmujące naprawy gwarancyjne powinno być potwierdzone pisemnie przez pracownika działu Eksploatacji.

- W przypadku naprawy gwarancyjnej, gwarancja na roboty ulega przedłużeniu o czas naprawy, licząc od dnia zgłoszenia do czasu wykonania naprawy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady lub usterki zmniejszające wartość Przedmiotu Umowy. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w Przedmiocie Umowy wystąpią wady lub usterki powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których przedmiot miał być przeznaczony.

§ 13

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 lat.

- Za początek biegu terminu rękojmi uważa się dzień następny po dniu, w którym zakończony został (bez wykrycia wad i usterek) odbiór robót zaś w przypadku wykrycia wad dzień następny po dniu, w którym podpisany został protokół z usunięcia wykrytych podczas odbioru wad.

- O wykryciu wady lub usterki Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę, w terminie max. 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia. Zgłoszenie napraw w zakresie rękojmi Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie drogą elektroniczną na adres określony w §15  ust. 4.

- W przypadku pisemnego zastrzeżenia Wykonawcy co do przyczyny powstania wady lub usterki bądź zakresu prac naprawczych Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej z której zostanie spisany protokół. O dacie i miejscu oględzin, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 5 dni przed dokonaniem oględzin.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady lub usterki Przedmiotu Umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady lub usterki powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 jeżeli przed ich upłynięciem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.

- Terminy usunięcia wad lub usterek ujawnionych w trakcie trwania okresu rękojmi ustala się tak jak w przypadku napraw gwarancyjnych.

§ 14

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie wzajemnych zobowiązań, na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę w oddaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

  - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,04 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, liczony od daty upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad lub usterek.

  - za zwłokę  w uruchomieniu pionu powietrzno – spalinowego przekraczającego 24 godziny od rozpoczęcia prac na pionie zgodnie z Harmonogramem w wysokości 500,00 zł netto za każdą przekroczoną godzinę.

  - za brak codziennego czyszczenia klatki schodowej z błota i wszelkich nieczystości pochodzących z wykonywanych robót w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

  - za brak kamizelki z nazwą Wykonawcy - 50 zł/ osoba;

  - za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10 % wynagrodzenia umownego netto.

  - za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego albo za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto,

- Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto opisanego w § 3 ust.1 przysługującego Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego w terminie 7 dni liczą od dnia otrzymania wezwania do dokonania zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z terminów umownych spowodowane przypadkami siły wyższej, gdy wystąpią warunki opisane w ust. 6 uniemożliwiające wykonanie robót a fakt ten zostanie zgłoszony Zamawiającemu i potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni od jej zaistnienia , w przypadku awarii prądu lub wodociągu – w dniu awarii, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na jej zaistnienie, w związku z czym Wykonawca zrzeka się wysuwania wobec Zamawiającego roszczeń obejmujących żądanie zwrotu naliczonych i pobranych kar umownych oraz kwestionowania zasadności ich naliczenia w powołaniu się na okoliczności wystąpienia siły wyższej w przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zgłoszenia jej wystąpienia zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji Umowy.

- Poprzez siłę wyższą należy rozumieć – zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec, np. huragan, powódź, awaria prądu, wodociągu, długotrwałe ulewne deszcze, silny wiatr, nieudostępnienie przez najemcę lokalu mieszkalnego w wyznaczonym terminie, stan wyjątkowy, strajk (z wyjątkiem takich, które są ograniczone wyłącznie do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców). Zdarzenia te mogą mieć wpływ na wykonanie Umowy, o ile strony nie mogły w sposób racjonalny ich przewidzieć lub przeciw nim się ubezpieczyć. Termin Umowy zostanie przedłużony o okres, w którym niemożliwe jest wykonywanie Przedmiotu Umowy.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

7.1.  W przypadku gdy Wykonawca zostanie wykreślony z rejestru czynnych podatników Vat, a powstaną z tego tytułu  zobowiązania, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej z tego tytułu szkody.

§ 15

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy (w tym jej załączników) może nastąpić za zgodą stron. Wymaga to formy pisemnego aneksu do Umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zmiany Umowy mogą dotyczyć:

a) terminu realizacji zamówienia

b) wynagrodzenia

- Zmiany o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą nastąpić w następujących sytuacjach:

a) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może wystąpić w przypadku wystąpienia siły wyższej o której mowa w § 14 ust. 6, o ilość dni w których realizacja robót była niemożliwa oraz wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych bez których niemożliwa jest realizacja Przedmiotu Umowy, o ilość dni w których realizowane będą roboty dodatkowe

b) zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku wykonywania robót dodatkowych.

c) gdy są zgodne z art. 455 ustawy p.z.p.

- Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zgody itp. dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Doręczenia będą następowały pod niżej wskazanymi adresami:

-  dla Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.

ul. Szczygla 1, 80-742 Gdańsk adres e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl.

- dla Wykonawcy:  ………………………………………………………………………………………………………….....

Każda ze stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do doręczeń pod rygorem, że doręczenie korespondencji pod adresem jak wyżej uznaje się za skuteczne z dniem pierwszego awiza.

§ 16

- Jeżeli Wykonawca popadnie w zwłokę w wykonywaniu Przedmiotu Umowy lub jego części, lub przerwie roboty na okres dłuższy niż 4 dni, Zamawiający może przerwać wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy w całości lub w odniesieniu do części robót niewykonanych, przerwać wykonanie robót przez Wykonawcę i zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zapłacony przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.  Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wykonania robót zastępczych w przypadku zaistnienia przesłanek  wskazanych powyżej.

- W wyżej opisanym przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy.

- W przypadku przerwania robót i odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w sytuacji określonej powyżej, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę wyznaczając termin  sporządzenia inwentaryzacji, w przypadku odmowy udziału Wykonawcy w inwentaryzacji po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający sporządza samodzielnie protokół inwentaryzacji robót oraz dokonuje odbioru robót i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie miejsca wykonywanych robót z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne.

§ 17

- Każda ze Stron może odstąpić od Umowy, lub od części Umowy w przypadkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może także odstąpić od Umowy, lub od części Umowy w następujących przypadkach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy

- Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie umownym,

- gdy nastąpi nieuzasadniona przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy i roboty nie zostaną wznowione po pierwszym wezwaniu,

- wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem Umowy,

- zlecenia robót objętych niniejszą Umową osobie trzeciej bez zgody Zmawiającego,

- likwidacji firmy Wykonawcy lub złożenia w Sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania Umowy.

- w przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru czynnych podatników VAT i nie przywróceniu do niego w terminie ustawowym.

- Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 lit a) niniejszego paragrafu, nie jest zawinionym odstąpieniem od Umowy i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.

- W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru czynnych podatników VAT Zamawiający wraz z Wykonawcą dokonają inwentaryzacji robót Wykonanych do dnia wykreślenia Wykonawcy z rejestru.

- Zamawiający może także odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności,

a) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 p.z.p.;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108;

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5lit a) Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadku, o którym mowa w art. 456 p.z.p., Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Odstąpienie od Umowy wymaga wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu, chyba że bezpośrednio w Umowie zastrzeżono, że wyznaczenie dodatkowego terminu nie jest konieczne.

§ 18

- W razie odstąpienia od Umowy obowiązkiem Wykonawcy jest:

  - uczestniczenie przy sporządzaniu przez Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia,

  - uczestniczenie w odbiorze robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy, lub od części Umowy w tym robót w toku i robót zabezpieczających.

  - zabezpieczenie przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy, lub od części Umowy

  - sporządzenie wykazu materiałów, urządzeń, których pozostawienie jest niezbędne, lub pozostawienia których zażądał Zamawiający

  - wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

- W razie odstąpienia od Umowy, lub od części Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do:

  - dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty należnego wynagrodzenia,

  - inwentaryzacji wykonanych robót.

§ 19

  - Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto w formie …………………………………………………………………………………………………...

2.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3. 	Zabezpieczenie wpłacone w formie pieniężnej zdeponowane będzie na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego na zasadach określonych w art. 450 ust.5 Ustawy.

4. 	Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz winno być wystawione na Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres 80-742 Gdańsk ul. Szczygla 1 oraz złożone w depozyt do sejfu Spółki.

5. 	W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonywania Umowy wnoszone jest w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub poręczeniach musi zawierać następujące elementy:

a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę,

b) nazwę beneficjenta (Zamawiającego)

c) nazwę gwaranta lub poręczyciela,

d) określać wierzytelność która ma być zabezpieczona gwarancją,

e) sformułować zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:

- nie wykonał Przedmiotu Umowy w terminie wynikającym z Umowy,

- wykonał Przedmiot Umowy nienależycie,

- Zamawiający odstąpił od Umowy zgodnie z warunkami Umowy

- Zamawiający dokonał wykonania części robót w miejsce Wykonawcy w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania (wykonanie zastępcze)

f) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi w projekcie Umowy.

- Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków opisanych w ust. 5 lit „e” Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej ZNWU. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji projektowej. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta

- Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto:

    - wykaz nie wykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących Przedmiot Umowy

    - kopie pism wzywających Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy, do należytego wykonania Przedmiotu Umowy,

    - oświadczenie Zamawiającego, że pomimo skierowanych pism Wykonawca nie wykonał Przedmiotu Umowy, lub wykonał go nienależycie.

8. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, może być tworzone poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane, jednak w dniu zawarcia Umowy Wykonawca obowiązany jest wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, nieusunięcia wad i usterek,  odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz zapłatę kar umownych, odszkodowań i kosztów wykonania zastępczego.

10.  Część zabezpieczenia gwarantującą wykonanie robót zgodnie z Umową tj. 70% ustalonej wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego jako należycie wykonany. Pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pozostanie u Zamawiającego i zostanie przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Przedmiotu Umowy. Zwrot nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

11. Środkami z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający może pokryć należności, których dochodzenie jest dozwolone przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, jako sposobu naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, w tym również wykonania zastępczego czy zapłaty zastrzeżonych w § 14 niniejszej Umowy oraz w § 7 Umowy o świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. Żadna z form zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie może ograniczać egzekwowania przez Zamawiającego należności z tytułu naliczonych zgodnie z Umową kar umownych, odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne i kosztów wykonania zastępczego.

12*. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego wynikających z Umowy, Zamawiający może dokonać przelewu lub wypłaty gotówkowej z rachunku, celem zaspokojenia roszczenia. Polecenie przelewu lub wypłata może nastąpić w każdym terminie. W takim przypadku utrata prawa do oprocentowania lub obniżenie oprocentowania stanowi ryzyko Wykonawcy.

13. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na okres 5 lat i 4 tygodnie, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Gwarancja w zakresie roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy winna być zawarta na kres trwania Umowy zaś w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad lub usterek powstałych w Przedmiocie Umowy winna trwać w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

15. Wypłata, o której mowa w ust. 14, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

* ust 12 dotyczy sytuacji, kiedy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, roszczenia Zamawiającego z zabezpieczenia złożonego w innej formie niż pieniężna będę egzekwowane zgodnie z procedurą przewidzianą dla danej formy.

Uwaga: W zależności od formy wniesienia ZNWU ustępy 2,3,4,5 należy stosować odpowiednio biorąc pod uwagę przyjętą formę zabezpieczenia.

§ 20

- Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szczygla 1; tel. 58 320-37-48, 
e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl

- W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@tbsmotlawa.pl.

- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023.1605 z późn.zm.).

- Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia.

- Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy oraz podmiotów biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy jest wymogiem, ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2023.1605 z późn.zm.).

- W odniesieniu do danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art, 17 ust.3  lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c  RODO.

- Każda ze Stron Umowy zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE w takim zakresie w jakim są do tego zobowiązane zgodnie z tymi przepisami.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz Ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U. z 2023.1605 z późn.zm.) i z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023, poz. 682 z póżn.zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 22

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd Powszechny właściwy rzeczowo z siedzibą dla Zamawiającego..

§ 23

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załącznik nr 1   – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z wykazem budynków

Załącznik nr 2   – Rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami

Załącznik nr 3 –   Wzór protokołu z rozpoczęcia i zakończenia prac instalacyjnych

Załącznik nr 4 –   Wzór protokołu z zakończenia robót naprawczych

Załącznik nr 5 -    Harmonogram

Załącznik nr 6 -    Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych

Z A M A W I A J Ą C Y                                                    W Y K O N A W C A

........................................                       ....................................