## HRF
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Obejmujący realizację zadania pn.:
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ZIELIN
Poz. | Opis robót | Wartość robót [zł] |  | 2023 r. | [10 empty] | 2024 r. | [11 empty] | 2025 r.
|  | netto | brutto | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec
1 | PRACE PROJEKTOWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Koncepcja |  | 0
1.2 | Projekty budowlane |  | 0
1.3 | Projekty wykonawcze |  | 0
2 | ROBOTY BUDOWLANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | SBR3 - Komora reaktora SBR |  | 0
2.1.2 | WP - Wiata na osad/przyczepę |  | 0
2.1.3 | PG - Pompownia główna |  | 0
2.1.4 | ZRP - Zbiornik retencyjny pompowni |  | 0
2.1.5 | KR2 - Komora retencyjna |  | 0
2.2 | Roboty technologiczno - instalacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | SBR3 - Komora reaktora SBR |  | 0
2.2.2 | WP - Wiata na przyczepę |  | 0
2.2.3 | PG - Pompownia główna |  | 0
2.2.4 | ZRP - Zbiornik retencyjny pompowni |  | 0
2.2.5 | BST - Budynek socjalno-techniczny |  | 0
2.2.6 | SBR1, SBR2 - Komory reaktora SBR 1 i 2 |  | 0
2.2.7 | KR1 - Komora retencyjna |  | 0
2.2.8 | KR2 - Komora retencyjna |  | 0
2.2.9 | KTSO - Komora tlenowej stabilizacji osadu |  | 0
2.2.10 | BOG - Budynek odwadniania i granulacji osadu | n/d | n/d
2.2.11 | KP - Komora przepływomierza |  | 0
2.3 | Roboty elektryczne i AKPiA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ELEMENTY TOWARZYSZĄCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Wyłączenia z eksploatacji istn. obiektów, likwidacje |  | 0
3.2 | Sieci zewnętrzne |  | 0
3.3 | Drogi i place |  | 0
3.4 | Zagospodarowanie terenu |  | 0
3.5 | Ogrodzenie - ekran przeciwwiatrowy |  | 0
3.6 | Ogrodzenie - ogrodzenie i brama wjazdowa |  | 0
3.7 | Rozruch, przełączenia obiektów |  | 0
3.8 | Dokumentacja powykonawcza |  | 0
3.9 | Wyposażenie towarzyszące |  | 0
Razem wartość inwestycji / przerób [zł] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Przerób narastająco [zł]
Płatności [zł]
Data: …..............
|  |  |  | Wykonawca |  |  |  |  | Zamawiający