## OKŁADKA
....................
(pięczątka Firmy)
PRZEDMIAR ROBÓT
Remont drogi leśnej Trepcza - Falejówka 220/1425
Sporządził: |  | Upełnomocniony Przedstawiciel Firmy:
..................... |  | .....................................
(podpis i pieczęć) |  |  | (podpis i pieczęć)
Data opracowania 05.06.2024
Wstaw kwoty tekstowo

## ZESTAWIENIE
PRZEDMIAR ROBÓT
CZĘŚĆ ZBIORCZA
Remont drogi leśnej Trepcza - Falejówka 220/1425
część | Wyszczególnienie robót | Wartość w zł (netto)
1 | Remont drogi | #REF!
RAZEM |  | #REF!
VAT 23 % |  | #REF!
OGÓŁEM |  | #REF!

## REMONT
PRZEDMIAR ROBÓT
Remont drogi leśnej Trepcza - Falejówka 220/1425
Remont drogi
Lp. | Numer SST (podstawa wyceny) | Numer pozycji cenowej | Wyszczególnienie elementów | Jednostka
|  |  |  | Nazwa | Ilość
ROBOTY DROGOWE
x | D 01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x
x | D 01.02.02 |  | Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny | x | x
1 | D 01.02.02 | 12 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm | m2 | 897
|  |  | Dla korony drogi na odcinku nr1: 684 |  | 684
|  |  | Dla korony drogi na odcinku nr2: 213 |  | 213
x | D 02.00.00 |  | ROBOTY ZIEMNE | x | x
x | D 02.01.01 |  | Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V | x | x
2 | D 02.01.01 | 11 | Wykonanie wykopów w gruntach kategorii bez transotry zewnętrznego, częściowo do ponownego wbudowania | m3 | 3519.4
|  |  | Wykopy pod montaż drenu i wymianę gruntu na odcinku nr1: ((65,4+81,4+55,1+64,2)/4)*40 |  | 2661
|  |  | Wykopy pod montaż drenu i wymianę gruntu na odcinku nr2: ((15,1+60+13,7)/3)*29 |  | 858.4
|  |  | Wykopy pod rów otwarty na odcinku nr2: 1,65*26,5 |  | 43.725
x | D 02.03.01 |  | Wykonanie nasypów | x | x
3 | D 02.03.01 | 10 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI z gruntu istniejącego | m3 | 1162
|  |  | Nasypy poza korpusem drogowym nad warstwą filtracyjną na odcinku nr1: ((30+26,3+20,2+22,6)/4)*40 |  | 991
|  |  | Nasypy poza korpusem drogowym nad warstwą filtracyjną na odcinku nr2: 18*19*0,5 |  | 171
4 | D 02.03.01 | 12 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI z gruntu z dowozu - analogia | m3 | 1606.1
|  |  | Nasypy z głazów kamiennych klinowanych z przewarstwieniami z pospółki na odcinku nr1: ((31,8+31,5+32,2+29,4)/4)*40 |  | 1249
|  |  | Nasypy z głazów kamiennych klinowanych z przewarstwieniami z pospółki na odcinku nr2: 11,9*29+((0,6*20*1) |  | 357.1
x | D 03.00.00 |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | x | x
x | D 03.01.02 |  | Przepusty z PP lub HDPE | x | x
5 | D 03.01.02 | 11 | Wykonanie przepustów z PP lub HDPE o przekroju kołowym średnicy 40cm z funkcją drenażową | m | 122.8
|  |  | Wykonanie kanalizacji deszczowej drenażowej poprzecznej z rur z polipropylennu (1/3 po obwodzie od góry część sacząca) o średnicy 40 cm na ławie z suchego betonu z obsypaniem żwirem w geowłókninie: 30+24,8+20 |  | 74.8
|  |  | Wykonanie kanalizacji deszczowej drenażowej podłużnej do kanalizacji poprzecznej z trójnikami z rur z polipropylennu (1/3 po obwodzie od góry część sacząca) o średnicy 40 cm na ławie z suchego betonu z obsypaniem żwirem w geowłókninie: 12+12+24 |  | 48
x | D 04.00.00 |  | PODBUDOWY | x | x
x | D 04.01.01 |  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | x | x
6 | D 04.01.01 | 14 | Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta do 40cm | m2 | 445
|  |  | Ilość w zakresie odtworzenia jezdni na odcinku nr1 |  | 290
|  |  | Ilość w zakresie odtworzenia jezdni na odcinku nr2 |  | 155
7 | D 04.04.04 | 24 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 32-63mm, gr. w-wy 20cm | m2 | 445
|  |  | Ilość w zakresie odtworzenia jezdni |  | 445
x | D 05.00.00 |  | NAWIERZCHNIE | x | x
x | D 05.02.01 |  | Nawierzchnia tłuczniowa | x | x
8 | D 05.02.01 | 13 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki 0-63mm gr. w-wy 20cm | m2 | 468
|  |  | Ilość w zakresie odtworzenia jezdni |  | 445
|  |  | Ilość w zakresie przekroju nr1 |  | 23
x | D 06.00.00 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x
9 | D 06.01.01 | 66 | Umocnienie dna rowów i ścieków betonowymi prefabrykowanymi płytami ażurowymi - analogia | ryczałt | 1
Przełożenie płyt na skarpach na odcinku nr2 na odcinku ok.. 30m; umocnienia płytami betonowymi prefabrykowanymi typu YOMB 60x40x10cm na podsypce piaskowej gr. 10cm z wypełnieniem otworów i szczelin piaskiem.