## Table 1
PRZEDMIAR ulica Tarczyńska w Mszczonowie Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów (ul. Tarczyńska w Mszczonowie)
Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto)
1 |  |  | Roboty remontowe |  |  | x | x
1 d.1 | KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z. o.2.13. 9902-02 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 189.2
7*2+7*2+7*2+6,7+18+5,5+3+2*6+7*2+7*2+4+4+2+4+2+2+2+6+2+2+2+ 4+2+2+2+2+2+2+2+2+2+1+2+2+2+1+2+3+1+2+2+2
2 d.1 | KNR AT-03 0102-02/03 | D-05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja 140,7*7+11*7+15*7+(6,7+14)/2*5,5+3*18+18*6+107*7+27*7 | m2 | 2 323,825
3 d.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 3 km (MATE- RIAŁ INWESTORA) 1901,725*0,09 | m3 | 171.155
4 d.1 | KNNR 6 1005-07 | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy podbudowy bitumicznej i połączenia technologicznego 2323,825+480 | m2 | 2 803,825
5 d.1 | KNR AT-03 0301-02 | D-05.03.5b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR3-4 - warstwa wiążąca o gr. 5 cm 2323,825 | m2 | 2 323,825
6 d.1 | KNR AT-03 0302-02 | D-05.03.5a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR3-4 - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 2323,825 | m2 | 2 323,825
7 d.1 | KNR AT-03 0102-02/03 KNR 2-31 z. o.2.13. 9902-02 | D-05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wy- wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 76-130 pojazdów na godzinę - interpolacja 11*2+2*7+5*1+23*2+2*1+3*1+8,5*1+3*7+15*1+23,5*1+1*6+6*2+14*1+ 3*1+14*1+30*1+8*1+3,5*1+9,5*1+1*6+48*1+0,5*7+10*1+4*1+8*1+0,5* 7+4*1+33*1,5+0,5*7+21*1+48*1+11*1 | m2 | 480
8 d.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 3 km (MATE- RIAŁ INWESTORA) 480*0,06 | m3 | 28.8 |  |  | ,
9 d.1 | KNNR 61108-02 z.o. 2.7. 9902-02 | D-05.03.17 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-as- faltowymi dla KR3-4 gr.6 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) | t | 72
(11*2+2*7+5*1+23*2+2*1+3*1+8,5*1+3*7+15*1+23,5*1+1*6+6*2+14*1+ 3*1+14*1+30*1+8*1+3,5*1+9,5*1+1*6+48*1+0,5*7+10*1+4*1+8*1+0,5* 7+4*1+33*1,5+0,5*7+21*1+48*1+11*1)*0,15
2 |  |  | Oznakowanie |  |  | x | x
10 d.2 | KNR AT-04 0204-03 KNR 2-31 z. o.2.13. 9902-02 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie (plastomarker SUPER), grubości 2,0-5,0 mm strukturalne (350,7+44)*0,08 | m2 | 31.576
SUMA NETTO
KWOTA VAT
SUMA BRUTTO