## koszty
KOSZTORYS WYKONANYCH ROBÓT PO ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Koniecwałd
zaawansowanie końcowe na dzień 14.02.2022 r.
Lp. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Dane z kosztorysu ofertowego |  |  | Dane zaawansowania na dzień 14.02.2022 |  | % wykonania
|  |  | Ilość | Cena Jedn | Wartość [PLN] | Ilość | Wartość [PLN]
1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8
BRANŻA DROGOWA
1.1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.377 |  | 0 | 0.1885 | 0 | 50%
2 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm | m2 | 2197.5 |  | 0 | 2197.5 | 0 | 100%
3 | Rozebranie krawęzników betonowych 15x30 na podsypce cemwentowo - piaskowej | mb | 782 |  | 0 | 703.8 | 0 | 90%
4 | Rozebranie ław pod krawęzniki z betonu | m3 | 46.92 |  | 0 | 42.228 | 0 | 90%
5 | Mechaniczna rozbiórka podbudowy z z gruntu stabilizowanego o grubości 22 cm | m2 | 2197.5 |  | 0 | 2197.5 | 0 | 100%
6 | Przekruszenie rozebranej podbudowy i krawęzników, doziarnienie gruntu nasypowego do wymiany gruntów nienośnych | m3 | 565.56 |  | 0 | 565.56 | 0 | 100%
Razem roboty rozbiórkowe |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.2 | ROBOTY ZIEMNE
7 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość 615 km | m3 | 2302.515 |  | 0 | 1726.8863 | 0 | 75%
8 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunty sypkie, kat. I-III | m3 | 304.26 |  | 0 | 228.195 | 0 | 75%
9 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego | kpl. | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Razem roboty ziemne |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.3 | WARSTWY PODBUDOWY
10 | Warstwa odcinajaca zagęszczona mechanicznie - 20 cm grubość po zagęszczeniu | m2 | 2235.2 |  | 0 | 1117.6 | 0 | 50%
11 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 2197.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Razem wartswty podbudowy
1.4 | ELEMENTY ULIC
12 | Ława pod krawęznik betonowa z oporem | m3 | 47.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Krawęzniki betonowe wystające 15x30 | m | 790 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm | m2 | 2254 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Razem elementy ulic | [6 empty] | 0 | 0%
1.5 | INNE
15 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 782 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Razem inne |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0%
1.6 | BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
16 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 | szt. | 10 |  | 0 | 9 | 0 | 90%
17 | Montaż ele. Mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych | szt. | 10 |  | 0 | 9 | 0 | 90%
18 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 | m | 28 |  | 0 | 25.2 | 0 | 90%
19 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wplny - rury śr. 40 mm w zwojach (2 szt) | m | 56 |  | 0 | 50.4 | 0 | 90% | `
20 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 | m | 398 |  | 0 | 358.2 | 0 | 90%
21 | Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie - rury w zwojach | km | 0.796 |  | 0 | 0.7164 | 0 | 90%
22 | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, złączki nierozbieralne | szt. | 7 |  | 0 | 6.3 | 0 | 90%
23 | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, złączki skręcane | szt. | 2 |  | 0 | 1.8 | 0 | 90%
Razemkanał technologiczny |  |  |  |  | 0 |  | 0
Razem netto branża drogowa |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Vat |  |  |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNIE roboty drogowe brutto |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 33.71%

## Arkusz1
poaiwrzcjnia 1 | 15471
[powierzchnia 2 | 11863
27334
|  | 5.5 |  |  | 2.2
|  | 6 |  |  | 2.1
|  | 12 |  |  | 2.8
|  | 19 |  |  | 2.9
|  | 6 |  |  | 2.6
|  | 19 |  |  | 2.6
|  | 4 |  |  | 2.8
|  | 7 |  |  | 2.8
|  | 3 |  |  | 2.8
|  | 6 |  |  | 2.8
|  | 2 |  |  | 2.5
|  | 4 |  |  | 2.8
|  | 4 |  |  | 2.8
3.5
8
8
4
7
|  | 128 | 18 | 7.1111