#### Załącznik nr 7 do SWZ

- zmiana z dn. 19.04.2024 r.

#### Umowa nr RI.272.___.2024.JK

zawarta w dniu________________ r. na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej                         w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, o jakim mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm. ) pomiędzy:

Gminą Brodnica z siedzibą w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 13, NIP: 8741683634

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Brodnica – Adama Zalewskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Witolda Jastrzębskiego

zwaną w dalszej części umowy “Zamawiającym”

a

_____________________________

_____________________________

_____________________________

reprezentowanym przez _____________________________

zwanym w dalszej części umowy : “Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na poprawie układu komunikacyjnego poprzez przebudowę i modernizację dróg na osiedlu mieszkaniowym w Karbowie w Gminie Brodnica w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Przedmiot umowy obejmuje dwa etapy:

- Etap I – opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami (np. badanie geologiczne, operat wodno – prawny),  decyzjami, opiniami, uzgodnieniami a także   dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu lub uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- Etap II – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej w etapie I dokumentacji,

- Zamawiający dopuszcza wykonanie dokumentacji projektowej w  częściach  zgodnie z wyborem wykonawcy  wraz z uzyskaniem  dla poszczególnych części zaświadczeń lub decyzji, o których mowa w pkt 1 oraz rozpoczęcie robót budowlanych przez ukończeniem całości etapu I   pod warunkiem, że nie będzie to sprzeczne przepisami prawa.

- Wymagania zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ulic Krokusowej, Sasankowej, Makowej, Nagietkowej i Hiacyntowej  i innych dróg gminnych zlokalizowanych na dz. nr 969, 347/2, 348/5, 348/20, 348/80,  998/1, 993/2, 995/1, 994/2, 998/1, 998/3, 981, 988, 1014, 339/5, 339/24, 339/13, 339/29, 339/26,  442/19, 442/16, 443/11, 443/12 i 443/28 w miejscowości Karbowo poprzez m.in. wykonanie jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,0 - 5,5 m  oraz odwodnienia poprzez sieć kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do istniejącej sieci lub jeśli konieczne nowopowstałego zbiornika. Planowana długość dróg do przebudowy wynosi około 2.790 m.

- Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi harmonogram rzeczowo finansowy, zawierający wyszczególnienie m.in. wykonania dokumentacji projektowej, złożenia wniosków oraz    uzyskania od właściwego organu dokumentów umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych, wykonanie poszczególnych etapów robót budowlanych, odbiór robót budowlanych.

- Dokumentację projektową należy wykonać na mapie sytuacyjno – wysokościowej,  zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności  ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z  2021 r. poz. 2454), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.).

- Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, które będą sprawowały również nadzór autorski w trakcie robót budowlanych.

- W skład opracowanej dokumentacji wchodzić będą w szczególności: projekty budowlano – wykonawcze, specyfikacje technicznie wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót, które będą podstawą rozliczeń częściowych za wykonane roboty budowlane , projekty czasowej i stałej organizacji ruchu. Formę i ilość przekazanych egzemplarzy dokumentacji określa PFU.

- Wykonawca będzie prowadził prace projektowe w porozumieniu z Zamawiającym i na bieżąco będzie uwzględniał wspólnie przyjęte rozwiązania. W ciągu 60 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejących  i projektowanych obiektów. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji Wykonawca przedstawi ją do akceptacji Zamawiającemu, który w ciągu 14 dni dokona akceptacji lub wniesie uwagi wyznaczając termin na ich uwzględnienie. Tak opracowana dokumentacja podlega ponownej akceptacji.

- W ramach opracowanej dokumentacji należy uwzględnić w szczególności następujące prace:

- w branży drogowej:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów na posesje z kostki betonowej, betonu, płyt ażurowych itp.,

- korytowanie pod konstrukcję jezdni, zjazdów oraz dojść do posesji,

- ustawienie krawężników, oporników, obrzeży na ławie betonowej z oporem,

- wykonanie konstrukcji jezdni i zjazdów,

- wykonanie jezdni o nawierzchni z koski brukowej betonowej gr. 8 cm,

- regulacja wysokościowa urządzeń - studni, zasuw wodociągowych itp.,

- wykonanie dojść do furtek i chodnika w ciągu ul. Nagietkowej z kostki betonowej gr. 6 cm,

- wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej gr. 8 cm - obustronnie na długości przebudowywanych odcinków dróg gminnych,

- wykonanie pobocza za krawężnikiem jezdni i zjazdów z kruszywa 0/31,5 mm,

- łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,50 m,

- wykonanie humusowania i obsiania trawą terenu za poboczem z kruszywa,

- oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

- w branży sanitarnej: budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur litych PVC, klasa SN8 wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami drogowymi wraz z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Narcyzowej w przypadku dróg posiadających nazwy ulic oraz w włączeniem do projektowego zbiornika/ zbiorników, ewentualnie istniejącej  sieci w przypadku dróg bez nazwy,

- Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną robót , tj. wyznaczenie w terenie planowanych do budowy obiektów oraz wykonanie ich inwentaryzacji powykonawczej.

- W trakcie prowadzonych prac Wykonawca zapewnia kierowanie robotami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

- W trakcie prowadzonych  robót budowlanych Wykonawca zapewnia dostępność do posesji dla mieszkańców, służb ratowniczych oraz firmy odbierającej odpady komunalne zgodnie z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów. O czasowych przerwach w dostępności o jakiej mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest poinformować mieszkańców i zamawiającego z co najmniej 3 -  dniowym wyprzedzeniem.

- Odbiór robót nastąpi zgodnie z procedurą określoną w § 7.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ – Program Funkcjonalno - Użytkowy

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin wykonania zamówienia wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym etap I należy zakończyć w terminie  7 miesięcy od podpisania umowy.

- Zakończeniem I etapu będzie uzyskanie przez wykonawcę zaświadczenia/ zaświadczeń o braku sprzeciwu właściwego organu wobec zgłoszenia/ zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub/i uzyskanie ostatecznej decyzji/ ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Zakończeniem II etapu będzie wykonanie robót budowalnych wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych, w tym zaświadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu do co użytkowania obiektu lub pozwolenia na użytkowanie potwierdzone protokołu końcowego odbioru robót budowalnych.

§ 3

Obowiązki zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - udzielenie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych do realizacji umowy;

  - zajęcie stanowiska wobec przedstawionej do akceptacji dokumentacji w trakcie realizacji I etapu zamówienia;

  - odebranie dokumentacji powstałej w wyniku kompletnej realizacji I etapu zamówienia;

  - wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót;

  - odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- sporządzenie i przekazanie dokumentacji powstałej w wyniku kompletnej realizacji I etapu zamówienia,

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody na okres prowadzenia prac budowlanych na własny koszt;

- wykonania przedmiotu umowy:

- zgodnie z opracowaną przez niego dokumentacją,

- z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- sprawdzanie ilości i jakości wykonanych robót oraz ich potwierdzanie;

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska,

- z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem     ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną na wartość równą co najmniej wartości brutto umowy;

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń – przed wbudowaniem danego materiału lub urządzenia wykonawca musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego i zamawiającego;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- ochrona punktów geodezyjnych w zasięgu prowadzenia robót;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – pełnienie funkcji ich koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości __________________ złotych brutto (słownie ___________________________________________________________________________), w tym

netto:_____________ zł (słownie:__________________________________________________)

Podatek VAT 23 %: _________ zł (słownie: __________________________________________)

- Wynagrodzenie za wykonanie I etapu zamówienia, określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 wynosi ________ zł brutto. Wynagrodzenie za wykonanie II etapu zamówienia, określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 wynosi ______________ zł brutto.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu z zastrzeżeniem ust. 4 – 6.

- Pierwsze rozliczenie będzie możliwe po osiągnięciu zaawansowania realizacji przedmiotu umowy                     w stosunku do wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1  w wysokości co najmniej 20%.

- W roku 2024  rozliczenie między stronami nie  może przekroczyć 50% wynagrodzenia,                              o którym mowa w ust. 1

- Przed odbiorem końcowym zadania rozliczenie między stronami nie może przekroczyć 85 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1

- Rozliczenie za wykonanie I etapu będzie następowało na  podstawie obustronnie podpisanych protokołów zdawczo – odbiorczych w przypadku wykonywania tego etapu w częściach lub na postawie jednego  obustronnie podpisanego protokołu zdawczo- odbiorczego w przypadku wykonywania tego etapu jednorazowo.

- Rozliczenie za wykonanie etapu II zamówienia będzie następowało na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego protokołu częściowego odbioru robót.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT i jego nr numer rachunku bankowego znajduje się w tym Wykazie.

Numer NIP Wykonawcy _____________________.

Numer rachunku bankowego Wykonawcy ___________________________________.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu wraz z zatwierdzonym przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego robót.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury, gdzie nabywcą będzie Gmina Brodnica, NIP 874-16-83-634, odbiorcą będzie Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, 87 – 300 Brodnica.

- Wykonawcy przysługuje prawo przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z ustawą  z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.).

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki przewidziane przepisami prawa.

- W przypadku zmiany stawki VAT wynikającej  z przepisów powszechnie obowiązujących kwota brutto danej faktury  zostanie ustalona w oparciu o stawki VAT obowiązujące w dniu jej wystawienia.

§ 6

Zmiana wysokości wynagrodzenia

- Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1)  Wykonawca składa w terminie 30 dni od wejścia w życie zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawki podatku od towarów i usług, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2) Wykonawca w terminie 30 dni od wejścia w życie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3), Wykonawca składa w terminie 30 dni od wejścia w życie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3). Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4) Wykonawca składa w terminie 30 dni od wejścia w życie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w przedmiotowej ustawie  na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4). Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości wpłat na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2 -5, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.

- Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 7. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano.

- Na podstawie art. 439 ustawy Pzp. Stronom przysługuje prawo do żądania waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy (zwiększenie/zmniejszenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany cen materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy, tj. w przypadku wzrostu/spadku ww. cen materiałów i kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy o co najmniej 10% i jeżeli wzrost ten będzie miał wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 9, wynagrodzenie, o którym mowa w §7 ust. 1 i 2 podlega waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający termin wykonania przedmiotu umowy, ogłaszany przez Prezesa GUS, na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- Waloryzacja, o której mowa w ust. 9 jest dopuszczalna najwcześniej po 12 miesiącach trwania umowy. Strona wnosząca o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zobowiązana jest przedstawić drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek. Wniosek może zostać złożony nie później niż 1 miesiąc przed upływem terminu realizacji umowy.

- Strony mogą występować o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane przekazane wraz z wnioskiem budzą wątpliwości Zamawiającego.

- Strony informują się wzajemnie w formie pisemnej o braku podstaw do uwzględnienia wniosku w całości lub w części - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

- Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy i usługi wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z umową miały być wykonane w ciągu 12 miesięcy od zawarcia Umowy, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Zmiana wynagrodzenia może być dokonana nie częściej niż raz w roku.

- W przypadku, gdyby wyżej wymieniony wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.

- Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w dniu, na który dokonuje się waloryzacji.

- Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert

- Do aneksu do umowy Strony sporządzą protokół uzgodnień, w którym określą w szczególności:

- okres którego dotyczy waloryzacja;

- wartość wskaźnika waloryzacji;

- wartość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji;

- wysokość wynagrodzenia przed i po waloryzacji;

- łączną wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji.

- Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia, w całym okresie obowiązywania umowy, wynikających z waloryzacji wynagrodzenia spowodowanych zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nie może przekroczyć 5 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 9, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;

- okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

- Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i obowiązywać będą od dnia zawarcia przez Strony aneksu w tym zakresie.

- Wydłużenie terminu umownego realizacji zadania nie wpływa na zmianę terminu żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.

§ 7

Odbiory robót budowlanych

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - odbiór końcowy;

  - odbiór pogwarancyjny – polegający na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancji.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dziennik budowy;

  - dokumentację powykonawczą;

  - oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego                          w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia aż Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, tj. ________________ zł (słownie: ___________________________________________________)    w formie__________________.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

3.	Zabezpieczenie zabezpiecza roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań zawartych w niniejszej umowie, w szczególności:

1)	roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych;

2)	roszczeń o zapłatę kar umownych;

3)	roszczeń odszkodowawczych, w tym roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego wraz z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z art. 647[1] KC;

4)	roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie rękojmi lub gwarancji;

5)	roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego;

6) roszczeń o wypłatę kwoty zabezpieczenia w związku z niewykonaniem zobowiązania dotyczącego wydłużenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy:

- etap I –   w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust. 2 zdanie 1,

- etap I –   w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust. 2 zdanie 2,  ale nie więcej niż 30 % wynagrodzenia brutto;

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, ale nie więcej niż 5.000 zł za każdy przypadek;

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1;

    - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 10 % tego wynagrodzenia;

    - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy a także projektu jej zmiany o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w projekcie tej umowy;

    - za  nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo a także jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie;

    - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty określonego na okres dłuższy niż 30 dni w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie;

    - za nieprzedstawienie w terminie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia  w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki;

    - za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w SWZ w wysokości 5.000 zł.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zapłatę w drodze potrącenia, w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 z przysługujących mu należności bez konieczności dodatkowego wezwania. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 10

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 456 ustawy PZP.

- Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;

- Wykonawca realizuje przedmiot w sposób niezgodny z niniejszą umową, programem funkcjonalno – użytkowym, opracowaną dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego, w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;

- wartość naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30 % wynagrodzenia brutto,  w terminie 21 dni od dnia tego przekroczenia.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru w terminie 21 dni od dnia odmowy;

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy  Wykonawcę oraz Zamawiającego w zakresie rozpoczętych robót budowlanych obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca  przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Projekt umowy, o którym mowa w ust. 1winien zawierać w szczególności:

- tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą, zgodnie z treścią niniejszego paragrafu (oraz wprowadzania do nich zmian);

- szczegółowy zakres robót powierzony podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty składające się na dany element będzie realizował dany podwykonawca;

- wysokość wynagrodzenia podwykonawcy za realizację wskazanego elementu robót, które nie może być wyższe niż wartość tego elementu robót określona w kosztorysie ofertowym;

- termin wykonania robót przez podwykonawcę, który nie może być późniejszy niż termin zakończenia robót określony niniejszą umową i musi gwarantować  zakończenie przedmiotu niniejszej umowy w terminie umownym;

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy roboty;

- obowiązek zatrudniania przez podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy w zakresie wskazanym w SWZ;

- zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, w tym również wynikających ze stosunków prawnych niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy;

- zakaz uzależniania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od wcześniejszej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub przez podwykonawcę.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań zamówienia określonych w SWZ;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba że ich wartość wynosi więcej iż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w zakreślonym terminie nie dłuższym niż 3 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu, w terminie 15 dni od przedłożenia Zamawiającemu faktury, dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, których wierzytelności są częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują. Nieprzedłożenie dowodów zapłaty w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury będzie traktowane jako brak zapłaty.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 12

Dokumentowanie i kontrola zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: prace fizyczne na budowie, obsługa maszyn, urządzeń, środków transportowych  niezbędnych w trakcie budowy.

- Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania wymogu określonego w ust. 1 w szczególności poprzez:

- żądanie oświadczeń i dokumentów oraz dokonywania ich oceny;

- żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży wybrane  z poniżej wskazanych dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika;

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

- inne dokumenty;

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, którym mowa w ust. 1 Zamawiający zastosuje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, określonej w § 9 ust. 1 pkt 9 umowy.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, o których mowa w ust. 3 traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 13

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania robót budowlanych na okres ______ miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub drogą elektroniczną) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Jeżeli w wykonywaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw lub dostarczył rzecz wolną od wad, termin gwarancji dla elementów naprawionych lub wymienionych biegnie na nowo od chwili naprawy  lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeżeli wykonawca wymienił część rzeczy, wówczas zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do części wymienionej   W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający na wskutek wady rzeczy nie mógł z niej korzystać.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie 21 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego, albo nienależycie usunie wadę, albo odmówi usunięcia wady za którą odpowiedzialność ponosi, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć kosztami naprawy Wykonawcę (wykonanie zastępcze). W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę w terminie kosztów wykonania zastępczego, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia tej wierzytelności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli wysokość wierzytelności przewyższy wysokość zabezpieczenia, Zamawiający będzie dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych.

§ 14

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie terminu wykonania zamówienia, gdy wystąpią następujące okoliczności:

- niekorzystne warunki atmosferyczne, trwające nieprzerwanie dłużej niż 10 dni, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych z powodu technologii realizowania prac, określonej normami i innymi przepisami technicznymi, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem w dziennik budowy lub protokołem;

- natrafianie na niewypały i niewybuchy;

- natrafienie na wykopaliska archeologiczne;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym nieterminowe przekazanie terenu (placu) budowy, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- zmiany będące następstwem działania organów administracji, w tym: brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne, wydanie decyzji administracyjnej zmieniającej decyzję, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, odmowa wydania przez właściwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

- przyczyny niezależne od działania Stron, których nie można uniknąć, ani im zapobiec, w szczególności: protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, wystąpiły kolizje z planowanymi lub równolegle prowadzonymi pracami, których nie sposób uniknąć, a ich wystąpienie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, wystąpiły środki ochrony prawnej wg ustawy Prawo zamówień publicznych;

- działanie siły wyższej;

wówczas termin wykonania zamówienia ulega wydłużeniu o czas trwania tych okoliczności.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla miejsca wykonywania przedmiotu umowy, tj. dla terenu robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

- Spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, dla których zawarcie ugody jest dopuszczalne będą poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu przez Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- oferta Wykonawcy;

- SWZ.

ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA